**Отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории**

**МО «Город Воткинск» на 2015-2020г.г.» за 2015 год**

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Программа «Реализация молодежной политики на территории«МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | **Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
|  | 1 | 01 | 1 | Оказание информационной, методической и финансовой поддержки общественным организациям патриотической направленности:  - Организация деятельности ОО «Союз ветеранов локальных войн «ЩИТ», участие в республиканской Спартакиаде среди ветеранов локальных войн;  - организация Молодежным Парламентом города научно-технической конференции «Наукоград» | ОДМ | Февраль  2 квартал | Февраль  2 квартал | Увеличение количества членов молодежных общественных объединений патриотической направленности | 8 общественных объединений патриотической направленности | Мероприятие состоялось во 2-м квартале в рамках Молодежного форума |
| хх | 1 | 02 | 2 | Проведение городских мероприятий по патриотическому направлению:  - Месячник «Во славу Отечества»:  - фестиваль патриотической песни «Виктория»;  -День вывода Советских войск из Афганистана. | ОДМ | Февраль | Февраль | Увеличение количества подростков, студенческой молодёжи посещающих мероприятия патриотической направленности | Увеличение количества подростков - участников акции «Во славу Отечества» на 150 человек |  |
| хх | 1 | 02 |  | **Профилактика наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие массовых видов детского и молодежного спорта.** |  |  |  |  |  | Недостаточно квалифицированных специалистов по организации работы в данном направлении |
| хх | 1 | 02 | 1 | Межведомственная координация, информационно-методическое и организационное взаимодействие всех субъектов профилактики города, учреждений и общественных организаций: профилактические беседы в ОУ с несовершеннолетними, состоящими на учете | ОДМ  Управление образования  ВУЗ, СПО города, общественные организации | 2015г. | 2015г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, студенческой молодёжи, употребляющих наркотические средства. | **142 подростка вовлечены в МОО по пропаганде ЗОЖ** |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Организация деятельности и координация работы «Рабочей группы», занимающейся вопросами профилактики наркозависимости среди молодежи и пропаганды здорового образа жизни. |  | 2015г. | 1 раз в квартал | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **142 подростка вовлечены в МОО по пропаганде ЗОЖ** |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Проведение городских методических семинаров, конференций по профилактике наркозависимостей для молодежных общественных организаций, специалистов учреждений социальной сферы.  Семинар с участием специалистов ВФ РМЦ «Психолог плюс для: Волонтерский отряд «Молодость», Молодежный отряд правопорядка, педагоги ОУ. | ОДМ | 1 квартал | 1 квартал | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **142 подростка вовлечены в МОО по пропаганде ЗОЖ** |  |
| хх | 1 | 02 | 4 | Разработка и печать информационных материалов по профилактике наркозависимостей и пропаганде здорового образа жизни. | ОДМ | 2015г. | 2015г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **142 подростка вовлечены в МОО по пропаганде ЗОЖ** |  |
| хх | 1 | 02 | 5 | Участие в республиканских мероприятиях по здоровому образу жизни  и семинарах по обучению специалистов учреждений по работе с молодежью, кураторов волонтерских отрядов организации работы по профилактике наркозависимостей:  республиканский семинар по профилактике зависимостей | ОДМ | 2015г. | март | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **142 подростка вовлечены в МОО по пропаганде ЗОЖ** |  |
| хх | 1 | 02 | 6 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков, развитию массового спорта:выездные Акции по пропаганде ЗОЖ с участием молодежных общественных организаций в образовательных организациях города. | ОДМ  ОО «Общее дело» | 2015г. | Январь-февраль, октябрь-ноябрь | Увеличение количества несовершеннолетних, молодёжи, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Создан волонтерский отряд (пропаганда ЗОЖ) в Воткинском медицинском колледже-22 чел., Воткинском машиностроительном техникуме-20 чел.  Созданы волонтерские отряды (пропаганда ЗОЖ) в 13 школах города (100 чел.) |  |
| хх | 01 | 03 |  | **Создание условий для деятельности детских и молодежных общественных объединений, поддержка творческих и интеллектуальных интересов студенческой молодежи.** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
| хх | 01 | 03 | 1 | Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение тематических семинаров, тренингов с участием специалистов ВФ РМЦ «Психолог плюс» | ОДМ | 2015г. | 2015г | Увеличение количества членов  молодежных и детских общественных объединений | 15 молодежных общественных организаций  Волонтерский отряд «Молодость»: в состав вошли отряды ОУ(100 чел.), ВМК, ВМТ (42чел.) |  |
| хх | 01 | 03 | 2 | Мероприятия, посвященные Новому году для молодежных общественных организаций | ОДМ | Январь | Январь | Увеличение количества студенческой молодёжи, принимающей участие в творческой коллективной деятельности | 15 молодежных общественных организаций |  |
| хх | 01 | 03 | 3 | Фестиваль «Студенческая весна» | ОДМ  ВУЗ  СПО | Март | Март | Увеличение количества студенческой молодёжи, принимающей участие в творческой коллективной деятельности | Студенческий Совет: 6 образовательных учреждений |  |
| хх | 01 | 03 | 4 | Организация и функционирование: «Школы Актива Молодежных общественных организаций» | ОДМ | 1 квартал | Март | Увеличение количества членов  молодежных и детских общественных объединений | 15 молодежных общественных организаций |  |
| хх | 01 | 03 | 5 | «Дни здоровья» для молодежных общественных организаций | ОДМ | 2015г. | Январь | Увеличение количества молодёжи, участвующей в мероприятиях по здоровому образу жизни | 15 молодежных общественных организаций |  |

Начальник отдела по делам молодежи И.С.Праля

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **хх** |  |  | Программа «Реализация молодежной политики на территории«МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г. | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 30 | 30 | 30 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории муниципального образования | ед. | 8 | 8 | 8 | 1 | 100 |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на  учете в  органах по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних. | проценты | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,85 | 116 | Количество молодежи в 2014 году- 19499 человек, в 2015 году – 18151 человек |
| 4 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | 15 | 15 | 15 | 1 | 100 |  |
| 5 | Количество подростков, охваченных услугами по организации досуга и оказания содействия в трудоустройстве. | ед. | 16000 | 16000 | 16000 | 1 | 100 |  |

Начальник отдела по делам молодежи И.С.Праля

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | от 17 марта | №513 | «О внесении изменений в программу «Молодежь города Воткинска» на 2011-2014г.г.», утвержденную постановлением Администрации г.Воткинска от 24.06.2010г. №1233» |
| 2 |  |  |  |  |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020г.г. | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам  Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  | 0,972 | 1 |  |  |