## форма 1
Отчет о реализации муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск на 2015-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 1 января 2016 года.
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
08 |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 24066.64 | 24066.64 | 1075 | 4.4668 | 4.4668
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 241 | 495 | 495 | 495 | 100 | 100
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800577 | 244 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0806260 | 244 | 316.5 | 316.5 | 80 | 25.2765 | 25.2765
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 810 | 11759.27 | 11759.27 | 500 | 4.252 | 4.252
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0800577 | 810 | 11259.27 | 11259.27 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 03 | 0806260 | 244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
08 |  | 01 |  |  | Внедрение энергоменеджмента | Всего | [5 empty] | 1048 | 1048 | 575 | 54.8664 | 54.8664
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 241 | 495 | 495 | 495 | 100 | 100
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800577 | 244 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0806260 | 244 | 316.5 | 316.5 | 80 | 25.2765 | 25.2765
08 |  | 01 | 6 |  | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 241 | 495 | 495 | 495 | 100 | 100
08 |  | 01 | 7 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800577 | 244 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 0806260 | 244 | 316.5 | 316.5 | 80 | 25.2765 | 25.2765
08 |  | 03 |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск» | Всего | [5 empty] | 23018.54 | 23018.54 | 500 | 2.1722 | 2.1722
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 810 | 11759.27 | 11759.27 | 500 | 4.252 | 4.252
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0800577 | 810 | 11259.27 | 11259.27 | 0 | 0 | 0
08 |  | 03 | 10 |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной газовой котельной) жилого микрорайона «Сельхозхимия» г. Воткинск | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0800577 | 810 | 4602.54 | 4602.54 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 810 | 4602.54 | 4602.54 | 0 | 0 | 0
08 |  | 03 | 7 |  | Техническое перевооружение систем теплоснабжения школ № 2 и № 18 г. Воткинск (с установкой модульных газовых котельных) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0800577 | 810 | 6656.73 | 6656.73 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0806260 | 810 | 7156.73 | 7156.73 | 500 | 6.9864 | 6.9864
08 |  | 05 |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск" | Всего | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 03 | 0806260 | 244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
08 |  | 05 | 2 |  | Модернизация системы уличного освещения с заменой светильников на энергоэффективные | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 935 | 05 | 03 | 0806260 | 244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.01.2016г.
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
08 |  | Энкергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы. | Всего | 77556 | 18928.49 | 24.4062
|  |  | бюджет муниципального образования | 24066.64 | 1075 | 4.4668
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 12570.87 | 1075 | 8.5515
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11495.77 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 30690.63 | 0 | 0
|  |  | иные источники**** | 22798.73 | 17853.49 | 78.31
****- средства управляющих компаний на замену окон, дверей итд и бюджетные организации (данные УК и бюджетных организаций)
Note on F14: Автор: мероприятия проведенные за счет средста УК и бюджетники

## форма3,4
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента |  | 2015 – 2020 годы, ежегодно
08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | Сбор информацию по потреблению ТЭР, предоставление отчетных данных в Министерство | Представление не корректной информации
08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2016 – 2020 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | Собрана и представлена информация по потреблению ТЭР БУ в АНО "Агентство по энергосбережению УР" для мониторинга | Представление некорректной информации
08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2016 – 2020 годы, ежегодно | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Внесена информация потребления ТЭР по бюджетным учреждениям за 2015 год | Бюджетные организации не в полном объеме и не в срок вносят информацию в Систему
08 |  | 01 | 6 | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Разработана Схема водоснабжения и водоотведения МО "Город Воткинск" на 2016-2026 годы", утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 30.10.2015г. №2206
08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015– 2020 годы, ежегодно | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, ,водоснабжения , водоотведения и газоснабжения | Сокращение доли бесхозяйных сетей, регистрация права собственности
08 |  | 02 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск" |  | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно
08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2017 – 2020 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Проведены в 2012-2013 году | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 2 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2023 – 2020 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | В детских садах, школах в учреждениях культуры,спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, замена приборов учета, замена электрооборудования. Из бюджета УР и МО израсходовано -4 268,55 тыс. руб, внебюджетные источники - 1752,9тыс. руб.( средства бюджета МО иУР на подготовку к новому учебному году и подготовку к отопительному периоду) | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 3 | Модернизация системы освещения здания, замена энергосберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс.кВтч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 4 | Замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие, замена входных групп | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 5 | Покраска стен и полов отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 2,9 тыс.кВтч в год (0,04%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 12 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 6 | Установка уличного освещения и замена ламп уличного освещения на светодиодные | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 4,4 тыс.кВтч в год (0,06%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 19 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 7 | Замена устаревшего технологического и холодильного оборудования на новое, замена оборудования электрощитовой | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 213,9 тыс.кВтч в год (2,97%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 881 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 8 | Установка системы автоматики теплопотребления | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 58,5 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 78,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 9 | Установка теплоизоляционных отражателей из многослойного материала (фольгированный изолон) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 21,2 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 28,3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 10 | Замена отопительных приборов устаревшей конструкции на новые с улучшенной теплоотдачей, установка дополнительных секций | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1186,7 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1589,3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 11 | Модернизация инженерных систем (ГВС, ХВС, отопление, водоотведение) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 379,3 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 420,1 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 12 | Установка смесителей с фотоэлементом | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2016 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 1,5 тыс.куб.м в год (0,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 60 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 13 | Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколя | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,5,3 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 14 | Замена наружных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2015 – 2020 годы, ежегодно | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения и водоснабжения |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 15 | Установка оборудования для диспетчеризации узла учета тепловой энергии на объектах Управления образования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2016 – 2020 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение надежности и качества теплоснабжения |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 16 | Замена котла и труб газового отопления в МБУ «ЦБС» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 – 2020 годы | не требуется | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3,4 Гкал в год (0,01%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 4,2 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 17 | Замена системы подогрева воды малой ванны бассейна МАУ ДОД ДЮСШ «Знамя» (ул. Дзержинского, 4) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования | 2015 – 2020 годы | 2015 – 2020 годы | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 39,2 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 52,5 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 02 | 18 | Замена вентиляционной системы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 – 2020 годы, ежегодно | 2039 – 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 339,7 Гкал в год (0,9%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 455 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск» |  | 2015 – 2020 годы, ежегодно
08 |  | 03 | 4 | Консервация котельной ул. Тихая 22. Строительство новой тепловой сети от котельной № 2 по адресу Кирпичнозаводская 4б до поквартальной разводки сетей ул. Тихая | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Снижение затрат по выработке тепловой энергии на отопление объектов, получающих тепло от котельной № 4. Увеличение нагрузки для котельной № 2 и снижение расхода топлива и электроэнергии на 50 т.у.т. Экономический эффект оценивается в 3700 тыс.руб. Срок окупаемости 2,4 года | Тепловая сеть построена, введена в эксплуатацию с 1.10.2015г., за счет средств предприятия.
МУП «Коммунальные тепловые сети»
08 |  | 03 | 5 | Замена котла ДКВР 4/13 на водогрейный котел КВС на котельной №2 ( проект и монтаж общекотельнй автоматики регулирования, включая погодное регулирование) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015-2016 год | 2016 год | Повышение качества и надежности теплоснабжения. Экономический эффект оценивается в 1050,0 тыс.руб. Срок окупаемости4,9 года | Замена котла планируется в 2016 году
МУП «Коммунальные тепловые сети»
08 |  | 03 | 7 | Техническое перевооружение систем теплоснабжения школ №2 и №18г. Воткинск (с установкой модульных котельных) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Повышение качества и надежности теплоснабжения. Экономический эффект оценивается в 2456 тыс.руб., экономия электрической энергии 37,6 тыс.кВт/год, газа 7,0 тыс. куб.м/год. Срок окупаемости 1,7лет. | Построены две модульные котельные, работающая на газовом топливе, мощность котельной школы №18 -0,45 МВт, школы №2 - 0,288 МВт. Снижение затрат на производство тепловой энергии. Увеличение эффективности использования тепловой энергии, снижение расхода топлива и электроэнергии. Улучшение качества теплоснабжения потребителей.
МУП «Коммунальные тепловые сети»
08 |  | 03 | 10 | Техническое перевооружение системы (с установкой модульной газовой котельной) теплоснабжения жилого микрорайона «Сельхозхимия» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Повышение качества и надежности теплоснабжения. Экономический эффект оценивается в 1500 тыс.руб, экономия теплойо энергии на компенсацию тепловых потерь - 585,6 Гкал/год. Срок окупаемости 4,9 лет | Построена модульная котельная, работающая на газовом топливе, мощностью0,45 МВт. Снижение затрат на покупку тепловой энергии. Увеличение эффективности использования тепловой энергии. Улучшение качества теплоснабжения потребителей.
МУП «Коммунальные тепловые сети»
08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск» |  | 2015 – 2020 годы, ежегодно
08 |  | 04 | 1 | Исключение потерь воды через неисправную запорную арматуру ОСВ | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2018 годы | 2016 – 2018 годы | Сокращение потерь воды и как следствие снижение потребления электрической энергии на подъем воды |  | Нет объемов финансирования
МУП «Водоканал»
08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей скважин и КНС на нагревательные кабели | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы | 2016 год | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку воды и стоков |  | Нет объемов финансирования
МУП «Водоканал»
08 |  | 04 | 3 | Повышение энергоэффективности работы насосных агрегатов на очистных сооружениях канализации | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы | 2016 – 2020 годы | Сокращение потребления электрической энергии за счет увеличения эффективности работы насосных агрегатов |  | Нет объемов финансирования
МУП «Водоканал»
08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 – 2020 годы | 2015 – 2020 годы | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях |  | Нет объемов финансирования
МУП «Водоканал»
08 |  | 04 | 5 | Строительство автономной котельной в цехе ОСК для выработки технологического пара и для нужд отопления | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Снижение затрат на покупку тепловой энергии | Модернизация системы отопления с установкой 7 котлов, газопровода высокого и низкого давления, ШРП. Работы выполнены, за счет средств бюджета МО ( мероприятие программы "Содержание и развитие городского хозяйства")
МУП «Водоканал»
08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 05 | 2 | Модернизация системы уличного освещения с заменой светильников на энергоэффективные | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015- 2020 годы | 2016- 2017 годы | Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение |  | Нет объемов финансирования
08 |  | 05 | 3 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015- 2017 годы | 2016- 2017 годы | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям |  | Нет объемов финансирования
МУП «Воткинске городские электрические сети»
08 |  | 05 | 4 | Инвестиционный проект «Автоматизация контроля и учета электрической энергии МУП «ВГЭС»» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015-2017 годы, ежегодно | 2015-2017 годы, ежегодно | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | Частично работы выполняются МУП "ВГЭС", за счет средств амортизации
МУП «Воткинске городские электрические сети»
08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Воткинска" (2015-2019 годы)" муниципальной программы города Воткинска "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2015-2019 годы)") |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 1 | Ремонт межпанельных швов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. | Управляющими компаниями проведены следующие мероприятия: ремонт межпанельных швов -4309,5 тыс. руб; утепление чердачных перекрытий и торцевых стен панельных домов -256,0 тыс. руб.;установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах - 6398,61 тыс. руб; замена электрооборудования - 3774,6 тыс. руб.; установка и замена приборов учета -3134,78 тыс. руб. | данные представлены управляющими компаниями
08 |  | 06 | 2 | Утепление торцевых стен панельных домов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 3 | Утепление чердачного перекрытия | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 4 | Установка пластиковых окон в подъездах | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 5 | Установка входных дверей в подъезд | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 6 | Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015- 2020 годы, ежегодно
08 |  | 06 | 7 | Ремонт электрооборудования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2015 - 2020 годы, ежегодно
08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно | 2020 год
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода*
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 97.38 | 97.77 | 96.41 | 98.61% | 99%
|  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 60.37 | 61.58 | 61.47 | 99.82% | 101.8%
|  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 74.67 | 76.17 | 73.11 | 95.98% | 97.91%
|  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 56.34 | 60.84 | 46.68 | 76.73% | 82.85%
|  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 95.05 | 95.62 | 95.23 | 99.59% | 100.2%
|  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
|  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 36.81 | 35.7 | 35.62 | 99.78% | 96.77%
|  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 29.43 | 28.84 | 26.86 | 93.13% | 91.27%
|  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.183 | 0.179 | 0.203 | 113.4% | 110.9%
|  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 6.01 | 5.98 | 6.5 | 108.7% | 108.2%
|  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 2.85 | 2.84 | 4.33 | 152.5% | 151.9%
|  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 45.01 | 44.97 | 243.33 | 541.1% | 540.6% | показатель в 2014 году и план 2015 года сосчитан не корректно
|  | 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
|  | 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0.214 | 0.207 | 0.211 | 101.9% | 98.6%
|  | 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 31.38 | 31.24 | 31.69 | 101.4% | 101%
|  | 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 23.59 | 23.49 | 20.97 | 89.27% | 88.89%
|  | 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 25.19 | 23.93 | 21.68 | 90.6% | 86.07%
|  | 18 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 665.07 | 661.75 | 575.45 | 86.96% | 86.52%
|  | 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления** | м3/м2 | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 100% | 100%
|  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения** | м3/чел | 139.56 | 139.42 | 131.64 | 94.42% | 94.33%
|  | 21 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 39.89 | 39.09 | 37.98 | 97.16% | 95.21%
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
|  | 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | 157.19 | 157.17 | 156.33 | 99.47% | 99.45%
|  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 162.75 | 161.93 | 158.09 | 97.63% | 97.14%
|  | 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 35.25 | 33.84 | 25.19 | 74.44% | 71.46%
|  | 25 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20.03 | 19.23 | 16.13 | 83.88% | 80.53%
|  | 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 28.65 | 25.49 | 25.73 | 100.9% | 89.81%
|  | 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/м3 | 0.542 | 0.542 | 0.473 | 87.27% | 87.27%
|  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/м3 | 0.794 | 0.667 | 0.588 | 88.16% | 74.06%
|  | 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч./м² | 4.18 | 4.1 | 3.83 | 93.41% | 91.63%
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
|  | 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | ед. | 46 | 46 | 46 | 100% | 100%
* значения показателей предварительные, уточненные значения будут после сдачи всех отчетных данных к 1.07.2016г.
** - в связи с отсутствием официальной статистической информации для расчета показателей, значения носят оценочный характер.

## форма 6, 7
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2015 год.
№ п/п | Вид правового акта |  | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска |  | 19.01.2015г. | 33 | изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий программы
2 | Постановление Администрации города Воткинска |  | 10.06.2015г. | 1103 | изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска |  | 29.09.2015г. | 1953 | изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий программы
4 | Постановление Администрации города Воткинска |  | 14.12.2015г. | 2601 | изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий программы, сведений о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы
5 | Постановление Администрации города Воткинска |  | 31.12.2015г. | 2838 | изменение ресурсного обеспечения программы, перечня основных мероприятий программы
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Заместитель главы Администрациигорода Воткинска по ЖКХ и транспорту | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | 3.641 | 0.811 | 0.386 | 0.086 | 4.489
Примечание: при расчете показателя "Степень соответствия запланированному уровню расходов" из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, исключена сумма 11945,77 тыс.руб., которая запланирована в бюджете дважды - как субсидии из бюджета УР и как бюджетный кредит.