- Отчет о реализации муниципальной программы

- «Развитие культуры на 2015-2020 годы»

по состоянию на  01. 01. 2016 года

| Форма 1Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| МП | Пп | ОМ |  | М | И |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |  |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  | Развитие культуры | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 212 075,7 | 212 075,7 |  | 211 574,7 | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 |  |  |  |  |  | 212 075,7 | 212 075,7 |  | 211 574,7 | 99,8 | 99,8 |  |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 18 774,4 | 18 774,4 |  | 18 773,6 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 |  |  |  | 18 774,4 | 18 774,4 |  | 18 773,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 1 | 01 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечно информационному обслуживанияю населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0316161 | 611 |  | 17 735,6 | 17 735,6 |  | 17 734,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 1 | 01 |  |  |  |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0310248 | 612 |  | 42,1 | 42,1 |  | 42,1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0315144 | 612 |  | 6,9 | 6,9 |  | 6,9 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 1 | 02 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0316161 | 612 |  | 212,7 | 212,7 |  | 212,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 1 | 04 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г.Воткинска |  |  | 938 | 08 | 01 | 0310062 | 612 |  | 194,7 | 194,7 |  | 194,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 1 | 04 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г.Воткинска |  |  | 938 | 08 | 01 | 0316062 | 612 |  | 582,4 | 582,4 |  | 582,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 |  |  |  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 184 620,0 | 184 620,0 |  | 184 171,0 | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 |  |  |  |  |  | 184 620,0 | 184 620,0 |  | 184 171,0 | 99,8 | 99,8 |  |
| 03 | 2 | 01 |  |  |  |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326011 |  |  | 6 262,9 | 6 262,9 |  | 6 215,9 | 99,2 | 99,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326011 | 244 |  | 949,6 | 949,6 |  | 949,6 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326011 | 852 |  | 5,7 | 5,7 |  | 5,7 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326011 | 622 |  | 5 307,6 | 5 307,6 |  | 5 260,6 | 99,1 | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0320596 | 622 |  | 3 700,0 | 3 700,0 |  | 3 700,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326018 | 622 |  | 345,7 | 345,7 |  | 345,7 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326018 | 244 |  | 178,8 | 178,8 |  | 178,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 02 |  |  |  |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 937 | 08 | 01 | 0326162 |  |  | 51 272,5 | 51 272,5 |  | 51 272,4 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326162 | 621 |  | 51 272,5 | 51 272,5 |  | 51 272,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 03 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326160 | 621 |  | 4 496,5 | 4 496,5 |  | 4 496,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 06 |  |  |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 |  |  |  | 105 490,2 | 105 490,2 |  | 105 489,2 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 08 | 01 | 0326015 | 465 |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 08 | 01 | 0326015 | 622 |  | 4 489,2 | 4 489,2 |  | 4 489,2 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 08 | 01 | 0320082 | 465 |  | 101 000,0 | 101 000,0 |  | 101 000,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 07 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0320062 | 622 |  | 794,8 | 794,8 |  | 794,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 2 | 07 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 939 | 08 | 01 | 0326062 | 622 |  | 12 008,5 | 12 008,5 |  | 11 677,8 | 97,2 | 97,2 |  |
| 03 | 2 | 08 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и музея | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326162 | 622 |  | 70,1 | 70,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 03 | 2 | 08 |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и музея | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 01 | 0326165 | 622 |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 03 | 3 |  |  |  |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 |  | 11,1 | 58,4 | 58,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 |  |  |  |  |  | 19,0 | 19,0 |  | 11,1 | 58,4 | 58,4 |  |
| 03 | 3 | 01 |  |  |  |  | Осуществление полномочий МО "Город Воткинск" в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 04 | 0330557 | 244 |  | 19,0 | 19,0 |  | 11,1 | 58,4 | 58,4 |  |
| 03 | 4 |  |  |  |  |  | Развитие местного народного творчества | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 225,4 | 225,4 |  | 225,4 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 |  |  |  |  |  | 225,4 | 225,4 |  | 225,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 4 | 01 |  |  |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 04 | 0346164 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 08 | 04 | 0346164 | 244 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 08 | 04 | 0346164 | 622 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 01 | 13 | 0340533 | 612 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 01 | 13 | 0345236 | 612 |  | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 01 | 13 | 0346164 | 612 |  | 11,4 | 11,4 |  | 11,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 5 |  |  |  |  |  | Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 8 436,9 | 8 436,9 |  | 8 393,6 | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 |  |  |  |  |  | 8 436,9 | 8 436,9 |  | 8 393,6 | 99,5 | 99,5 |  |
| 03 | 5 | 01 |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска |  | 938 | 08 | 04 | 0356003 | 121, 122, 242, 244 |  | 4 577,8 | 4 577,8 |  | 4 551,9 | 99,4 | 99,4 |  |
| 03 | 5 | 02 |  |  |  |  | Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" |  | 938 | 08 | 04 | 0356012 | 121, 122, 242, 244 |  | 3 858,0 | 3 858,0 |  | 3 840,6 | 99,5 | 99,5 |  |
| 03 | 5 | 03 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций Управлением культуры, муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" |  | 938 | 08 | 04 | 0350062 | 851 |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | 5 | 03 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций Управлением культуры, муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" |  | 938 | 08 | 04 | 0356062 | 851 |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| Форма 2 Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  |  | Фактические расходы на отчетную дату |  |  |  |  |
| МП |  |  | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  | Развитие культуры |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 223 912,1 |  |  | 222 840,6 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 212 075,7 |  |  | 211 574,7 |  | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 106 203,9 |  |  | 105 710,8 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 105 765,9 |  |  | 105 758,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 105,9 |  |  | 105,9 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 11 836,4 |  |  | 11 265,9 |  | 95,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 03 |  |  | 1 |  |  | Библиотечное обслуживание населения |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 19 267,7 |  |  | 19 226,2 |  | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 18 774,4 |  |  | 18 773,6 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 18 530,7 |  |  | 18 529,9 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 236,8 |  |  | 236,8 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  | 6,9 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 493,3 |  |  | 452,6 |  | 91,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 03 |  |  | 2 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 195 963,1 |  |  | 194 984,3 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 184 620,0 |  |  | 184 171,0 |  | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 79 125,2 |  |  | 78 676,2 |  | 99,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 105 494,8 |  |  | 105 494,8 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 11 343,1 |  |  | 10 813,3 |  | 95,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 03 |  |  | 3 |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  | 11,1 |  | 58,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  | 11,1 |  | 58,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  | 11,1 |  | 58,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 03 |  |  | 4 |  |  | Развитие местного народного творчества |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 225,4 |  |  | 225,4 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 225,4 |  |  | 225,4 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 111,4 |  |  | 111,4 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 03 |  |  | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 436,9 |  |  | 8 393,6 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 8 436,9 |  |  | 8 393,6 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  | 8 436,6 |  |  | 8 393,3 |  | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Форма 3     Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мп | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Организация нестационарных пунктов обслуживания населения и развитие системы виртуального обслуживания пользователей. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Ежегодное обслуживание не менее 1500 виртуальных пользователей | 1580 чел. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Комплектование библиотечных фондов. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Обеспечение обновляемости библиотечных фондов не менее 3 % от годовой книговыдачи. | 1,1 %. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию | Отсутствует комплектование |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Повышение образовательного уровня населения, вовлечение в создание и продвижение культурного продукта | 1461 мер. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |
| 03 | 1 | 01 | 4 | Организация и проведение городского конкурса среди сотрудников библиотек на звание «Библиотекарь 2015»(и далее ежегодно), а также активное участие в республиканском конкурсе «Лучшая детская библиотека». | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Увеличение обновляемости фондов на 0,5 процентов. | 0,5% (участие в республиканском конкурсе «Большое чтение») |  |
| 03 | 1 | 01 | 6 | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУ «ЦБС» г. Воткинска. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Выполнение показателей дорожной карты не менее 0,1 % ежегодно от общего количества поступлений. | 2748 записей (2,3%). Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |
| 03 | 1 | 01 | 7 | Оказание профессиональной помощи специалистам библиотечной сферы, обучение на курсах повышения квалификации. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Повышение профессионального уровня специалистов библиотечной и сопутствующих ей сфер культуры, образования. | Обучено 13 человека | Недостаточность бюджетного финансирования на повышение квалификации |
| 03 | 1 | 01 | 8 | Информирование населения о библиотечных услугах, мероприятиях | МБУ «ЦБС» | 2015год | 2015 год |  | Привлечение наибольшего числа горожан к пользованию библиотечными услугами и к участию в мероприятиях, проводимых ЦБС. | ТВ-сюжетов-2; радио -2, статьи – 21. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |
| 03 | 1 | 01 | 9 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ «ЦБС» г. Воткинска системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг, их качеством и доступностью. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Повышение уровня удовлетворенности библиотечными услугами до 90% . | Анкетирование- 3, мониторинг – 2; опросы после мероприятий-24. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. Удовлетворенность 91,3% |  |
| 03 | 1 | 01 | 10 | Обеспечение проведения косметических ремонтов библиотек | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Создание условий для обеспечения в библиотеках текущих ремонтов. | Проведены работы по текущему ремонту в ф.5,6 на сумму 264,0 т.р. |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | МБУ «ЦБС» | 2015год |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 1 | Обновление парка технических средств, приобретение лицензионных программ для обеспечения модернизации библиотечной деятельности. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | Приобретено 2 компьютера, программное обеспечение: итого 36,2 т.р. (обновление 3% от потребности) | Недостаточность бюджетного финансирования |
| 03 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение библиотек и отделов специализированной библиотечной мебелью. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | Приобретена мебель на сумму 21,4 т.р. | Недостаточность бюджетного финансирования |
| 03 | 1 | 02 | 3 | Замена электропроводки и электросветильников в библиотеках, согласно предписаниям проверяющих органов. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | Приобретены и заменены 32 конструкций электросветильников. | Недостаточность бюджетного финансирования |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. | МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Проведение аттестации не менее 20 рабочих мест по условиям труда | нет | Недостаточность бюджетного финансирования |
| 03 | 1 | 04 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. | МКУ «ЦБУКС МП», МБУ «ЦБС» | 2015 год | 2015 год |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. | Налог уплачивается своевременно |  |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение массовых городских мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2015 год | 2015 год | Организация и проведение городских мероприятий путем выполнения досуговыми учреждениями муниципального задания. |  | Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению | Недостаточность финансирования массовых городских мероприятий |
| 03 | 02 | 02 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно – досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2015 год | 2015 год | Организация и проведение городских и культурно -досуговых мероприятий путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений |  | Качество фактически предоставленных услуг (выполнения работ) соответствует стандарту качества, административному регламенту предоставления муниципальных услуг. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению | Своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости. |
| 03 | 02 | 02 | 1 | Обеспечение творческой деятельности через клубные формирования» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2015 год | 2015 год | Обеспечение творческой деятельности через клубные формирования путем выполнения муниципального задания |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению |  |
| 03 | 02 | 02 | 2 | «Информационно-методическая работа в сфере культурно-досуговой деятельности» | МАУК «ДК «Юбилейный» | 2015 год | 2015 год | Информационно-методическая работа в сфере культурно - досуговой деятельности путем выполнения муниципального задания МАУК «ДК «Юбилейный» |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. | Недостаточность монтажного оборудования для предоставления услуги, недостаточность финансирования |
| 03 | 02 | 02 | 3 | Организация и проведение культуруно - досуговых, культурно -зрелищных мероприятий» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2015 год | 2015 год | Организация и проведение культурно - досуговых, культурно -зрелищных мероприятий» досуговыми учреждениями путем выполнения муниципального задания |  | Качество фактически предоставленных услуг (выполнения работ) соответствует стандарту качества, административному регламенту предоставления муниципальных услуг. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению | Недостаточность финансирования мероприятий из бюджета МО «Город Воткинск» |
| 03 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2015 год | 2015 год | Организация предоставления доступа населения к музейным коллекциям (фондам) в соответствии с муниципальным заданием. |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. | Необходимость пополнения музейных фондовых коллекций, увеличение финансирования на реставрацию и содержание фондовых предметов |
| 03 | 2 | 04 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ «Музей истории и культуры» | 2015 год | 2015 год | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятия (письма, объявления, афиши), публикации в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и ДК на Кирова). |  | Информация о проведении мероприятий размещалась на сайтах учреждений, на официальном сайте города, в сети Интернет, в СМИ, на афишах. | Недостаточность официальных мест для размещения рекламы |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ «Музей истории и культуры» | 2015 год | 2015 год | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг |  | Коэффициент удовлетворенности потребителей качеством услуг составляет в среднем 87, 7 % | Внедрение более доступных для населения форм анкетирования |
| 03 | 2 | 06 |  | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики. |  |  | Капитальный ремонт МАУК КДЦ «Октябрь», МАУК «ДК на Кирова», МАУК «Сад им. П.И. Чайковского», реконструкция МАУК «ДК «Юбилейный» |  | Проведена реконструкция МАУК «ДК «Юбилейный», капитальный ремонт кровли МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» | Требуется капитальный ремонт и дополнительное финансирование МАУК КДЦ «Октябрь», МАУК «Дом культуры на ул. Кирова», |
| 03 | 2 | 07 |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 год | 2015 год | Уплата налога на имущество организаций |  | Уплата налога произведена своевременно |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно - досугового типа и музея | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2015 год | 2015 год | Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений |  | На укрепление материально-технической базы в 2015 из бюджета города выделено 2.945,9 тыс. руб. |  |
| 03 | 3 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 года |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности |  | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В. закреплено за индивидуальными предпринимателями и организациями | Ввиду недостаточного финансирования, на большую часть объектов культурного наследия нет утвержденных границ территорий и зон охраны |
| 03 | 3 | 01 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, управление архитектуры | 2015 год | 2015 год | Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. охранных обязательств на ОКН. |  | Учет состояния объектов культурного наследия ведется | Недостаточность финансирования, в т.ч. из республики, на паспортизацию объектов культурного наследия, входящих в единый государственный реестр |
| 03 | 3 | 01 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2015 год | 2015 год | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | Проведен ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выделены трансферты из республики на воинские захоронения | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на паспортизацию и ремонт объектов культурного наследия |
| 03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2015 год | 2015 год | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников |  | Проведены национальные праздники в соответствии с муниципальным заданием | Недостаточность финансирования |
| 03 | 4 | 02 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2015 год | 2015 год | Оказание методической и практической помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. |  | Методическая помощь проводиться специалистом управления культуры по национальным вопросам | Необходимо помещение для деятельности национальных культурных объединений (Дом дружбы народов) |
| 03 | 4 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2015 год | 2015 год | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. |  | Деятельность клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству осуществляется в рамках муниципального задания | Необходим центр для развития художественных промыслов и ремесел., что требует значительных финансовых вложений |
| 03 | 4 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2015 год | 2015 год | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» |  | Участие национальных коллективов во всех крупных городских массовых праздниках, республиканских мероприятиях | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня |
| 03 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2015 год | 2015 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров. | Отсутствие жилья для приезжих молодых специалистов |
| 03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2015 год | 2015 год | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. |  | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам |  |
| 03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2015 год | 2015 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Налог уплачивается своевременно |  |
| 03 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР | 2015 год | 2015 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания | Недостаточно бюджетного финансирования на повышение квалификации работников культуры |
| 03 | 5 | 05 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2015 год | 2015 год | Контроль за выполнением муниципального задания |  | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов | Руководителям учреждений своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости |
| 03 | 5 | 06 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2015 год | 2015 год | Работа с рекламой, со средствами массовой информации |  | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг |  |

| Форма 4.Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | План на отчетный год |  | План на отчетный период |  | Факт по состоянию на конец отчетного периода |  | % исполнения к плану на отчетный год |  | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 938 | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Количество пользователей | пользователь |  | 37 500 |  | 37 500 |  | 37 524 |  | 100,1 |  | 100,1 |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. |  | 17 735,6 |  | 17 735,6 |  | 17 734,8 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий |  | мероприятие |  | 373 |  | 373 |  | 373 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы |  | тыс. руб. |  | 17 682,6 |  | 17 682,6 |  | 17 682,6 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования | Количество участников клубных формирований |  | участник |  | 1796 |  | 1796 |  | 1832 |  | 102,0 |  | 102,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги |  | тыс. руб. |  | 29 105,1 |  | 29 105,1 |  | 29 105,1 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Информационно-методическая работа в сфере культурно-досуговой деятельности | Количество пользователей |  | пользователь |  | 2 800,0 |  | 2 800,0 |  | 2 802,0 |  | 100,1 |  | 100,1 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы |  | тыс. руб. |  | 4 484,8 |  | 4 484,8 |  | 4 484,8 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Количество посетителей музея |  | посетитель |  | 37 000 |  | 37 000 |  | 37 043 |  | 100,1 |  | 100,1 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы |  | тыс. руб. |  | 4 496,5 |  | 4 496,5 |  | 4 496,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |

| Форма 5 Отчет о достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за 2014 год) | План на конец отчетного периода (План на 2015 год) |  |  | Факт на конец отчетного периода (факт за 2015год) |  |  | Относительное отклонение факта от плана |  |  | Темп роста к уровню прошлого года % |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 1 | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам | процент | 102,5 | 102 |  |  | 101 |  |  | 0,991 |  |  | 98,5 |  |  |  | Отклонений нет |  |  |  |
| 03 | 1 | 2 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 3,8 | 3,8 |  |  | 1,1 |  |  | 0,290 |  |  | 28,9 |  |  |  | Недостаточное финансирование |  |  |  |
| 03 | 1 | 3 | Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой | мероприятия | 1415 | 1420 |  |  | 1461 |  |  | 1,029 |  |  | 103,3 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 4 | Число книговыдач | единиц | 754900 | 754930 |  |  | 756795 |  |  | 1,003 |  |  | 100,2 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 5 | Количество пользователей | пользователь | 37800 | 37 550 |  |  | 37524 |  |  | 1,000 |  |  | 99,3 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 6 | Количество посещений | единиц | 243100 | 243130 |  |  | 240870 |  |  | 0,991 |  |  | 99,08 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 7 | Количество записей в электронном каталоге | запись | 1200 | +500 |  |  | +1548 |  |  | 3,096 |  |  | 129,0 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 8 | Обновление базы технического оснащения современными средствами обслуживания | процент | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 1,000 |  |  | 100,0 |  |  |  | Отсутствие бюджетного финансирования |  |  |  |
| 03 | 1 | 9 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» | процент | 87,5 | 100 |  |  | 100 |  |  | 1,000 |  |  | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 10 | Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями | процент | 70 | 70 |  |  | 91,3 |  |  | 1,305 |  |  | 130,5 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 1 | 11 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 1,000 |  |  | 100,0 |  |  |  | показатель достигнут |  |  |  |
| 03 | 2 |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 99,98 % |  | 100 |  | 100,03 |  |  | 1,000 |  | 100,05 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 1,000 |  | 100,0 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 20,0 |  | 23,5 |  | 22,37 |  |  | 0,952 |  | 111,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 4 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 139,4 |  | 139,4 |  | 139,4 |  |  | 1,000 |  | 100 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 83,2 |  | 75,1 |  | 75,1 |  |  | 1,000 |  | 90,3 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 6 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  | 1,000 |  | 100,0 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 7 | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | %посещений на 1 жителя в год | 0,4 |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  | 1,000 |  | 112,5 |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 8 | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 1,000 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 9 | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1,000 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 10 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 7 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,000 |  | 14,3 |  |  | Из бюджета УР оплачен 1 сайт |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 11 | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году | процент | 40 |  | 60 |  | 60 |  |  | 1,000 |  | 150,0 |  |  | Соотношение взято за 1 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 12 | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год | единиц | 650 |  | 700 |  | 735 |  |  | 1,050 |  | 113,1 |  |  | К концу года показатель будет достигнут |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 20 |  | 20 |  |  | 16,67 |  | 1,200 |  | 83,35 |  |  | Часть объектов передано в частную собственность |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества | единиц | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 1,000 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 2 | Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А 2 | единиц в год | 145660 |  |  | 145660 |  |  | 145660 | 1,000 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 1 | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли | процент | 9,7 |  | 9,8 |  |  | 14,4 |  | 1,469 |  | 148,4 |  |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 2 | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 10,6 |  | 10,7 |  |  | 15,8 |  | 1,477 |  | 149,0 |  |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республике | процент | 63,5 |  | 75 |  |  | 64,2 |  | 0,856 |  | 101,1 |  |  |  | Данный показатель будет скорректирован согласно Распоряжения Правительства УР от08.06.2015 № 517-р |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 4 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 74 |  | 78 |  |  | 78 |  | 1,000 |  | 105,4 |  |  |  | Показатель достигнут |  |  |  |  |

Форма 6 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 27.02.2015 г. | 394 | Корректировка финансирования программы, изменения в приложениях №№ 2-6 |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,972 | 0,970 | 1 | 0,998 | 1,002 |
| 03 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,934 | 0,934 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,998 | 0,996 | 1 | 0,998 | 1,002 |
| 03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,712 | 1 | 1 | 0,584 | 1,712 |
| 03 | 4 | «Развитие местного народного творчества» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,969 | 0,964 | 1 | 0,995 | 1,005 |