**Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения  плановый | | | | Срок выполнения  фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 1 |  |  | **Муниципальная программа «Безопасность»** |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  | 2 | 01 |  | **«Профилактика правонарушений» на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы** |  |  | | | |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Координация деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений** | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | | | | 06.2.1)  06.2.2)  06.2.3)  06.2.4) | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов гражданского общества в области профилактики правонарушений. |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Координация работы структурных подразделений Администрации по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 | | | | 06.2.1)  06.2.2)  06.2.3)  06.2.4) | Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений | Постановление №2845 от 31.12.2015года «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Рассмотрение на координационных совещаниях результатов совместной с правоохранительными органами деятельности по вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 | | | | 06.2.1)  06.2.2)  06.2.3) | Повышение эффективности взаимодействия | Функционировал Совет профилактики при КДНиЗП,  Проведено 34 заседания, рассмотрено 102 материала в отношении детей и родителей, с участием УВД, СУСК, УИИ |  |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений охраны общественного порядка и выработка основных направлений по ее совершенствованию на заседаниях постоянных комиссий Воткинской городской Думы, на заседаниях межведомственных комиссий Администрации города | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Планирование работы и корректировка планов работы по профилактике правонарушений | Утвержден межведомственный план по профилактике безнадзорности и правонарушений, всех видов зависимости, противодействию экстремизма среди несовершеннолетних города Воткинска на 2015 год |  |
| 06 | 2 | 02 |  | **Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах** | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах | Проведено 42 комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Сокращение количества фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Проведено 68 рейдовых мероприятий незаконного оборота спиртосодержащей продукции |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Организация совместно с правоохранительными органами рейдов с целью профилактики правонарушений на территории образовательных учреждений | Управление образования  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | |  | | | Сокращение количества правонарушений, совершенных на территории образовательных учреждений | Проведены рейды:  период зимних каникул-7,  летний период- 14  общежития СПО- 2 |  |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по проверке правил проведения молодежных дискотек в развлекательных учреждениях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Общественные объединения правоохранительной направленности | 2015-2020 | |  | | | Сокращение количества правонарушений, совершенных на развлекательных мероприятиях для молодежи | Проведено 68 рейдовых мероприятий |  |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Заключение соглашений с частными охранными предприятиями, службами безопасности для участия в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 | |  | | | Обеспечение безопасности населения во время проведения массовых мероприятий | Не заключали | Недостаточное финансирование |
| 06 | 2 | 03 |  | **Создание народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности** | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | |  | | | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка |  |  |
| 06 | 2 | 03 | 1 | Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление учета и отчетности | 2015-2020 | |  | | | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Выделены и освоены  99972 рублей: приобретение формы, средств связи, страхование дружинников |  |
| 06 | 2 | 03 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 | |  | | | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Осуществлял деятельность 1 молодежный отряд правопорядка, организованы 2 правовых класса МОУ СОШ №12 |  |
| 06 | 2 | 04 |  | **Профилактика правонарушений на административных участках** | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Сокращение числа правонарушений на административных участках |  |  |
| 06 | 2 | 04 | 1 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2015-2020 | |  | | | Создание условий для работы участковых уполномоченных полиции | Предоставлены согласно запроса 8 помещений общей площадью 396,25 кв.м. |  |
| 06 | 2 | 04 | 2 | Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | 2015-2020 | |  | | | Создание бытовых условий для участковых уполномоченных полиции и членов их семей | Не выделялось |  |
| 06 | 2 | 04 | 3 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением представителей органов местного самоуправления | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Информирование населения, закрепленного за административными участками,  о деятельности участковых уполномоченных | Отчеты о проделанной работе участковыми уполномоченными полиции перед населением проводятся ежеквартально |  |
| 06 | 2 | 04 | 4 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный города Воткинска» с награждением победителей | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Повышение престижа должности участкового уполномоченного полиции | Приняли участие в ведомственном конкурсе на звание лучшего участкового УР. |  |
| 06 | 2 | 05 |  | **Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.** | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | | |  | | Сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  |  |
| 06 | 2 | 05 | 1 | Организация и проведение рейдов в местах пребывания несовершеннолетних на территории города Воткинска | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | | |  | | Исполнение Закона Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» | Проведены рейды:  период зимних каникул-7,  летний период- 14  общежития СПО- 2 |  |
| 06 | 2 | 05 | 2 | Реализация комплекса мер по решению проблем занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательно-трудовых колоний, осужденных условной мере наказания, и состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | | |  | | Социальная реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних | 14 несовершеннолетним выданы направления к врачу наркологу и психологу, 1 чел принял участие в программе «Осознание своей роли в семье» |  |
| 06 | 2 | 05 | 3 | Проведение мониторинга преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | | |  | | Анализ ситуации в целях выявлении криминогенной среды среди несовершеннолетних | Информация предоставляется раз в полугодие и по запросу |  |
| 06 | 2 | 05 | 4 | Проведение в общеобразовательных учреждениях дней профилактики и городских месячников правовых знаний | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление образования | 2015-2020 | | |  | | Правовое просвещение несовершеннолетних и формирование законопослушного поведения | Акция «Первокурсник»  Акция «Фемида» |  |
| 06 | 2 | 05 | 5 | Организация поездок несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в исправительно – воспитательные учреждения УР | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | | |  | | Укрепление социально-полезных связей родителей и детей, находящихся в местах лишения свободы | Организована поездка дл 16 несовершеннолетних, состоящих на учете в следственный изолятор г.Ижевск, выделено 8тыс.руб., |  |
| 06 | 2 | 05 | 6 | Проведение городского фестиваля волонтерских отрядов | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | | |  | | Формирование здорового образа жизни. Профилактика всех видов зависимости у несовершеннолетних | Проведено |  |
| 06 | 2 | 05 | 7 | Проведение ежегодного смотра-конкурса общественных воспитателей несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление образования | 2015-2020 | | |  | | Привлечение внимания общественных организаций к проблемам детей и подростков | Не проводился | Недостаточное финансирование |
| 06 | 2 | 05 | 8 | Работа Межведомственного консилиума по принятию мер в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | | | | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально -опасном положении | Проведено 17 заседаний, рассмотрено 70 материалов |  |
| 06 | 2 | 05 | 9 | Выделение целевой финансовой помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации на получение паспортов, приобретение одежды, питания | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | | | | Социальная ресоциализация и реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы | Выделено и освоено 3,5 тыс.руб. |  |
| 06 | 2 | 06 |  | **Профилактика рецидивов преступности** | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | | | | Сокращение количества правонарушений лицами, ранее совершавшими правонарушения |  |  |
| 06 | 2 | 06 | 1 | Организация взаимодействия с «Центром занятости населения» по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы по отбытию срока наказания и лицам, досрочно освободившимся из мест лишения свободы | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | | | | Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы | Трудоустроено 2 человека |  |
| 06 | 2 | 06 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (по письменным запросам УФСИН России) | Управление социальной поддержки населения | 2015-2020 |  | | | | Предоставление актуальной информации | Информация предоставлялась по запросам |  |
| 06 | 2 | 06 | 3 | Организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (обязательные и исправительные работы) | Аппарат Администрации города Воткинска  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | | | | Трудоустройство лиц, имеющих условные сроки наказания | Трудоустроен 1 человек |  |
| 06 | 2 | 07 |  | **Предотвращение терроризма и экстремизма на территории города** | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 |  | | | | Отсутствие актов (попыток свершения) терроризма, экстремизма в г.Воткинске |  |  |
| 06 | 2 | 07 | 1 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде | Отдел режима секретности и мобилизационной работы  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | |  | | | Предотвращение национальной и религиозной неприязни в молодежной среде | Проведено 30 мероприятий |  |
| 06 | 2 | 07 | 2 | Осуществление контроля за соблюдением инициаторами публичных акций требований Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и анкетированиях» и Закона Удмуртской Республики от 28.06.2005 г. № 27-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Удмуртской Республики» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 | |  | | | Соблюдение требований законодательства | Проведено 5 мероприятий |  |
| 06 | 2 | 07 | 3 | Участие в совместных учениях и практических тренировках по отработке действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов | Отдел режима секретности и мобилизационной работы  Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | |  | | | Координация действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов | Приняли участие в 4 антитеррористических тренировках по сигналу «Внезапная буря», отработали 6 тренировок по антитеррору на объектах экономики города Воткинска |  |
| 06 | 2 | 08 |  | **Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города** | Отдел по делам ГО и ЧС  Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории города Воткинска |  |  |
| 06 | 2 | 08 | 1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | |  | | | Снижение количества правонарушений, повышение  раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | На территории города функционирует 5 камер наружного видеонаблюдения. В 2015 году обновлено программное обеспечение. Сбоев в работе не допущено |  |
| 06 | 2 | 08 | 2 | Организация мониторинга криминогенной ситуации на территории города Воткинска | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | |  | | | Снижение количества правонарушений, повышение  раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | С помощью камер наружного видеонаблюдения зафиксировано на стадии раннего обнаружения 26 загораний, 8 раз отснятые материалы (записи с камер) использовались сотрудниками полиции для раскрытия преступлений по горячим следам |  |
| 06 | 2 | 09 |  | **Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений** | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | |  | | | Сокращение количества правонарушений на территории города Воткинска |  |  |
| 06 | 2 | 09 | 1 | Информирование населения через средства массовой информации | Управление организационной работы Аппарата Главы муниципального образования «Город Воткинск» и Воткинской городской Думы | 2015-2020 | |  | | | Предупреждение населения о возможных угрозах безопасности и мерах по ликвидации угроз | - публикаций (в печатных изданиях) -82  - телесюжетов ТК «ВТВ» - 23;  -информационных материалов по эфирному радио - 21. |  |
| 06 | 2 | 09 | 2 | Разработка, изготовление, приобретение буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров, направленных на профилактику правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | |  | | | Распространение наглядной информации среди населения | Изготовлено 2000 буклетов | Недостаточное финансирование |
| 06 | 2 | 09 | 3 | Оформление информационных стендов по профилактике правонарушений и безопасности жизни в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования для детей и их родителей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | |  | | | Информирование несовершеннолетних | Оформлено 6 стендов в ВПО, СПО |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 3 |  |  | **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** |  |  |  |  | | |  |
| 06 | 3 | 01 |  | **Изучение наркоситуации, выявление причин и условий, способствующих наркотизации населения и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков** | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 2015-2020 | Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики |  | | |  |
| 06 | 3 | 01 | 1 | Сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в г.Воткинске | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 2015-2020 | Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики | Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 16,8 % | | |  |
| 06 | 3 | 01 | 2 | Проведение социологических исследований | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Выявление действительного количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | Проведено тестирование в 7-ми МОУ СОШ, Воткинский промышленный техникум.  Охват 748 чел. | | |  |
| 06 | 3 | 01 | 3 | Системное пополнение информационно-аналитической базы данных о фактах незаконного оборота наркотиков | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства УР»  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2015-2020 | Обеспечение межведомственного взаимодействия | | | Функционирует Антинаркотическая комиссия,  Проведено 4 заседания |  |
| 06 | 3 | 01 | 4 | Организация межведомственного обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское употребление наркотиков | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства УР»  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2015-2020 | Обеспечение межведомственного взаимодействия для корректировки программ, планов профилактики | | | Функционирует Антинаркотическая комиссия (АНК),  Проведено 4 заседания |  |
| 06 | 3 | 02 |  | **Совершенствование системы профилактики наркомании** | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление социальной поддержки населения  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс» | 2015-2020 | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, правоохранительных органов, общественных объединений по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Воткинска | | | В состав АНК вошел представитель общественной палаты,  привлечена ОО «Новый свет» |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики наркомании | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс»  БУЗ УР «Воткинская ГБ  № 1» | 2015-2020 | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики | | Приняли участие в 3-х обучающих семинарах для педагогов с участием ФСКН УР, количество участников-200чел. | |  |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | Ведение профилактики всех видов зависимости среди несовершеннолетних | | Охват антинаркотическими акциями -7000 чел. | |  |
| 06 | 3 | 03 |  | **Профилактика рецидивов злоупотребления наркотическими средствами** | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс»  БУЗ УР «Воткинская ГБ  № 1»  ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2015-2020 | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | |  | |  |
| 06 | 3 | 03 | 1 | Оказание содействия в трудоустройстве лицам, привлеченным по административной ответственности по ст.6.9 КоАП, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию и нуждающихся в трудоустройстве | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2015-2020 | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | |  | |  |
| 06 | 3 | 03 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, условно осужденным к лишению свободы или освободившимся из мест лишения свободы | ГУ «Воткинский центр занятости населения»  Управление социальной поддержки | 2015-2020 | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | | Трудоустроены 2 чел. - условно осужденных к лишению свободы | |  |
| 06 | 3 | 04 |  | **Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни** | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс» | 2015-2020 | Формирование навыков здорового образа жизни | |  | |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий во внеурочное время | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования | 2015-2020 | Формирование навыков здорового образа жизни | | Проведено 30 культурно-массовых и 122 спортивных мероприятия | |  |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Обучение навыкам здорового образа жизни в детских и молодежных летних лагерях | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс» | 2015-2020 | Формирование навыков здорового образа жизни | | Проведена лагерная смена актива «Цивилизация», количество участников – 130 чел. | |  |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Организация социальных конкурсов и проектов, направленных на профилактику различных видов зависимости несовершеннолетних | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования | 2015-2020 | Формирование навыков здорового образа жизни | | Участие в республиканском конкурсе по организации антинаркотической работы в МО | |  |
| 06 | 3 | 05 |  | **Взаимодействие с общественными организациями** | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Расширение числа субъектов профилактики | | Создано 3 волонтерских отряда «Общее дело» | |  |
| 06 | 3 | 05 | 1 | Координация деятельности общественных организаций, религиозных конфессий в области профилактики наркомании | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | | Осуществляют деятельность 15 общественных организаций | |  |
| 06 | 3 | 05 | 2 | Методическая помощь общественным организациям, участвующим в профилактических мероприятиях | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Воткинский филиал республиканского центра «Психолог плюс»  БУЗ УР «Воткинская ГБ  № 1» | 2015-2020 | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | | 1 раз в мес. Проведение тренинга, мастер-класса специалистами  ВФ РМЦ «Психолог плюс» | |  |
| 06 | 3 | 05 | 3 | Проведение конкурса среди волонтерских отрядов на лучшую профилактическую программу | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | Формирование навыков здорового образа жизни | | | Конкурс Арт-объектов по профилактике наркозависимости |  |
| 06 | 3 | 06 |  | **Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами** | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2015-2020 | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | | |  |  |
| 06 | 3 | 06 | 1 | Информирование через СМИ о деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту наркотиков | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2015-2020 | Информирование населения о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков | | | Размещена информация на сайте г.Воткинска о проведении акции «Первокурсник», «Молодежь за ЗОЖ» |  |
| 06 | 3 | 06 | 2 | Изготовление и размещение социальной рекламы о последствиях злоупотребления наркотическими средствами | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | | | Размещен банер по профилактике наркозависимости |  |
| 06 | 3 | 06 | 3 | Тиражирование информационных материалов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в разных группах населения по результатам социологических исследований | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | | | 5000 шт. буклетов |  |