## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по социальным вопросам
_____________ (АлександроваЖ.А.)
________________ (дата)
Отчет о реализации муниципальной программы "Сохранение и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы"
за 2015 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
02 |  |  |  |  | "Сохранение и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" | Всего | [5 empty] | 14150.2 | 14150.2 | 13304.8 | 94.0255 | 94.0255
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 |  |  |  |  | 10874.2 | 10874.2 | 10074.2 | 92.6431 | 92.6431
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 3276 | 3276 | 3230.6 | 98.6142 | 98.6142
02 | 1 |  |  |  | "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы" | Всего | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 3276 | 3230.6 | 98.6 | 98.6
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 3276 | 3276 | 3230.6 | 98.6 | 98.6
02 | 1 | 01 | 1 | х | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 941 | 07 | 07 | 0216153 | 600 | 2996.9 | 2996.9 | 2951.5 | 98.4 | 98.4
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0216153 | 600 | 2996.9 | 2996.9 | 2951.5 | 98.4 | 98.4
исполнитель 2
исполнитель…
хх | х | хх | х | х | Уплата налога на имущество МАУ ДОЛ "Юность" | Всего | 941 | 07 | 07 | 0216062 | 600 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 100 | 100
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0216062 | 600 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 100 | 100
хх | х | хх | х | х | Организация малозатратных форм отдыха | Всего | 941 | 07 | 07 | 0216150 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0216150 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
2 | 02 |  |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | [5 empty] | 10874.2 | 10874.2 | 10074.2 | 92.6 | 92.6
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 |  |  |  |  | 10874.2 | 10874.2 | 10074.2 | 92.6 | 92.6
2 | 02 | 1 |  |  | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0226154 | 244 | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 100 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0226154 | 622 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 100 | 100
2 | 02 | 4 |  |  | Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске" | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0226155 | 621 | 5631 | 5631 | 5631 | 100 | 100
2 | 02 | 5 |  |  | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0226156 | 621 | 1692.8 | 1692.8 | 1692.8 | 100 | 100
2 | 02 | 8 |  |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0220082 | 414 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 100 | 100
2 | 02 | 8 |  |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0226015 | 414 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | 1 |  |  | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодженой политики | 938 | 11 | 01 | 0226018 | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
хх |  | "Сохранение и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" | Всего | 14150.2 | 13304.8 | 94.0255
|  |  | бюджет города Воткинска | 14050.2 | 13204.8 | 93.983
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 11898.5 | 11053.1 | 92.8949
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2151.7 | 2151.7 | 100
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 100 | 100 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
02 | 1 | "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы" | Всего | 3276 | 3230.6 | 98.6
|  |  | бюджет города Воткинска | 3276 | 3230.6 | 98.6
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 3276 | 3230.6 | 98.6
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
02 | 2 | создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 10874.2 | 10074.2 | 92.6
|  |  | бюджет города Воткинска | 10774.2 | 9974 | 92.6
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 8622.5 | 7822.5 | 90.7
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2151.7 | 2151.7 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 100 | 100 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
02 | 1 |  |  | «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»
02 | 1 | 1 |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Выполнено. На базе школ города организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1669 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет.
02 | 1 | 2 |  | Организация малозатратных форм отдыха | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Организация досуга детей и подростков | Выполнено. На территории МО "Город Воткинск" была организована работа 7 спортивно- досуговых площадок. Организован досуг 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
02 | 1 | 3 |  | Организация отдыха на базе стационарных загородных лагерей | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Выполнено. В летний период 2015г. в лагере "Юность" организовано 3 смены по 21 день каждая. В лагере отдохнуло 695 детей от 6,5 до 15 лет.
02 | 1 | 3 | 1 | Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Выполнено.Частичное возмещение стоимости путевки предоставлено на общую сумму 3 млн. 045тысяч рублей.
02 | 1 | 3 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в 3каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Выполнено
02 | 1 | 3 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Улучшение условий, материально-технической базы | Выполнено
02 | 1 | 3 | 4 | Уплата налога на имущество МАУ ДОЛ "Юность" | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2015 год | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания | Выполнено
02 | 1 | 4 |  | Трудоустройство подростков | Управление образования Администрации города Воткинска, Государственное казённое учреждение Удмуртской Республики "Центр занятости населения города Воткинска". | 2015-2020 годы | 2015 год | Трудоустройство несовершеннолетних | Выполнено. При содействии службы занятости в летний период 2015г. трудоустроено 472 подростка, в 37 организациях города Воткинска.
02 | 1 | 5 |  | Оздоровление детей и подростков | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2016 годы | 2015 год | Оздоровление детей и подростков | Выполнено. | Оздоровление детей осуществлено в детском санатории "Родничек"-465чел., в профилактории Воткинского завода-180 детей, в дневном стационаре при детской поликлинике-90 детей.
02 | 2 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 1 |  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", Управление образования | 2015 | 2015 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске 118
02 | 2 | 2 |  | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска | 2015 | 2015 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей | Учащиеся вторых калссов приняли участие в Республиканских стартах "Детская лига плавания" в г. Ижевске. МАУ СОШ № 10 заняла призовое место.
02 | 2 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска | 2015 | 2015 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | За 2015 год было проведено 116 региональных мероприятий по реализации комплекса ГТО По реализации комплекса ГТО всего приняло участие 1750 человек. Из них 8 человек принимало участие на региональном уровне. (школьники города ездили на Республиканский этап Фестиваля посвященный комплексу ГТО в г. Ижевске, на муниципальном уровне всех ступеней приняло участие 1750 человек
02 | 2 | 4 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске | МАУ ДО ДЮСШ "Знамя" | 2015 | 2015 | увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 5 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса» | МАУ ДО ДЮСШ "Знамя" | 2015 | 2015 | Увеличение доли призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 6 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для команды по хоккею с мячом) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя" | 2015 | 2015 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136 | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике предоставило Центру тестирования ГТО оборудование для внедрения Всероссийского комплекса ГТО
02 | 2 | 8 |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", | 2015 | 2015
02 | 2 | 8 | 1 | Строительство административно-бытового корпуса стадиона «Знамя» | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска | 2015 | 2015 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меропритятий в г. Воткинске до 136 | В 2015 году закончен капитальный ремонт административного корпуса стадиона "Знамя"
02 | 2 | 8 | 2 | Капитальный ремонт стадиона "Знамя" | МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", | 2015 | 2015 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меропритятий в г. Воткинске до 136 | в 205 году завершен капитальный ремонт стадиона "Знамя"
02 | 2 | 10 |  | обеспечение доступности инвалидов к спортивным сооружениям | МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", | 2015 | 2015 |  | После капитального ремонта стадиона "Знамя" установлен пандус
02 | 2 | 11 |  | повышение эффективности информационной и рекламной деятельности | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска | 2015 | 2015
02 | 2 | 11 | 1 | Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации и на телевидении | МАУ ДО ДЮСШ "Знамя", | 2015 | 2015 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; | Отдел по ФКиС города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещает информацию о проведении спортивных соревнований в СМИ: -«Воткинские вести»; -«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта». На городском телевидении и радио транслируют новости спорта и анонсы соревнований. На все спортивно массовые соревнования приглашает все средства массовой информации Размещены баннеры по пропаганде ЗОЖ, молодежному телефону доверия, «Готов к труду и обороне» (ГТО). Информация о спортивных площадках их функциях, графиках работы спортивных объектов, о работе спортивных секций размещается на сайтах спортивных объектов и на официальном сайте МО «Город Воткинск».

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
02 | 1 |  | "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы"
02 | 1 | 941 | "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
|  |  | 2) | Количество участников профильной лагерной смены "Цивилизация" организованной на базе МАУ ДОЛ "Юность" | человек | 120 | 120 | 120 | 100 | 100
02 | 2 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 938 | Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом г. Воткинска | количество команд | Единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | 2) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание услуги | тыс. руб. | 5631 | 5631 | 5631 | 100 | 100
02 | 2 | 938 | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | количество спортсменов | чел. | 9 | 9 | 9 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 1692.8 | 1692.8 | 1692.8 | 100 | 100

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год
Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | № п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | Фак на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 |  |  | Сохранение здоровья и формирование здоровго образа жизни населения | [6 empty] | 11
02 | 1 |  | Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»
02 | 1 | 1 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 15 лет каникулярное время (% / ), | процент | 54 | 85 | 54.6 | 0.64235 | 101.1111
02 | 1 |  | в том числе:
02 | 1 | 1.1. | - в муниципальном загородном оздоровительном лагере (%) | процент | 18 | 10 | 20 | 2 | 111.1111
02 | 1 | 1.2. | - в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (%) | процент | 15 | 25 | 13 | 0.52 | 86.6667
02 | 1 | 1.3. | - в профильных сменах, проводимых на базе муниципального загородного оздоровительного лагеря и на базе муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей (%) | процент | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 100
02 | 1 | 1.4. | - в санаториях (%) | процент | 5 | 10 | 5 | 0.5 | 100
02 | 1 | 1.5. | - прочее (культурно-досуговые и спортивные мероприятия, экскурсии и т.п.) (%) | процент | 15 | 35 | 15.6 | 0.44571 | 104
02 | 1 | 2. | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными профильными сменами от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (%/чел.) | процент | 10 | 8 | 15 | 1.875 | 150
02 | 1 | 3. | показатель эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период летних каникул в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (%) | процент | 92 | 85 | 95 | 1.1176 | 103.2609
02 | 1 | 4. | заполняемость муниципального загородного оздоровительного лагеря в летнее каникулярное время (%) | процент | 90 | 75 | 69.2 | 0.92267 | 76.8889
02 | 1 | 5. | доля педагогического состава, имеющего высшее образование, участвующего в организации отдыха, оздоровления, творческого досуга детей (%) | процент | 90 | 95 | 93 | 0.97895 | 103.3333
02 | 2 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 1 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 5 | 11 | 11 | 1 | 220
02 | 2 | 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 26 | 27 | 27.12 | 1.0044 | 104.3077
02 | 2 | 3 | Доля детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | % | 61.83 | 61 | 61 | 1 | 98.6576
02 | 2 | 4 | Доля лиц с огрнаиченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вобщей численности данной категории населения | % | 4 | 5 | 5 | 1 | 125
02 | 2 | 5 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Воткинске | един. | 125 | 118 | 118 | 1 | 94.4
02 | 2 | 6 | Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | % | 46 | 80 | 80 | 1 | 173.913

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска
2
3

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
02 |  | Сохранение здоровья и формирование здоровго образа жизни населения | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1.029 | 0.967 | 1 | 0.94 | 1.064
02 | 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление образования Администрации города Воткинска | 0.94606 | 0.933 | 1 | 0.986 | 1.014
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1.079 | 1 | 1 | 0.926 | 1.079