## ф 1
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту
А.В. Обухов
"__________" __________________ 2017г.
Отчет о реализации муниципальной программы
"Содержание и развитие городского хозяйства» на 2015-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 1 января 2017 года.
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на очетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 289226.1566 | 289226.1566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 287844.1566 | 287844.1566 | 244493.6835 | 84.94% | 84.94%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1382 | 1382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 1382 | 1382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1382 | 1382 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 01 |  |  | Внесение изменений в генеральный план города | Администрация г. Воткинска | [5 empty] | 782 | 782 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 933 | 01 | 13 | 0710162000 | 244 | 782,0 | 782,0 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE!
07 | 1 | 02 |  |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Администрация г. Воткинска | [5 empty] | 600 | 600 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 933 | 01 | 13 | 710262000 | 244 | 600 | 600 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 02 | 1 |  | выполнение геодезической съемки | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 710262000 | 244 | 600 | 600 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 02 | 2 |  | Подготовка проектов планировки | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 710262000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 02 | 3 |  | Подготовка документации по планировке территории ул. Прибрежной | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710262000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 106955.712 | 106955.712 | 76445.6648 | 71.47% | 71.47%
07 | 2 | 06 | 3 |  | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720609502 | 414 | 49884.9741 | 49884.9741 | 33493.05 | 67.14% | 67.14%
[10 empty] | 0720609602 |  | 51595.9379 | 51595.9379 | 38140.95 | 73.92% | 73.92%
[10 empty] | 0720662100 |  | 522 | 522 | 520.9524 | 99.8% | 99.8%
07 | 2 | 06 | 4 |  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720662100 | 244 | 1002 | 1002 | 1002 | 100% | 100%
07 | 2 | 08 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862100 | 244 | 1500 | 1500 | 1281.1371 | 85.41% | 85.41%
07 | 2 | 09 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720962100 | 244 | 1272.8 | 1272.8 | 902.9927 | 70.95% | 70.95%
07 | 2 | 12 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0721206200 | 121,244 | 784 | 784 | 769.1227 | 98.1% | 98.1%
07 | 2 | 13 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721362100 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 | 19 | 1 |  | Ведение базы данных по возврату долгов за отопление и горячее водоснабжение (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721962100 | 244 | 177.3 | 177.3 | 118.76 | 66.98% | 66.98%
07 | 2 | 19 | 2 |  | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721962100 | 244 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 100% | 100%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 23128.4985 | 23128.4985 | 14594.6522 | 63.1% | 63.1%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 23128.4985 | 23128.4985 | 14594.6522 | 63.1% | 63.1%
07 | 3 | 03 | 5 |  | Модернизация системы отопления на очистных сооружениях канализации МУП «Водоканал» г. Воткинска по адресу: 3 км Камской ж/дороги | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730362200 | 466 | 800 | 800 | 800 | 100% | 100%
07 | 3 | 03 | 6 |  | Модернизация оборудования очистных сооружений, в том числе установка декантера (обезвоживание илового осадка) канализационных насосных станций, аналитического центра | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 935 | 05 | 02 | 0730362200 | 244 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 04 | 3 |  | Строительство и капитальный ремонт линий электропередач | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 935 | 05 | 02 | 0730462200 | 244 | 586.0765 | 586.0765 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 05 |  |  | ПИРЫ на капитальный ремонт сетей газопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 935 | 05 | 02 | 0730562200 | 244 | 427.5 | 427.5 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Техническое обслуживание сетей газопровода находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  | 0730562200 | 244 | 269.7 | 269.7 | 239.9045 | 88.95% | 88.95%
07 | 3 | 06 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730601440 | 243 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100%
[10 empty] | 0730662200 |  | 43.3 | 43.3 | 24.916 | 57.54% | 57.54%
[11 empty] | 244 | 2606 | 2606 | 1133.9097 | 43.51% | 43.51%
07 | 3 | 07 | 2 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 935 | 05 | 02 | 0730700820 | 414 | 9895.922 | 9895.922 | 9895.922 | 100% | 100%
07 | 3 | 08 |  |  | Разработка и утверждение муниципальной программы комплексного развития сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газа коммунальной инфраструктуры города Воткинска на 2016 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление Архитектуры и градостроительства | 935 | 05 | 02 | 0730862200 | 244 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 53137.5508 | 53137.5508 | 51913.6451 | 97.7% | 97.7%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 53137.5508 | 53137.5508 | 51913.6451 | 97.7% | 97.7%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, свалки), содержание улиц частного сектора, ручная уборка тротуаров, остановок, лестниц и т.д. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 13368.4 | 13368.4 | 13368.332 | 100% | 100%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 2455 | 2455 | 2455 | 100% | 100%
[10 empty] | 0740204290 |  | 2500 | 2500 | 2499.968 | 100% | 100%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 100%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 244 | 21841.3 | 21841.3 | 21841.3 | 100% | 100%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 2196 | 2196 | 1154.852 | 52.59% | 52.59%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740605720 | 244 | 5973.498 | 5973.498 | 5973.498 | 100% | 100%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962330 | 244 | 2686.7788 | 2686.7788 | 2546.4536 | 94.78% | 94.78%
07 | 4 | 15 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741505400 | 244 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 100% | 100%
07 | 4 | 12 |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 06 | 03 | 0741262400 | 244 | 111.774 | 111.774 | 85.4415 | 76.44% | 76.44%
[8 empty] | 06 | 05 | 0741262400 | 244 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
[11 empty] | 350 | 58 | 58 | 42 | 72.41% | 72.41%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 94762.5541 | 94762.5541 | 91804.4182 | 96.88% | 96.88%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 94762.5541 | 94762.5541 | 91804.4182 | 96.88% | 96.88%
07 | 5 | 04 |  |  | Приведение дорог общего пользования в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750462510 | 244 | 21343.6 | 21343.6 | 21343.5 | 100% | 100%
07 | 5 | 08 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750801390 | 244 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 100%
[10 empty] | 0750804650 |  | 43424.4878 | 43424.4878 | 43424.4878 | 100% | 100%
[10 empty] | 0720862510 |  | 10961.7 | 10961.7 | 8399.457 | 76.63% | 76.63%
07 | 5 | 05 |  |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 03 | 14 | 0750562510 | 244 | 6.6 | 6.6 | 6.49 | 98.33% | 98.33%
07 | 5 | 09 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 03 | 14 | 0750961900 | 244 | 4026.1663 | 4026.1663 | 3630.4834 | 90.17% | 90.17%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 9859.8412 | 9859.8412 | 9735.3032 | 98.74% | 98.74%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121,122,242,244,852,853 | 9859.8412 | 9859.8412 | 9735.3032 | 98.74% | 98.74%

## ф2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы
за 2016 года
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2015-2020 годы | Итого | 289226.11 | 244493.68 | 84.53%
|  |  | бюджет города Воткинска | 289226.11 | 244493.68 | 84.53%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 107830.49 | 92959.88 | 86.21%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 124416.35 | 110961.35 | 89.19%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 784 | 769.1 | 98.1%
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 49884.97 | 33493.05 | 67.14%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 6310.3 | 6310.3
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | 1382 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 1382 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1382 | 0 | 0
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 106955.71 | 76445.66 | 71.47%
|  |  | бюджет города Воткинска | 106955.71 | 76445.66 | 71.47% | 1.05
в том числе:
|  |  | собственные средства | 4690.8 | 4042.56 | 86.18% | 1.05
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 51595.94 | 38140.95 | 73.92%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 784 | 769.1 | 98.1%
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 49884.97 | 33493.05 | 67.14%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 23128.5 | 14594.65 | 63.1%
|  |  | бюджет города Воткинска | 23128.5 | 14594.65 | 63.1%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 11232.58 | 2698.75 | 24.03%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11895.92 | 11895.9
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 53137.55 | 51913.65 | 97.7%
|  |  | бюджет города Воткинска | 53137.55 | 51913.65 | 97.7%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 44327.25 | 43103.35 | 97.24%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2500 | 2500 | 100%
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 6310.3 | 6310.3 | 100%
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 94762.55 | 91804.42 | 96.88%
|  |  | бюджет города Воткинска | 94762.55 | 91804.42 | 96.88%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 36338.06 | 33379.92 | 91.86%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 58424.49 | 58424.5 | 100%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 0 | 0%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 9859.8 | 9735.3 | 98.74%
|  |  | бюджет муниципального образования " Город Воткинск" | 9859.8 | 9735.3 | 98.74%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | 9859.8 | 9735.3 | 98.74%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
за 2016 год
в 2016 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф3
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
за 2016г.
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в генеральный план города | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2017 | Формирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. | Подготовка материалов на утверждение в Правительство Удмуртской Республики
07 | 1 | 02 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории). | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2017 | Повышение качества документации территориального планирования и инвестиционной привлекательности территорий города Обеспечение условий для подготовки и реализации инвестиционных проектов. | Выполняется работа по подготовке проекта планировки
07 | 1 | 02 | 1 | Выполнение геодезической съемки |  | 2015-2020 | 2017
07 | 1 | 02 | 2 | Подготовка проекта планировки |  | 2015-2020 | 2017
07 | 1 | 02 | 3 | Подготовка документации по планировке территории ул. Прибрежная |  | 2015-2020 | 2017
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 302 услуги | -
07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ | 82 услуги | -
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ | 251 услуга | -
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо мотивированный отказ | 12 услуг | -
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции либо мотивированный отказ | 4 услуги | -
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе | 20 услуг | -
07 | 1 | 08 | 1 | Проведение торгов по размещению рекламных конструкций на территории города | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Формирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития малого и среднего бизнеса | не выполнено | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующих объектов» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Присвоение адреса объекту либо мотивированный отказ | 223 услуги | -
07 | 1 | 10 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | - | отсутствие финансирования
07 | 1 | 10 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020
07 | 1 | 10 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020
07 | 1 | 11 |  | Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Формирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. | - | отсутсвие финансирования
07 | 1 | 12 |  | Внесение изменений и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Фомирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города | После внесения изменений в Генплан города
07 | 1 | 12 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границы муниципального образования, для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2016 | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | не выполнено | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 12 | 3 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями испотзования, для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | не выполнено | Отсутствие финансирования
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 06 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан | по этапу 2015 года сносят 12 домов , построено 3 дома
07 | 2 | 06 | 1 | Формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 2016 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Сформирован 1 перечень
07 | 2 | 06 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 2016 | Формированияе заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Сформирована 1 заявка
07 | 2 | 06 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | по этапу 2015 года завершено строительство
07 | 2 | 06 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020г.г. |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | по этапу 2015 года завершено строительство
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения
07 | 3 | 01 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 01 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | да
07 | 3 | 01 | 3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020 гг. |  | Актуализация схемы теплоснабжения | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 01 | 4 | Ремонт изоляции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сокращение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | нет | отсутствие финансирования
[9 empty] | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 01 | 5 | Строительство новых и капитальный ремонт ветхих тепловых сетей | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сокращение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения
07 | 3 | 02 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 02 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | да
07 | 3 | 02 | 3 | Актуализация схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. | 2015 | Разработка схемы водоснабжения | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 02 | 4 | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации очистных сооружений водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 5 | Модернизация оборудования очистных сооружений, насосных станций, аналитического центра | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обесепение бесперебойного холодного водоснабжения Привокзального и Восточного районов | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 6 | Разведка и бурение скважин | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 7 | Установка приборов учета воды на скважины и насосные станции | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2017г.г. |  | Учет подъема и подачи воды в сеть | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 8 | Ликвидация бездействующих скважин | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2017г.г. |  | Исполнение законодательства в сфере охраны природы | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 9 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и сетей водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2018г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения
07 | 3 | 03 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 03 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | да
07 | 3 | 03 | 3 | Актуализация схемы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. | 2015 | Разработка схемы водоотведения | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 03 | 4 | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации очистных сооружений канализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 5 | Модернизация системы отопления на очистных сооружениях канализации МУП «Водоканал» г. Воткинска по адресу: 3 км Камской ж/дороги | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015г. | 2015 | Сокращение расходов предприятия на приобретение пара, потерь при его транспортировке, обеспечение непрерывного технологического процесса и обогрева производственных помещений | работы по модернизации системы отопления выполнены в 2015 году.
07 | 3 | 03 | 6 | Модернизация оборудования очистных сооружений, канализационных насосных станций, аналитического центра | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 7 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и канализационных сетей | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения
07 | 3 | 04 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 04 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | да
07 | 3 | 04 | 3 | Строительство и капитальный ремонт линий электропередач | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение уличного освещения города. Сокращение затрат на содержание эл. сетей. Предотвращение аварийных ситуаций.
07 | 3 | 04 | 4 | Замена опор воздушных линий наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2016-2019г.г. | 2016 | Надежное обеспечение уличного освещения города. Предотвращение аварийных ситуаций. | 42
07 | 3 | 04 | 5 | Замена светильников наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2017г.г. |  | Надежное обеспечение уличного освещения города. Экономия электроэнергии. | установленно вновь 33 светильника
07 | 3 | 04 | 6 | Строительство новых электрических подстанции в границах города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2016г.г. |  | Бесперебойное электроснабжение г. Воткинска | 7 шт.
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения
07 | 3 | 05 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2017г.г. | 2016 | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Проектные работы по тех. перевооружению ШРП № 38
07 | 3 | 05 | 2 | Проектные и строительно-монтажные работы по газификации улиц и районов города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2017г.г. |  | Газификация жилых домов | СМРраспределительного г/п по ул. К.Маркса, Верхняя, Пионеров, Робеспьера, пер. Вокзальный (2740 м.); Проектные работы "Газоснабжение ж/д района Вогулка в г. Воткинске
07 | 3 | 05 | 3 | Выявление бесхозяйных газопроводов в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2017г. |  | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Финансирование прошло в рамках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 05 | 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных газопроводах в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2020 гг. |  | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | договора заключены
07 | 3 | 06 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | да
07 | 3 | 07 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 07 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 2015-2020 гг. |  | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 07 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 2015-2020 гг. |  | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 08 |  | Разработка и утверждение муниципальной программы комплексного развития сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газа коммунальной инфраструктуры города Воткинска на 2016 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление Архитектуры и градостроительства | 2015г. |  | Планирование мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры г. Воткинска | выполнено
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Увеличение колличества урн, контейнеров... | не выполнено | отсутствие финансирования
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ | выполнено
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Обеспечение надежности существующего наружного освещения | выполнено
07 | 4 | 06 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Реализация наказов избирателей, в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | выполнено
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | выполнено
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | выполнено
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 3 раза в весенне-летний период | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежедневно в рабочем порядке | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Сарапула в сфере благоустройства | выполнено
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежедневно в рабочем порядке | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | выполнено
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов | выполнено
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям СМИ | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | выполнено
07 | 4 | 14 |  | Проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | не определен | Новый полигон твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающий завод | нет | отсутствие финансирования
07 | 4 | 15 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям | Переданные государственные полномочия в рамках реализации закона УР №50-РЗ от 01.10.2012 года. | выполнено
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
07 | 5 | 01 |  | Строительство автомобильной дороги в обход города Воткинска, реконструкция дороги Воткинск – Кельчино – граница Пермского края | Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | вывод транзитного транспорта из города Воткинска, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить транспортный поток по городским дорогам, что в конечном итоге приведет к сохранению их дорожного покрытия. | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 02 |  | Строительство автодорожной магистрали, обеспечивающей выезд на объездную дорогу | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | вывоз с промышленных предприятий крупногабаритной и тяжелой продукции минуя жилую зону города и будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 03 |  | Реконструкция улицы Локомотивная и моста через реку «Вотка» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | будет снижена эксплуатационная нагрузка на автомагистраль Воткинской плотины до допустимых параметров, что позволит сохранить нормативное состояние «тела» плотины Воткинского пруда и продлить срок эксплуатации еще более чем на 80 лет. | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 04 |  | Приведение муниципальных и региональных дорог в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Уменьшение колличества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | выделено на ремонт дорог 58 424,49 т.руб. , отремонтированно 9,9 км. дорог
07 | 5 | 05 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | 2015 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Принято Постановление Администрации г.Воткинска №2839 от 31.12.2015г.
07 | 5 | 06 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | 2 раза в год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | выполнено
07 | 5 | 07 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | выполнено
07 | 5 | 08 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | выполнено
07 | 5 | 09 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | выполнено
07 | 5 | 10 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | выполнено
07 | 5 | 11 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Воткинск». | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен |  | нет
07 | 5 | 12 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | выполнено
07 | 5 | 13 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | по мере необходимости | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | выполнено
07 | 5 | 14 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно в рамках бюджетного финансирвоания | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 15 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | выполнено
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | выполнено
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | выполнено
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | выполнено

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
за 2016г.
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2015 год | план на конец отчетного (текущего) года 2016 год | факт на конец отчетного периода 2016
МП | Пп
«Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | - | -
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 1.72 | 6.4 | 2 | 0.3125 | 1.1628 | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 3 | Доля площади территории города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории города | % | 5.6 | 10 | 9.8 | 0.98 | 1.75 | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 21.35 | 21.13 | 21.2 | 1.0033 | 0.99297
07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.43 | 0.24 | 0.29 | 1.2083 | 0.67442
07 | 1 | 6 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья. | кв. м | 42175 | 28000 | 28043 | 1.0015 | 0.66492
07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 39647 | 39647 | 39647 | 1 | 0.70588
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 1531 | 3200 | 1531 | 0.47844 | 1
07 | 1 | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа. | тыс. рублей. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
07 | 1 | 10 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 2 | 35 | 2.15 | 0.061429 | 1.075 | Большой объем документов. Отсутствие необходимого оборудования
Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 17 | 12 | 12 | 1 | 0.70588
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 2012 года | кв.м | 4048.08 | 2984.72 | 2984.72 | 1 | 0.73732
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 57 | 56 | 58 | 0.96552 | 1.0175 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 75 | 72 | 37 | 1.9459 | 0.49333 | снижение показателя произошло за чсет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 73.5 | 73 | 77 | 0.94805 | 1.0476 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 47 | 45 | 28 | 1.6071 | 0.59574 | снижение показателя произошло за чсет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 73.5 | 82 | 82.56 | 0.99322 | 1.1233 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 250 | 246 | 193 | 1.2746 | 0.772 | снижение показателя произошло за чсет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 67 | 66 | 67 | 0.98507 | 1 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 195 | 192 | 76 | 2.5263 | 0.38974 | снижение показателя произошло за чсет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 545 | 512 | 735 | 0.6966 | 1.3486 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 73 | 76 | 76.38 | 0.99502 | 1.0463 | необходимо увеличить объем финансирования на ремонтные работы
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 67 | 66.5 | 66.5 | 1 | 0.99254
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктурына праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 83.3 | 83.3 | 73 | 0.87635 | 0.87635 | снижение доли организации коммунального комплекса произошло за счет организации МУП "Теплосервис"
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов, единиц. | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, процентов. | км. | 106.15 | 196.5 | 197 | 1.0025 | 1.8559 | увеличение протяженности сетей наружного освещения произошло за счет проведения мероприятий по обустройству наружного освещения до микрорайона "Вишневый сад"
07 | 4 | 3 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов. | шт. | 4500 | 4525 | 4633 | 1.0239 | 1.0296 | выполнены работы по освещению набережной пруда и освещение улиц частного сектора по заявлениям граждан
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 40 | 44 | 39 | 0.88636 | 0.975 | уменьшение произошло за счет пониженной активности населения, желающих принять участие в конкурсе.
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
07 | 5 | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | показатель выполнен. Ставим 1
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 42.3 | 41.8 | 38.4 | 0.91866 | 0.9078 | уменьшение произошло в связи спроведенной инвентаризацией дорог частного сектора
07 | 5 | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | отсутвтвие финансирования
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 1.1311 | 1.1311 | увеличение произошло за счет финансирования на ремонт дорог из РБ и МБ
07 | 5 | 5 | Доля граждан, пользующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов. | процентов | 65 | 65 | 65 | 1 | 1
"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | показатель выполнен. Ставим 1

## ф 6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-04-11 | 592 | Увеличены БА за счет средств ФБ , РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-07-28 | 1382 | Увеличены БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-11-10 | 2300 | Увеличены БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2017-01-31 | 171 | Увеличены БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства на 2015-2020 годы | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.142 | 0.97 | 1 | 0.8454 | 1.183
07 | 1 | «Территориальное развитие (градостроительство» | Морданов А. А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.86 | 0.86 | 1 | 1 | 1
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.399 | 1 | 1 | 0.7148 | 1.399
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.957 | 1 | 1 | 0.6311 | 1.585
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.001 | 0.978 | 1 | 0.977 | 1.024
07 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 0.84 | 0.81 | 1 | 0.9688 | 1.032
07 | 6 | Создание условий для реализацмм муниципальной программы | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.013 | 1 | 1 | 0.9874 | 1.013
Значение показателей в гр.7 должно быть не более 1, если в ф.5 значение более 1 в расчет принимаем только 1