## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________О.Ю. Сорокина
15 февраля 2017 года
Отчет о реализации муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" за 2016 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  |  | 4578.1 | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816 | 99.7816
05 | 2 | 01 | 1 | 1 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и других микрофинансовых организаций поддержки малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 2 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего прдпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 1450 | 1450 | 1450 | 100 | 100
05 | 2 | 01 | 3 | 1 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520161820 | 810 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100
[10 empty] | 0520150640 |  | 757 | 757 | 757 | 100 | 100
05 | 2 | 01 | 7 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520150640 | 810 | 2260 | 2260 | 2260 | 100 | 100
05 | 2 | 02 | 1 | 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 88.1 | 88.1 | 78.1 | 88.6493 | 88.6493
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах нареализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | 48578.1 | 48568.1 | 99.9794
|  |  | бюджет города Воткинска | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 111.1 | 101.1 | 90.9991
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 210 | 210 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 4257 | 4257 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 44000 | 44000 | 100
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 48578.1 | 48568.1 | 99.9794
|  |  | бюджет города Воткинска | 4578.1 | 4568.1 | 99.7816
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 111.1 | 101.1 | 90.9991
|  |  | субсидии избюджета Удмуртской Республики | 210 | 210 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 4257 | 4257 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 44000 | 44000 | 100
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (средства инвесторов) | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Отдел потребительского рынка | ежегодно | январь | Формирование единого информационного пространства | Сформированы торговые реестры: дислокация объектов нестационарной сети: всего 121 объект; дислокация торговли продовольственных товаров: всего 180 объектов; дислокация объектов общественного питания закрытой сети: всего 39 объектов; дислокация объектов общественного питания, обслуживающих учащихся: всего 25 объектов; дислокация предприятий общественного питания открытой сети: 90 объектов; дислокация торговли непродовольственными товарами: всего 219 объектов; дислокация предприятий бытового обслуживания: всего 378 объектов; дислокатция объектов оптовой торговли - 11 объектов; дислокация баров -2 объекта; дислокация кулинарных цехов - 5 объектов; кондитерских цехов - 3 объекта; пунктов комплексного обслуживания участников дорожного движения - 17 объектов; колективных мест проживания - 10 объектов; открытие крупных торговых объектов, магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания - 9 объектов; торговых коплексов - 67 объектов; рынков - 2 объекта; ярмарок - 7 объектов; дислокация дистанционной торговли - 5 объектов.
05 | 1 | 0 1 | 2 | Проведение мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей | Отдел потребительского рынка | ежемесячно, ежеквартально | ежемесячно, ежеквартально | Формирование показателей для анализа состояния организации торговли продукцией местных товаропроизводителей | Регулирование процесса ценообразования в пределах инфляции
05 | 1 | 0 1 | 3 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | ежемесячно, от 30.05.16 г. ежеквартально | Выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | По факту продажи алкогольной продукции без лицензии в кафе "Форрест" материалы направлены в УВД ( лицензия оформлена). По факту круглосуточной продажи алкогольной продукции (пива) с нарушением правил в баре "Венстерн" материалы направлены в ТО Роспотребнадзора (перепрофилирование деятельности - продовольственный магазин без продажи алкоголя) По факту круглосуточной продажи в баре "24 разливное" с нарушением правил продажи алкогольной продукции материалы направлены в ТО Роспотребнадзор (на 15 дней приостановлена деятельность, наложен административный штраф) По фактам нелегальной продажи спитросодержащей продукции на чрморке "Южная" материалы направлены в МВД и ТО Роспотребнадзор ( Конфискация продукции и административный штраф)
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории города, о государственном регулировании потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Повышение уровня информированности в сфере государственного регулирования | 26.01.2016-совещание изменение законодательства в сфере продажи алкогольной продукции (совместно с Министерством промышленности и торговли, г. Воткинск, 45 чел.); 03.03.2016- семинар совещание о состоянии общественного питания на территории г. Воткинска (с участием ТО Роспотребнадзора, 32 чел.), 02.06.2016 -совещание об оганичении розничной продажи алкогольной продукции в УР (с учаситием ТО Роспотребнадзора, г. Воткинск, 35 чел.); 13.09.2016 -конференция работа ЕГАИС и новые требования к ККТ (г. Воткинск, 42 чел.); 26.10.2016 -семинар по изменению работы ККТ, новые требования к чекам, бланкам строгой отчетности (с участием ИФНС, г. Воткинск, 30 чел.).
05 | 1 | 02 | 2 | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Администрация города, Отдел потребительского рынка | январь | январь | Утверждена и актуализирована Схема территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | Актуализированы схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Воткинск" (121 объект)
05 | 1 | 02 | 3 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Администрация города | в течение года | в течение года | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, развитие конкуренции, создание новых рабочих мест | Выдано 5 разрешений на реконстркуцию и строительство объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Ведется реконструкция МУП "Лакомка", завершен текущий ремонт базовой школьной столовой. Введены в строй ярмарка в р-не Березовка, ТЦ на ул.1 Мая 100, магазин по ул. Садовникова16, ТЦ на ул. Зориной 104, торгово-офисные здания по ул. 1 Мая 45 и 50. В рамках мероприятий подпрограммы "Создание условий для развития МСП" 87 субъектам МСП предоставлены микрокредиты на развитие бизнеса
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Создано единое информационное пространство, оказание поддержки местным товаропроизводителям | 21.04.2016 г. в рамках II межрегиональной научно-практической конференции организована выставка достижений пром.предприятий города, Организована выездная торговля по обслуживанию ( 07.03.2016 "Широкая масленница"-27 торговых точки; 01.05.2016 "Весны и Труда"-7 торговых точки; 07.05.2016 "День с Чайковским"-21 торговая точка; .пред 09.05.2016 "День Победы" - 15 торговых точек; 18.06.2016 "Сабантуй"- 19 торговых точек; 09.07. 2016 "Мелодия лета"-28 торговых точек; 26.08.2016 "День города-Первый!Южный! Молодежный!" - 7 торговых точек; 27.08.2016 "День города"- 85 торговых точек; 10.09.2016 -"Осенины" - 9 торговых точек ) 05.07.2016- проведено совещание с местными товаропроизводителями о продвижении их продукции под брендом "П.И. Чайковский" в г. Клин
05 | 1 | 03 | 2 | Размещение в средствах массовой информации и в системе «Интернет» информации о состоянии и перспективах развития объектов потребительского рынка и услуг | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Создано единне информационное пространство | Размещение информации на сайте МО "Город Воткинск" в разделе "Торговля (информация о совещаниях, конкурсах , изменениях в законодательстве), в разделе "Предприятия торговли и общественного питания"(дислокации предприятий торговли , общественного питания, бытового обслуживания)
05 | 1 | 03 | 3 | Распространение передового опыта работы организаций потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | март | в течение года | Награждение передовых работников | Участие в республиканском форуме "Создание благоприятного климата развития предпринимательства в УР" (г. Ижевск, 12 чел.), 17.03.2016 - награждение передовых работников в честь Дня бытового обслуживания (г. Ижевск, 3 чел.), 18.03.2016 - награждение передовых работников в честь Дня бытового обслуживания (г. Воткинск, 23 чел.), 20.07. 2016- награждение передовых работников к Дню работника торговли (г. Ижевск, 3 чел.), 22.07.2016- награждение передовых работников к Дню работника торговли (г. Воткинск, 37 чел.),
05 | 1 | 04 |  | Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг
05 | 1 | 04 | 1 | Взаимодействие с другими муниципальными образованиями с целью обмена опытом работы | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Создана информационная база для принятия решений по развитию потребительского рынка | Приняли участие: 17.03.2016 - заседание межведомственного координационного совета 24.03. 2016-круглый стол по защите прав потребителей (г. Ижевск), 24.05.2016-республиканский форум "Молодые кадры в сфере УР"(г. Ижевск), 31.05.2016- заседание Консультативного совета по защите прав потребителей (г. Ижевск) , 07.07.2016 -заседание межведомственного комиссии (с участием МВД, ТО Роспотребнадзора) 04.08.2016 -заседание межведомственного комиссии (с участием МВД, прокуратуры, ТО Роспотребнадзора)
05 | 1 | 05 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел потребительского рынка, Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» (по согласованию) | в течение года | в течение года | Соблюдение законодательства всеми субъектами торговли | Приняли участие 17.03.2016 в заседании Межведомственного координационного совета по потребительскому рынку УР (г. Ижевск) Проведены рейды: 18.03.2016, 19.03.2016-нарушение торовли в неустановленном месте ул. Дзержинского , 31.03.2016-нарушение торговли в неустановленном месте ул. Шувалова-Кирова, 29.06.2016 -выезд с МО МВД "Воткинский" нарушение торговли в неустановленном месте ул. Энгельса (4 протокола), 04.07.2016 -нарушение торговли в неустановленном месте ул. Дзержинского (территория ярмарки), ул.Энгельса; 07.07.2016-нарушение торговли в неустановленном месте ул. Энгельса (4 протокола). Проведено адресное информирование о запрете реализации алкогольной продукции в день последнего звонка и в день защиты детей. За торговлю в неустановленных местах привлечено к административной ответственности 27 человек, оштрафовано на 140тыс.руб., за нарушение ограничений продажи алкогольной продукции - привлечено 7 человек, оштрафованы на 74 тыс.руб.
05 | 1 | 05 | 2 | Организация и проведение городских профессиональных конкурсов «Лучший по профессии», "Палитра вкуса", "Лучшее-новогоднее предприятие торговли и общественного питания" | Отдел потребительского рынка | сентябрь, октябрь | сентябрь, ноябрь, декабрь | Повышение профессионального мастерства и присвоение званий "Мастер-повар УР", "Мастер-кондитер УР" специалистов сферы услуг. | 29.09.2016 - "Лучший по профессии 2016" среди работников сферы услуг (1 место Русленникова К.А. ИП Пасынкова, 2 место - Майорова О.Н. ООО "Торговый дом", 3 место- Варламова Е.В. ИП, парикмахерская ); 30.11.2016- "Палитра вкуса 2016"- в 12 номинациях участвовало 52 конкурсанта из 12 предприятий общественного питания, Воткинского промышленного техникума и Чайковского техникума промышленных технологий и управления (пот итогам конкурсных работ присвоено звание "Мастер-повар УР"Сафаевой м. кафе "Иврус", "Мастер-кондитер" Серебряковой Л. (МУПТОП "Лакомка"), 30.12.2016- "Лучшее - новогоднее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания ( 7 организаций)
05 | 1 | 05 | 3 | Организация участия специалистов отрасли торговли, общественного питания, бытового обслуживания в республиканских конкурсах, смотрах профессионального мастерства | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течении года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы услуг | Участие в республиканских конкурсах (г. Ижевск): 12.02.2016- "Репутация и доверие" (МУП ТОП "Поиск", ИП Белокрылова), 06.04.2016 -"Бренд Удмуртии 2015" (ОАО "Воткинская промышленная компания ", ООО "Экспрес тур", ООО ТД "Воткинский пивзавод"),19.05.2016 - "Лучшее предприятие торговли по обслуживанию ветеранского контингента" (диплом 3 степени ООО "Дулкын"), 24.05.2016 - "Дни национальной кухни" (МУП ТОП "Заречье", ИП Белокрылова, МУП ТОП "Поиск")
05 | 1 | 05 | 4 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Повышение профессиональной грамотности работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | Проведены : семинар- совещание о внесений изменений в ст 1 Закона УР от 08.04.2016 г. № 16-РЗ "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории УР" (02.06.2016), семинар-совещание по маркировке изделий из натурального меха (30.03.2016), конференция "Работа ЕГАИС по Федеральному закону 171-ФЗ и новые требования к контрольно кассовой технике по ФЗ 54 (13.09.2016), семинар "Изменения в работе ККТ, новые требования к чекам, бланкам строгой отчетности по ФЗ 54 (26.10.2016), заседание Консультационного совета по ЗПП по вопросам "О реализации постановления РФ от 11.08.2016 № 787 "О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками" (03.11.2016 )
05 | 1 | 06 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 06 | 1 | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | постоянно | Соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей | В досудебном порядке рассмотрено 497 жалоб граждан на нарушение их прав:торговля 357, общественное питание 3, бытовые услуги 56, услуги транспорта 4, услуги связи 4, коммунальные услуги 26, медицинские услуги 11, банковские услуги 2, страховые услуги 3, прочие 31. Ведется на постоянной основе косультирование и разяснительная работа, в виде индивидуальных консультаций по закону о ЗПП (потребителей, организациии и ИП)
05 | 1 | 06 | 2 | Повышение правовой грамотности, просвещения, консультирования и информирования субъектов потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Повышение уровня информированности субъектов потребительского рынка | Проведено 6 совещании по изменению законодательства в сфере торговли и бытового обслуживания (присутствовало 140 субъектов МСП) Ведется на постоянной основе разьяснительная работа, в виде индивидуальных консультаций.
05 | 1 | 06 | 3 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в сети Интернет | Отдел потребительского рынка | в течение года | в течение года | Повышение уровня информированности населения по вопросам защиты своих прав | Размещена информация : 19.04.2016-о неделе Российского ритейла, 07.06.2016- информация о Единой государственной автоматизированной информационной системе, 30.05. 2016- о запрете реализации алкогольной продукции в День защиты детей, 23.05.2016 - о запрете реализации алкогольной продукции ", 10.06. 2016 - о внесений изменений ФЗ от 29.06.2015 № 182-ФЗ, 11.07.2016 - о Всероссийской торгово-промышленной акции "Расскажи о своих скидках и преимуществах", 13.08. 2016 - о проведении конференции по ФЗ -171, ФЗ -54, 04.10.2016 - о семинаре по повышению квалификации парикмахеров. 6 информаций в газете "Воткинские вести", 2 интервью на радио "Моя Удмуртия" в рубрике "Городская среда", размещены образцы бланков претензий по статьям закона о Защите прав потребителей для использования гражданами в случае нарушения их прав.
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 01 | 01 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и других микрофинансовых организаций поддержки малого предпринимательства | организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | в течение года | Обеспечение доступа предприятий к финансовым ресурсам. Создание новых рабочих мест. | Выдано 87 займов на общую сумму 44225,0 тыс. руб. Создано 113 рабочих мест.
05 | 2 | 01 | 02 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Управление экономики | 3-й квартал при условии финансирования из УР |  | Модернизация производства товаров, работ, услуг.Обеспечение доступа предприятий к финасовым ресурсам. | Из-за отсутствия финансирования из республики мероприятие не проводилось
05 | 2 | 01 | 03 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Управление экономики | 3-й квартал при условии финансирования из УР | декабрь 2016 года | Модернизация производства товаров, работ, услуг. | Субсидии получили 6 субъекта МСП на общую сумму 1450 тыс. рублей.
05 | 2 | 01 | 04 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | в течение года | в течение года | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества начинающим предпринимателям | 6 субъектам МСП в Центре поддержки малого предпринимательства предоставлены в аренду офисы на льготных условиях
05 | 2 | 01 | 05 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел закупок | в течение года | в течение года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 15% от совокупного объема закупок | Заключено 196 муниципальных контрактов с субъектами МП на сумму 43268,9 тыс. руб., что составило 20,86 % от общего объема закупок
05 | 2 | 01 | 06 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Управление экономики | 3-й квартал при условии финансирования из УР | декабрь 2016 года | Создание и развитие новых субъектов предпринимательства | Субсидии получили 3 субъекта МСП (начинающие предприниматели) на общую сумму 780,0 тыс. рублей
05 | 2 | 01 | 07 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономики | 3-й квартал при условии финансирования из УР | декабрь 2016 года | Модернизация производства товаров, работ, услуг.Создание новых рабочих мест. | Субсидии получили 5 субъектов МСП на общую сумму 2260 тыс. рублей
05 | 2 | 02 |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 02 | 01 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Отдел потребительского рынка | 3-й, 4-й кварталы | 2-е полугодие 2016 года | Популяризация профессий сферы услуг | Проведены городские конкурсы: - "Палитра вкуса 2016" -среди работников общественного питания - "Лучший по профессии" - среди работников сферы услуг
05 | 2 | 03 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 03 | 02 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Управление экономики | в течение года | в течение года | Защита интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведено 2 заседания Общественного совета предпринимателей города по вопросам законопроекта о введении онлайн ККТ и по проблемным вопросам ведения бизнеса , 2 совещания с представителями предпринимательского сообщества города по участию в программах Фонда содействия развитию малых форм предпринимателей в научно-технической сфере и по вопросу формирования инвестиционного климата в г. Воткинске. В рамках II межрегионально научно-практической конференции организованы круглые столы для бизнес-сообщества по направлениям: 1) Проблемы и пути их решения в сфере предоставления разрешений на строительство и подключение к коммунальным сетям. 2) Проблемы и пути решения в сфере регистрации юридических лиц, налогообложения предпринимателей, осуществления налоговых проверок. 3) Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике. Организованы субботник ко дню Победы, участие в Первомайской демонстрации. В течение года состоялись встречи предпринимателей с представителями Министерств УР , контрольно надзорными органами в формате круглого стола (21.04.2016), две встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей (18.06.2016, 22.10.2016). Проведено совещание по внедрению онлайн ККТ (27.09.2016). В 2016 году впервые в Воткинске прошел межрегиональный бизнес-форум, посвященный Дню российского предпринимательства, приняли участие более 100 человек.
05 | 2 | 04 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего прдпринимательства
05 | 2 | 04 | 01 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Управление экономики, Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | в течение года | Повышена квалификация,проведена подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности. | Проведено 9 обучающих семинаров для 285 представителей бизнессообщества
05 | 2 | 04 | 02 | Бесплатное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей. | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | в течение года | Повышена грамотность в сфере налогового законодательства, юридических вопросах. | Оказано 139 бесплатных консультаций субъектам МСП и начинающим предпринимателям
05 | 2 | 04 | 03 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства. Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | в течение года | Повышена информированность предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес о мерах государственной поддержки. | 21 апреля 2016 года в рамках II межрегиональной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации», организован круглый стол для представителей бизнес-сообщества по следующим направлениям: 1) Проблемы и пути их решения в сфере предоставления разрешений на строительство и подключение к коммунальным сетям. 2) Проблемы и пути решения в сфере регистрации юридических лиц, налогообложения предпринимателей, осуществления налоговых проверок. 3) Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике. Приняли участие более 60 человек. В рамках молодежного бизнес-форума (06.02.2016) организована и проведена площадка "От идеи до бизнеса". Ко дню Российского предпринимательства Воткинским муниципальным фондом проведен первый межрегиональный предпринимательский форум, в котором приняли участие более 100 человек (предприниматели Воткинского, Шарканского районов, городов Воткинск, Ижевск, Чайковский). На форуме "Семья" доведена информация о государственных мерах поддержки развития малого предпринимательства. Осуществлялось систематическое информирование субъектов МСП о мерах господдержки в СМИ, на официальном сайте города Воткинска, в учреждениях и организациях.
05 | 2 | 05 | 01 | Субсидирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация города Воткинска | 3-й, 4-й кварталы при условии финансирования из УР |  | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в городе | Из-за отсутствия финансирования из республики мероприятие не проводилось
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Комплексного инвестиционного плана модернизации города Воткинска Удмуртской Республики до 2020 года инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Управление экономики | 1 полугодие | в течение года | Установлены инвестиционные приоритеты города в программных документах на среднесрочную перспективу | В рамках формирования заявки по ТОСЭР и Паспорта программы "Комплексное развитие моногорода Воткинска" определены приоритетные инвестиционные проекты для развития города. Разработан и направлен на согласование в Фонд развития моногородов проект Паспорта программы "Комплексное развитие моногорода Воткинска".
05 | 3 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Управление экономики | в течение года | в течение года | Привлечение новых инвесторов и инвестиций в развитие города | Рассмотрено 25 инвестиционных проектов предприятий и организаций в различных сферах деятельности
05 | 3 | 03 |  | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Управление экономики | в течение года | в течение года | Привлечение новых инвесторов и инвестиций в развитие города | Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте мо "Город Воткинск" и Инвестиционном портале УР
05 | 3 | 04 |  | Содействие созданию новых инвестиционных проектов города Воткинска | Управление экономики | в течение года | в течение года | Увеличение объема инвестиций. Создание новых рабочих мест. | Подана предварительная заявка в Агенство инвестиционного развития УР о создании территории опережающего социально-экономического развития. Разработана дорожная карта по подготовке заявки на получение из Фонда развития моногородов субсидий на инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов. В рамках подготовки заявки в ФРМ проведено 10 совещаний рабочей группы с представителями Агенства инвестиционного развития и с потенциальными инвестирами, 3 совещания с представителями ФРМ в формате видеоконференции. Утвержден Инвестиционный меморандум, устанавливающий неизменность инвестиционной политики. Разрабатывается совместно с инвестором концессионное соглашение по реконструкции лыжной базы города Воткинска. Оказано содействие 11 субъектам предпринимательства по включению их инвестиционных проектов в Реестр приоритетных инвестиционных проектов УР.
05 | 3 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Управление экономики | в течение года | в течение года
05 | 3 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Управление экономики | в течение года (по мере возникновения вопросов) | в течение года
05 | 3 | 07 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Управление экономики | в течение года | в течение года | Формирование и поддержание имиджа города с благоприятным инвестиционным климатом. Информационное сопроводжение в сети интернет инвестиционной деятельности в МО "Город Воткинск" | На сайте МО "Город Воткинск" ведется раздел "Помощь инвестору", где размещается информация по мерам поддержки инвесторам, нормативным документам об инвестиционной деятельности и др.
05 | 3 | 08 |  | Проработка вопроса о возможности установления пониженных ставок и (или) налоговых льгот по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории города Воткинска | Упрравление экономики | сентябрь -декабрь | ноябрь 2016 года | Принято решение Воткинской городской Думы о предоставлении инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные прокты на территории города, налоговых льгот по уплате земельного налога | Решением Воткинской городской думы от 30.11.2016 г. № 125-ЗН, установлена льгота по земельному налогу для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории города Воткинска
05 | 3 | 09 |  | Организация работы и информационное сопровождение деятельности Инвестиционного Совета муниципального образования «Город Воткинск» | Управление экономики | в течение года | в течение года | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города | Проведено 3 совещания рабочей группы по вопросам создания Инвестиционного совета, разработки нового Положения и состава совета. Разработан проект Положения об инвестиционном совете.
05 | 3 | 10 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Управление экономики | ежеквартально | ежеквартально | Повышение эффективности муниципального управления в сфере инвестиционной деятельности | Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в КИП моногорода Воткинска
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 01 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, ГКУ УР "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | 2, 3 кв | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, создание условий для приобщения к труду несовершеннолетних , получения ими начальных профессиональных навыков, а также профилактика детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних | В летний период трудоустроено 358 школьников
05 | 4 | 02 |  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | в течение года | Обеспечение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, трудоустройство безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости свыше 6-ти месяцев | На общественные и временные работы трудоустроено 39 безработных граждан.
05 | 4 | 03 |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | в течение года | Расширение возможностей для трудоустройства инвалидов, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | За год трудоустроено 40 инвалидов
05 | 4 | 04 |  | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Управление экономики | 1 квартал | 1 квартал | Определение потребности отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда | Подготовлена информация в Министерство труда и миграционной политики УР о потребности в кадрах по профессиям начального и специальностям среднего профессионального и высшего образования в МО «Город Воткинск»
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Управление экономики | ежекартально | в течение года | Разрешение споров в досудебном порядке | Проведено 3 заседения комиссии. Рассмотрены и обсуждены вопросы выполнения Территориального трехстороннего соглашения; работы профсоюзного движения за 2015 год и планы на 2016г.; о проведении проверок по ведомственному контролю соблюдения трудового законодательства в муниципальных предприятиях и организациях; о ситуации на рынке труда
05 | 5 | 01 | 4 | Сбор информации о коллективных договорах (соглашениях), заключенных в организациях и учреждениях города. Проведение конкурсов на лучший коллективный договор | Управление экономики | 1-й квартал | 1-й квартал | Повышение качества коллективно-договорной работы в организациях | Проведен мониторинг заключенных коллективных договоров в подведомственных организациях. На всех муниципальных предприятиях заключены коллективные договоры, в организациях бюджетной сферы охват коллективными договорами составляет почти 100%.
05 | 5 | 01 | 5 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Управление экономики | ежемесячно | ежемесячно | Рост колличества заключенных трудовых договоров и легализация доходов участников рынка труда в городе | Состоялось 21 заседание комиссии по проблемам оплаты труда, заслушано 62 организации. Выявлено 1824 случаев неформальной занятости работников, с 1502 работниками заключены трудовые договоры.
05 | 5 | 02 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 02 | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Управление экономики | сентябрь | сентябрь -октябрь | Повышение информированности в вопросах охраны труда | С 8 сентября по 8 октября в городе проводился Месячник труда,в рамкх которого в муниципальном образовании проводился целый блок мероприятий по активизации работы в области охраны труда и снижению производственного травматизма: День Министерства труда (08.09.2016), День охраны труда (15.09.2016), семинары- совещания на темы: "Реализация мероприятий по специальной оценке условий труда. Опыт и проблемы", " "О профессиональном стандарте "Специалист в области охраны труда", "Реализация мероприятий по охране труда при работе на высоте". Воткинским муниципальным фондом организовано бесплатное обучение для субъектов МСП по охране труда, пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверений установленного образца (обучено 67 человек), проведен городской конкурс детского рисунка "Мы за безопасный труд!", в образовательных учреждениях города проведен методический семинар «Организация работы по охране труда и здоровья, профилактике травматизма в образовательных организациях города Воткинска в 2016-2017 учебном году» . Один раз в полгода осуществляется мониторинг проведения специальной оценки условий труда в подведомственных организациях города. Представитель Администрации принял участие в расследовании 2 тяжелых несчастных случаев на производстве. Проведено 17 проверок в подведомственных организациях по соблюдению трудового законодательства и охраны труда.
05 | 5 | 02 | 3 | Информирование предприятий, организаций и населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Управление экономики | в течение года | в течение года | Повышение информированности населения по вопросам условий и охраны труда, о профессиональных рисках | Ежеквартально на официальном сайте города размещается информация о производственном травматизме в УР. Размещена информация о новых принятых НПА в области охраны труда. Доведена информация о конкурсах "Успех и безопасность", "Здоровье и безопасность", "Лучший специалист по охране труда".
05 | 5 | 02 | 4 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций города | Управление экономики | 1-й и 4-й кварталы | февраль, сентябрь, октябрь | Повышение профессинальной грамотности руководителей и специалистов учреждений и организаций в вопросах охраны труда | Проведены: 2 обучающих мероприятия для субъектов МСП (семинар по пожарно-техническому минимуму, обучение по охране труда ), в рамках Месячника труда - семинары для руководителей и специалистов предприятий и организаций города

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## ф 5
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
05 |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы"
05 |  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города | млн.рублей | 37800 | 39690 | 38672 | 0.97435 | 102.3069 | Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 2,5%, но недостиг планового значения. Из-за ухудшения общей экономической ситуации в стране снизился темп роста объемов производства.
05 |  | 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 32215 | 34500 | 34478 | 0.99936 | 107.0247 |  | 0.96174
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 13000 | 14300 | 14000 | 0.97902 | 107.6923 | Данные предварительные( с учетом фед.сетей) . Изменение структуры платежей населения в сторону увеличения кредитов и интернет торговли
05 | 1 | 2 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 746 | 750 | 727 | 0.96933 | 97.4531 | На значение показателя повлияло изменение методики расчета нормативных показателей в соответствии с постановлением Правительства УР от 26.12.2016 № 554
05 | 1 | 3 | Объем бытовых услуг населению | млн. рублей | 376 | 393.4 | 400 | 1.0168 | 106.383 | Данные предварительные | 0.98278
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 335 | 351 | 338 | 0.96296 | 100.8955 | Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 0,9%, но не достиг планового значения по причине наступления федеральных торговых сетей, в связи с чем местные предприниматели не выдерживают конкуренцию.
05 |  | 2 | Число малых и средних предприятий | единиц | 1016 | 1190 | 1076 | 0.9042 | 105.9055 | Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 5,9%, но не достиг планового значения по причине наступления федеральных торговых сетей.
05 | 2 | 3 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 2270 | 2512 | 2250 | 0.8957 | 99.1189 | Снижение колличества ИП связано с достижением пенсионного возвраста части предринимателей, закрытием фактически не работающих ИП, наступлением федеральных сетей что делает ИП неконкурентоспособными
05 | 2 | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27 | 27.3 | 27 | 0.98901 | 100
05 | 2 | 5 | Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска | млн. рублей | 50.096 | 50.6 | 49.075 | 0.96986 | 97.9619 | Снижение налога связано с уменьшением колличества плательщиков ЕНВД, т.к. уступив розничную торговлю федеральным сетям, местные предприниматели перешли на упрощенную систему налогообложения. Часть субъектов МП перешли на патентную систему и воспользовались налоговыми льготами. | 0.94435
05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 2639 | 2903 | 2765 | 0.95246 | 104.7745 | Данные предварительные. Показатель не достиг планируемого значения по причине кризисных явлений в стране, недостаточностью собственных средств предприятий и дорогих кредитов
05 | 3 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 26.8677 | 29.5555 | 28.1758 | 0.95332 | 104.8685
05 | 3 | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 173 | 150 | 255 | 1.7 | 147.3988 | Рост показателя связан с оказанием финансовой поддержки (микрозаймы, субсидии) субъектам МСП по реализации бизнес-проектов . | 0.96859
05 | 4 |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения | % | 0.57 | 0.7 | 0.52 | 1.3462 | 91.2281 | Благодоря реализации Комплексной программы занятости населения города показатель в пределах планируемого значения | 1
05 | 5 |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 1 | Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе | процентов | 84 | 84 | 86 | 1.0238 | 102.381 | Увеличивается охват работающих по коллективным договорам в организациях бюджетной сферы
05 | 5 | 2 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом | человек | 44 | 43 | 26 | 1.6538 | 59.0909 | Показатель в пределах планируемого значения
05 | 5 | 3 | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов | человек | 300 | 310 | 248 | 0.8 | 82.6667 | Показатель снизился, т.к. у части руководителей и специалистов организаций города не наступил срок очередного прохождения обучения охране труда. | 0.93333
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2016-01-28 | 83 | включена новая подпрограмма, уточнены объемы финансирования и значения целевых паказателей
2 | постановление Администрации города Воткинска | 2016-03-23 | 458 | уточнены мероприятия программы
3 | постановление Администрации города Воткинска | 2016-12-30 | 2962 | внесены изменения по объемам финансирования

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям | Управление экономики | 0.92512 | 0.96174 | 0.96 | 0.998 | 0.96192 | высокая
05 | 1 | Развитие потребительского рынка |  | Управление экономики | 0.98278 | 0.98278 | 1 | 1 | 1 | высокая
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики | 0.80147 | 0.94435 | 0.847 | 0.998 | 0.8487 | средняя
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | Управление экономики | 0.96859 | 0.96859 | 1 | 1 | 1 | высокая
05 | 4 | Содействие занятости населения |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высокая
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда |  | Управление экономики | 0.93333 | 0.93333 | 1 | 1 | 1 | высокая