Приложение 3

к Порядку разработки,    реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск»

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

- УТВЕРЖДАЮ

- Зам. Главы Администрации

- по социальным вопросам

- _________________Ж.А. Александрова

- ____________________________

- Отчет о реализации муниципальной программы

- «Развитие культуры на 2015-2020 г.г.»

по состоянию на  01.01.2017 г.

| Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы. за 2016 год. Код аналитической программной классификации; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнитель; Код бюджетной классификации; Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей; Кассовые расходы, %. МП; Пп; ОМ; М; И; ГРБС; Рз; Пр; ЦС; ВР; План на отчетный год; План на отчетный период; Кассовое исполнение на конец отчетного периода; к плану на отчетный год; к плану на отчетный период. 03; 1; Развитие культуры; Всего; 139 891,8; 139 891,8; 136 985,5; 97,9; 97,9. Администрация города Воткинска; 933; 20,1; 20,1; 20,1; 100,0; 100,0. Управление капитального строительства; 940; 10 000,0; 10 000,0; 10 000,0; 100,0; 100,0. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска; 938; 129 871,7; 129 871,7; 126 965,4; 97,8; 97,8. 03; 1; Библиотечное обслуживание населения; Всего; 18 277,1; 18 277,1; 17 679,8; 96,7; 96,7. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 18 277,1; 18 277,1; 17 679,8; 96,7; 96,7. 03; 1; 01; Оказание муниципальной услуги по библиотечно информационному обслуживанию населения; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0310161610; 611; 17 748,2; 17 748,2; 17 150,9; 96,6; 96,6. 03; 1; 01; Комплектование библиотечных фондов; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0310102480; 612; 42,2; 42,2; 42,2; 100,0; 100,0. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0310151440; 612; 6,7; 6,7; 6,7; 100,0; 100,0. 03; 1; 04; Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г.Воткинска; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0310460620; 851; 480,0; 480,0; 480,0; 100,0; 100,0. 03; 2; Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам; Всего; 98 092,2; 98 092,2; 96 524,8; 98,4; 98,4. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 98 092,2; 98 092,2; 96 524,8; 98,4; 98,4. 03; 2; 01; Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320160110; 244; 108,0; 108,0; 95,9; 88,8; 88,8. 03; 2; 02; Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320261620; 51 855,3; 51 855,3; 50 700,6; 97,8; 97,8. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320261620; 621; 51 749,0; 51 749,0; 50 594,3; 97,8; 97,8. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320261620; 622; 106,3; 106,3; 106,3; 100,0; 100,0. 03; 2; 03; Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам); Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320361600; 621; 4 552,3; 4 552,3; 4 251,2; 93,4; 93,4. 03; 2; 06; Капитальный ремонт и реконструкция учреждений; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 30 346,6; 30 346,6; 30 247,1; 99,7; 99,7. 938; 08; 01; 0320600820; 465; 30 345,6; 30 345,6; 30 247,1; 99,7; 99,7. 938; 08; 01; 0320660140; 465; 1,0; 1,0; 0,0; 0,0; 0,0. 03; 2; 07; Уплата налога на имущество организаций; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0320760620; 622; 11 230,0; 11 230,0; 11 230,0; 100,0; 100,0. 03; 5; Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы"; Всего; 9 620,8; 9 620,8; 9 388,5; 97,6; 97,6. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 9 620,8; 9 620,8; 9 388,5; 97,6; 97,6. 03; 5; 01; Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 04; 0350160030; 121, 122, 129, 242, 244; 5 095,3; 5 095,3; 5 045,2; 99,0; 99,0. 03; 5; 02; Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"; 938; 08; 04; 0350260120; 111, 112,119, 242, 244; 4 365,9; 4 365,9; 4 183,7; 95,8; 95,8. 03; 5; 03; Уплата налога на имущество; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"; 938; 08; 04; 0350360620; 851,0; 0,1; 0,1; 0,1; 100,0; 100,0. 03; 5; 07; Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях культуры; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска; 938; 08; 01; 0350761660; 149,6; 149,6; 149,6; 100,0; 100,0. 938; 08; 01; 0350761660; 612; 58,0; 58,0; 58,0; 100,0; 100,0. 938; 08; 01; 0350761660; 622; 91,6; 91,6; 91,6; 100,0; 100,0. 03; 5; 07; Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях культуры; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"; 938; 08; 04; 0350761660; 244; 9,9; 9,9; 9,9; 100,0; 100,0. 03; 6; Развитие туризма; Всего; 13 901,7; 13 901,7; 13 392,4; 96,3; 96,3. Администрация города Воткинска; 933; 20,1; 20,1; 20,1; 100,0; 100,0. Управление культуры, спорта и молодежной политики; 938; 3 881,6; 3 881,6; 3 372,3; 86,9; 86,9. Управление капитального строительства; 940; 10 00,0; 10 000,0; 10 000,0; 100,0; 100,0. 03; 6; 01; 3; Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чайковский" (сохранение и развитие исторического цента города Воткинска,); Управление капитального строительства; 940; 08; 01; 0360160140; 244; 10 000,0; 10 000,0; 10 000,0; 100,0; 100,0. 03; 6; 02; 6; Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма; Администрация города Воткинска; 933; 01; 04; 0360260030; 122; 20,1; 20,1; 20,1; 100,0; 100,0. Управление культуры, спорта и молодежной политики; 938; 08; 04; 0360260170; 244; 14,7; 14,7; 2,7; 18,4; 18,4. 3; 6; 02; 7; Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.); Управление культуры, спорта и молодежной политики; 938; 08; 01; 0360260110; 622; 3 780,8; 3 780,8; 3 287,5; 87,0; 87,0. 938; 08; 04; 0360261640; 244; 86,1; 86,1; 82,1; 95,4; 95,4. Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования. за 2016 год. Код аналитической программной классификации; Наименование муниципальной программы, подпрограммы; Источник финансирования; Оценка расходов, тыс. руб.; Отношение фактических расходов к оценке расходов, %. Оценка расходов согласно муниципальной программе; Фактические расходы на отчетную дату. МП; Пп. 03; Развитие культуры; Всего; 150 321,6; 146 779,5; 97,6. бюджет МО "Город Воткинск"; 139 891,8; 136 985,5; 97,9. в том числе:. собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"; 109 497,3; 106 689,5; 97,4. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 30 387,8; 30 289,3; 99,7. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субсидии из бюджета Российской Федерации; 6,7; 6,7; 100,0. приносящая доход деятельность; 10 429,8; 9 794,0; 93,9. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 0,0; 0,0; 0,0. иные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 03; 1; Библиотечное обслуживание населения; Всего; 18 752,8; 18 101,0; 96,5. бюджет МО "Город Воткинск"; 18 277,1; 17 679,8; 96,7. в том числе:. собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"; 18 228,2; 17 630,9; 96,7. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 42,2; 42,2; 100,0. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субсидии из бюджета Российской Федерации; 6,7; 6,7; 100,0. приносящая доход деятельность; 475,7; 421,2; 88,5. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 0,0; 0,0; 0,0. иные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 03; 2; Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам; Всего; 108 046,3; 105 897,6; 98,0. бюджет МО "Город Воткинск"; 98 092,2; 96 524,8; 98,4. в том числе:. собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"; 67 746,6; 66 277,7; 97,8. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 30 345,6; 30 247,1; 99,7. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субсидии из бюджета Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0. приносящая доход деятельность; 9 954,1; 9 372,8; 94,2. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 0,0; 0,0; 0,0. иные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 03; 5; Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы"; Всего; 9 620,8; 9 388,5; 97,6. бюджет МО "Город Воткинск"; 9 620,8; 9 388,5; 97,6. в том числе:. собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"; 9 620,8; 9 388,5; 97,6. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субсидии из бюджета Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0. приносящая доход деятельность; 0,0; 0,0; 0,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 0,0; 0,0; 0,0. иные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 03; 6; Развитие туризма; Всего; 13 901,7; 13 392,4; 96,3. бюджет МО "Город Воткинск"; 13 901,7; 13 392,4; 96,3. в том числе:. собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"; 13 901,7; 13 392,4; 96,3. субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субвенции из бюджета Удмуртской Республики; 0,0; 0,0; 0,0. субсидии из бюджета Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0. приносящая доход деятельность; 0,0; 0,0; 0,0. средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению; 0,0; 0,0; 0,0. иные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Форма 3 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| Мп | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию библиотеки |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки -в стационарных условиях; - вне стационара -через сеть интернет |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  | В стац. Ежегодно количество посещений не менее 216,0 тыс. Вне стац. Ежегодно количество посещений не менее 27,0 тыс. Через Интернет Ежегодное обслуживание не менее 1300 виртуальных пользователей | В стационаре – 217 581чел. Вне стационара – 27 037 чел. Через Интернет - 1365 чел. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда | Поступления 8196 экз.книг, периодические издания – 2456 экз. Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | . Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | МБУ «ЦБС» |  |  |  | Количество обработанных документов | _Обработан –создана запись в электронный каталог – 1497 документ Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | За счет внебюджета: 83,5 т.р. |  | Недостаточность финансирования из бюджета МО «Город Воткинск» на укрепление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  | Проведение аттестации не менее 20 рабочих мест по условиям труда | Проведена аттестация 71 рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. |  | МБУ «ЦБС» | 2016 год | 2016 год |  | . Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г. Воткинска | Оплата производится вовремя |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно -досуговых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2016 год | 2016 год | Организация и проведение городских мероприятий путем выполнения досуговыми учреждениями муниципального задания. |  | Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 01 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2016 год | 2016 год | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры |  | Качество фактически предоставленных услуг (выполнения работ) соответствует стандарту качества, административному регламенту предоставления муниципальных услуг. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению |  | Своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости. |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2016 год | 2016 год |  |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 1 | Работа «Организация мероприятий» |  | Учреждения досугового типа | 2016 год | 2016 год | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 2 | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2016 год | 2016 год | Сохранность контингента участников (%). Сохранность формирований самодеятельного народного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый», количество клубных формирований |  | Качество фактически предоставленных услуг (выполнения работ) соответствует стандарту качества, административному регламенту предоставления муниципальных услуг. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению |  | » |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 3 | Участие досуговых учреждений в массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2016 год | 2016 год | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - в стационарных условиях; - вне стационарных условиях; - через сеть Интернет. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2016 год | 2016 год | Организация всех видов предъявленных обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» : - в стационарных условиях; - вне стационарных условиях; |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры. | 2016 год | 2016 год | » Осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности в РФ, УР и за рубежом |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 3 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ «Музей истории и | 2016 год | 2016 год | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Оказание услуги соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках |  | 2016 год | 2016 год | 1 2016 год | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятия (письма, объявления, афиши), публикации в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и официальных сайтах учреждений |  | Население регулярно информируется о проводимых учреждениями мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ «Музей истории и культуры» |  | 2016 год | Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг |  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг соответствует муниципальному заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2016 год |  | Капитальный ремонт МАУК КДЦ «Октябрь», МАУК «ДК на Кирова», МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» |  | - |  | Недостаточное бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Уплата налога на имущество организаций |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2016 год |  | Уплата налога на имущество организаций |  | Уплата налога производится своевременно |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |
| 03 | 3 | 01 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска | 2016 год | 2016 год | Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности МО «Город Воткинск». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска |  |  | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности |  | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В. закреплено за индивидуальными предпринимателями и организациями |  | Ввиду недостаточного финансирования, на большую часть объектов культурного наследия нет утвержденных границ территорий и зон охраны |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, управление архитектуры | 2016 год | 2016 год | Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. охранных обязательств на ОКН. |  | Учет состояния объектов культурного наследия ведется |  | Недостаточность финансирования, в т.ч. из республики, на паспортизацию объектов культурного наследия, входящих в единый государственный реестр |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. |  | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска |  |  | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | Проведен ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выделены трансферты из республики на воинские захоронения |  | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на паспортизацию и ремонт объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2016 год | 2016 год | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников |  | Проведены национальные праздники в соответствии с муниципальным заданием |  | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2016 год | 2016 год | Оказание методической и практической помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. |  | Методическая помощь проводиться специалистом управления культуры по национальным вопросам |  | Необходимо помещение для деятельности национальных культурных объединений (Дом дружбы народов) |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером |  | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016 год | 2016 год | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. |  | Деятельность клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству осуществляется в рамках муниципального задания |  | Необходим центр для развития художественных промыслов и ремесел., что требует значительных финансовых вложений |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2016 год | 2016 год | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» |  | Участие национальных коллективов во всех крупных городских массовых праздниках, республиканских мероприятиях |  | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2016 год | 2016 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров. |  | Отсутствие жилья для приезжих молодых специалистов |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2016 год |  | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. |  | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2016 год | 1 полугодие 2016 года | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Налог уплачивается своевременно |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР | 2016год | 1 полугодие 2016 года | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания |  | Недостаточно бюджетного финансирования на повышение квалификации работников культуры |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 05 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2016 год | 2016 год | Контроль за выполнением муниципального задания |  | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов |  | Руководителям учреждений своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 06 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2016 год | 2016 год | Работа с рекламой, со средствами массовой информации |  | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сфере культуры |  |  |  |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |  | Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 |  | Создание условий для развития туристско –рекреационного кластера на территории города Воткинска | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, Управление архитектуры и градостроительства |  | 2016-2020 г.г. | 2016-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  |  | 2016 г. | 2016г.. | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  | Работа ведется согласно Плана |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 2 | Участие в организационных мероприятиях по включению инвестиционных проектов города Воткинска в сфере туризма в подпрограмме «Развитие туризма» государственной программы УР «Развитие культуры» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства |  |  | Работа проводится согласно Плана |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 3 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чайковский» (сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, реконструкция набережной | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Благоустройство центральной части города |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 |  | Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. |  |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 1 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска в сфере туристической деятельности | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Регулярно пополняемый реестр объектов туристической индустрии для развития внутреннего въездного туризма |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 3 | Освещение деятельности, в туриндустрии, осуществляемой в городе Воткинске о существующих турмаршрутах на территории города, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Информационная поддержка туриндустрии города, продвижение туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 4 | Организация и проведение рекламно-информационных туров, пресстуров для представителей печатных и электронных средств массовой информации | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 5 | Участие муниципального образования «Город Воткинск» и организаций города на государтственных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска |  |  | Участие обеспечивается по мере финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города |  |  | Ведется звзаимодействие с городами-партнерами (г.Чайковский, г. Клин и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 7 | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, День города и др.) | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2016 г. | 2016 г. | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  | Мероприятия проводятся согласно Планк событийных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 8 | Содействие созданию новых туристических продуктов и инвестиционных проектов в сфере туристических услуг. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, отдел инвестиций |  | 2016 г. | 2016 г. | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  | Работа ведется |  |  |  |  |  |  |

| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 938 | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Количество пользователей | человек | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество посещений | единиц | 244 300 | 244300 | 245 983 | 100,7 | 100,7 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 7 078,2 | 7078,2 | 6860,5 | 43,5 | 43,5 |
| 03 | 1 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обработанных документов | единиц | 1 500 | 1500 | 1497 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5 354,0 | 5354 | 5145,3 | 43,2 | 43,2 |
| 03 | 1 | 938 | Формирование,учет,изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | единиц | 1 300 | 1300 | 1300 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5 316,1 | 5 316,1 | 5145,1 | 43,5 | 43,5 |
| 03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-досуговых , культурно-зрелищных мероприятий | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 378 | 378 | 378 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 19 358,85 | 19 358,85 | 18 719,9 | 96,7 | 96,7 |
| 03 | 02 | 938 | Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования | Количество клубных формирований | единиц | 68 | 68 | 67 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 32 390,15 | 32 390,15 | 31 874,4 | 98,4 | 98,4 |
| 03 | 2 | 938 | Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Количество посетителей музея | человек | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 820,9 | 1 820,9 | 1 700,4 | 93,4 | 93,4 |
| 03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев. организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | 66 | 66 | 72 | 109,1 | 109,1 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 365,7 | 1 365,7 | 1 275,4 | 93,4 | 93,4 |
| 03 | 2 | 938 | Формирование ,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекция | Формирование ,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекция | единиц | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 365,7 | 1 365,7 | 1 275,4 | 93,4 | 93,4 |

Форма 5

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за 2015 год) | План на конец отчетного периода (План на 2016 год) |  | Факт на конец отчетного периода (факт за 2016 год) |  | Относительное отклонение факта от плана % |  |  | Темп роста к уровню прошлого года % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 1 |  |  | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам |  |  | процент | 101 | 102 |  | 107 |  | 104,9 |  |  | 106 |  | Отклонений нет |
| 03 | 1 | 2 |  |  | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) |  |  | процент | 1,1 | 7,2 |  | 7,2 |  | 100 |  |  | 654 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 3 |  |  | Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой |  |  | мероприятия | 1461 | 1420 |  | 1584 |  | 111,5 |  |  | 108,4 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 4 |  |  | Число книговыдач |  |  | единиц | 756795 | 754930 |  | 762563 |  | 101 |  |  | 100,7 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 5 |  |  | Количество пользователей |  |  | пользователь | 37524 | 37 550 |  | 38.394 |  | 102 |  |  |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 6 |  |  | Количество посещений |  |  | единиц | 240870 | 243130 |  | 244618 |  | 100,6 |  |  | 102 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 7 |  |  | Количество записей в электронном каталоге |  |  | запись | 1200 | 1490 |  | 1497 |  | 100,5 |  |  | 124,8 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 8 |  |  | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» |  |  | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 10 |  |  | Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями |  |  | процент | 70,8 | 70 |  | 97,2 |  | 138,9 |  |  | 137,2 |  | Показатель достигнут |
| 03 | 1 | 11 |  |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности |  |  | процент | 80 | 80 |  | 80 |  | 100 |  |  | 100,0 |  | показатель достигнут |
| 03 | 2 |  |  |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 1 |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |  | процент | 100,03 |  | 100 | 100,03 |  |  | 100 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 2 |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 3 |  |  |  | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |  | человек | 22,37 |  | 22,7 | 22,7 |  |  | 100 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 4 |  |  |  | Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет |  | человек | 69 |  | 67 | 67 |  |  | 100 | 97,1 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 5 |  |  |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  | процент | 75,1 |  | 77 | 77 |  |  | 100 | 102,5 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 6 |  |  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | процент | 16 |  | 18 | 18,3 |  |  | 100 | 114 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 7 |  |  |  | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год |  | %посещений на 1 жителя в год | 0,38 |  | 0,39 | 0,40 |  |  | 102,5 | 105,3 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 8 |  |  |  | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100,0 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 9 |  |  |  | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства |  | единиц | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 100,0 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 10 |  |  |  | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР |  | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 |  |  | Из бюджета УР оплачен 1 сайт |
| 03 | 2 | 11 |  |  |  | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году |  | процент | 60 |  | 60,1 | 60,1 |  |  | 100 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 2 | 12 |  |  |  | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год |  | единиц | 728 |  | 730 | 730 |  |  | 100 | 100,1 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 3 |  |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  | 1 |  |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 16,67 |  | 16,67 |  | 16,67 |  | 100 | 100 |  |  | Показатель достигнут |
| 03 | 5 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  | 1 |  |  | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли | процент | 14,4 |  | 15,0 |  | 29 |  | 193 |  |  | 201 | Показатель достигнут |
| 03 | 5 |  |  | 2 |  |  | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 15,8 |  | 15,8 |  | 21 |  | 132,9 |  |  | 132,9 | Показатель достигнут |
| 03 | 5 |  |  | 3 |  |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 64,2 |  | 69,0 |  | 69,1 |  | 100 |  |  | 107,6 | Показатель достигнут |
| 03 | 5 |  |  | 4 |  |  | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 100 |  |  | 100 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 |  |  | 1 |  |  | Объем туристического потока | тыс. чел | 76,5 |  | 79,1 |  | 73,0 |  | 92,3 % |  |  | 95% | Показатель достигнут |
| 03 | 6 |  |  | 2 |  |  | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,9 |  | 100% |  |  | 103 % | Показатель достигнут |
| 03 | 6 |  |  | 3 |  |  | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 0,1 |  | 250,1 |  | 240,0 |  | 96 % |  |  | - | Показатель достигнут |
| 03 | 6 |  |  | 4 |  |  | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 29,6 |  | 31,9 |  | 32,0 |  | 100 % |  |  | 108 % | Показатель достигнут |
| 03 | 6 |  |  | 5 |  |  | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 26,3 |  | 28,4 |  | 30,0 |  | 105 % |  |  | 110 % | Показатель достигнут |

Форма 6.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 01.01.2016г | 87.1 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2016 год, уточнение финансирования за 2015 год. |
| 2 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 31.08.2016 г. | 1618 | Раздел III Программы дополнен разделом «3.6. «Подпрограмма» «Развитие туризма на 2016-2020 годы»: |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | хх | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1, 018 | 0,997 | 1 | 0,979 | 1,021 |
| 03 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,034 | 1 | 1 | 0,976 | 1,014 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Зам. Главы Администрации г. Воткинска |  | 1,016 | 1 | 1 | 0,984 | 1,016 |
| 03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,025 | 1 | 1 | 0,976 | 1,025 |
| 03 | 6 | «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  |  | 1,015 | 0, 977 | 1 | 0,963 | 1,038 |