|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2015-2020 гг."** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за 2016 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **10** | **1** |   |   |   | **Реализация молодежной политики**  | **Всего** |   |   |   |   |   | **5 050,2** | **3 266,2** | **3 266,2** | **64,7** | **100,0** |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |   |   |   |   | 5 050,2 | 3 266,2 | 3 266,2 | 64,7 | 100,0 |
| 10 | 1 | 1 |   |   | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161410 | 622 | 200,0 | 122,0 | 122,0 | 61,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 1 |   |   | Гражданско-патриотическое воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161450 | 622 | 2 000,0 | 380,0 | 380,0 | 19,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 2 |   |   | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010261420 | 621 | 2 681,0 | 2 627,0 | 2 627,0 | 98,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 3 |   |   | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010360620 | 622 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 4 |   |   | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010461430 | 622 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 1 | 5 |   |   | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010561440 | 622 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 |  |  |  |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2016 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| 10 | 1 | Реализация молодежной политики | **Всего** | **5 145,1** | **3 361,1** | **65,3** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 5 050,2 | 3 266,2 | **64,7** |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 5 050,2 | 3 266,2 | **64,7** |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |   |   |  |
| приносящая доход деятельность | 94,9 | 94,9 | **100,0** |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Программа«Реализация молодежной политики на территории«МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | **Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
|  | 1 | 01 | 1 | Оказание информационной, методической и финансовой поддержки общественным организациям патриотической направленности:- Организация деятельности ОО «Союз ветеранов локальных войн «ЩИТ», участие в республиканской Спартакиаде среди ветеранов локальных войн; | ОДМ | Февраль  | Февраль  | Увеличение количества членов молодежных общественных объединений патриотической направленности |  | Участие в спартакиаде приняли  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Проведение городских мероприятий по патриотическому направлению:- Месячник «Во славу Отечества»:- фестиваль патриотической песни «Виктория»;-День вывода Советских войск из Афганистана. | ОДМ | Февраль | Февраль | Увеличение количества посещающих мероприятия патриотической направленности | Увеличение количества подростков - участников акции «Во славу Отечества» на 90 человек | Мероприятие проведено, 850участников,задействованы школы, проведен конкурс рисунков, митинг  |
| хх | 1 | 02 |  | **Профилактика наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие массовых видов детского и молодежного спорта.** |   |   |   |   |  | Недостаточно квалифицированных специалистов по организации работы в данном направлении |
| хх | 1 | 02 | 1 | Межведомственная координация, информационно-методическое и организационное взаимодействие всех субъектов профилактики города, учреждений и общественных организаций: профилактические беседы в ОУ с несовершеннолетними, состоящими на учете | ОДМУправление образованияВУЗ, СПО города, общественные организации | 2016г. | 2016г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, студенческой молодёжи, употребляющих наркотические средства. | **Ежеквартальные выходы с беседами, месячник «Молодежь за ЗОЖ»** |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Организация деятельности и координация работы «Рабочей группы», занимающейся вопросами профилактики наркозависимости среди молодежи и пропаганды здорового образа жизни. |  | 2016г. | 1 раз в квартал  | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **Заседание рабочей группы 1 раз в квартал**  |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Проведение городских методических семинаров, конференций по профилактике наркозависимостей для молодежных общественных организаций, специалистов учреждений социальной сферы.Семинар с участием специалистов ВФ РМЦ «Психолог плюс для: Волонтерский отряд «Молодость», Молодежный отряд правопорядка, педагоги ОУ. | ОДМ | 1 квартал | 1 квартал | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **Психолог-плюс ликвидирован в 2016 году. Мероприятия проводились с наркодиспансером, центром «Спид»** |  |
| хх | 1 | 02 | 4 | Разработка и печать информационных материалов по профилактике наркозависимостей и пропаганде здорового образа жизни. | ОДМ | 2016г. | 2016г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **2 банера, 2 ралапа, раздаточные буклеты****20 тыс.рублей**  |  |
| хх | 1 | 02 | 5 | Участие в республиканских мероприятиях по здоровому образу жизни и семинарах по обучению специалистов учреждений по работе с молодежью, кураторов волонтерских отрядов организации работы по профилактике наркозависимостей:республиканский семинар по профилактике зависимостей | ОДМ | 2016 г. | март | Уменьшение количества несовершеннолетних, молодёжи, употребляющих наркотические средства | **Участие приняли волонтеры, социальные педагоги школ**  |  |
| хх | 1 | 02 | 6 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков, развитию массового спорта:выездные Акции по пропаганде ЗОЖ с участием молодежных общественных организаций в образовательных организациях города. | ОДМОО «Общее дело» | 2016г. | Январь-февраль, октябрь-ноябрь | Увеличение количества несовершеннолетних, молодёжи, вовлечённых в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни | Проводится работа в волонтерских отрядах школ города; встречи в школах с несовершеннолетними подростками состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН (252 чел.); 1 гордской слет молодежного актива; молодежный форум г.Воткинска; Молодежь за ЗОЖ, организация досуга, школа актива  |  |
| хх | 01 | 03 |  | **Создание условий для деятельности детских и молодежных общественных объединений, поддержка творческих и интеллектуальных интересов студенческой молодежи.** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
| хх | 01 | 03 | 1 | Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение тематических семинаров, тренингов с участием специалистов ВФ РМЦ «Психолог плюс» | ОДМ | 2016 г. | 2016 г. | Увеличение количества членовмолодежных и детских общественных объединений | Ежемесячные мероприятия проводятся на базе МЦ «Победа» в соответствии с планом  |  |
| хх | 01 | 03 | 2 | Мероприятия, посвященные Новому году для молодежных общественных организаций | ОДМ | Январь | Январь | Увеличение количества студенческой молодёжи, принимающей участие в творческой коллективной деятельности | 15 молодежных общественных организаций; Выход волонтеров в ЦСО с новогодней программой (50чел.). |  |
| хх | 01 | 03 | 3 | Фестиваль «Студенческая весна» | ОДМВУЗСПО | Март | Март | Увеличение количества студенческой молодёжи, принимающей участие в творческой коллективной деятельности | Фестиваль проходит ежегодно в апреле, зрители и участники учреждений ВУЗов и СПО (800 чел.), ВМПК 1 место на Республиканском фестивале «Студенческая весна-2016», ВФ ИжГТУ 2 место на республиканском фестивале «Студенческая весна-2016» |  |
| хх | 01 | 03 | 4 | Организация и функционирование: «Школы Актива Молодежных общественных организаций» | ОДМ  | 1 квартал  | Март | Увеличение количества членовмолодежных и детских общественных объединений | 15 молодежных общественных организаций, приняло участие 286 чел. |  |
| хх | 01 | 03 | 5 | «Дни здоровья» для молодежных общественных организаций | ОДМ | 2016 г. | Январь | Увеличение количества молодёжи, участвующей в мероприятиях по здоровому образу жизни | 15 молодежных общественных организаций, выезд в ДОЛ «Юность» 100 чел. |  |

Начальник отдела по делам молодежи Коновалова Т.В.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2016 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Реализация молодежной политики** |
| 10 | 1 | 938 | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц  | 75 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1 340,5 | 1 313,5 | 1 313,5 | 98,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 938 | Работа с молодежными организациями | Количество молодежных организаций | единиц | 6 | 6 | 7 | 116,7 | 116,7 |
| Расходы бюджета муниципального образования на выполнение работы | тыс. руб. | 1 340,5 | 1 313,5 | 1 313,5 | 98,0 | 100,0 |

**Форма 5.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **хх** |  |   | Программа «Реализация молодежной политики на территории«МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г. |
| 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед.  | 30 | 30 | 30 | **1** | **100** |  |
| 2 | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории муниципального образования | ед. | 8 | 8 | 8 | **1** | **100** |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих научете ворганах по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних. | проценты | 1,4 | 1,1 | 1,4 | **0,786** | **100** | Количество молодежи в 2015 году – 18151 человек, в 2016 году – 17532 |
| 4 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | 15 | 15 | 15 | **1** | **100** |  |
| 5 | Количество подростков, охваченных услугами по организации досуга и оказания содействия в трудоустройстве. | ед. | 16000 | 16000 | 16000 | **1** | **100** |  |

Начальник отдела по делам молодежи Коновалова Т.В.

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики 2015-2020г» | 21.01.2016г | 30 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2016 год, уточнение финансирования за 2015 год. |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020г.г. | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,481 | 0,958 | 1 | 0,647 | 1,546 |

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы

Администрации города Воткинска

по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.А.Александрова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**Отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории**

**МО «Город Воткинск» на 2015-2020г.г.» за 2016 год**