## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы руководитель Аппарата Администрации
_____________ И.В.Бородина
________________ 2017г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2020 годы"
за 2016 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
09 | 0 |  |  |  | «Муниципальное управление» | Всего | [5 empty] | 89073 | 89073 | 85436.1 | 95.9169 | 95.9169
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 61539.4 | 61539.4 | 60090.2 | 97.6451 | 97.6451
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 |  |  |  |  | 13773.4 | 13773.4 | 13382.7 | 97.1634 | 97.1634
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 13760.2 | 13760.2 | 11963.2 | 86.9406 | 86.9406
09 | 1 |  |  |  | «Организация муниципального управления » | Всего | [5 empty] | 56642.1 | 56642.1 | 55192.9 | 97.4415 | 97.4415
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 56642.1 | 56642.1 | 55192.9 | 97.4415 | 97.4415
09 | 1 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации города Воткинска и Администрации города Воткинска | Всего | 933 |  |  |  |  | 50279.9 | 50279.9 | 48881.1 | 97.218 | 97.218
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 50279.9 | 50279.9 | 48881.1 | 97.218 | 97.218
09 | 1 | 01 | 1 | 1 | Оплата труда Главы муниципального образования "Город Воткинск" | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 02 | 0910160010 | 121 | 2331.3 | 2331.3 | 2307.4 | 98.9748 | 98.9748
[11 empty] | 129 | 534.8 | 534.8 | 468.8 | 87.6589 | 87.6589
09 | 1 | 01 | 2 | 1 | Оплата труда муниципальных служащих и работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 121 | 32563.2 | 32563.2 | 32230.6 | 98.9786 | 98.9786
[11 empty] | 122 | 237.4 | 237.4 | 231.5 | 97.5147 | 97.5147
[11 empty] | 129 | 9719.5 | 9719.5 | 9253.2 | 95.2024 | 95.2024
09 | 1 | 01 | 3 | 1 | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 242 | 955.1 | 955.1 | 819.8 | 85.8339 | 85.8339
[11 empty] | 244 | 3192.9 | 3192.9 | 2901.8 | 90.8829 | 90.8829
09 | 1 | 01 | 4 | 1 | Иные мероприятия | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 852 | 46.3 | 46.3 | 45.1 | 97.4082 | 97.4082
[11 empty] | 853 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 100
[10 empty] | 0910160620 | 851 | 161 | 161 | 161 | 100 | 100
[9 empty] | 13 | 0910160160 | 244 | 228 | 228 | 167.6 | 73.5088 | 73.5088
[10 empty] | 0910160170 |  | 310.2 | 310.2 | 294.1 | 94.8098 | 94.8098
09 | 1 | 02 |  |  | Осуществление органами местного самоумправления города Воткинска переданных отдельных полномочий | Всего | 933 |  |  |  |  | 6362.2 | 6362.2 | 6311.8 | 99.2078 | 99.2078
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 6362.2 | 6362.2 | 6311.8 | 99.2078 | 99.2078
09 | 1 | 02 | 1 | 3 | Содержание на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204350 | 121 | 875 | 875 | 875 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 100 | 100
[11 empty] | 242 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 100 | 100
[11 empty] | 244 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 100 | 100
09 | 1 | 02 | 2 | 3 | Организация и осуществление деятельности опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204420 | 121 | 2798.8 | 2798.8 | 2798.8 | 100 | 100
[11 empty] | 122 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 828.5 | 828.5 | 828.5 | 100 | 100
[11 empty] | 242 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 100 | 100
[11 empty] | 244 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 100 | 100
09 | 1 | 02 | 3 | 3 | Содержание на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204410 | 121 | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 100 | 100
[11 empty] | 242 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 100
[11 empty] | 244 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100 | 100
09 | 1 | 02 | 4 | 3 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствиис Законом УР от 14 марта 2013г. №8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910205660 | 121 | 466.7 | 466.7 | 466.7 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 100 | 100
[11 empty] | 242 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 100 | 100
[11 empty] | 244 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100 | 100
[8 empty] | 10 |  |  |  | 168.6 | 168.6 | 118.2 | 70.1068 | 70.1068
09 | 1 | 02 | 7 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910207560 | 121 | 286.1 | 286.1 | 286.1 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 100 | 100
[11 empty] | 244 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100
09 | 02 |  |  |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Всего | 943 |  |  |  |  | 13652.9 | 13652.9 | 13338.4 | 99.4 | 99.4
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 |  |  |  |  | 13652.9 | 13652.9 | 13338.4 | 99.4 | 99.4
09 | 02 | 01 |  |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Всего | 943 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 0920560620 | 851 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
09 | 02 | 04 |  |  | Управление муниципальным долгом | Всего | 943 |  |  |  |  | 4727 | 4727 | 4709.3 | 99.6 | 99.6
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 13 | 01 | 0920460070 | 231 | 4727 | 4727 | 4709.3 | 99.6 | 99.6
09 | 02 | 05 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 943 |  |  |  |  | 8923.9 | 8923.9 | 8627.1 | 96.7 | 96.7
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 121 | 6402 | 6402 | 6368.9 | 99.5 | 99.5
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 122 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 129 | 1933.4 | 1933.4 | 1893.5 | 98 | 98
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 242 | 334 | 334 | 216.5 | 64.8 | 64.8
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 244 | 245.5 | 245.5 | 140.7 | 57.3 | 57.3
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 0920560030 | 852 | 8 | 8 | 6.5 | 81.3 | 81.3
09 | 3 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 13760.2 | 13760.2 | 11963.2 | 86.94% | 86.94%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 13760.2 | 13760.2 | 11963.2 | 86.94% | 86.94%
09 | 3 | 01 |  |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 2008.6 | 2008.6 | 716.6 | 35.68% | 35.68%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 2008.6 | 2008.6 | 716.6 | 35.68% | 35.68%
09 | 3 | 01 | 1 | 1 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный учет земельных участков. | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930504 | 244 |  | 0
09 | 3 | 01 | 2 | 1 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930160190 | 244 | 109.6 | 109.6 | 89.6 | 81.75% | 81.75%
09 | 3 | 01 | 5 | 1 | Формирование земельных участков для отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Землеустроительные работы по установлению и координатному описанию границ МО "Город Воткинск" | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930105040 | 244 | 1596 | 1596 | 489.8 | 0% | 30.69%
09 | 3 | 01 | 6 | 1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. (в т.ч. софинансирование ГП "Управление государственным имуществом" на 2013-2020 годы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930160390 | 244 | 303 | 303 | 137.2 | 45.28% | 45.28%
09 | 3 | 02 |  |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | [5 empty] | 3760.3 | 3760.3 | 3397.2 | 90.34% | 90.34%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 3760.3 | 3760.3 | 3397.2 | 90.34% | 90.34%
09 | 3 | 02 | 1 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930260190 | 244 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100% | 100%
09 | 3 | 02 | 3 | 1 | Повышение эфеективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО "Город Воткинск" | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930260190 | 244 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
09 | 3 | 02 | 7 | 1 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930260290 | 244 | 553.7 | 553.7 | 365.9 | 66.08% | 66.08%
09 | 3 | 02 | 8 | 1 | Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930260490 | 244 | 3179.1 | 3179.1 | 3003.8 | 94.49% | 94.49%
09 | 3 | 03 | 1 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Всего | [5 empty] | 7991.3 | 7991.3 | 7849.4 | 98.22% | 98.22%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0930360030 | 121 122 242 244 852 | 7991.3 | 7991.3 | 7849.4 | 98.22% | 98.22%
09 | 4 |  |  |  | Архивное дело | Всего | 933 |  |  |  |  | 997.3 | 997.3 | 997.3 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 997.3 | 997.3 | 997.3 | 100 | 100
09 | 4 | 05 |  |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Всего | 933 |  |  |  |  | 997.3 | 997.3 | 997.3 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 997.3 | 997.3 | 997.3 | 100 | 100
09 | 4 | 05 | 1 | 4 | Оплата труда и страховых взносов работникам управления по делам архивов | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0940504360 | 121 | 488.7 | 488.7 | 488.7 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 100 | 100
09 | 4 | 05 | 2 | 4 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация города Воткинска |  |  |  |  | 242 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 100 | 100
09 | 4 | 05 | 3 | 4 | Прочие закупки товаров, работ услуг для муниципальных нужд | Администрация города Воткинска |  |  |  |  | 244 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100
09 | 5 |  |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 933 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 100
09 | 5 | 01 |  |  | Содержание государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 933 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 100
09 | 5 | 01 | 1 |  | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0950159300 | 121 | 2590.5 | 2590.5 | 2590.5 | 100 | 100
[11 empty] | 122 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100 | 100
[11 empty] | 129 | 768.7 | 768.7 | 768.7 | 100 | 100
09 | 5 | 01 | 2 |  | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация города Воткинска |  |  |  |  | 242 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 100 | 100
09 | 5 | 01 | 3 | 4 | Прочие закупки товаров, работ услуг для муниципальных нужд | Администрация города Воткинска |  |  |  |  | 244 | 312.9 | 312.9 | 312.9 | 100 | 100
09 | 06 |  |  |  | Муниципальная подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Всего | 943 | 01 | 06 |  |  | 120.5 | 120.5 | 44.3 | 36.8 | 36.8
09 | 06 | 05 |  |  | Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 096056030 | 242 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
09 | 06 | 07 |  |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 0960760030 | 244 | 51.5 | 51.5 | 39.3 | 76.3 | 76.3
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0960760030 | 244 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0960760030 | 244 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
09 |  | «Муниципальное управление» | Всего | 89073 | 85436.1 | 95.9169
|  |  | бюджет города Воткинска | 89073 | 85436.1 | 95.9169
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 76217.5 | 73737.2 | 96.7458
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1596 | 489.8 | 30.6892
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 3900 | 3900 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 7359.5 | 7309.1 | 99.3152
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 1 | «Организация муниципального управления » | Всего | 56642.1 | 55192.9 | 97.4415
|  |  | бюджет города Воткинска | 56642.1 | 55192.9 | 97.4415
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 50279.9 | 48881.1 | 97.218
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 6362.2 | 6311.8 | 99.2078
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 02 | Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Всего | 13652.9 | 13338.4 | 99.4
|  |  | бюджет города Воткинска | 13652.9 | 13338.4 | 99.4
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 13652.9 | 13338.4 | 99.4
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 3 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 13760.2 | 11963.2 | 86.9406
|  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 13760.2 | 11963.2 | 86.9406
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 12164.2 | 11473.4 | 94.321
|  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1596 | 489.8 | 30.6892
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 4 | Архивное дело | Всего | 997.3 | 997.3 | 100
|  |  | бюджет города Воткинска | 997.3 | 997.3 | 100
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 997.3 | 997.3 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 5 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 3900 | 3900 | 100
|  |  | бюджет города Воткинска | 3900 | 3900 | 100
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Российской Федерации | 3900 | 3900 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
09 | 06 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Всего | 120.5 | 44.3 | 36.8
|  |  | бюджет города Воткинска | 120.5 | 44.3 | 36.8
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 120.5 | 44.3 | 36.8
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники

## 3.1
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
9 | 1 |  |  | Организация муниципального управления в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2020 годы | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Создание эффективной системы муниципального управления
09 | 1 | 0 1 |  | Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Бесперебойная деятельность Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска
09 | 1 | 0 1 | 1 | Оплата труда Главы муниципального образования «Город Воткинск» | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 96,7% к плану | Экономия возникла по начислениям на оплату труда в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения
09 | 1 | 0 1 | 2 | Оплата труда муниципальных служащих и работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда; | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 98,1% к плану | Экономия возникла в связи в продолжительным нахождением сотрудников на больничных (временная нетрудоспособность)
09 | 1 | 01 | 3 | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска; Контрактные управляющие | 2015-2020годы | 2016 год | Обеспечение нужд Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска в товарах, работах, услугах | Приобретено 24 наименования товаров. Приобретено работ, услуг - 36 наименований
09 | 1 | 01 | 4 | Иные мероприятия | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Уплата налогов, сборов и иных платежей. Обеспечение представительства Главы муниципального образования «Город Воткинск» на торжественных мероприятиях | Кассовые расходы составили 89,6% к плану | Экономия средств на представительские расходы образовалась в связи с длительным нахождением Главы муниципального образования на обучении в г.Москва
09 | 1 | 02 |  | Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных государственных полномочий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме
09 | 1 | 02 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 23 заседания, рассмотрено 388 административных материалов. Наложено штрафов на сумму 345 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Под опеку передано 17 несовершеннолетних
09 | 1 | 02 | 3 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану
09 | 1 | 02 | 4 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Не предоставлялись. Полномочия переданы Министерству образования и науки Удмуртской Республики
09 | 1 | 02 | 5 | Создание и организация деятельности административных комиссий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, заместитель Главы Администарции по архитектуре, строительству и имущественным отношениям | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 24 заседания, рассмотрено 508 материалов. Наложено штрафов на сумму 546 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 6 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление организационной работы | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Составлено 3 списка
09 | 1 | 02 | 7 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану
09 | 1 | 06 |  | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации города Воткинска | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Достижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Воткинска не ниже 72 процентов
09 | 1 | 06 | 1 | Автоматизация кадровых процедур | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Внедрение современных информационных технологий кадровой работы | Мероприятия не проводились | Мероприятия проводятся по мере необходимости
09 | 1 | 06 | 2 | Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Обучение прошли 40 муниципальных служащих
09 | 1 | 06 | 3 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Соблюдение требований к лицам, находящимся на муниципальной службе | Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2016 год. Проведено 8 заседаний комиссии
09 | 1 | 06 | 4 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Подбор и прием на вакантные должности муниципальной службы наиболее компетентных сотрудников | Конкурсы не проводились | Конкурсы проводятся по мере необходимости
09 | 1 | 06 | 5 | Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение нормативных документов органов местного самоуправления города Воткинска | Распоряжение Главы МО «Город Воткинск» от 27.02.2015г. № 15 «Об утверждении списка резерва управленческих кадров на 2015 год»
09 | 1 | 06 | 6 | Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих за качественные конечные результаты служебной деятельности | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты труда | Участники конкурса "Лучший муниципальный служащий Удмуртской Республики" поощрены денежной премией
09 | 1 | 06 | 7 | Проведение аттестации муниципальных служащих, прием квалификационных экзаменов на присвоение классного чина | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Мероприятия не проводились | Мероприятия проводятся по мере необходимости
09 | 1 | 07 |  | Информатизация управленческих процессов в Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Повышение качества взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг
09 | 1 | 07 | 1 | Приобретение современного программного обеспечения и компьютерной техники | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Достижение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск» до 20 процентов. | Проведен аукцион на оказание услуги по обновлению ПО «Консультатнт +» на 2016 год на сумму 266, 0 тыс.руб., приобретен планшет IPAD для электронного документооборота и программное обеспечение на сумму 137,0 тыс.руб.
09 | 1 | 07 | 2 | Обеспечение функционирования основного и резервного каналов доступа в сеть Интернет | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Проведен аукцион на услуги доступа к сети Интернет на 4 канала на 2016 год на сумму 118,0 тыс.руб.
09 | 1 | 07 | 3 | Обеспечение муниципальных служащих электронной подписью для выполнения юридически значимых действий | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Сокращение сроков оформления документации | Продлен сертификат ключа ЭЦП для взаимодействия с порталом «Росреестр». Изготовлены ЭЦП для контрактных управляющих - 4 шт. Приобретен 1 ключ ЭЦП для взаимодействия в ГИС ЖКХ.
09 | 1 | 07 | 4 | Обеспечение взаимодействия подразделений Администрации города Воткинска с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Сокращение сроков оформления документации | Обеспечено подключение 16 рабочих мест сотрудников, участвующих в оказании муниципальных услуг к государственной информационной системе УР «Система исполнения регламентов УР» для осуществления межведомственного взаимодействия. Обеспечено подключение к системе ГАС "Управление" для формирования статистической отчетности по государственным и муниципальным услугам. Произведено подключение к системе "Электронный бюджет"
09 | 1 | 07 | 5 | Оснащение залов совещаний мультимедийным оборудованием | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Приобретена электронная указка
09 | 1 | 07 | 6 | Модернизация комплексной защиты информации в органах местного самоуправления города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Повышение надежности работы информационной системы Администрации города Воткинска | Проведено обучение специалиста по технической защите информации по обеспечению защиты персональных данных.
09 | 1 | 08 |  | Реализация административной реформы и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления города Воткинска | Управление учета и отчетности, Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадров, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015-2020годы | 2016 год | Достижение уровня рейтинговой оценки муниципального образования «Город Воткинск» по реализации административной реформы муниципальных образований Удмуртской Республики не ниже 3 места
09 | 1 | 08 | 1 | Проведение социологических исследований для оценки степени удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Выявление фактического уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Опрос проведен в феврале-марте 2016 года. Результаты размещены на официальном сайте города "Воткинска"
09 | 01 | 08 | 2 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | Регламенты разработаны по всем муниципальным услугам. Ведется работа по актуализации документов
09 | 01 | 08 | 3 | Осуществление межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска, отдел информатизации и программного обеспечения | 2015-2020годы | 2016 год | Сокращение сроков оформления документации | Организовано межведомственное взаимодействие по всем услугам, требующим межведомственного взаимодействия
09 | 1 | 08 | 4 | Ведение реестра муниципальных услуг | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | Актуализация реестра произведена. Изменения внесены Постановлением Администрации города Воткинска от 28.04.2016 № 739, от 30.08.2016 № 1603
09 | 1 | 08 | 5 | Оптимизация числа функций Администрации города Воткинска и численности муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | Предельное количество должностей муниципальной службы уменьшено на 11% - на 21 штатную единицу
09 | 1 | 08 | 6 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года № 991-р | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | В здании Администрации города установлено 2 гостевых компютера для регистрации на ЕПГУ. Проведено 2 семинара для муниципальных служащих по оказанию помощи гражданам в ходе регистрации на ЕПГУ.
09 | 1 | 08 | 7 | Публикация вновь появившихся, актуализация ранее опубликованных и вывод из эксплуатации устаревших (в соответствии с законодательством) государственных и муниципальных услуг на ЕПГУ и (или) РПГУ. Мероприятия дорожной карты на 2016 год выполнены. | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | Выполнено
09 | 1 | 08 | 8 | Информирование населения муниципального образования в средствах массовой информации о преимуществах и порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация мероприятий административной реформы | Выполнено
09 | 1 | 09 |  | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных сферах управления | Правовое управление Администрации города Воткинска, Управление муниципальной службы и кадров, Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Отсутствие фактов коррупционного поведения муниципальных служащих
09 | 1 | 09 | 1 | Организация деятельности Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Создание межведомственного органа, координирующего работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Принят план работы на 2016 год . Проведено 1 заседание Совета
09 | 1 | 09 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение законов Российской Федерации и Удмуртской Республики | Проведена правовая экспериза 3009 нормативно-правовых актов. Экспертиза 560 проектов соглашений, договоров и контрактов
09 | 1 | 09 | 3 | Анализ практики применения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использование муниципального имущества, исполнение муниципальными служащими разрешительных и контрольных полномочий | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Выявление фактов коррупционного поведения муниципальных служащих | Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе фактов коррупционного поведения не выявлено
09 | 1 | 09 | 4 | Организация «телефона доверия» для приема сообщений от граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Оперативное реагирование на сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Определен телефон 5-17-11 и сайт http:// votkinsk.ru. Оформлен информационный стенд
09 | 1 | 10 |  | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск», а также инновационных программ и инвестиционных проектов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Обеспечение промышленного роста на предприятиях всех форм собственности города Воткинска
09 | 1 | 10 | 1 | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Обеспечение целенаправленного развития экономики города Воткинска | Разработаны и утверждены: Стратегия социально-экономического развития г.Воткинска до 2025 года; - план реализации Стратегии; Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы;проведен анализ работы МУПов
09 | 1 | 10 | 2 | Осуществление мониторинга выполнения планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Актуализация долгосрочных планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Выполнено
09 | 1 | 10 | 3 | Выполнение мероприятий по привлечению инвестиционных средств | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Увеличение объема инвестиций во все сферы экономики города Воткинска | Сформирован перечень инвестиционных проектов. В Агентство инвестиционного развития направлена заявка на присвоение статуса ТОСЭР
09 | 1 | 10 | 4 | Регулирование цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Реализация полномочий органов местного самоуправления | Утверждены цены на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в 2016 году (по мере поступления заявок). Проведен анализ работы МУПов за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
09 | 1 | 11 |  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений | Отдел закупок Администрации города Воткинска, контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений, Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
09 | 1 | 11 | 1 | Рассмотрение заявок муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Отдел закупок Администрации города Воткинска, контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 114 аукционов в электронной форме на сумму 229 831 тыс.руб., экономия составила 39 625 тыс.руб. Рассмотрено 326 заявок на участие в торгах, отклонено - 15 заявок
09 | 1 | 11 | 2 | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Организация процедуры определения поставщиков регламентирована Постановлением Администрации города Воткинска от 23.03.2016 года № 456
09 | 1 | 11 | 3 | Организация проведения заседаний Единой комиссии по размещению муниципальных закупок | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 189 заседаний Единой комиссии
09 | 1 | 11 | 4 | Обеспечение хранения в сроки, установленные законодательством, документации о закупках | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Выполнено
09 | 1 | 12 |  | Информационное обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Высокий уровень доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления города Воткинска
09 | 1 | 12 | 1 | Публикация правовых актов | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Исполнение норм федерального законодательства | Размещено 430 постановлений Администрации города Воткинска, 102 решения Воткинской городской Думы
09 | 1 | 12 | 2 | Информирование населения о деятельности администрации города Воткинска, о социально-экономическом развитии города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Обеспечен бесперебойный доступ в к официальному сайту votkinsk.ru, и своевременное обновление информации. В СМИ размещено 208 информационных материалов
09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска | Обеспечен быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, добавлено 12 новых разделов сайта
09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г
09 | 2 | 0 1 |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г. | Обеспечение сбалансированности Бюджета в ходе его исполнения, исполнение расходных обязательств | Бюджет 2016г. Сбалансирован, дефицит закрыт переходящими остатками на 01.01.2016г | В рабочем порядке
09 | 2 | 02 |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г | Организация бюджетного процесса в МО "Город Воткинск" | Подготовлено постановление от 26.01.2016г., приказы о порядке исполнения сводной бюджетной росписи, применении бюджетной классификации, учетной политике | В рабочем порядке
09 | 2 | 03 |  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г | Повышение доверия к органам власти. Повышение качества бюджетного планирования. Оптимизация бюджетного процесса. | Обеспечение бюджетного планирования в соответствии с нормативно-правовыми документами | В рабочем порядке
09 | 2 | 04 |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г | Обслуживание муниципального долга, реструктуризация задолженности | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге | В рабочем порядке
09 | 2 | 05 |  | Создание условий для реализации программы | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2016г | 2016г | Снижение неэффективных расходов бюджета | Снижение неэффективных расходов бюджета | В рабочем порядке
09 | 3 | 01 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг.
09 | 3 | 01 | 1 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный учет земельных участков под многоквартирными домами ( без учета аварийных домов и домов блокированной застройки) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Доведение до 86,75% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Поставлено на кадастровый учет- 5 домов, доля составляет -78 %
09 | 3 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право аренды -5 земельных участков, в собственность 15 земельных участков.
09 | 3 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Выявлено 2 з/уч без кадастровой стоимости, установлена величина годовой арендной платы
09 | 3 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Функция возложенная на органы местного самоуправления | Потребность за отчетный период отсутствовала
09 | 3 | 01 | 5 | Формирование земельных участков для отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Землеустроительные работы по установлению и координатному описанию границ МО "Город Воткинск" | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Установление и координатное описание границ МО "Город Воткинск" | Поступила субсидия из бюджета УР в целях реализации государственной программы УР "Управление государственным имуществом на 2013-2020 гг на сумму 1596,0 тыс. рублей. Поставлена на государственный кадастровый учет граница МО "Город Воткинск". Сформировано 227 участков для предоставления нуждающимся гражданам бесплатно для ИЖС по Закону УР 68-РЗ.
09 | 3 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенными под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Сформировано и поставлено на учет 0 з/уч | В связи с отсутствием финансирования на 2016
09 | 3 | 01 | 7 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 140 муниципальных услуг
09 | 3 | 01 | 8 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 199 муниципальных услуг
09 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 3 муниципальные услуги
09 | 3 | 01 | 10 | Предоставление муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлена 6 муниципальных услуг
09 | 3 | 01 | 11 | Предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 182 муниципальные услуги
09 | 3 | 01 | 12 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 0 услуг
09 | 3 | 01 | 13 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 0 услуг
09 | 3 | 01 | 14 | Предоставление муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16.декабря 2002 года № 68-РЗ» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 415 муниципальных услуг
09 | 3 | 01 | 15 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 10 муниципальных услуг
09 | 3 | 01 | 16 | Предоставление муниципальной услуги «Прекращение права безвозмездного срочного пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 0 услуг
09 | 3 | 01 | 17 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Зарегистрировано в муниципальную собственность 19 земельных участков
09 | 3 | 01 | 18 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Эффективное управление земельными ресурсами | Дано консультаций всего 2533 в том числе юридическим лицам - 933
09 | 3 | 01 | 19 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаиодействие. Сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 231; по УР, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве 1460
09 | 3 | 01 | 20 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. | в течении года | Соблюдение норм земельного законодательства, контроль над использованием земель на территории города Воткинска, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области землепользования | Проведено проверок в кол-ве 39; из них выявлено 16 случаев нарушения требований земельного законодательства, 8 случаев нарушения водного законодательства. 8 собственников з/уч привлечены к административной ответственности Воткинским отделом Управлением Росреестра по УР и Минприроды УР на сумму 45,0 тыс.руб (на основании материалов). | Недостаток технического оснащения
09 | 3 | 01 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг.
09 | 3 | 01 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск», создание оптимальной структуры собственности муниципального образования для выполнения функций органов местного самоуправления | Утвержден Прогнозный План (Программа) приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы (Решение Воткинской городской Думы от 30.03.2016 № 61-РП). Количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.6 | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
09 | 3 | 01 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством
09 | 3 | 01 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.5
09 | 3 | 01 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации, администрируемым Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов г.Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Администрирование доходов от использования имущества | С начала года поступило доходов на сумму 97 011,9 тыс.руб., зачтено платежей на сумму 1 473,4 тыс.руб., возвращено - 1 058.4 тыс.руб. , в т.ч. безвозмездные поступления из бюджета УР
09 | 3 | 01 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Учет имущества МО «Город Воткинск», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества информацией об объектах собственности | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
09 | 3 | 01 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Организация и ведение бюджетного учета имущества казны | С начала года включено в состав имущества казны, в т.ч. движимого и недвижимого имущества на сумму 36 109,0 тыс.руб., исключено на сумму 79 422,0 тыс.руб.
09 | 3 | 01 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 09.3.3
09 | 3 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 09.3.4
09 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации из Реестра муниципального имущества» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством
09 | 3 | 01 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь
09 | 3 | 01 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий
09 | 3 | 01 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение содержания объектов, включенных в состав казны | Расходы на коммунальные услуги по объектам муниципальной собственности составляют 768,8 тыс.руб.; за содержание и ремонт направлено 2034,9тыс.руб.; увеличение уставного капитала МУП "ТеплоСервис" 200,0 тыс.руб. | Низкое ресурсное обеспечение мероприятий
09 | 3 | 01 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг.
09 | 3 | 01 | 1 | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения | Низкое ресурсное обеспечение ряда мероприятий
09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2020годы | 2016 год | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска
9 | 4 |  |  | Архивное дело
09 | 4 | 0 1 |  | Организация Организация хранения, учёта, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Управление по делам архивов | 2015-2020годы | 2016 год | Хранение, комплектование, учет и спользование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов
09 | 4 | 0 1 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности управления по делам архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%, контроль температурно-влажностного режима – до 100%, картонирование архивных документов – до 100% | контроль температурно-влажностного режима – 100%, картонирование архивных документов – 300 ед.хр. План на 2016 г. -99,2% в 2016г. фактическое исполнение - 99,2%
09 | 4 | 0 1 | 2 | Физико – химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (100 листов ежегодно).Консервацион-но-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | план на 2016 г. - 4 ед,хр., 70 листов, подшивка и переплет план - 45 ед.хр. выполнены работы в 2016г. по по реставрации - 4 ед.хр., 70 листов, подшивке и переплету – 45 ед. хр., архивных документов на бумажном носителе
09 | 4 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Прием на постоянное хранение ежегодно 700ед.хр. документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования управления по делам архивов, а также приём документов, хранящихся в организациях сверх установленного срока | План приема на 2016 г.- 797 ед.хр., принято на постоянное хранение в 2016г.- 992 ед.хр.
09 | 4 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризации | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение 75 (12 в год) (информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | План на 2016 год - 14 информационных мероприятий, Проведено в 2016г. - 15 информационных мероприятий. (3 выставки «Году кино посвящается», «Вставай Страна огромная...», "К 100-лению А.А. Болонкина, участника ВОВ, педагога, краеведа" , 3 статьи -«Ни о чем не жалею, раз такая судьба», "Хранители древнейшей старины, ценители архивной тишины...", "Конституция победителей", 3 информации на сайте ( статьи - «Рабочий поселок Воткинск», об открытии выставки «Вставай Страна огромная....», "Город Музы и Труда"), 2 экскурсия для руководителей кинотеатров города Воткинска, работников архивных служб , 2 школьных урока, 2 семинара для работников архивных служб)
09 | 4 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Ведение государственного учета архивных документов, хранящих ся в управлении по делам архивов по установленным форм- ам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | Введено 100%
09 | 4 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  | 2015-2020годы | 2016 год | Оцифровка архивных дел, внедрение автомати -зированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснаще-ние в управлении по делам архивов общественного места доступа к информациионным ресурсам
09 | 4 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел
09 | 4 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск», в электронный вид (оцифровка) | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Оцифровка 8% архивных дел, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | План на 2016г. - 8ед.хр., 783 страницы, Оцифровано в 2016 г.- 8 ед.хр. , 783 страница
09 | 4 | 03 |  | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы | 2016 год | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам
09 | 4 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Прием и исполнение за год 1500 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | План на 2016г. -1410 запросов, Принято и исполнено в 2016г. - 1640 запросов в законодательно установленные сроки, в т.ч.: иные электронные системы - 561 запрос (ЭС «Деловая почта» -439, электронная почта-122), МФЦ - 140 запросов, личный прием и почта - 839 запросов
09 | 4 | 03 | 2 | Оказание методической и практической помощи организациям в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение 430 (86 в год) мероприятий управления по вопро-сам оказания методи-ческой и практичес-кой помощи органи-зациям-источникам комплектования управления по делам архивов Администра-ции МО «Город Воткинск» | Проведено 35 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям ИК управления по делам архивов (Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, Управление имущества и земельных ресурсов г.Воткинска, Управление финансов, МП «МИИЦ» и др.)
09 | 4 | 03 | 3 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале муниципального архива | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Предоставление доступа в читальном зале управления по делам архивов 90 (в год 18 ) пользователям к 600 архивным документам | Предоставлен доступ в читальном зале управления по делам архивов 12 пользователям к 135 архивным документам
09 | 4 | 03 | 4 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Прием и исполнение 1000 (в год 200) запросов в год граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено 1095 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе: - 423 запросов ЭС "Деловая почта", - МФЦ - 77, 595 –личный прием и почта
09 | 4 | 03 | 5 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Оказание методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Оказана методическая помощь 1 организации – МК ЛПУ «Специализированный Дом ребенка» города Воткинска для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики (ликвидация)
09 | 4 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов, пользователям в читальном зале управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Предоставление доступа пользователям в читальном зале управления по делам архивов к архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики | Не предоставлялись (не было обращений)
09 | 4 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплек-тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы | 2016 год | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий УР надлежащим обра-зом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»
09 | 4 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Обеспечить временное хранение более 20,786 тыс. дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | На 01.01.2017г. архив обеспечивает временное хранение 20,903 тыс. дел отнесенных к собственности УР
09 | 4 | 04 | 2 | Организация приема в управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Планируется принять в 2016 г. - 86 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято в 2016г. - 222 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики
09 | 4 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности Удмуртской Республики | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100%
09 | 4 | 04 | 4 | Использование архивных документов, отнесенных к государственной собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2020 годы | 2016 год | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, теле- и радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 3 информационных меропри-ятия на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР (1 выставка «Вставай, страна огромная...», 2 информации на сайте (статьи «Рабочий поселок Воткинск»,об открытии выставки «Вставай, страна огромная....»)
09 | 4 | 05 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2016 год | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск"
09 | 4 | 05 | 1 | Оплата труда и страховых взносов работникам управления по делам архивов | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2016 год | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики 635,1 тыс. руб. | 635,1 тыс. руб
09 | 4 | 05 | 2 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2016 год | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики | На 2016 год не запланировано
09 | 4 | 05 | 3 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2016 год | Услуги охранно - пожарной сигнализации, коммунальные услуги, приобретение архивных коробок, картриджей и др. | 362,2 тыс. руб.
9 | 5 | 1 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Управление ЗАГС | 2016 | 2016
09 | 5 | 0 1 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданскогот состояния на территории города Воткинска | предоставление услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Зарегистрировано 3847 актов
09 | 5 | 0 1 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | исполнено извещений и заключений о внесении исправлений и (или) изменений в актовые записи, поступившие из органов ЗАГС России (144 и 67). Дооформлены записи актов о расторжении брака- 215. Итого внесены исправления в 511 первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Внесены 289 отметок в первые экземпляры актовых записей.
09 | 5 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | аннулировано записей актов гражданского состояния- 2
09 | 5 | 01 | 4 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленных федеральным законом срока | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Обеспечение учета книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров актовых записей. | производилось поддержание охранного и светового режимов хранения документов, осуществление еженедельного контроля за температурно-влажностным режимом в архиве с занесением данных в журнал, осуществление ежеквартальных профилактических работ по обеспыливанию актовых книг. Номенклатура дел на 2016 год утверждена ЭПМК по делам архивов. (Протокол № 1 от 29.01.2016 года), сформировано 41 актовая книга и 7 алфавитных журналов за 2016 год
09 | 5 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния. | Управление ЗАГС | 2016 | 1 полугодие 2016 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | выдано 1413 повторных свидетельств и 3617 справки.
09 | 5 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в упономоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики) | Управление ЗАГС | 2016 | 1 полугодие 2016 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния. | передано в Комитет 3847 записей актов гражданского состояния (второй экземпляр)
09 | 5 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС ) отчетов по движению указанных бланков | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | учет, формирование отчетности по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. На начало отчетного периода - 2635 бланков, израсходовано первично- 4105, повторные свидетельства - 1381, испорчено- 7, всего - 5543. Получено - 5620. Остаток - 2712.
09 | 5 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2016 | 2016
09 | 5 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть, в том числе, выдаче повторных свидетельств (справок), внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | предоставление услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, включая выдачу повторных документов и внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния.
09 | 5 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | направлено запросов по истребованию личных документов - 11
09 | 5 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС
09 | 5 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплете записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2015 год | Переплетено 40 актовых книг за 2015 год и 5 алфавитных журналов, сформировано 41 актовая книга за 2016 год и 7 алфавитных журналов, описи дел утверждены ЭПМК по делам архивов по 2015 год. (Протокол № 8 от 26.08.2016г.)
09 | 5 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов. | режимы хранения документов обеспечивались в течение года
09 | 5 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
09 | 5 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2016 | 2016 | увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде | экспортировано на сервер Комитета: браков- 35055, разводов- 11143. Итого - 46198

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
09 |  |  | Муниципальное управление муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы
09 | 1 |  | Организация муниципального управления на 2015-2020 годы
|  | 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тысяч человек | 98.18 | 98.18 | 98.134 | 0.99953 | 99.9531
|  | 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 72 | 72 | 72 | 1 | 100
|  | 3 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 1075.16 | 1067.4 | 1067.4 | 1 | 99.2782
|  | 4 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | 25.4 | 73 | 73.4 | 1.0055 | 288.9764
09 | 02 |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы
09 | 02 | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | % | 27.7 | 28.8 | 28.5 | 0.98958 | 102.8881 | Доля налоговых и неналоговых доходов снижена от плановых назначений на 0,3 пкнкта: не выполнен план по земельному налогу на 25,3% в связи со снижением кадастровой стоимости земли; по налогу на имущество физ лиц на 16,7% в связи с тем, что налог впервые исчислен от кадастровой стоимости , кроме того, налоговые уведомления с суммой налога менее 100 рублей в соответствии с п.4 ст.52 НК не рассылаются
09 | 02 | 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования | % | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 100 | Кассовые расходы сокращены в виду не поступления собственных доходов
09 | 02 | 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
09 | 02 | 4 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
09 | 02 | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных отчислений) | % | 83.4 | 34.7 | 91.7 | 0.37841 | 109.952 | В ткчение 2016 года муниципальный долг погашен в сумме 9929,9 т.р.Привлечено средств из бюджета УР - 23630,2 тыс.руб., муниципальный долг на 01.01.2017г. - 448451,0 тыс.руб., что составляет 86,2% (план 520000,0 тыс.руб.)
09 | 02 | 6 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" по результатм мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Респупублике | баллов | 72.5 | не менее 25 | 72.5 | 1 | 100 | Расчетные показатели, подтверждающие документы, для проведения мониторинга и подведения итогов оценки качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" за 2016 год направляются в Министерство финансов Удмуртской Республики 31.03.2017г.
09 | 02 | 7 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" , осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на котрых возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
09 | 02 | 8 | Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений , для которых установлены муниципальные задания | % | 97 | 99 | 99 | 1 | 102.0619 | МАУ "УКС" не имеет муниципального задания, т.к. выполняет функции заказчика, застройщика
09 | 02 | 9 | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети "Интернет" | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
9 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
09 | 3 | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1.99 | 0.68 | 1.23 | 1.8088 | 61.809 | Уменьшение ресурса в виде свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены под строительство
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 77.36 | 89.45 | 78 | 0.872 | 100.8273 | Низкое ресурсное обеспечение
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 0.91 | 3.2 | 1.92 | 0.6 | 210.989 | Низкое ресурсное обеспечение
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 2.59 | 2.5 | 2.43 | 0.972 | 93.8224 | Низкое ресурсное обеспечение
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию | % | 67.06 | 100 | 103.23 | 1.0323 | 153.9368
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию | % | 101.33 | 100 | 99.12 | 0.9912 | 97.819 | Низкая ликвидность
|  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | Отсутствие технической возможности у заявителей
|  | 8 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 101.6 | 100 | 101.62 | 1.0162 | 100.0197
|  | 9 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 80.5 | 100 | 86.2 | 0.862 | 107.0807 | Отказ от предложенных земельных участков
09 | 4 |  | Архивное дело
|  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск | % | 99 | 99.2 | 99.2 | 1 | 100.202
|  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы в общем объёме единиц хранения, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источникам комплектования управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 6 | 8 | 8 | 1 | 133.3333
09 | 5 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2020 годы
|  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошенных | 98 | 80 | 99,9 | 1.2488 | 101.9388
|  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 по отчетный период) | % | 60 | 65 | 65 | 1 | 108.3333 | в соответствии с гос. программой
|  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых дейсвиях, поступивших в электронном виде с Единого Портала государственных и муниципальных услуг и / или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений. | % | 2,9 | 40 | 28,7 | 0.7175 | 989.6552
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета Муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»
|  | 1 | Доля расходов бюджета города Воткинска, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города Воткинска (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) | % | 91.3 | 96.9 | 96.86 | 0.99959 | 106.0898
|  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Воткинска | % | 83,8 | 86 |  |  |  | Мониторинг проводится по результатам финансового года, за 2016 год подведение результатов пройдет в мае-июне 2017г.
|  | 3 | Уровень актуализации информации о бюджете города Воткинска на очередной финансовый год и плановый период, размещенный на официальном сайте МО «Город Воткинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 21.01.2016 | 32 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» на 2016 год
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 27.01.2016г. | 68.1 | О внесении изменений в МП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-20120 годы" в части уточнения показателей ресурсного обеспечения в соответствии с приянтым бюджетом МО "Город Воткинск"
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 26.04.2016 | 709 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение основных мероприятий 09.3.03.1.1 «Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска» , 09.3.02.8.1 «Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью», в связи с уточнением бюджетной сметы на 2016 год.
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 27.05.2016г. | 923 | О внесении изменений в МП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» в части изменения кодов целевых статей расходов
5 | Постановление Администрации города Воткинска | 03.08.2016 | 1421 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение основных мероприятий 09.3.03.1.1 «Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска» , 09.3.02.8.1 «Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью», в связи с уточнением бюджетной сметы на 2016 год.
6 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-09-05 | 1649 | О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 01августа 2014 года № 1726 , в части исключения подпрграммы 9.2. "Управление муниципальными финансами на 2015-2020годы" и 9.3. "Управление муниципальным имуществом на 2015-2020 годы"
7 | Постановление Администрации города Воткинска | 23.09.2016г. | 1879 | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск» «Управление муниципальными финансами» на 2017-2020 годы и внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» ( внесены изменения в порядковые номера программ и отмена постановления от 18.09.2014г. №2085 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»).
8 | Постановление Администрации города Воткинска | 14.10.2016 | 2141.1 | Исключение подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 гг.» из муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы».
9 | Решение городской Думы «О внесении изменений в Бюджет МО «Город Воткинск» на 2016 год | 30.11.2016г. | 124-РН | Уменьшение ассигнований по процентным платежам муниципального внутреннего долга на 775,5 тыс.руб.
10 | Постановление Администрации города Воткинска | 30.12.20167 | 2952 | О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 01августа 2014 года № 1726 в части уточнения объемов финансирования МП в связи с принятием бюджета на 2017 год

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
09 |  | "Муниципальное управление" муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 0.92909 | 0.891 | 1 | 0.959 | 1.0428
09 | 1 | Организация муниципального управления муниципального образования город Воткинск» на 2015-2020 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 1.0267 | 1 | 1 | 0.974 | 1.0267
09 | 2 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020годы» | Зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям | Управление финансов Администрации города Воткинска | 0.82394 | 0.819 | 1 | 0.994 | 1.006
09 | 3 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 годы | зам.главы Администрации по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям | Управление имущества Администрации города Воткинска | 0.93326 | 0.811 | 1 | 0.869 | 1.1507
09 | 4 | «Архивное дело» на 2015-2020 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
09 | 5 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление ЗАГС Администрации города Воткинска | 0.906 | 0.906 | 1 | 1 | 1
9 | 6 | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2.7174 | 1 | 1 | 0.368 | 2.7174
Примечание:
- значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой
- к результатам оценки прикладывается расчет показателей