|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O)**   **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2017-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | | ОМ | | М |
| **13** | |  | |  | |  | **Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | | | | | | | | | |
| **13** | **1** | | **01** | |  | | **Изучение наркоситуации, выявление причин и условий, способствующих наркотизации населения и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков** | **Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск»** | **2017-2020** | | **I полугодие 2017 г.** | | **Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики** | |  |  |
| 13 | 1 | | 01 | | 1 | | Сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в г.Воткинске | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики | | 1 раз в квартал Антинаркотической комиссией МО «Город Воткинск» совместно с ГУ ММО МВД России «Воткинский» проводится мониторинг информации о состоянии наркоситуации в городе Воткинске. На территории города Воткинска за отчетный период в сфере незаконного оборота наркотических средств совершено 91 преступление. |  |
| 13 | 1 | | 01 | | 2 | | Проведение социологических исследований | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск»  Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Выявление действительного количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | | Социологические исследования проводятся регулярно в образовательных учреждениях города Воткинска. За отчетный период проведено социально-педагогическое тестирование на предмет раннего выявления наркозависимости у несовершеннолетних. Психологами обработано 323 анкеты. |  |
| 13 | 1 | | 01 | | 3 | | Системное пополнение информационно-аналитической базы данных о фактах незаконного оборота наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства УР»  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Обеспечение межведомственного взаимодействия | | В системном режиме ГУ ММО МВД России «Воткинский» направляет информационные материалы по совершенным преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. |  |
| 13 | 1 | | 01 | | 4 | | Организация межведомственного обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское употребление наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства УР»  Воткинский МРО УФСКН РФ в УР | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Обеспечение межведомственного взаимодействия для корректировки программ, планов профилактики | | По итогам I полугодия в Воткинский районный суд направлено 43 материала в отношении лиц совершенных преступлений в области НОН. |  |
| 13 | 1 | | 02 | |  | | **Совершенствование системы профилактики наркомании** | **Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск**  **Управление образования**  **Управление культуры, спорта и молодежной политики**  **Управление социальной поддержки населения**  **Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав** | **2017-2020** | | **I полугодие 2017 г.** | | **Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, правоохранительных органов, общественных объединений по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Воткинска** | |  |  |
| 13 | 1 | | 02 | | 1 | | Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики наркомании | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  БУЗ УР «Воткинская ГБ  № 1» | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики | | Приняли участие в обучающих семинарах для педагогов, врачей –наркологов по линии Минздрава УР, МОиН УР. |  |
| 13 | 1 | | 02 | | 2 | | Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Ведение профилактики всех видов зависимости среди несовершеннолетних | | Охват антинаркотическими акциями -3800 чел. |  |
| 13 | 1 | | 03 | |  | | **Профилактика рецидивов злоупотребления наркотическими средствами** | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  БУЗ УР «Воткинская ГБ  № 1»  ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | |  |  |
| 13 |  | | 03 | | 1 | | Оказание содействия в трудоустройстве лицам, привлеченным по административной ответственности по ст.6.9 КоАП, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию и нуждающихся в трудоустройстве | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | | Работа учреждений системы профилактики осуществляется по межведомственным планам. Службой занятости выдано 21 направление для постановки на учет в качестве ищущего работу. |  |
| 13 | 1 | | 03 | | 2 | | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, условно осужденным к лишению свободы или освободившимся из мест лишения свободы | ГУ «Воткинский центр занятости населения»  Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков | | В центре занятости населения города Воткинска размещена информация о наличии вакантных мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При постановке на учет в уголовно- исполнительной инспекции города Воткинска данной категории лиц выдаются направления для постановки на учет в ЦЗН, выдано 21 направление. |  |
| 13 | 1 | | 04 | |  | | **Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни** | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Формирование навыков здорового образа жизни | |  |  |
| 13 | 1 | | 04 | | 1 | | Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий во внеурочное время | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Формирование навыков здорового образа жизни | | Регулярно субъектами профилактики проводится работа по формированию позитивного отношения несовершеннолетних граждан города Воткинска к своему здоровью.  Проведено 15 культурно-массовых и 70 спортивных мероприятия. |  |
| 13 | 1 | | 04 | | 2 | | Обучение навыкам здорового образа жизни в детских и молодежных летних лагерях | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Формирование навыков здорового образа жизни | | Проведен фестиваль Волонтерских отрядов.  Проведено Республиканское мероприятие с учащимися общеобразовательных школ на базе МБОУ СОШ № 12 «Академия волонтерства». |  |
| 13 | 1 | | 04 | | 3 | | Организация социальных конкурсов и проектов, направленных на профилактику различных видов зависимости несовершеннолетних | Управление культуры, спорта и молодежной политики  Управление образования | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Формирование навыков здорового образа жизни | | Приняли участие в написании социальных проектов по линии Министерства культуры, спорта и молодежной политики УР в летний период 2017 года. |  |
| 13 | 1 | | 05 | |  | | **Взаимодействие с общественными организациями** | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Расширение числа субъектов профилактики | | Действуют волонтерские отряды и молодежные общественные организации на базе общеобразовательных школ и учреждений СПО города Воткинска, а также городской волонтерский отряд «Молодость» на базе МЦ «Победа».  Взаимодействие с общественными организациями «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы». |  |
| 13 | 1 | | 05 | | 1 | | Организация взаимодействия с общественными организациями, с религиозными объединениями в области профилактики наркомании | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г.. | | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | | Осуществляют деятельность 18 общественных организаций |  |
| 13 | 1 | | 05 | | 2 | | Проведение конкурса среди волонтерских отрядов на лучшую профилактическую работу | Управление образования  Управление культуры, спорта и молодежной политики  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | | Конкурс планируется провести в декабре 2017 года. |  |
| 13 | 1 | | 06 | |  | | **Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами** | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  ГУ ММО МВД России «Воткинский» | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | |  |  |
| 13 | 1 | | 06 | | 1 | | Информирование через СМИ о деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск  ГУ ММО МВД России «Воткинский» | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г.. | | Информирование населения о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков | | За текущий период опубликовано 8 статей в СМИ, в том числе на сайте МО«Город Воткинск», в том числе в печатных изданиях - 2. Проведено совещание с председателями садоводческих товариществ о запрете культивирования наркосодержащих растений. Проведена ОПО «Мак» |  |
| 06 | 3 | | 06 | | 2 | | Изготовление и размещение социальной рекламы о последствиях злоупотребления наркотическими средствами | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | | Изготовлено и размещено 2 баннера по профилактике наркозависимости в городе Воткинске. |  |
| 06 | 3 | | 06 | | 3 | | Тиражирование информационных материалов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в разных группах населения по результатам социологических исследований | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | | I полугодие 2017 г. | | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами | | Изготовлено 500 буклетов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции. |  |