## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации
_____________ Ж.А.Александрова
________________ (дата)
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муницпального образования на реализацию муниципальной программы
за 2017 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
2 |  |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | Всего | [5 empty] | 58993.4 | 58993.4 | 58993.4 | 100 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | [5 empty] | 58993.4 | 58993.4 | 58993.4 | 100 | 100
2 | 02 |  |  |  | Созданире условий для развития физической культуры и спорта | Всего | [5 empty] | 58993.4 | 58993.4 | 58993.4 | 100 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 58993.4 | 58993.4 | 58993.4 | 100 | 100
2 | 02 | 1 |  |  | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 244 | 278.8 | 278.8 | 278.8 | 100 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 622 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100
2 | 02 | 3 |  |  | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220361570 | 621 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100
2 | 02 | 4 |  |  | Подготовка спортивных сборных команд по хокею с мячом в г.Воткинке | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220461550 | 622 | 5750 | 5750 | 5750 | 100 | 100
2 | 02 | 5 |  |  | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220561560 | 622 | 1810 | 1810 | 1810 | 100 | 100
2 | 02 | 8 |  |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220860180 | 622 | 270 | 270 | 270 | 100 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220861330 | 622 | 1070 | 1070 | 1070 | 100 | 100
2 | 02 | 12 |  |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0221261580 0221261589 | 621 | 49013.4 | 49013.4 | 49013.4 | 100 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0221261580 | 622 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 100 | 100

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы за счет всех источников финансирования
за 2017 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 58993.4 | 58993.4 | 100
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 58723.4 | 58723.4 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 58723.4 | 58723.4 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 270 | 270 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 58993.4 | 58993.4 | 100
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 58993.4 | 58993.4 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 58723.4 | 58723.4 | 100
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | добровольные пожертвования | 270 | 270 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2017 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
2 | 2 |  |  | "Создание условий для развития физической культуры и спорта"
02 | 2 | 1 |  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске 132
02 | 2 | 2 |  | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей | Учащиеся вторых классов приняли участие в Республиканских стартах "Детская лига плавания" в г. Ижевске.
02 | 2 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ СШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДО ДЮСШ г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | По пропаганде внедрения комплекса ГТО на муниципальном уровне были проведены в феврале-марте и мае-июне фестивали для школьников и учащейся молодежи, где они могли сдать нормы ГТО по различным видам спорта.
02 | 2 | 4 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 5 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса» | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 6 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для команды по хоккею с мячом) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | приобретена форма для хоккея, хоккея с мячом и футбола
02 | 2 | 7 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц | приобретена настольная игра Джакколо
02 | 2 | 8 |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017
02 | 2 | 8 | 1 | Капитальный ремонт спортивного зала "Знамя" | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меропритятий в г. Воткинске до 144 | В 2017 году капитальный ремонт спортивного зала "Знамя
02 |  | 8 | 2 | Косметичекий ремонт всех спортивных объектов | МАУ СШ "Знамя", | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меропритятий в г. Воткинске до 144 | в июне 2017 года завершен косметический ремонт спрортивного зала "Зодиак". Проведен косметический ремонт спортивных залов Нефтяник и Дом физкультуры.
02 | 2 | 9 |  | Работа по месту жительства, подготовка спортивных площадок к зимнему и летнему сезонам | МАУ СШ «Знамя» | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Производится косметический ремонт по мере надобности
02 | 2 | 10 |  | обеспечение доступности инвалидов к спортивным сооружениям | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Приведена в нормативное состояние прилегающая территория у спортивного зала Дом физкультуры
02 | 2 | 11 |  | повышение эффективности информационной и рекламной деятельности | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017
02 | 2 | 11 | 1 | Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации и на телевидении | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента | Размещены баннеры по пропаганде ЗОЖ, молодежному телефону доверия, «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отдел по ФКиС города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещает информацию о проведении спортивных соревнований в СМИ: -«Воткинские вести»; -«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта». На городском телевидении и радио транслируют новости спорта и анонсы соревнований. На все спортивно массовые соревнования приглашает все средства массовой информации. Для населения распространяются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей.
02 | 2 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 год | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента, увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 13 |  | Уплата налога на имущество | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2017 год | Уплата налога на имущество | исполнение обязательств
02 | 3 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  | 2015-2020 годы | 2017
02 | 3 | 1 | 2 | Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Строительство поликлиники БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» | Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска выделен земельный участок для строительства поликлиники
02 | 3 | 1 | 3 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в учреждениях здравоохранения г. Воткинска, посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в городе. | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2017 | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения г. Воткинска | Главные врачи принимают участие в распределении медицинских работников в медицинские учреждения. Заключается 3-х сторонние договоры на поступление выпускников школ города в ИГМА, с последующим возвратом в город Воткинск для работы.
02 | 3 | 1 | 4 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ города на медицинские специальности | Управление образования Администрации города Воткинска, БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 | Привлечение учащихся школ города в высшие и средние медицинские образовательные учреждения | Врачи и медицинские сестры тпринимают участие в мероприятиях по профориентации учащихся
02 | 3 | 1 | 5 | Обеспечение граждан на территории МО «Город Воткинск» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2017 | Достоверная, объективная и доступная информация населению о бесплатной медицинской помощи | Сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи по Территориальной программе госгарантий размещены на стендах во всех медицинских учреждениях города и на официальных сайтах больниц
02 | 3 | 1 | 6 | Оздоровление детей из малообеспеченных семей на условиях софинансирования в пришкольных лагерях | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Улучшение качества жизни граждан | 271 ребенок отдохнул в лагерях с дневным пребыванием за год на условиях софинансирования
02 | 3 | 1 | 7 | Барьерная и акарицидная обработка территории учреждений образования, прилегающих к лесным массивам | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Профилактика природно-очаговых инфекций | В мае проводится барьерная и акарицидная обработка учреждений прилегающих к лесным массивам: -Детский оздоровительный лагерь "Юность"; -Детский парк по ул. Ленина, 110 (ЦДТ).
02 | 3 | 1 | 8 | Проведение заключительной дезинфекции в туберкулезных очагах | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2017 | Снижение заболеваемости туберкулезом | Заключительная дезинфекция проводится при выявлении очагов
02 | 3 | 2 |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 2 | 1 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2017 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровы образ жизни. Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. | Для населения распространяются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей.
02 | 3 | 2 | 2 | Публикации статей в СМИ по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2017 | Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, увеличение % вакцинации. | Медицинские учреждения города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещая статьи врачей: "Профилактика гриппа", "Профилактика Клещевого энцефалита", "Что нужно знать о вакцинопрофилактике", "Профилактика ГЛПС»и т.д. в СМИ:-«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта».На городском телевидении и по радио выступают врачи с лекциями.
02 | 3 | 2 | 3 | Работа «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 год | Обучение пациентов методам профилактики хронических заболеваний и предупреждения их обострения. Обучение беременных женщин по вопросам рационального питания и гигиенического воспитания, методам физиологического обезболивания в родах. | В поликлиниках медицинских учреждений города работают "Школы здоровья" для пациентов, больных сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, язвенной болезнью и бронхиальной астмой. В женских консультациях работают "Школы беременных".
02 | 3 | 2 | 4 | Организация взаимодействия с медицинскими учреждениями г. Воткинска, руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО «г. Воткинск» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2017 год | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | Диспансенризация и медицинские осмотры работников учреждений и организаций города проводится согласно плана графика. Проводятся осмотры по договорам.
02 | 3 | 2 | 5 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в СМИ, размещения на официальном сайте МО «г. Воткинск» в местах массового пребывания людей | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2017 год |  | Размещается информация на сайтах и стендах медицинских учреждений. Размещаются статьи в газетах "Воткиские вести" и Вега.
02 | 3 | 2 | 6 | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2017 год | Увеличение продолжительности жизни до 72 лет | Медицинские учреждения города Воткинска приняли участие в Европейской неделе иммунизации с 24-30 апреля 2017 года; проводятся Дни открытых дверей в поликлиниках.
|  |  |  | - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); |  |  |  |  | Участие в республиканском мероприятии "Май - месяц здорового сердца": размещена информация на сайтах учреждений, выступления по радио и в СМИ, трансляция видеороликов , выпущены санбюллетени, проводились круглые столы и работал телефон "Горячей линии"
|  |  |  | - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); |  |  |  |  | Выпущены санитарные бюллетени, статьи в СМИ, проведен День открытых дверей впротивотуберкулезном диспансере.
|  |  |  | Ко Всемирному Дню без табачного дыма (31мая) |  |  |  |  | Участие в республиканской акции "Стопкурение": размещена информация на сайтах учреждений, трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ, выпущены санбюллетени, организованы "Пункты здоровья" на ЗАО "Технология" и ООО ЭТЗ "Вектор"
|  |  |  | - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); |  |  |  |  | В сентябре проведена Акция "Молодежь за ЗОЖ", выступления врачей в учебных заведениях, выпуск санбюллетеней, статьи в СМИ.
|  |  |  | - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); |  |  |  |  | Во время Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД проведено тестирование населения на ВИЧ , размещена информация на сайтах учреждений, трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ.
и другие
02 | 3 | 2 | 7 | Проведение игр с элементами театрализации, часов ЗОЖ, книжных выставок, вечеров бесед, лекций бесед, тематических дискотек, музейных занятий и формированию ЗОЖ | Отдел по делам молодежи Администрации города Воткинска, Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Медико-санитарное просвещение населения | В июне на базе учрежений СПО и ВПО были проведены беседы, "крцглые столы" и классные часы в рамках "Антинаркотического месячника"
02 | 3 | 2 | 8 | Организация и проведение смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» |  | 2015-2020 годы | 2017 | Формирование здорового образа жизни | Ежегодно проводится Спартакиада "Малышок", для воспитанников ДДУ.ежегодно проводится городская Спартакиада школьников.
02 | 3 | 2 | 9 | Создание специализированного сайта «Здоровый Воткинск» | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2017 | Размещение информационного материала по профилактике заболеваний | Все медицинские учреждения имеют свой официальный сайт, на котором размещаются материалы по здоровому образу жизни.
02 | 3 | 2 | 10 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2017 | Формирование ЗОЖ | Проведение массовых мероприятий, акций, флеш-мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ, в том числе межведомственных: 2 февраля -Всемирному дню борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 14 июня – Всемирный день переливания крови; 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 26 марта Фестиваль "Здоровье! Спорт. Жизнь.", с 19 по 22 мая прошла Всероссиская акция "Стоп ВИЧ".
02 | 3 | 2 | 11 | Возрождение и проведение в трудовых коллективах производственной гимнастики | Администрации города Воткинска, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | 2015-2020 годы | 2017 | Сохранение здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности | 16 апреля прорведена акция "Спортивное утро в Воткинске". В муниципальных учреждениях г. Воткинска проводится производственная гимнастика.

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2017 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
подпрограмма Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 938 | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Количество мероприятий | штук | 40 | 40 | 40 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образованя на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 170 | 170 | 170 | 100 | 100
2 | 02 | 938 | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Число лиц проходивших спортивную подготовку | чел. | 1057 | 1057 | 1044 | 99 | 99
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образованя на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 49013.4 | 49013.4 | 49013.4 | 100 | 100

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
02 |  |  | Наименование муниципальной программы
|  | 1 | Сохранение и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы
02 | 2 |  | Подпрограмма 2
02 | 2 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 1 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 1 | 100
02 | 2 | 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 32.01 | 34.5 | 32.01 | 0.92783 | 100
02 | 2 | 3 | Доля детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | % | 42.5 | 43 | 42.5 | 0.98837 | 100
02 | 2 | 4 | Доля лиц с огрнаиченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вобщей численности данной категории населения | % | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0.99029 | 100
02 | 2 | 5 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Воткинске | един. | 132 | 132 | 132 | 1 | 100
02 | 2 | 6 | Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | % | 50 | 60 | 50 | 0.83333 | 100
02 | 3 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 1 | Динамика укомплектованности учреждений здравоохранения г. Воткинска медицинскими кадрами:
02 | 3 | 1 | врачами, | % | 60 | 65 | 61 | 0.93846 | 101.6667
02 | 3 | 1 | средними медицинскими работниками | % | 80 | 90 | 81 | 0.9 | 101.25
02 | 3 | 2 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | лет | 71.5 | 72.2 | 71.8 | 0.99446 | 100.4196

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска | 02.10.2017 г. | 2272.1 | внесение изменений в программу

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
02 |  | Сохранение здоровья и формирование здоровго образа жизни населения | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.945 | 0.945 | 1 | 1 | 1
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 0.94 | 0.94 | 1 | 1 | 1