## ф 1
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту
А.В. Обухов
"__________" __________________ 2016г.
Отчет о реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
1 полугодие 2017 года
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на очетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
04 |  |  |  |  | Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 53933.7 | 53933.7 | 23596.739 | 43.75% | 43.75%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 29763 | 29763 | 13073.5 | 43.93% | 43.93%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 18540 | 18540 | 7604.039 | 41.01% | 41.01%
[6 empty] | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 5630.7 | 5630.7 | 2919.2 | 51.84% | 51.84%
04 | 1 |  |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Всего | [5 empty] | 31362.7 | 31362.7 | 13923.8 | 44.4% | 44.4%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 25732 | 25732 | 11004.6 | 42.77% | 42.77%
[6 empty] | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 5630.7 | 5630.7 | 2919.2 | 51.84% | 51.84%
04 | 1 | 01 |  |  | Учет (регистрация) многодетных семей | Всего | [5 empty] | 10306.5 | 10306.5 | 4512.6 | 43.78% | 43.78%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 4675.8 | 4675.8 | 1593.4 | 34.08% | 34.08%
[6 empty] | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 5630.7 | 5630.7 | 2919.2 | 51.84% | 51.84%
04 | 1 | 01 | 1 | 3 | Предоставление государственной услуги «Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путём выдачи проездных билетов» | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410104340 | 323 | 4675.8 | 4675.8 | 1593.4 | 34.08% | 34.08%
04 | 1 | 01 | 2 | 3 | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день). | Управление образования | 941 | 10 | 04 | 0410104340 | 612 | 5630.7 | 5630.7 | 2919.2 | 51.84% | 51.84%
04 | 1 | 02 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей | Всего | [5 empty] | 20 | 20 | 14.3 | 71.5% | 71.5%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 20 | 14.3 | 71.5% | 71.5%
04 | 1 | 02 | 1 | 1 | Культурно - массовые мероприятия | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 03 | 0410261700 | 244 | 20 | 20 | 14.3 | 71.5% | 71.5%
04 | 1 | 03 |  |  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | Всего | 933 |  |  |  |  | 3077.4 | 3077.4 | 1220.5 | 39.66% | 39.66%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 3077.4 | 3077.4 | 1220.5 | 39.66% | 39.66%
04 | 1 | 03 | 2 | 1 | Предоставление государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410352600 | 313 | 980.9 | 980.9 | 149.5 | 15.24% | 15.24%
04 | 1 | 03 | 2 | 2 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Администрация города Воткинска | 933 | 7 | 09 | 0410302160 | 244 | 19.5 | 19.5 | 0 | #NAME? | #NAME?
04 | 1 | 03 | 3 | 1 | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе выплата приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату коммунальных услуг и текущих расходов | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410304250 | 313 | 1171.6 | 1171.6 | 618.3 | 52.77% | 52.77%
04 | 1 | 03 | 4 | 1 | Вознаграждение, причитающееся приемным родителямсанкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410304250 | 323 | 905.4 | 905.4 | 452.7 | 50% | 50%
04 | 1 | 04 |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Всего | [5 empty] | 17958.8 | 17958.8 | 8176.4 | 45.53% | 45.53%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 17958.8 | 17958.8 | 8176.4 | 45.53% | 45.53%
04 | 1 | 04 | 1 | 1 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410404260 | 313 | 17668.8 | 17668.8 | 8056.4 | 45.6% | 45.6%
04 | 1 | 04 | 2 | 1 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 04 | 0410406330 | 313 | 290 | 290 | 120 | 41.38% | 41.38%
04 | 2 |  |  |  | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | Всего | [5 empty] | 16585.5 | 16585.5 | 6196.4 | 37.36% | 37.36%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 12554.5 | 12554.5 | 4127.5 | 32.88% | 32.88%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 4031 | 4031 | 2068.9 | 51.32% | 51.32%
04 | 2 | 01 |  |  | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | Всего | [5 empty] | 13504.5 | 13504.5 | 4344.9 | 32.17% | 32.17%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 12554.5 | 12554.5 | 4127.5 | 32.88% | 32.88%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 950 | 950 | 217.4 | 22.88% | 22.88%
04 | 2 | 01 | 1 | 1 | Оказание социальной поддержки пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, не имеющим мер социальной поддержки из Федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по проезду на транспорте общего пользования путем оказания компенсации автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи предоставлением льготного проезда | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 03 | 0420161700 | 323 | 950 | 950 | 217.4 | 22.88% | 22.88%
04 | 2 | 01 | 2 | 1 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях возмещения расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 08 | 0420108100 | 814 | 12428.9 | 12428.9 | 4086.2 | 32.88% | 32.88%
[10 empty] | 04201S8100 |  | 125.6 | 125.6 | 41.3 | 32.88% | 32.88%
04 | 2 | 02 |  |  | Другие выплаты по социальной помощи | Всего | 933 |  |  |  |  | 1309 | 1309 | 849 | 64.86% | 64.86%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1309 | 1309 | 849 | 64.86% | 64.86%
04 | 2 | 02 | 1 | 1 | Предоставление муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 03 | 0420261720 | 321 | 190 | 190 | 55 | 28.95% | 28.95%
[11 empty] | 852 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0%
04 | 2 | 02 | 2 | 1 | Пособия и компенсации по публичным обязательствам (выплаты почетным гражданам города Воткинска). | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 03 | 0420261730 | 313 | 613 | 613 | 294 | 47.96% | 47.96%
[5 empty] | Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 06 | 0420461180 | 634 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
04 | 2 | 04 |  |  | Пенсионное обеспечение | Всего | 933 |  |  |  |  | 1772 | 1772 | 1002.5 | 56.57% | 56.57%
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1772 | 1772 | 1002.5 | 56.57% | 56.57%
04 | 2 | 04 | 1 | 1 | Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО «Город Воткинск»). | Администрация города Воткинска | 933 | 10 | 01 | 0420561710 | 312 | 1772 | 1772 | 1002.5 | 56.57% | 56.57%
04 | 3 |  |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 1704.6 | 1704.6 | 1702.3 | 99.87% | 99.87%
04 | 3 | 01 |  |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 0430104460 | 322 | 462 | 462 | 462 | 100% | 100%
| 3 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам ВОВ | Всего | 935 |  |  |  |  | 1242.6 | 1242.6 | 1240.3 | 99.81% | 99.81%
04 | [5 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 1242.6 | 1242.6 | 1240.3 | 99.81% | 99.81%
04 | 3 | 02 | 1 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5 "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2007г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г." | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 03 | 0430251340 | 322 | 1240.3 | 1240.3 | 1240.3 | 100% | 100%
04 | 3 | 02 | 2 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941г. по 3.09.1945г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0430404470 | 244 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0% | 0%
04 | 4 |  |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 4280.9 | 4280.9 | 1774.239 | 41.45% | 41.45%
| 4 | 03 |  |  | Предоставление компенсации произведенных расходов в размере 30% многодетным семьям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 10 | 04 | 0440304340 | 321 | 4238.5 | 4238.5 | 1756.2 | 41.43% | 41.43%
04 | [10 empty] | 323 | 42.4 | 42.4 | 18.039 | 42.54% | 42.54%

## ф2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы
за 1 полугодие 2017 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
04 |  | Социальная поддержка населения на 2015-2020г.г. | Итого | 53933.7 | 23596.7 | 43.75%
|  |  | бюджет города Воткинска | 53933.7 | 23596.7 | 43.75%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 3676.6 | 1624.5 | 44.18%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 12428.9 | 4086.2 | 32.88%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 35107 | 15996.2 | 45.56%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 2721.2 | 1889.8 | 69.45%
04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Всего | 31362.7 | 13923.8 | 44.4%
|  |  | бюджет города Воткинска | 31362.7 | 13923.8 | 44.4% | 1.05
в том числе:
|  |  | собственные средства | 20 | 14.3 | 71.5% | 1.05
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 30361.8 | 13760 | 45.32%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 980.9 | 149.5 | 15.24%
04 | 2 | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | Всего | 16585.5 | 6196.4 | 37.36%
|  |  | бюджет города Воткинска | 16585.5 | 6196.4 | 37.36%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 3656.6 | 1610.2 | 44.04%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 12428.9 | 4086.2 | 32.88%
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 500 | 500 | 100%
04 | 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 1704.6 | 1702.3 | 99.87%
|  |  | бюджет города Воткинска | 1704.6 | 1702.3 | 99.87%
в том числе:
собственные средства
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 464.3 | 462 | 99.5%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 1240.3 | 1240.3 | 100%
04 | 4 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | Всего | 4280.9 | 1774.2 | 41.44%
|  |  | бюджет города Воткинска | 4280.9 | 1774.2 | 41.44%
в том числе:
собственные средства
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 4280.9 | 1774.2 | 41.44%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
1 полугодие 2017 года
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | план на отчетный год | план на отчетный период | факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
04 |  |  | Социальная поддержка населения
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф3
Форма №3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
МП | Пп | ОМ | М
| 4.1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Управление социальной поддержки населения, Управление образования | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Укрепление престижа и развитие института семьи и семейных ценностей, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Укрепление престижа и развитие института семьи и семейных ценностей, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
04 | 4.1 | 1 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей | Сектор по делам семьи УСПН | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Увеличение числа зарегистрированных многодетных семей | На учете стоит 963 многодетных семьи
04 | 4.1 | 1 | 1 | Предоставление государственной услуги «Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путём выдачи проездных билетов» | Сектор по делам семьи УСПН | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение качества жизни многодетных семей за счет государственной социальной поддержки – | Услугой воспользовалось 1010 детей
04 | 4.1 | 1 | 2 | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день). | Управление образования | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение качества жизни многодетных семей за счет государственной социальной поддержки | Питанием обеспечено 989 детей
04 | 4.1 | 2 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей | Сектор по делам семьи УСПН | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение престижа семьи с детьми, популяризация многосемейности | Проведен День семьи
04 | 4.1 | 2 | 1 | Культурно - массовые мероприятия
04 | 4.1 | 3 |  | Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | Отдел опеки и попечительства УСПН | 2015- 2020 годы | 2017 год | Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 255 детей
04 | 4.1 | 3 | 1 | Предоставление государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" |  |  |  | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётном году на воспитание в семьи. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях – 206 детей
04 | 4.1 | 3 | 2 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |  |  |  | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –80,3 %
04 | 4.1 | 3 | 3 | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе выплата приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату коммунальных услуг и текущих расходов |  |  |  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов – 98,4 %
04 | 4.1 | 3 | 4 | Вознаграждение, причитающееся приемным родителям
04 | 4.1 | 4 |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
04 | 4.1 | 4 | 1 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
04 | 4.1 | 4 | 2 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей
04 | 4.2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | Управление социальной поддержки населения, Администрация города Воткинска | 2015- 2020 годы | 2017 год | Повышение качества жизни старшего поколения, ветеранов и инвалидов, семей с детьми и иных категорий граждан. | Повышение качества жизни старшего поколения, ветеранов и инвалидов, семей с детьми и иных категорий граждан.
04 | 4.1 | 1 |  | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | Управление социальной поддержки населения, Администрация города Воткинска | 2015- 2020 годы | 2017 год | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку | Количество граждан, получивших социальную поддержку – 1601 человек
04 | 4.2 | 1 | 1 | Оказание социальной поддержки пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, не имеющим мер социальной поддержки из Федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по проезду на транспорте общего пользования путем оказания компенсации автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи предоставлением льготного проезда
04 | 4.2 | 1 | 2 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам в целях возмещения расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки
04 | 4.2 | 2 |  | Другие выплаты по социальной помощи | Администрация города Воткинска | 2015- 2020 годы | 2017 год | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку
04 | 4.2 | 2 | 1 | Предоставление муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Сектор по делам семьи УСПН |  |  |  | Социальную поддержку получили 28 семей/84 человека
04 | 4.2 | 2 | 2 | Пособия и компенсации по публичным обязательствам (выплаты почетным гражданам города Воткинска). |  |  |  |  | Социальную поддержку получили 11 человек
04 | 4.2 | 2 | 3 | Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | Администрация города Воткинска
04 | 4.2 | 5 |  | Пенсионное обеспечение | Администрация г. Воткинска | 2015- 2020 годы | 2017 год | Увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку | Социальную поддержку получили 41 человек
04 | 4.2 | 5 | 1 | Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО «Город Воткинск»).
04 | 4.3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год | Повышение качества жизни старшего поколения, ветеранов и инвалидов, семей с детьми и иных категорий граждан. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
04 | 4.3 | 1 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год | Улучшение жилищных условий многодетных семей за счет предоставления безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 1 семье предоставлена безвозмездная субсидия
04 | 4.3 | 2 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам ВОВ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения | Повышение качества жизни старшего поколения, ветеранов и инвалидов, семей с детьми и иных категорий граждан.
04 | 4.3 | 2 | 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5 "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2007г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г." | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год |  | Предоставлена 1 единовремеенная выплата
04 | 4.3 | 2 | 2 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941г. По 03.09.1945г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения | На учете состоят 37 человек
04 | 4.3 | 3 |  | Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год
04 | 4.4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017год |  | Упрощение процедуры и повышение качества предоставляемых населению города Воткинска услуг. Обеспечение социальной поддержки населению города Воткинска Сокращение задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги у граждан
04 | 4.4 | 3 |  | Компенсация произведенных расходов в размере 30 процентов многодетным семьям | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | 2017 год | Повышение качества жизни многодетных семей. | Доля многодетных семей, обратившихся за предоставлением компенсаций от общего количества зарегистрированных многодетных семей, проживающих в МО «Город Воткинск» - 31,25 % Количество семей, обратившихся за компенсацией - 301. Сумма компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг многодетным семьям, обратившимся за компенсацией - 1774,2 т.р.

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
за 1 полугодие 2017г.
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2016 год | план на конец отчетного (текущего) года 2017 год | факт на конец отчетного периода 2017
МП | Пп
"Социальная поддержка населения на 2015-2020 г.г."
04 | 4.1 |  | «Социальная поддержка семьи и детей»
|  | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 1029 | 1030 | 963 | 0.93495 | 93.59% | промежуточные показатели,к концу года показатели достигнут планового значения
|  | 2 | Количестова детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 255 | 255 | 255 | 1 | 100%
|  | 3 | Количестова детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящийся на воспитании в семьях | человек | 205 | 205 | 206 | 1.0049 | 100.5% | промежуточные показатели,к концу года показатели достигнут планового значения
|  | 4 | Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 1 | 100%
|  | 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление, удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 1 | 100%
"Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"
04 | 4.2 | 1 | Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 2401 | 2405 | 1601 | 0.6657 | 66.68% | промежуточные показатели,к концу года показатели достигнут планового значения
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»
04 | 4.3 | 1 | Увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилого помещения к общей численности многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 1 | 109.1%
|  | 2 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  | 3 | Увеличение доли ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения к общей численности ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 60 | 90 | 90 | 1 | 150%
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)»
04 | 4.4 | 1 | Доля многодетных семей, обратившихся за предоставлением компенсаций от общего количества зарегистрированных многодетных семей, проживающих в МО «Город Воткинск». | процент | 49,0 | 49.5 | 31,25 | #VALUE! | #VALUE! | промежуточные показатели,к концу года показатели достигнут планового значения
|  | 2 | Количество семей, обратившихся за компенсацией. | семьи | 504 | 510 | 301 | 0.5902 | 59.72%
|  | 3 | Сумма компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг многодетным семьям, обратившимся за компенсацией. | тыс. руб. | 4055,8 | 4055,8 | 1774,2 | #VALUE! | #VALUE!

## ф 6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Социальная поддержка населенияна 2015-2020 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска " О внесении изменений вмуниципальную программу, утвержденную Постановлением Администрации города Воткинска от 12.09.2014года № 2035 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы" | 2017-02-07 | 218 | Утверждение программы в новой редакции
2 | Постановление Администрации города Воткинска " О внесении изменений в Постановление Администрации города Воткинска от 12.09.2014года № 2035 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы" | 2017-06-30 | 1600 | Изменение позиций ресурсного обеспечения, изложение Приложений в новой редакции

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
04 |  | Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Управление соцподдержки населения, Управление ЖКХ | 1.0132 | 0.998 | 1 | 0.985 | 1.0152
| 1 | Социальная поддержка семьи и детей |  | Управление соцподдержки населения | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 1.001
| 2 | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан |  | Управление соцподдержки населения | 1.006 | 1 | 1 | 0.994 | 1.006
| 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  | Управление ЖКХ | 1.001 | 1 | 1 | 0.999 | 1.001
| 4 | «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)» |  | Управление ЖКХ | 1.007 | 0.993 | 1 | 0.984 | 1.0163
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой

## Лист1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по социальным вопросам
Ж.А. Александрова ________________
14.07.2017г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы"
за 1 полугодие 2017 года