Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-2020 г.г.» за 2017 год

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Достигнут плановый уровень удовлетворенности населения города Воткинска деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск».

Все запланированные основные мероприятия программы выполнены.

Достигнуты все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы за исключением показателя «доля государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый Портал государственных и муниципальных услуг" от общего количества поступивших заявлений, в процентах» муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2020 годы

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин

На ход реализации муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015-2020 г.г.» за 2017 год повлияли:

1. Частая недоступность для пользователей ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» по техническим причинам.

2. Низкая компьютерная грамотность населения г.Воткинска

3. Отсутствие сети Интернет в районах малоэтажной застройки г.Воткинска.

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2020 годы в  2017 году не достигнуто значение целевого показателя:

- доля государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый Портал государственных и муниципальных услуг" от общего количества поступивших заявлений, в процентах в связи с отсутствием технической возможности у заявителей.

В то же время перевыполнены такие целевые показатели как:

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния;

- количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1926 года по 31 марта 2015года).

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы «Организация муниципального управления на 2015-2010 годы» осуществлена экономия средств:

- на представительские расходы Главы муниципального образования «Город Воткинск»;

- на представление мер социальной поддержки многодетных семей по льготному проезду детей школьного возраста в связи с уменьшением количества таких детей.

- перевыполнен целевой показатель «Доля государственных и муниципальных услуг  и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый Портал государственных и муниципальных услуг" и (или) государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) от общего количества предоставленных услуг.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы не проводилось в связи с дефицитом бюджета муниципального образования.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы

Для дальнейшей эффективной реализации муниципальной программы предлагается увеличить разъяснительную работу с населением города Воткинска по получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый Портал государственных и муниципальных услуг".

Руководитель Аппарата

Администрации города Воткинска						И.В.Бородина