## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы руководитель Аппарата Администрации г.Воткинска
_________ И.В.Бородина
2019-02-13
Отчет о реализации муниципальной программы
«Организация муниципального управления»
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на 01.01.2018г. | план на 31.12.2018г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 01.01.2018 г. | к плану на отчетный период
09 | 0 |  |  |  | «Муниципальное управление» | Всего | [5 empty] | 67354.3 | 66501.5 | 66101.4 | 98.1398 | 99.3984
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 67354.3 | 66501.5 | 66101.4 | 98.1398 | 99.3984
09 | 1 |  |  |  | «Организация муниципального управления » | Всего | [5 empty] | 60611.4 | 59846.1 | 59446 | 98.0773 | 99.3315
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 60611.4 | 59846.1 | 59446 | 98.0773 | 99.3315
09 | 1 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации города Воткинска и Администрации города Воткинска | Всего | 933 |  |  |  |  | 53457.1 | 52520.4 | 52156 | 97.5661 | 99.3062
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 53457.1 | 52520.4 | 52156 | 97.5661 | 99.3062
09 | 1 | 01 | 1 |  | Оплата труда Главы муниципального образования "Город Воткинск" |  | 933 | 01 | 02 | 0910160010 | 121 | 2201.3 | 1834.3 | 1706.8 | 77.536 | 93.0491
[11 empty] | 129 | 664.8 | 444.8 | 425.2 | 63.9591 | 95.5935
09 | 1 | 01 | 2 |  | Оплата труда муниципальных служащих и работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 121 | 33808.9 | 33832.2 | 33832.2 | 100.0689 | 100
[11 empty] | 129 | 10210.3 | 9951.4 | 9951.4 | 97.4643 | 100
[11 empty] | 122 | 72.3 | 225.9 | 223.7 | 309.4053 | 99.0261
09 | 1 | 01 | 3 |  | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 244 | 5629.5 | 5385.3 | 5170.2 | 91.8412 | 96.0058
09 | 1 | 01 | 4 |  | Иные мероприятия | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910160030 | 852 | 35 | 28.4 | 28.4 | 81.1429 | 100
[11 empty] | 853 | 30 | 1.3 | 1.3 | 4.3333 | 100
[10 empty] | 0910160620 | 853 |  | 108.9 | 108.9 |  | 100
[10 empty] | 0910160630 | 851 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100
[9 empty] | 13 | 0910160160 | 244 | 250 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 100
[10 empty] | 0910160170 |  | 460 | 533.7 | 533.7 | 116.0217 | 100
[10 empty] | 0910160170 | 852 |  | 6 | 6 |  | 100
09 | 1 | 02 |  |  | Осуществление органами местного самоумправления города Воткинска переданных отдельных полномочий | Всего | 933 |  |  |  |  | 7154.3 | 7325.7 | 7290 | 101.8968 | 99.5127
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 7154.3 | 7325.7 | 7290 | 101.8968 | 99.5127
09 | 1 | 02 | 1 |  | Содержание на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204350 | 121 | 873.5 | 913.7 | 913.7 | 104.6022 | 100
[11 empty] | 129 | 263.8 | 269.8 | 269.8 | 102.2745 | 100
[11 empty] | 244 | 12.8 | 51 | 51 | 398.4375 | 100
09 | 1 | 02 | 2 |  | Организация и осуществление деятельности опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204420 | 121 | 3362.2 | 2965.3 | 2965.3 | 88.1952 | 100
[11 empty] | 129 | 1015.4 | 887 | 887 | 87.3547 | 100
[11 empty] | 122 | 0 | 32.1 | 32.1 | 0 | 100
[11 empty] | 244 | 50.1 | 170.5 | 170.5 | 340.3194 | 100
09 | 1 | 02 | 3 |  | Содержание на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910204410 | 121 | 125.5 | 121.1 | 121.1 | 96.494 | 100
[11 empty] | 129 | 37.9 | 29.6 | 29.6 | 78.1003 | 100
[11 empty] | 244 | 1.9 | 6.6 | 6.6 | 347.3684 | 100
09 | 1 | 02 | 4 |  | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствиис Законом УР от 14 марта 2013г. №8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910207860 | 121 | 651.9 | 870 | 870 | 133.4561 | 100
[11 empty] | 129 | 196.8 | 275.3 | 275.3 | 139.8882 | 100
[11 empty] | 244 | 45.2 | 65 | 65 | 143.8053 | 100
[8 empty] | 10 |  | 0910205660 |  | 141.8 | 265.4 | 229.7 | 161.9887 | 86.5486
09 | 1 | 02 | 7 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0910207560 | 121 | 285.2 | 285.3 | 285.3 | 100.0351 | 100
[11 empty] | 129 | 86.1 | 78.8 | 78.8 | 91.5215 | 100
[11 empty] | 244 | 4.2 | 39.2 | 39.2 | 933.3333 | 100
09 | 4 |  |  |  | "Архивное дело" | Всего | 933 |  |  |  |  | 739 | 997.9 | 997.9 | 135.0338 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 739 | 997.9 | 997.9 | 135.0338 | 100
09 | 4 | 05 |  |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Всего | 933 |  |  |  |  | 739 | 997.9 | 997.9 | 135.0338 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 739 | 997.9 | 997.9 | 135.0338 | 100
09 | 4 | 05 | 1 |  | Фонд оплаты труда и страховые взносы | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0940504360 | 121 | 495.5 | 518.8 | 518.8 | 104.7023 | 100
[11 empty] | 129 | 149.6 | 152.1 | 152.1 | 101.6711 | 100
09 | 4 | 05 | 3 |  | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | [5 empty] | 244 | 93.9 | 327 | 327 | 348.2428 | 100
09 | 5 |  |  |  | "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | Всего | 933 |  |  |  |  | 6003.9 | 5657.5 | 5657.5 | 94.2304 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 6003.9 | 5657.5 | 5657.5 | 94.2304 | 100
09 | 5 | 01 |  |  | Содержание Государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 933 |  |  |  |  | 6003.9 | 5657.5 | 5657.5 | 94.2304 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 6003.9 | 5657.5 | 5657.5 | 94.2304 | 100
09 | 5 | 01 | 1 |  | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0950159300 | 121 | 2602.2 | 3813.6 | 3813.6 | 146.5529 | 100
[11 empty] | 122 | 10 | 1.4 | 1.4 | 14 | 100
[11 empty] | 129 | 785.9 | 1128 | 1128 | 143.5297 | 100
09 | 5 | 01 | 3 |  | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | Администрация города Воткинска |  |  |  |  | 244 | 2605.8 | 714.5 | 714.5 | 27.4196 | 100

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Организация муниципального управления»
за 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
09 |  | «Муниципальное управление» | Итого | 66501.5 | 66101.4 | 99.4%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 66501.5 | 66101.4 | 99.4%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 52520.4 | 52156 | 99.31%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 8323.6 | 8287.9 | 99.57%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 5657.5 | 5657.5 | 100%
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 1 | «Организация муниципального управления » | Всего | 59846.1 | 59446 | 99.33%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 59846.1 | 59446 | 99.33%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 52520.4 | 52156 | 99.31%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 7325.7 | 7290 | 99.51%
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 4 | "Архивное дело" | Всего | 997.9 | 997.9 | 100%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 997.9 | 997.9 | 100%
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 997.9 | 997.9 | 100%
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 5 | "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | Всего | 5657.5 | 5657.5 | 100%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5657.5 | 5657.5 | 100%
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
средства бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 5657.5 | 5657.5 | 100%
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
в

## 3.1
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
9 | 1 |  |  | Организация муниципального управления в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2021 годы | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Создание эффективной системы муниципального управления
09 | 1 | 0 1 |  | Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Бесперебойная деятельность Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска
09 | 1 | 0 1 | 1 | Оплата труда Главы муниципального образования «Город Воткинск» | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 94,3% к плану | Вакансия на должность с 12.01.-04.06.2018
09 | 1 | 0 1 | 2 | Оплата труда муниципальных служащих и работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда; | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100,0% к плану
09 | 1 | 01 | 3 | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска; Контрактные управляющие | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение нужд Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска в товарах, работах, услугах | Приобретено 23 наименования товаров. Приобретено работ, услуг - 26 наименование. Кассовые расходы составили 96,0% к плану | Экономия образовалась в результатае проведения торгов
09 | 1 | 01 | 4 | Иные мероприятия | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Уплата налогов, сборов и иных платежей. Обеспечение представительства Главы муниципального образования «Город Воткинск» на торжественных мероприятиях | Кассовые расходы составили 100,0% к плану
09 | 1 | 02 |  | Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных государственных полномочий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме
09 | 1 | 02 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 29 заседаний, рассмотрено 403 административных материала. Наложено штрафов на сумму 278,1 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Под опеку передано 47 несовершеннолетних. Создано 9 приемных семей, в которых воспитывается 13 детей.
09 | 1 | 02 | 3 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовые расходы составили 100,0 %
09 | 1 | 02 | 4 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 150 обследований жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Проведено 23 обследования помещений спецжилфонда. За 51 помещение произведена оплата коммунальных услуг. За детьми, оставшимися без попечения родителей, закреплено 27 помещений.
09 | 1 | 02 | 5 | Создание и организация деятельности административных комиссий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, заместитель Главы Администарции по архитектуре, строительству и имущественным отношениям | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 13 заседаний, рассмотрено 316 материалов. Наложено штрафов на сумму 358,0 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 6 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление организационной работы | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Составлен новые списки кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда УР, для 101 гарнизонного суда, для Уфимского военного суда на 2018-2022 годы
09 | 1 | 02 | 7 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | На учете стоит 1095 многодетные семьи. Кассовые расходы составили 100,0% к плану
09 | 1 | 06 |  | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации города Воткинска | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Достижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Воткинска не ниже 49 процентов
09 | 1 | 06 | 1 | Автоматизация кадровых процедур | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Внедрение современных информационных технологий кадровой работы | В работе используется ПО "Кадры" разработанное отделом информатизации и ПО Администрации города Воткинска
09 | 1 | 06 | 2 | Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование - 34 чел. Количество служащих, прошедших иные образовательные программы - 10 чел.
09 | 1 | 06 | 3 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Соблюдение требований к лицам, находящимся на муниципальной службе | Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2018 год. Проведено 2 заседания комиссии
09 | 1 | 06 | 4 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Подбор и прием на вакантные должности муниципальной службы наиболее компетентных сотрудников | Проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей муниципльной службы. Из кадрового резерва на вакантную должность назначен 1 служащий.
09 | 1 | 06 | 5 | Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение нормативных документов органов местного самоуправления города Воткинска | 3 человека назначены на должность из резерва управленческих кадров
09 | 1 | 06 | 6 | Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих за качественные конечные результаты служебной деятельности | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты труда | 2 муниципальным служащим присвоено Почетное звание " Заслуженный экономист УР", 1 - Почетное звание "Заслуженный строитель УР", Благодарностью Главы УР награждено 2 человека. Почетной грамотой Правительства УР награжден 1 служащий, почетной грамотой Госсовета УР - 1, Почетными грамотами профильных министерств награждены 6 человек. 16 муниципальных служащих награждены Почетной грамотой Главы МО "Город Воткинск"
09 | 1 | 06 | 7 | Проведение аттестации муниципальных служащих, прием квалификационных экзаменов на присвоение классного чина | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Проведены квалификационные экзамены на присвоение классного чина для 2 муниципальных служащих
09 | 1 | 07 |  | Информатизация управленческих процессов в Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Повышение качества взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг
09 | 1 | 07 | 1 | Приобретение современного программного обеспечения и компьютерной техники | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Достижение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск» до 20 процентов. | Закуплено технических средств и комплектующих на сумму 410,8 тыс.руб. Обновлено программное обеспечение на сумму 244,5 тыс.руб.
09 | 1 | 07 | 2 | Обеспечение функционирования основного и резервного каналов доступа в сеть Интернет | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечена работа выделенных линий для Управления по делам архивов -1, для Управления ЗАГС - 1; для Администрации - 2. Выделено 3 отдельных канала для проведения вкс Удмуртской Республики и для инфомата госуслуг и электронной приемной Президента РФ.
09 | 1 | 07 | 3 | Обеспечение муниципальных служащих электронной подписью для выполнения юридически значимых действий | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Сокращение сроков оформления документации | Приобретены и продлено 13 электронных подписей взаимодействия с Росреестром. Безвозмездно получено 6 подписей из федерального казначейства для работы в сфере закупок
09 | 1 | 07 | 4 | Обеспечение взаимодействия подразделений Администрации города Воткинска с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Сокращение сроков оформления документации | Межведомственное взаимодействие обеспечено на 12 рабочих местах, участвующих в оказании государстенных услуг и муниципальных. Управление учета и отчетности взаимодействует по СУФД с федеральным казначейством, с ПФР, с ФСС, с ИФНС.
09 | 1 | 07 | 5 | Оснащение залов совещаний мультимедийным оборудованием | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечено функционирование мультимедийного оборудования в зале заседаний Думы и Актовом зале Администрации города Воткинска
09 | 1 | 07 | 6 | Модернизация комплексной защиты информации в органах местного самоуправления города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Повышение надежности работы информационной системы Администрации города Воткинска | Обеспечена антивирусная защита информационной системы Dr .Web. Обновлены до новой версии комплекты ПО SekretNet - 10 шт. Установлено ПО UserGate для контроля доступа в Интернет
09 | 1 | 08 |  | Реализация административной реформы и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления города Воткинска | Управление учета и отчетности, Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадров, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015-2021 | 2018 | Достижение уровня рейтинговой оценки муниципального образования «Город Воткинск» по реализации административной реформы муниципальных образований Удмуртской Республики не ниже 3 места
09 | 1 | 08 | 1 | Проведение социологических исследований для оценки степени удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Выявление фактического уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Опрос проведен в марте-апреле 2018 года. Результаты размещены на официальном сайте города "Воткинска"
09 | 01 | 08 | 2 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | Структурными подразделениями на постоянной основе проводится анализ действующего законодательства. Внесено 52 изменения в административные регламенты
09 | 01 | 08 | 3 | Осуществление межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска, отдел информатизации и программного обеспечения | 2015-2021 | 2018 | Сокращение сроков оформления документации | Организовано межведомственное взаимодействие по всем услугам, требующим межведомственного взаимодействия. Выполнено запросов: в ФОНВ - 6074; в РОНВ - 1371.
09 | 1 | 08 | 4 | Ведение реестра муниципальных услуг | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | Структурными подразделениями на постоянной основе проводится анализ действующего законодательства. При необходимости вносятся изменения в перечни муниципальных услуг.
09 | 1 | 08 | 5 | Оптимизация числа функций Администрации города Воткинска и численности муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | Оптимизация численности муниципальных служащих проведена в 2015-2016годах
09 | 1 | 08 | 6 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года № 991-р | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | В здании Администрации города установлено 4 гостевых компютера для регистрации на ЕПГУ. Проведено 2 семинара для муниципальных служащих по оказанию помощи гражданам в ходе регистрации на ЕПГУ. Подтверждены учетные записи 2105 граждан
09 | 1 | 08 | 7 | Публикация вновь появившихся, актуализация ранее опубликованных и вывод из эксплуатации устаревших (в соответствии с законодательством) государственных и муниципальных услуг на ЕПГУ и (или) РПГУ. | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | Мероприятия "дорожной карты" на 2018 год выполнены
09 | 1 | 08 | 8 | Информирование населения муниципального образования в средствах массовой информации о преимуществах и порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Реализация мероприятий административной реформы | Организовано еженедельное информирование населения на официальном сайте города, в газетах "Воткинские вести", "Трудовая вахта", "ВТВ Плюс", на радио "Моя Удмуртия", телеканале ВТВ, на канале СТС, в т.ч. 8 видеороликов; 8 аудиороликов; 15 выпусков в печатных СМИ, размещено 500 рекламных листовок, в том числе на городских автобусах
09 | 1 | 09 |  | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных сферах управления | Правовое управление Администрации города Воткинска, Управление муниципальной службы и кадров, Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Отсутствие фактов коррупционного поведения муниципальных служащих
09 | 1 | 09 | 1 | Организация деятельности Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Создание межведомственного органа, координирующего работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Состав и положение о Совета по противодействию коррупции утвержден Постановлением Администрации города Воткинска от 07.02.2014. Принят план работы на 2018 год . Проведено 1 заседание Совета
09 | 1 | 09 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение законов Российской Федерации и Удмуртской Республики | Проведена антикоррупционная экспериза 240 нормативно-правовых актов.
09 | 1 | 09 | 3 | Анализ практики применения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использование муниципального имущества, исполнение муниципальными служащими разрешительных и контрольных полномочий | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Выявление фактов коррупционного поведения муниципальных служащих | Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе фактов коррупционного поведения не выявлено
09 | 1 | 09 | 4 | Организация «телефона доверия» для приема сообщений от граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Оперативное реагирование на сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Определен телефон 5-17-11 и сайт http:// votkinsk.ru. Оформлен информационный стенд. За 2018 год не получено ни одного сообщения
09 | 1 | 10 |  | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск», а также инновационных программ и инвестиционных проектов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение промышленного роста на предприятиях всех форм собственности города Воткинска
09 | 1 | 10 | 1 | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение целенаправленного развития экономики города Воткинска | Внесены изменения в программу «Комплексного развития моногорода Воткинска на 2017-2018 годы»
09 | 1 | 10 | 2 | Осуществление мониторинга выполнения планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Актуализация долгосрочных планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Ежеквартально проводится мониторинг социально-экономического развития города.
09 | 1 | 10 | 3 | Выполнение мероприятий по привлечению инвестиционных средств | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Увеличение объема инвестиций во все сферы экономики города Воткинска | Направлена заявка в Министерство экономического развития РФ на создание в моногороде Воткинске территории опережающего социально-экономического развития. Заключено соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.
09 | 1 | 10 | 4 | Регулирование цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Реализация полномочий органов местного самоуправления | Рассмотрены и утверждены тарифы на муниципальные услуги семи муниципальных предприятий
09 | 1 | 11 |  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений | Отдел закупок Администрации города Воткинска, контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений, Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
09 | 1 | 11 | 1 | Рассмотрение заявок муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Отдел закупок Администрации города Воткинска, контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений | 2015-2021 | 2018 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 92 аукциона в электронной форме на сумму 87 336,76 тыс.руб., экономия составила 21 175,42 тыс.руб. Рассмотрено 216 заявок на участие в торгах, отклонено - 5 заявок.
09 | 1 | 11 | 2 | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Организация процедуры определения поставщиков регламентирована Постановлением Администрации города Воткинска от 23.03.2016 года № 456
09 | 1 | 11 | 3 | Организация проведения заседаний Единой комиссии по размещению муниципальных закупок | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2018 | 6 мес. 2018 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 70 заседаний Единой комиссии
09 | 1 | 11 | 4 | Обеспечение хранения в сроки, установленные законодательством, документации о закупках | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечено
09 | 1 | 12 |  | Информационное обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Высокий уровень доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления города Воткинска
09 | 1 | 12 | 1 | Публикация правовых актов | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Исполнение норм федерального законодательства | Размещено 320 постановлений Администрации города Воткинска, 366 решений Воткинской городской Думы
09 | 1 | 12 | 2 | Информирование населения о деятельности администрации города Воткинска, о социально-экономическом развитии города Воткинска | Отдел информатизации программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2018 | 6 мес. 2018 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Обеспечен бесперебойный доступ в к официальному сайту votkinsk.ru, и своевременное обновление информации. В СМИ размещено 1410 информационных материалов. Создана официальная группа в социальной сети "В контакте"
09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска | Обеспечен быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, добавлено 6 новых разделов сайта
09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2018 | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска | Количество пользователей увеличено за счет добавления новых разделов сайта с актуальной информацией, важных ссылок, опросов граждан
9 | 4 |  |  | Архивное дело
09 | 4 | 0 1 |  | Организация Организация хранения, учёта, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Управление по делам архивов | 2015-2021 | 2018 | Хранение, комплектование, учет и спользование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов
09 | 4 | 0 1 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности управления по делам архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%, контроль температурно-влажностного режима – до 100%, картонирование архивных документов – до 100% | контроль температурно-влажностного режима – 100%, картонирование архивных документов – 100% (1030 ед.хр.)
09 | 4 | 0 1 | 2 | Физико – химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (100 листов ежегодно). Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | Выполнены работы по реставрации - 4 ед.хр./ 184 листа, по подшивке и переплету –56 ед. хр. архивных документов на бумажном носителе
09 | 4 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администрации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Прием на постоянное хранение ежегодно 700ед.хр. документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования управления по делам архивов, а также приём документов, хранящихся в организациях сверх установленного срока | Принято на постоянное хранение 1030 ед.хр. от источников комплектования и 89 ед. хр. документов по личному составу ликвидированных предприятий
09 | 4 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризации | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Проведение 75 (12 в год) (информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 29 информационных мероприятий, в т.ч. - 3 выставки; - 13 информаций на официальном сайте; - 3 урока (экскурсия) для слушателей КПК; - 1 семинар для ответственных за архив организаций-источников комплектования; -2 инициативных информации в управление архитектуры и градостроительства; 4 экскурсии; 1 видеосюжет на телевидении; 2 публикации в СМИ
09 | 4 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящих ся в управлении по делам архивов по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | Введено 100%
09 | 4 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  | 2015-2021 | 2018 | Оцифровка архивных дел, внедрение автомати -зированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснаще-ние в управлении по делам архивов общественного места доступа к информациионным ресурсам
09 | 4 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администрации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел
09 | 4 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск», в электронный вид (оцифровка) | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Оцифровка 8% архивных дел, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Оцифровано 3% архивных дел (44 ед.хр/3263 страницы) | Отсутствие средств местного бюджета. Выполнение плана перенесено на 2019 год
09 | 4 | 03 |  | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам | Управление по делам архивов | 2015-2021 | 2018 | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам
09 | 4 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Прием и исполнение за год 1410 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено: 2031 запрос в законодательно установленные сроки, в т.ч.: - 374 запросов через СЭД «Деловая почта»), - 556 запросов с использованием порталов госуслуг; - 371 запрос через МФЦ
09 | 4 | 03 | 2 | Оказание методической и практической помощи организациям в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Проведение 430 (86 в год) мероприятий управления по вопросам оказания методической и практической помощи органи-зациям-источникам комплектования управления по делам архивов Администра-ции МО «Город Воткинск» | Проведено 28 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям ИК управления по делам архивов (Школа искусств, МЦ "Победа", ДЮСШ "Знамя", Управление экономики, Музей истории и культуры и др.) | Услуга носит заявительный характер
09 | 4 | 03 | 3 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале муниципального архива | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Предоставление доступа в читальном зале управления по делам архивов 90 (в год 18 ) пользователям к 600 архивным документам | Предоставлен доступ в читальном зале управления по делам архивов 17 пользователям к 103 архивным документам | Мероприятие носит заявительный характер
09 | 4 | 03 | 4 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Оказание методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Оказана методическая помощь 2 организации – МУП КТС и КУЗ УР "Воткинская ЦРБ УР" в связи с ликвидацией | Мероприятие носит заявительный характер
09 | 4 | 03 | 5 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Прием и исполнение 1000 (в год 200) запросов в год граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено 459 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе: 103 -через СЕД "Деловая почта", 123 - через МФЦ, 96 - через РПГУ
09 | 4 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов, пользователям в читальном зале управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале управления по делам архивов к архивным документам, отнесен-ным к собственности Удмуртской Республики | К документам архива, отнесенным к собственности УР обратилось 14 человек | Услуга носит заявительный характер
09 | 4 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплек-тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов | 2015-2021 | 2018 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий УР надлежащим обра-зом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»
09 | 4 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Обеспечить временное хранение более 21089 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | На 01.01.2019 архив обеспечивает временное хранение 21228 дел, отнесенных к собственности УР
09 | 4 | 04 | 2 | Организация приема в управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Планируется принять 142 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято 270 дел, отнесенных к собственности УР, от 10 организаций
09 | 4 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности Удмуртской Республики | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100%
09 | 4 | 04 | 4 | Использование архивных документов, отнесенных к государственной собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администирации МО "Город Воткинск" | 2015-2021 | 2018 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, теле- и радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Проведено 3 информационных мероприятия на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР -2 выставки ; 1 тематическая подборка материалов
09 | 4 | 05 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2021 | 2018 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск"
09 | 4 | 05 | 1 | Оплата труда и страховых взносов работникам управления по делам архивов | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики - 670,9 тыс. руб. | Оплата произведена в размере - 670,9 тыс.руб.
09 | 4 | 05 | 2 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики | Приобретен визуализатор архива ViAr-40S стоимостью 55,0 тыс.руб. 10 гигрометров на сумму 3,9 тыс.руб.
09 | 4 | 05 | 3 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2021 | 2018 | Ремонт помещений архивохранилищ, охранно - пожарной сигнализации, установка стеклопакетов, распашных решеток, сертифицированных металлических дверей . Приобретение оборудования для архивохранилищ - (кондиционеры , стеллажи) | Приобретено 3 углекислотных и 6 порошковых огнетушителей на сумму 5,7 тыс.руб., 8 стеллажей на сумму 37,7 тыс.руб. Произведена замена узла учета тепловой энергии в здании по ул.Дзержинского 6а на суму 188,4 тыс.руб.
9 | 5 | 1 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018
09 | 5 | 0 1 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданскогот состояния на территории города Воткинска | Зарегистрировано 3316 актов гражданского состояния
09 | 5 | 0 1 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | исполнено извещений и заключений о внесении исправлений и (или) изменений в актовые записи, поступившие из органов ЗАГС России (123 и 75). Дооформлены записи актов о расторжении брака- 233. Итого внесены исправления в 497 первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Внесено 580 отметок в первые экземпляры актовых записей.
09 | 5 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | анулировано записей актов гражданского состояния - 3
09 | 5 | 01 | 4 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленных федеральным законом срока | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Обеспечение учета книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров актовых записей. | производилось поддержание охранного и светового режимов хранения документов, осуществление еженедельного контроля за температурно-влажностным режимом в архиве с занесением данных в журнал, осуществление ежеквартальных профилактических работ по обеспыливанию актовых книг. Номенклатура дел на 2018 год утверждена ЭПМК по делам архивов. (Протокол № 1 от 29.01.2018 года). Сформировано 41 актовых книг и 7 алфавитных журналов.
09 | 5 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния. | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | выдано 1432 повторных свидетельств и 3473 справок.
09 | 5 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в упономоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики) | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния. | передано в Комитет 2561 записей актов гражданского состояния (второй экземпляр). С 01.10.2018 передача вторых экземпляров не осуществляется
09 | 5 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС ) отчетов по движению указанных бланков | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | учет, формирование отчетности по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. На начало отчетного периода - 1817 бланков, израсходовано первично- 3599, повторные свидетельства - 1387, испорчено- 5, всего - 4991. Получено - 6102. Остаток - 2928.
09 | 5 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018
09 | 5 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть, в том числе, выдаче повторных свидетельств (справок), внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | предоставлены услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, включая выдачу повторных документов и внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния.
09 | 5 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | направлено запросов по истребованию личных документов -22
09 | 5 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС
09 | 5 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплете записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2017 год | Сформировано 41 актовая книга за 2017 год. Переплетено 41 актовых книг за 2017 год и 7 алфавитных журналов.
09 | 5 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов. | режимы хранения документов обеспечивались в течение всего 2018 года
09 | 5 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
09 | 5 | 04 | 1 | Перевод в электронный вид записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2018 | увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде | количество электронных записей доведено до 152 370 штук

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2017 год) | План на конец отчетного (текущего) 2018 года | Факт на конец отчетного 2018 года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
09 |  |  | Муниципальное управление муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы
09 | 1 |  | Организация муниципального управления на 2015-2021 годы
|  | 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тысяч человек | 98.18 | 97.81 | 97.5 | 0.996 | 99.3 | Рост естественной убыли населения
|  | 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 1 | 100 | По целевым показателям (индикаторам), фактические значения которых на момент составления отчетности отсутствуют, учитываются их плановые и фактические значения за год, предшествующий отчетному
|  | 3 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 1007.8 | 1032.79 | 1061.6 | 1.028 | 105 | Показатель рассчитан в соответствии с годовым планом бюджета города
|  | 4 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | 96 | 72 | 97 | 1.347 | 101
09 | 4 |  | Архивное дело
|  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск | % | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 1 | 100
|  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы в общем объёме единиц хранения, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источникам комплектования управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 4 | 8 | 3 | 0.375 | 75 | Отсутствие финансирования из бюджета муниципального образования
09 | 5 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы
|  | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1926 года по 31 марта 2015 года) | количество | 0 | 115197 | 152370 | 1.322
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-01-31 | 121 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» на 2018 год.
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-06-28 | 1003 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» по итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2018 года. Изменение значений целевых показателей подпрограммы "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы в соответствии с государственной программой. Продление срока действия программы до 2021 года.
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-08-23 | 1327 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск», по итогам уточнения исполнения бюджета за 6 месяцев 2018 года
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-10-18 | 1627 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск», по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
09 |  | "Муниципальное управление" муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 0.963 | 0.937 | 1 | 0.994 | 1.006
09 | 1 | Организация муниципального управления муниципального образования город Воткинск» на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 1.005 | 0.999 | 1 | 0.993 | 1.007
09 | 4 | «Архивное дело» на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 | 1
09 | 5 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление ЗАГС Администрации города Воткинска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Примечание:
- значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой
- к результатам оценки прикладывается расчет показателей