## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестицям
(должность)
_______________ /О.Ю. Сорокина/
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
по состоянию на 01.07.2019

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2019
Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Всего (1+2+3) | 50520 | 12250 | 24.2478
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 20 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 20 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 50500 | 12250 | 24.2574
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего (1+2+3) | 10 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего (1+2+3) | 50510 | 12250 | 24.2526
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 50500 | 12250 | 24.2574
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
2019-07-01
Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Ведение реестра организаций, индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе. Сверка с реестром уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором | Отдел потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | апрель-июнь | Дислокация объектов торговли и общественного питания в актуальном состоянии размещена на официальном сайте города | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 1271 объект
05 | 1 | 0 1 | 2 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | ежемесячно | Приняты меры реагирования в целях защиты прав неопределенного круга лиц | В результате 23 рейдов выявлены нарушения: 1. Ограничения розничной продажи алкогольной продукцией, выявлено 6 правонарушений, взыскано штрафов 9 тыс. руб. (2 материала на обжаловании в суде). 2.Тоорговля в неустановленных местах, выявлено 10 правонарушений, взыскано штрафов 50 тыс. руб. 3. Проведено совещание с руководителями предприятий торговли на тему "О соблюдении законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной продукции на териитроии г. Воткинска"с участием представителей прокуратуры, полиции, МВК УР, Роспотребнадзора (23.01.2019).
05 | 1 | 01 | 3 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел потребительского рынка, Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» (по согласованию), административная комиссия муниципального образования "Город Воткинск" | по отдельному графику (не менее 7 рейдов в квартал) | 2-3 раза в месяц | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Проведено 23 рейда совместно с представителями ветеринарии, полиции, Административной комиссии по нарушениям правил торговли. Рассмотрено 21 дело, взыскано 59 тыс. руб. штрафов.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Планирование территориального развития нестационарных торговых объектов, общественного питания и бытовых услуг и сезонных объектов (в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города) | Администрация города, отдел потребительского рынка | по мере обращения субъектов предпринимательства | по мере обращения | Актуализирована Схема размещения НТО и сезонных объектов на территории города Воткинска | 1. Утвержден Порядок принятия решений о заключении договоров на размещение НТО без аукционов, заключено 79 договоров. 2. Утверждены Порядок и схема размещения сезонных НТО , по результатам аукционов заключено 8 договоров на размещение сезонных НТО.
05 | 1 | 02 | 2 | Категорирование торговых центров (ТЦ"Радуга, , ТЦ "Александрийский", ТЦ "Лимон", ТЦ на Кирова, 19) в целях их антитеррористической защищенности | Отдел потребительского рынка | 3 квартал | после включения в Республиканский перечень | Проведено категорирование, составлены и утверждены паспорта безопасности | Утверждены Минпромторгом УР паспорта безопасности на ТЦ "Айсберг", "Север", "Ледокол", "БУМ", "Гудзон", "Атриум", "Пароход". ТЦ "Радуга", "Александрийский", "Лимон", "ТЦ на Кирова 19" в 1-м полугодии не включены в Республиканский Перечень объектов, подлежащих категорированию.
05 | 1 | 02 | 3 | Участие в комиссии по проведению аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов и сезонных торговых объектов | Отдел потребительского рынка | 2 квартал | апрель-июнь | Увеличено поступление доходов в городской бюджет | Заключено 79 договоров на размещение НТО на сумму 1962165 руб., что на 49,9 % больше чем в прошлом году.
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг: 1. Всероссийская ярмарка (март, сентябрь) 2. Выставка продукции местных товаропризводителей в рамках мероприятия "Твой выбор - Воткинск!" (сентябрь), 3. День поставщика (в сроки установленнгые Минпромторгом УР) | Отдел потребительского рынка | в течение года | март, май, июнь | Ярмарки, выставки проведены | 1.В период с 06.03.2019 по 10.03.2019 проведена Всероссийская ярмарка. 2. 28.05.2019 организована выставка-ярмарка товаров местных производителей (в рамках празднования Дня российского предпринимательства). 3. Оказано содействие ООО "Воткинский рынок"в проведении первой Воткинской ярмарки (12.06.2019 по 16.06.2019). 4. Организована выездная торговля на 6 городских мероприятиях (92 торговые точки).
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение городского конкурса парикмахерского искусства "Очарование-2019" | Отдел потребительского рынка | ноябрь |  | Повышено профессиональное мастерство специалистов сферы услуг, оказано содействие в популяризации профессий индустрии красоты | Запланирован в ноябре
05 | 1 | 04 | 2 | Содействие в участиии специалистов отрасли торговли, общественного питания, бытового обслуживания в республиканских конкурсах, смотрах профессионального мастерства, ярмарках, выставках (республиканская ярмарка "Золотая осень-2019", первая всероссийская специализированная выставка "Индустрии красоты") | Отдел потребительского рынка | в соответствии с планом Минпромторга УР |  | Определен круг участников конкурса, оказана организационная и методическая поддержка участникам. Повышено профессиональное мастерство специалистов сферы услуг | В 1-м полугодии Республиканских конкурсов не проводилось. Во 2-м полугодии запланирован конкурс "Ресторан года"
05 | 1 | 04 | 3 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел потребительского рынка | по отдельному плану | январь, февраль, март, апрель | Проведено не менее 4 мероприятий | Проведено 5 совещаний: 23.01.2019 - семинар-совещание "О соблюдении законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной продукции" 27.02.2019 - совещание о внедрении онлайн-касс по 54-ФЗ 01.03.2019 - совещание по формированию внешнего облика НТО. 28.03.2019 - информционный семинар по внедрению системы ХАССП. 05.04.2019 - совещание с ветеринарным надзором по организации торговли на рынках и ярмарках. Приняли участие 105 чел.
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-3 раза в месяц | Оказана консультационная помощь не менее 130 потребителям. Проведено не менее 20 рейдов по жалобам потребителей, пресечению несанкционированной торговли, нарушению алкогольного законодательства | Оказана консультативная помощь 141 потребителю. По жалобам потребителей проведено 23 рейда, пресечено 10 фактов несанкционированной торговли и демонстрации товаров на общественной территории. Выявлено 6 фактов нарушения алкогольного законодательства.
05 | 1 | 05 | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению, консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | февраль-март | Обеспечено участие не менее 75 человек в мероприятиях, направленных на правовое просвещение сфере защиты прав потребителей | 15.03.2019 проведен "День открытых дверей" для населения города по вопросам защиты прав потребителей. В старших классах образовательных учреждений проведены классные часы , посвященные защите прав потребителей. В библиотеках города в рамках Всемирного дня защиты потребителей организованы выставки"Знай и защищай свои права". Приняли участие 82 человека.
05 | 1 | 06 |  | Информационное обеспечение потребителей и хозяйствующих субъектов потребительского рынка
05 | 1 | 06 | 1 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории города, о государственном регулировании потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | февраль, апрель | Размещено не менее 2 публикаций в сфере государственного регулирования потребительского рынка в СМИ и в сети "Интернет" | Размещено на официальном сайте и в соц. сети "В контакте" информ.письмо об организации работы в ФГИС "Меркурий", о маркировке товаров, применении онлайн ККТ в 2019 году.
05 | 1 | 06 | 3 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в сети Интернет, ведение специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте муниципального образования "Город Воткинск" | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-3 раза в месяц | Размещено не менее 15 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | Размещено 19 публикаций в СМИ, сети "Интернет".
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 01 | 1 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства | Организации инфраструктуры поддержки спредпринимательства | в течение года | январь -апрель | Расширен доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам путем выдачи микрозаймов по льготной процентной ставке за счет средств МКК Воткинский муниципальный фонд и МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства. Выдано не менее 70 микрозаймов. | Выдано 12 займов на общую сумму 12250 тыс. руб. Создано 22 рабочих места.
05 | 2 | 01 | 2 | Развитие промышленного парка "Индустриальный". Содействие в привлечении субсидий из РФ на развитие промпарка | ООО "Прогресс" управление экономики, отдел инвестиций | в течение года | июнь | Проведены реконструкция и ремонт производственных площадей. Зарегистрировано не менее 2 новых резидентов промпарка, создано не менее 30 новых рабочих мест. | Одобрена заявка на получение субсидии. Готовится заключение государственной экспертизы на получение субсидии.
05 | 2 | 01 | 3 | Оказание методической и информационной помощи предпринимателям, в т.ч. по мерам государственной поддержки. Обеспечение доступа субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг (АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», портал «Бизнес-навигатор», Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности). | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, АУ "МФЦ УР" | в течение года | январь-июнь | Расширен доступ субъектов МСП к мерам финансовой поддержки. Оказана помощь не менее 4 хозяйствующим субъектам. | Разработана Памятка о мерах государственной поддержки субъектов МСП на 2019 год. Памятка размещена в организациях инфраструктуры поддержки МСП, местах посещения субъектов МСП. Информация размещена в соц.сетях, официальном сайте, через адресную рассылку. Подали заявки на получение льготных кредитов: ООО "Техновек" (ФРП), ООО "Воткинский хлебокомбинат" , ООО "ПаркузГрупп" по программе "1764" АО "Корпорации МСП". Готовит заявку на получение льготного кредита ООО "Политех (ФРМ). Подано 19 заявок от города в УФРП на получение льготного займа под 3% годовых для субъектов МСП моно городов.
05 | 2 | 01 | 4 | Актуализация Перечня муниципального имущества, передаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на льготных условиях | Управление экономики, УМИ и ЗР | до 1 ноября | июнь | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества субъектам МСП | Постановлением Администрации от 27.06.2019 № 1112 утвержден Перечень имущества, в которое вошли земельные участки и движимое имущество, находящееся на балансе предприятий (6 позиций).
05 | 2 | 01 | 5 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УМИ и ЗР, управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года |  | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества субъектам МСП, оказана поддержка начинающим предпринимателям на начальном этапе осуществления деятельности | Оформлен договор аренды на 1 земельный участок (ЗАО "Стройактив")
05 | 2 | 01 | 6 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок») | Отдел закупок | в течение года | январь-июнь | Обеспечено размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 15% от общего объема закупок | Доля муниципального заказа у субъектов МСП - 18,2 % от общего объема закупок
05 | 2 | 02 |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 02 | 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников (городской конкурс парикмахерского искусства "Очарование-2019") | Отдел потребительского рынка | ноябрь |  | Оказано содействие в популяризации профессий сферы услуг. | Проведение конкурса запланировано во 2-м полугодии
05 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение выставки продукции местных товаропроизводителей в рамках мероприятия "Твой выбор - Воткинск!" | Управление экономики, совместно с отделом потребительского рынка | сентябрь |  | Выставка проведена. | Проведение выставки запланировано в сентябре
05 | 2 | 02 | 3 | Организация проведения опроса жителей города и представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды на республиканских рынках товаров (работ, услуг) | Управление экономики | октябрь, ноябрь |  | Определены проблемные точки развития тех или иных рынков услуг в масштабах города | Опрос будет проведен во 2-м полугодии
05 | 2 | 03 |  | Содействие развитию организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 03 | 1 | Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями поддержки предпринимательства | Управление экономики | в течение года | март, апрель, май | Продолжено взаимодействие с некоммерческим партнерством "Общественный Совет предпринимателей города Воткинска" в рамках соглашения о сотрудничестве | Состоялись 4 совместных заседания: 1. О внесении изменений в закон УР № 61-РЗ от 05.10.2018 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории. 2. Обсуждение концепции внешнего облика НТО. 3. Организация субботника на Нагорном кладбище, в честь дня Победы. 4. Организация благотворительного спектакля ко Дню российского предпринимательства.
05 | 2 | 04 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 04 | 1 | Актуализация и размещение информации по оказываемым в 2019 году мерам государственной поддержки субъектам МСП и СОНКО | Управление экономики | январь | январь | Разработана и доведена до предпринимателей памятка о мерах поддержки субъектов МСП и СОНКО в 2019 году | Памятка разработана, доведена до субъектов МСП (официальный сайт, соц. сети, МИФНС, ПФР, ФСС, МФЦ)
05 | 2 | 04 | 2 | Популяризация деятельности Фонда содействия инновациям, сопровождение заявок для участия субъектов МСП в программах, проводимых Фондом | Управление экономики , офис городских проектов | в течение года | июнь | Оказано содействие субъектам МСП, желающим принять участие в программах Фонда содействия инновациям, расширен доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам | ООО "Политех" - подготовлено рекомендательное письмо на получение гранта.
05 | 2 | 04 | 3 | Информирование начинающих предпринимателей и СОНКО по грантовой поддержке, оказание помощи в подготовке заявок на получение грантов, в т.ч. на проекты с социальной направленностью | Отдел инвестиций, офис городских проектов | в течение года | январь-июнь | Подготовлено не менее 4 заявок в Фонд президентских грантов | Оказано содейстаие при формировании 3 заявок в ФПГ. Проект "Теремок" Воткинской городской общественной организации инвалидов "Особое детство" выиграл грант в Фонде президентских грантов в сумме 1283,798 тыс. руб. (2019 год, 1-я волна).
05 | 2 | 04 | 4 | Содействие молодым предпринимателям в участии в молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" | Офис городских проектов | июнь |  | Подано не менее 1 заявки на участие | В 1-м полугодии информации о заявившихся не поступило
05 | 2 | 04 | 5 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, СОНКО, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | март, июнь | Повышена квалификация, проведена подготовка и переподготовка не менее 120 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. социального предпринимательства. У населения сформированы знания о предпринимательской деятельности. | 1.В рамках дня Минсоцполитики (март) проведен семинар "Вопросы охраны труда. Специальная оценка условий труда» (35 участников). 2. Для начинающих предпринимателей (июнь) "Меры гос.поддержки АО "Корпорация МСП", Портал "Бизнес-навигатор" (20 участников)
05 | 2 | 04 | 6 | Организация образовательной программы «Основы успешного предпринимательства» для старшеклассников, учащихся СПО в возрасте 14-17 лет | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | 4 квартал |  | Повышена информированность молодежи о профессии предпринимателя, получены практические навыки составления бизнес-планов, в т.ч. социальной направленности. Количество участников не менее 70. | В 1-м полугодии мероприятие не проводилось
05 | 2 | 04 | 7 | Бесплатное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей. | Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | январь -июнь | Оказана помощь не менее 100 субъектам МСП, начинающим предпринимателям | 35 бесплатных консультаций
05 | 2 | 04 | 8 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (выставки продукции местных товаропроизводителей, конкурсы профессионального мастерства, межрегиональные форумы предпринимателей). Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | май, июнь | Созданы предпосылки для развития кооперациооных связей между субъектами МСП. Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. | 28.05.2019: - организовано проведение Дня предпринимателя, - силами предпринимателей подготовлен спектакль (вырученные средства 98100 руб. перечислены в Фонд развития города на строительство парка "Времена года"); - организована и проведена выставка-ярмарка товаров местных производителей. 12.06.2019: - открыт экспоцентр на базе ООО «Воткинский рынок»
05 | 2 | 04 | 9 | Содействие в участии в итоговом конгрессе федеральной программы "Ты-предприниматель" | Управление экономики (по согласованию с Корпорацией развития УР) | ноябрь |  | Подано не менее 1 заявки | в 1-м полугодии завки не подавались
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года | январь-июль | Привлечены новые инвесторы и инвестиции в развитие города | Принято положительное решение по 2 инвест. проектам: 1. "Строительство базы отдыха, организация стояночных мест и парковой зоны"- ООО ПпаркузГрупп"(находится на стадии получения Распоряжения Главы УР) ; 2. "Расширение и технологическое дооснащение действующего металлургического производства, создание производства по механической обработке литых заготовок и нанесению защитных покрытий" - ООО "Политех" (на стадии получения Распоряжения Главы УР). Направлены пакеты документов в Министерство экономики УР на получение земельного участка в аренду без проведения торгов по след. проектам: 1. "Строительство оздоровительного комплекса" (ООО "Паркуз Групп"); 2. "Строительство выставочного центра" (ООО "Паркуз Групп") повторно. Полученыположительные заключения от Администрации города на реализацию проектов. Формируются пакеты документов по проектам: ООО "Личный доктор", ООО "Кулинар".
05 | 3 | 03 |  | Мониторинг инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Отдел инвестиций | январь-февраль | январь | Размещена на сайте актуальная информация по земельным участкам, которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Актуализирована и размещена информация по инвестиционным площадкам для реализации инвестиционных проектов на сайте города. Мониторинг по изменению информации ведется ежемесячно. Данные редактируется до 10 числа каждого месяца. На данный момент числятся: 11 свободных земельных участков и 7 сформированных земельных участков.
05 | 3 | 04 |  | Содействие в реализации новых инвестиционных проектов города Воткинска, создание необходимой инфраструктуры для их реализации | Управление экономики, отдел инвестиций | сентябрь | январь-июнь | Подана заявка на получение из Фонда развития моногородов субсидий на инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов. Подготовлена заявка в федеральную целевую программу по развитию туризма на территории г. Воткинска | В рамках Соглашения с ФРМ: 1.В январе 2019 года завершено строительство канализационных сетей от ул. Тихая до КНС №2 для реализации инвест. проекта ОАО "ТД "Воткинский завод". 2. Заканчивается реконструкция а/м дороги по ул. Победы для реализации инвест. проекта ООО "ЭТЗ"Вектор". 3.Ведется работа по подготовке новой заявки в ФРМ на финансирование строительства инфраструктуры для 3-х новых проектов. Оказана помощь в решении проблемных вопросов по созданию необходимой инфраструктуры для реализации след. проектов: 1. «Строительство оздоровительного комплекса» (ИП Фонарев Н.А.) оказано содействие при подключении к сетям газоснабжения. 2. «Создание новых производственных мощностей (строительство зданий дополнительного производственного цеха и склада)» (ООО "Маяк") оказана помощь в организации автобусного маршрута по Объездной дороге от м-на "Нефтяник" до парк-отеля "Прованс".
05 | 3 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Отдел инвестиций | в течение года | январь-июнь | Повышена конкурентоспособность г. Воткинска для привлечения туристических потоков. Увеличен объем привлекаемых инвестиций, расширенаы возможности для улучшения качества городской инфраструктуры. Выделены в аренду без торгов не менее 4 земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Привлечено около 100 млн. рублей инвестиций. Создано около 70 новых рабочих мест. | Оказана консультационная и методическая поддержка инвесторам по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска: 1. ООО Паркуз Групп, "Строительство базы отдыха, организация стояночных мест и парковой зоны"; 2. ООО Паркуз Групп, "Строительство выставочного центра" (доработка пакета документов); 3. ООО Паркуз Групп "Строительство оздоровительного комплекса"; 4. ООО Политех, "Расширение и технологическое дооснащение действующего металлургического производства, создание производства по механической обработке литых заготовок и нанесению защитных покрытий"; 5. ИП Фонарев Н.А., "Строительство оздоровительного комплекса". Отправлена предварительная заявка по благоустройству городской среды федерального проекта "Улица "Никольская"
05 | 3 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года (по мере возникновения вопросов) | январь-июнь | Сформирована база новых потенциальных инвесторов | Оказана консультационная, организационная и методическая помощь инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов: 1. ООО Паркуз Групп, "Строительство базы отдыха, организация стояночных мест и парковой зоны"; 2. ООО Паркуз Групп, "Строительство выставочного центра" (доработка пакета документов); 3. ООО Паркуз Групп "Строительство Оздоровительного комплекса"; 4. ООО Политех, "Расширение и технологическое дооснащение действующего металлургического производства, создание производства по механической обработке литых заготовок и нанесению защитных покрытий"; 5. ИП Фонарев Н.А., "Строительство оздоровительного комплекса"; 6. ЗАО Стройактив, "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для маломобильных групп населения"; 7. ООО ПО Маяк, "Создание новых производственных мощностей (строительство зданий дополнительного производственного цеха и склада"
05 | 3 | 07 |  | Информирование и содействие инициаторам инвестиционных проектов в участии в ежегодном Международном форуме "Сделано в Удмуртии" | отдел инвестиций (по согласованию с Корпорацией развития УР) | октябрь |  | Презентация продукции предприятий города Воткинска на форуме | Запланировано во 2-м полугодии
05 | 3 | 08 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел инвестиций | в течение года | ежемесячно | Обеспечено информационное сопроводжение в сети интернет инвестиционной деятельности в МО "Город Воткинск" | На сайте МО "Город Воткинск" в разделе "Помощь инвестору" ежемесячно обновляется информация, актуализированна информация в подразделе "Предложения для инвесторов", также "Инвестиционные проекты реализуемые, планируемые к реализации", "Нормативные документы по инвестиционной деятельности и государственная поддержка инвесторов". Обновлена информация в разделе "Гостям города".
05 | 3 | 09 |  | Организация работы и информационное сопровождение деятельности Общественного инвестиционного совета при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Отдел инвестиций | в течение года | май | Организовано взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. Проведено 3 заседания Совета. | Организовано и проведено совещание общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» с представителями предпринимательского сообщества , (23.05.2019)
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 01 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, ГКУ УР "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | июнь | Обеспечено трудоустройство не менее 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, созданы условия для приобщения к труду несовершеннолетних, получения ими начальных профессиональных навыков, а также профилактики детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних | На предприятия города трудоустроено 59 человек
05 | 4 | 02 |  | Организация и проведение профориентационного мероприятия "Твой выбор - Воткинске!"для учащихся старших классов школ города | Управление образования, ВУЗы, СУЗы, управление экономики | сентябрь |  | Усовершенствованы формы работы с учащимися старших классов в сфере профориентации, оказано содействие по формированию кадрового резерва для предприятий города, в т.ч. субъектов МСП | Проведение мероприятия запланировано в сентябре
05 | 4 | 03 |  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска", управление экономики | в течение года | май-июнь | Обеспечены потребности организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, трудоустройство безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости свыше 6-ти месяцев , трудоустроено не менее 30 человек | Трудоустроено 22 человека на работы по благоустройству города
05 | 4 | 04 |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска", Управление экономики | в течение года | январь-июнь | Расширены возможности для трудоустройства инвалидов, безработных граждан, трудоустроено не менее 15 человек на квотируемые рабочие места | Трудоустроено 15 человек из числа инвалидов, в т.ч. 4 чел. на квотируемые места
05 | 4 | 04 |  | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Управление экономики | 1 квартал | февраль | Определены потребности отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда | Подготовлена информация в Министерство социальной политики и труда УР о потребности в кадрах по профессиям начального и специальностям среднего профессионального и высшего образования в МО «Город Воткинск» на 2020-2022 гг.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 1 | Заключение трехстороннего соглашения между Администрацией города, Координационным советом профсоюзных организаций, территориальным объединением работодателей | Управление экономики | март | февраль | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства, в сфере реализации социально-ориентированной экономической политики. | Соглашение заключено 05.02.2019 (уведомительная регистрация в Министерстве социальной политики и труда УР 06.03.2019)
05 | 5 | 01 | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Управление экономики | ежекартально | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства, в сфере реализации социально-ориентированной экономической политики, проведено 4 заседания комиссии | Проведено 2 заседания комисии: 1. Итоги работы за 2018 год, заключение трехстроннего соглашения, утверждение плана работы на 2019 год (05.02.2019). 2. Организация летнего отдыха детей и подростков, занятость граждан предпенсионного возраста, итоги СЭР гг. Воткинска за 2018 год, исполнение бюджета за 2018 год (25.04.2019).
05 | 5 | 01 | 3 | Анализ информации о коллективных договорах (соглашениях), заключенных в организациях и учреждениях города. | Управление экономики | 1-й квартал | май | Повышено качество коллективно-договорной работы в организациях, охват коллективными договорами в организациях не менее 90% | Охват коллективными договорами 95%
05 | 5 | 01 | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Управление экономики | 2 раза в месяц | январь-июнь | Увеличено количество заключенных трудовых договоров, обеспечена легализация доходов участников рынка труда в городе, обеспечено соблюдение трудовых прав работников | Состоялось 11 заседаний комиссии, заслушаны руководители 46 организаций. Выявлено 339 случаев неформальной занятости работников, в результате проведенной работы с 296 работниками заключены трудовые договоры. Исполнение контрольного показателя - 62,5%.
05 | 5 | 01 | 5 | Проведение рейдов-мониторингов по выявлению случаев неформальной занятости граждан | Управление экономики | по согласованному графику | январь-июнь | Увеличено количество заключенных трудовых договоров | Проведено 7 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, заключено 296 трудовых договоров
05 | 5 | 02 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 02 | 1 | Проведение мероприятий в области охраны труда (совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда) | Управление экономики | март | март, апрель, май | Повышена информированность в вопросах охраны труда, снижен травматизм на производстве | 1. Организован и проведен "День охраны труда" (в рамках Дня Минсоцполитики УР), приняли участие 70 человек. 2. Подготовлена информация об итогах работы в области охраны труда за 2018 год (для Минсоцполитики УР). 3. Проведен мониторинг специальной оценки условий труда в подведомственных организациях по итогам 2018 года (оценено 99% рабочих мест). 4. Направлены рекомендации на предприятия и учреждения города о проведении Всемирного дня охраны труда. 5. Подана заявка на участие в конкурсе "Лучшее МО в области охраны труда". 5. Приняли участие в Республиканском совещании по охране труда. 6 . Приняли участие в расследовании 3 тяжелых несчастных случаев на предприятиях города.
05 | 5 | 02 | 2 | Организация участия предприятий и организаций города в конкурсах в области охраны труда | Управление экономики | в течение года | апрель-июнь | Повышена информированность в вопросах охраны труда, повышен престиж специалиста по охране труда | Проведено информирование о конкурсах : "Лучшая организация в области охраны труда", "Российская организация высокой социальной эффективности", "Успех и безопасность", «Лучшая организация работы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты», «Лучший специалист по охране труда».
05 | 5 | 02 | 3 | Информирование предприятий, организаций и населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Управление экономики | в течение года | январь-май | Повышена информированность в вопросах охраны труда, снижен травматизм на производстве (не более 20 несчастных случаев) | Размещено 6 информационных сообщений (официальный сайт, соц.сети)
05 | 5 | 02 | 4 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций города, субъектов предпринимательства | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | март | Повышена профессинальная грамотность в вопросах охраны труда не менее 350 руководителей и специалистов | Семинар для субъектов МСП "Вопросы охраны труда. Проведение специальной оценки условий труда" (в рамках дня Минсоцполитики), приняли участие 35 человек.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на ____________
Наименование муниципальной программы _____________________________
Ответственный исполнитель ________________________
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2019
Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2018 год) | План на конец отчетного 2019 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5 |  |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города | млн.руб. | 42377 | 46825 | 20382 | 43.528 | 48.0968 | По сравнению с аналогичным периодом - рост на 25%, к концу года ожидается достижение планового значения показателя
|  | 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 39740 | 42140 | 38863 | 92.2235 | 97.7932 | По сравнению с аналогичным периодом - рост на 3%
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
|  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 14990 | 15510 | 7095 | 45.7447 | 47.3316 | По сравнению с аналогичным периодом - рост на 10%
|  | 2 | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов | кв.м на 1000 чел. населения | 785 | 765 | 785 | 102.6144 | 100 | На сегодняшний день обеспеченность города Воткинска торговыми площадями выше норматива по УР в 1,5 раза
|  | 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | чел. | 196 | 130 | 141 | 108.4615 | 71.9388
|  | 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | ед. | 20 | 15 | 19 | 126.6667 | 95
|  | 5 | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | чел. | 73 | 75 | 82 | 109.3333 | 112.3288
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
|  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 281.59 | 363 | 282 | 77.686 | 100.1456 | Снижение показателя от запланированного значения объясняется тем, что с 2019 г. для учета МСП используются данные Единого реестра субъектов МСП, а не данные МИФНС.
|  | 2 | Число малых и средних предприятий | ед. | 940 | 1398 | 959 | 68.598 | 102.0213 | Использованы данные реестра
|  | 3 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 1804 | 2156 | 1793 | 83.1633 | 99.3902 | Использованы данные реестра
|  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27.05 | 27.79 | 27 | 97.1573 | 99.8152
|  | 5 | Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска | млн. руб. | 86.5 | 88.2 | 47.89 | 54.2971 | 55.3642 | Данные предварительные, к концу года ожидается достижение планового значения показателя
5 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 2940.9 | 2395.3 | 997 | 41.6232 | 33.9012 | Данные предварительные. На отчетный период нет данных по АО "Воткинский завод"
|  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 30.18 | 24.47 | 10.24 | 41.8472 | 33.9298
|  | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 156 | 200 | 73 | 36.5 | 46.7949 | Данные предаврительные, к концу года ожидается достижение планового значения показателя
5 | 4 |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения | процентов | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 96.1538 | 104
05 | 5 |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе | процентов | 95 | 90 | 95 | 105.5556 | 100
|  | 2 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом | человек | 11 | 20 | 15 | 133.3333 | 136.3636
|  | 3 | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов | человек | 330 | 350 | 117 | 33.4286 | 35.4545
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .