## Титул
УТВЕРЖДАЮ: Зам. Главы Администрации по социальным вопросам __________ Ж.А. Александрова
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2021 г.г.» по состоянию на 01.07.2019 г.

## Форма 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мунципальной программы
за 6 мес 2019 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
03 | 1 |  |  |  | Развитие культуры | Всего | [5 empty] | 139898.9 | 144208.7 | 65607.1 | 46.8961 | 45.4946
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 139898.9 | 144208.7 | 65607.1 | 46.8961 | 45.4946
03 | 1 |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего | [5 empty] | 28405.5 | 28551.7 | 14132.2 | 49.7516 | 49.4969
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 28405.5 | 28551.7 | 14132.2 | 49.7516 | 49.4969
03 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечно информационному обслуживанияю населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310161610 | 611 | 28333.2 | 28247.2 | 14033.5 | 49.5302 | 49.681
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0310161610 | 612 | 40 | 125.1 | 36 | 90 | 28.777
03 | 1 | 01 |  |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 03101R5190 | 612 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0
03 | 1 | 02 |  |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310200310 | 612 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100
03 | 1 | 04 |  |  | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310460630 | 612 | 32.3 | 66.8 | 32.7 | 101.2384 | 48.9521
03 | 2 |  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | [5 empty] | 90227.6 | 94531.2 | 42198.4 | 46.7688 | 44.6397
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 90227.6 | 94531.2 | 42198.4 | 46.7688 | 44.6397
03 | 2 | 01 |  |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320160110 | 622 | 300 | 300 | 121.4 | 0 | 40.4667
03 | 2 | 02 |  |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320261620 | 621 | 81327.7 | 81327.7 | 38272.1 | 47.0591 | 47.0591
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320261620 | 622 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320200310 | 622 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100
03 | 2 | 03 |  |  | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320361600 | 621 | 7396.8 | 8063.4 | 3333.2 | 45.0627 | 41.3374
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320361600 | 622 | 0 | 3607 | 24 | 0 | 0.66537
03 | 2 | 07 |  |  | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320760630 | 622 | 835.1 | 835.1 | 417.7 | 50.018 | 50.018
03 | 4 |  |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | [5 empty] | 50 | 50 | 4.5 | 9 | 9
03 | 4 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0340161640 | 244 | 50 | 50 | 4.5 | 9 | 9
03 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2021 годы" | Всего | [5 empty] | 19915.8 | 19915.8 | 8676.5 | 43.5659 | 43.5659
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 19915.8 | 19915.8 | 8676.5 | 43.5659 | 43.5659
03 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 121, 122, 129, 244 | 5653.8 | 5653.8 | 2210.1 | 39.0905 | 39.0905
03 | 5 | 02 |  |  | Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350260120 | 111, 112,119, 244 | 14262 | 14262 | 6466.4 | 45.3401 | 45.3401
03 | 6 |  |  |  | Развитие туризма | Всего | [5 empty] | 1300 | 1160 | 595.5 | 45.8077 | 51.3362
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 1300 | 1160 | 595.5 | 45.8077 | 51.3362
03 | 6 | 02 | 7 |  | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 08 | 01 | 0360260110 | 244 | 617 | 477 | 124.5 | 20.1783 | 26.1006
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0360260110 | 622 | 683 | 683 | 471 | 68.9605 | 68.9605

## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы "Развитие культуры 2015-2021 годы" за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2019 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
03 |  | Развитие культуры | Всего | 156957.4 | 70094.7 | 44.6584
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 144208.7 | 65607.1 | 45.4946
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 144066.1 | 65547.1 | 45.4979
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 106.4 | 60 | 56.391
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 36.2 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 12748.7 | 4487.6 | 35.2005
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 29615.4 | 14389 | 48.5862
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 28551.7 | 14132.2 | 49.4969
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 28439.1 | 14102.2 | 49.5874 |  | налог ????
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 76.4 | 30 | 39.267
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 36.2 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 1063.7 | 256.8 | 24.1421
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 106216.2 | 46429.2 | 43.712
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 94531.2 | 42198.4 | 44.6397
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 94501.2 | 42168.4 | 44.6221
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 30 | 30 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 11685 | 4230.8 | 36.2071 | 460.5 |  | 443.9 | муз
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 1020.9 |  | 751.5 | сад
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 7043.4 |  | 1321.3 | кир
03 | 4 | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Всего | 50 | 4.5 | 9 | 507.8 |  | 157.2 | окт
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 50 | 4.5 | 9
|  |  | в том числе: |  |  |  | 7689.8 |  | 7644.6 | Юбил | 737 форма
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 50 | 4.5 | 9 | 16722.4 |  | 10318.5 | всего | не сделала!!!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Всего | 19915.8 | 8676.5 | 43.5659
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 19915.8 | 8676.5 | 43.5659
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 19915.8 | 8676.5 | 43.5659
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 6 | Развитие туризма | Всего | 1160 | 595.5 | 51.3362
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 1160 | 595.5 | 51.3362
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 1160 | 595.5 | 51.3362
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2021 годы" по состоянию на 01.07.2019 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Мп | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
3 | 1 | 1 |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию библиотеки | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 1 | 1 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Ежегодно количество посещений не менее 244,3 тыс. чел. | В стационаре – 120 750 чел. Вне стационара – 14 175 чел. | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 %
|  |  |  | -в стационарных условиях; |  |  |  |  | Итого: 134 925 чел.
- вне стационара
3 | 1 | 1 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1 500 в год | Поступления книг и периодических изданий – 750 единиц | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 %
3 | 1 | 1 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Количество обработанных документов | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 750 документов
3 | 1 | 2 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | За 1-е полугодие 2019 года крепление МТО не производилось
3 | 1 | 3 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска, земельного налога | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г. Воткинска | Оплата производится вовремя
3 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»
3 | 2 | 1 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 2 | 1 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры | 3 массовых городских мероприятия в рамках событийного календаря: - Широкая Масленница; - День с Чайковским; - Мелодии лета; финансируются через подпрограмму «Развитие туризма»
3 | 2 | 2 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 2 | 2 | 1 | Организация мероприятий | Учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Муниципальные задания выполнены в полном объеме. Проведено 213 мероприятий.
3 | 2 | 2 | 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%). | 73 клубных формирования - 1893 человека; сохранность -100 %
3 | 2 | 2 | 3 | Участие досуговых учреждений в массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Участие в организации и проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей. | 8 учреждений культуры приняли участие/ являлись соорганизаторами городских мероприятий, согласно плану основных мероприятий на 2019 год.
3 | 2 | 3 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 2 | 3 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Организация и осуществление публичного показа музейных предметов и коллекций не менее 3500 единиц в год. | в стационарных условиях – 1507 ед; вне стационара – 674 ед; Итого: 2181 ед.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
3 | 2 | 3 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» : | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на стационарных экспозициях и временных выставках. Не менее 72 единиц в год. | в стационарных условиях – 19 ед; вне стационарных условиях – 16 ед; удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 4 ед. Итого: 39 ед.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
- удаленно, через сеть «Интернет».
3 | 2 | 3 | 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Не менее 300 единиц хранения в год. | Приняты и поставлены на учет в фонды музея - 152 ед.хр.
3 | 2 | 4 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятий. | Объявления, афиши, публикации регулярно размещаются в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и официальных сайтах учреждений.
3 | 2 | 5 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Высокая оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. | Мониторинг проводится в течение года, результаты формируются и освещаются в годовом отчете.
3 | 2 | 6 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания. | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений в отчетном периоде не проводились
3 | 2 | 7 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Уплата налога на имущество организаций | Оплата производится вовремя
3 | 3 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 3 | 1 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 3 | 1 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В., осуществляется индивидуальными предпринимателями и организациями. Направлено обращение в адрес руководителя ПСО №3 об установлении контроля по соблюдению порядка на территории, премыкающей к базе ПСО №3, где установлен памятник "Якорь". | Проблема финансирования проведения реставрационных работ ОКН, находящихся в муниципальной собственности и внесенных в ЕГР ОКН РФ.
3 | 3 | 1 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Проверка состояния объектов культурного наследия, охранных обязательств на ОКН. | Подготовлен запрос в Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР запрос об оформлении охранных обязательств на ОКН – "Дом Быкова" (ул. Спорта,30), "Дом Граховых" (ул.Ленина, 31). Готовятся информационные материалы в республиканский электронный каталог ОКН (УР). В адрес Агентства по гос.охране ОКН УР подготовлены заявления о включении ОКН "Нагорное клатбище" (ул.Пионеров,1) в ЕГР с участием краеведов города и специалистов ТГАСУ. Определяются организации на проведение ПИРов по ОКН «Обелиск героям, павшим в борьбе за Советскую власть» (Партизанская площадь, ул.8 Марта), "Дом Пьянкова". | Проблема финансирования ПИРов по ОКН «Обелиск героям, павшим в борьбе за Советскую власть» (Партизанская площадь, ул.8 Марта), "Дом Пьянкова".
3 | 3 | 1 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Проведены профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г., находящихся в муниципальной собственности. Продолжается реставрация ОКН -«Собор Благовещения Богородицы», «Дом Овчинникова». | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия
3 | 4 |  |  | Подпрограмма « Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3 | 4 | 1 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников | Проведены национальные праздники и мероприятия: «Звени удмуртская песня», «Широкая Масленица», «Гуждор», «Сабантуй».
3 | 4 | 2 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Оказание методической и консультативной помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. | Оказана организационная и информационная поддержка при проведении национальных праздников. | Необходимо помещение для деятельности национальных культурных объединений (Дом дружбы народов)
3 | 4 | 3 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. | Реализует свою деятельность 5 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству, в них занимается 103 человека. МАУК «Сад им.П.И. Чайковского» совместно с Удмуртским региональным общественным движением молодежи «Поколение NEXT» реализован грантовый проект "Зарни Шыкыс" (Золотой сундук) - сокровищница ремесел удмуртов города Воткинска, направленный на сохранение и развитие народного ткачества с использованием современных технологий и традиций воткинских мастериц через создание обучающей площадки
3 | 4 | 4 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» | На отчетный период 22 коллектива имеют звания «народный», «образцовый» | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
3 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2021 годы»
3 | 5 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы указаны в Форме 5.
3 | 5 | 2 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам
3 | 5 | 3 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Налог уплачивается своевременно
3 | 5 | 4 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания
3 | 5 | 5 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Контроль за выполнением муниципального задания | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов | Руководителям учреждений своевременно вносить измен-я в муниципальные задания в случае необходимости
3 | 5 | 6 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Работа с рекламой, со средствами массовой информации | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг
|  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры. | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях культуры
Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2021 годы»
3 | 6 | 1 |  | Создание условий для развития туристско –рекреационного кластера на территории города Воткинска | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, Управление архитектуры и градостроительства | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 6 | 1 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города
В оформлении городского праздника «День с Чайковским» традиционно используется бело-салатовая цветовая гамма. Единой цветовой гаммой «Ёлки с Чайковским» стали бордовый, бежевый и золотистый тона. Продолжается реконструкция набережной воткинского пруда согласно проекта "Сохранение и развитие исторического центра Воткинска" - от ДК "Юдилейный" в сторону дамбы - в едином стиле.
3 | 6 | 1 | 2 | Участие в организационных мероприятиях по включению инвестиционных проектов города Воткинска в сфере туризма в подпрограмме «Развитие туризма» государственной программы УР «Развитие культуры» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства | Ведется работа по реализации совместного проекта администрации города и бизнеса «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года». Разработаны предложения о включении Воткинска в программу тура "Удмуртия ЗАВОДит". Посещение Музея-усадьбы П.И. Чайковского стало частью программного тура "Удмуртия ЗАВОДит" |  | Слабый уровень взаимодействия органов местного самоуправления и городского бизнес-сообщества
3 | 6 | 1 | 3 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чайковский» (сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, реконструкция набережной | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Благоустройство центральной части города | Продолжаются реконструкционные работы по благоустройству набережной Воткинского пруда от ДК «Юбилейный» в сторону дамбы. |  | Недостаточное финансирование проекта, позволяющее осуществить лишь уровень проведения косметических работ
3 | 6 | 2 |  | Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019
3 | 6 | 2 | 1 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска в сфере туристической деятельности | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности | Материалы по развитию туризма в городе передаются для размещения на официальном сайте города –votkinsk.ru - и соцсетях. Приглашения по участию в событийных мероприятиях г.Воткинска размещались на сайтах МО УР и городов "Галактики П.И. Чайковского" |  | Необходимость создания системы информирования по теме «Воткинск туристический»
3 | 6 | 2 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Регулярно пополняемый реестр объектов туристической индустрии для развития внутреннего въездного туризма | Открыта гостиница "Центральная" на 16 номеров (в историческом центре города) |  | Необходимость проведения классификации гостиниц и КСР в 2019 году
3 | 6 | 2 | 3 | Освещение деятельности в туриндустрии, осуществляемой в городе Воткинске о существующих турмаршрутах на территории города, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Информационная поддержка туриндустрии города, продвижение туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса | Материалы по теме выкладываются на официальном сайте Администрации города Воткинска в разделе «Новости» и сайте городов «Галактики П.И. Чайковского». Материалы нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским» выложены в соц.сетях. Готовится новый раздаточно-информационный материал по т/маршрутам города для туроператоров, школ города и воткинского райтона.
3 | 6 | 2 | 4 | Организация и проведение рекламно-информационных туров, пресстуров для представителей печатных и электронных средств массовой информации | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | Состоялось организационное совещание по разработке тур.продукта "Ёлка с Чайковским". Материалы для туроператоров УР должны быть подготовлены в октябрю 2019 года. Разрабатываемый тур.марштур для пожилых людей будет представлен туроператорам УР.
3 | 6 | 2 | 5 | Участие муниципального образования «Город Воткинск» и организаций города на государтственных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска | Участие в окружном (ПФО) этапе Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" (выход в финал) - "Литое блюдо, изготовленное в 1887 г. к 125-летию Воткинского завода" |  | Создание межмуниципального турмаршрута
3 | 6 | 2 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | Продолжают действовать договоры о культурном сотрудничестве с городами городами-партнерами (Галактика городов П.И. Чайковского): г.Чайковский, г. Клин. Согласно договору о сотрудничестве воткинского лицея и гимназии (Словакия) развиваются формы образовательного туризма. Участие делегации города Чайковский в народном празднике "День с Чайковским" (11 мая) |  | Продолжение работы по созданию единого турмаршрута.
3 | 6 | 2 | 7 | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, День города и др.) | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Мероприятия проводятся согласно Календарю событийных мероприятий г.Воткинска, включены в календарь событийных мероприятий УР. Направлены предложения г.Воткинска в МК УР и МЭ УР о включении событийных мероприятий г.Воткинска в республиканский календарь событийных мероприятий на 2020 г. |  | Необходимость рекламной кампании для туроператоров УР и в СМИ УР в период подготовки праздников
3 | 6 | 2 | 8 | Содействие созданию новых туристических продуктов и инвестиционных проектов в сфере туристических услуг. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, отдел инвестиций | 2019 год | 1-е полугодие 2019 | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Туроператорам ООО "Экспресс-тур" и Музеем-усадьбой П.И. Чайковского разработан тур "Пленер на родине П.И. Чайковского" для учащихся ДШИ (еженедельно, с мая по сентябрь, тур - 3 дня).

## Форма 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры на 2015-2021 годы"
по состоянию на 01.07.2019 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения
03 | 1 | 938 | Библиотечно- информационное обслуживание населения | Количество посещений | единиц | 258000 | 129000 | 134925 | 52.2 | 104.5
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 24988.5 | 24902.5 | 12377.6 | 49.5332 | 49.7042
03 | 1 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обработанных документов | единиц | 1500 | 750 | 750 | 50 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1650.4 | 1650.4 | 813.9 | 49.3153 | 49.3153
03 | 1 | 938 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | единиц | 1500 | 750 | 750 | 50 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1694.3 | 1694.3 | 842 | 49.696 | 49.696
03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 370 | 212 | 213 | 57.2 | 100.4
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 22661.2 | 22661.2 | 10716.2 | 47.2888 | 47.2888
03 | 2 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 73 | 73 | 72 | 98.6 | 98.6
|  |  |  | Количество посещений | человек | 138060 | 74685 | 73909 | 53.5 | 98.9
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 57723.1 | 57723.1 | 26790.5 | 46.4121 | 46.4121
03 | 2 | 938 | Публичный показ музейных предметов | Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках | единиц | 3500 | 1845 | 2181 | 62.3 | 118.2
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | 72 | 39 | 39 | 54.1 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3678.4 | 4338.1 | 1793.3 | 48.7522 | 41.3384
03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество поставленных на учет предметов | единиц | 300 | 150 | 152 | 50.6 | 101.3
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3718.4 | 3725.3 | 1539.9 | 41.413 | 41.3363
03 | 2 | 938 | Показ кинофильмов | Количество киносеансов | единиц | 3650 | 1800 | 2758 | 75.5 | 153.2
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 943.4 | 943.4 | 765.4 | 81.1321 | 81.1321

## Форма 5
Форма 5
Отчет о достигнутых целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.07.2019
"Развитие культуры на 2015-2021 годы"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | (за 2018 год) | (План на 2019 год) | (факт за 1-е полугодие 2019 год) | % | %
3 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
3 | 1 | 1 | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам | процент | 102 | 102 | 102 | 1
3 | 1 | 2 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 4.1 | 3.8 | 1.2 | 0.3 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 3 | Число книговыдач | единиц | 772466 | 763000 | 378392 | 0.49 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 4 | Количество пользователей | пользователь | 38650 | 37700 | 21652 | 0.57 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 5 | Количество посещений | единиц | 257216 | 247000 | 173346 | 0.7 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 6 | Количество записей в электронном каталоге | запись | 1500 | 1500 | 750 | 0.5 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 1 | 7 | Обновление базы технического оснащения современными средствами обслуживания | процент | 12 | 12 | 0 | 0 |  | Обновления базы технического оснащения современными средствами обслуживания в первом полугодии не производилось
3 | 1 | 8 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» | процент | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 1 | 9 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 2 |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»
3 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 75 | 75 | 1
3 | 2 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 23 | 23 | 20.1 | 0.8 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 4 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 71 | 78 | 0 |  |  | Плановый показатель с 2019 года исключен из Государственной целевой программы "Культура Удмуртии на 2013-2020 годы" и не высчитывается
3 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 71.4 | 76 | 67.8 | 0.89 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 6 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 23 | 18 | 14.5 | 0.8 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 7 | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | % посещений на 1 жителя в год | 0.4 | 0.4 | 0.18 | 0.45 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 8 | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 2 | 9 | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 3 | 3 | 16 | 5.3 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 10 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2 | 11 | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 50 | 0.5 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 2 | 12 | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год | единиц | 648 | 730 | 277 | 0.37 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 3 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 20 | 20 | 20 | 1
3 | 4 |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3 | 4 | 1 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества | единиц | 12 | 10 | 11 | 1.1
3 | 4 | 2 | Количество национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Воткинск» | единиц | 14 | 14 | 14 | 1
3 | 4 | 3 | Охват населения национально-культурными мероприятиями, с целью гармонизации межэтнических отношений, профилактики экстремизма и терроризма. | человек | 9300 | 9500 | 7450 | 0.78 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2021 годы»
3 | 5 | 1 | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли | процент | 18.2 | 15 | 5.7 | 0.38 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 5 | 2 | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 16.4 | 21 | 16.4 | 0.78 |  | В отрасли отмечается "старение" кадров. Необходима разработка плана мероприятий по решению проблемы.
3 | 5 | 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 100 | 100 | 100 | 1
3 | 5 | 4 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 92.2 | 90 |  |  |  | Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в сфере культуры предоставляются в конце года
3 | 6 | Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2021 годы»
3 | 6 | 1 | Объем туристического потока | тыс. чел | 139.564 | 90.7 | 36.086 | 0.39 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 6 | 2 | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел | 6.57 | 11.4 | 5.1 | 0.44 |  | достижение планового показателя планирется к концу года
3 | 6 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 38.612 | 30.2 |  |  |  | Данные уточняются по итогам года
3 | 6 | 4 | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 37.1 | 39.4 |  |  |  | Данные уточняются по итогам года
3 | 6 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 33.2 | 35 |  |  |  | Данные уточняются по итогам года

## Форма 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Развитие культуры 2015-2021 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | 2019-02-28 | 413 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2019 год.
2 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную Программу "Развитие культуры на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 07.10.2014 № 2250" | 2019-04-26 | 746 | В целях актуализации содержательной части программы и в соответствии с рекомендациями Министерства культуры и Министерства национальной политики Удмуртской республики по привлечению к участию коллективов муниципального образования «Город Воткинск» в мероприятиях других городов и районов Удмуртской республики, внесены изменения в перечень основных мероприятий муниципальной программы.