## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________О.Ю. Сорокина
Отчет о реализации муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" за 2019 г.
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 1 | 1 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и других микрофинансовых организаций поддержки малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 2 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего прдпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 3 | 1 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520161820 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 7 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520150640 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 02 | 1 | 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 |  |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 1 | 1 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520461820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | 65935 | 65935 | 100
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 9.3 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 65935 | 65935 | 100
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 9.3 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 65935 | 65935 | 100
|  |  | бюджет города Воткинска | 9.3 | 9.3 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 9.3 | 9.3 | 100
|  |  | субсидии избюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 65935 | 65935 | 100
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (средства инвесторов) | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы на 31.12.2019
Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Ведение реестра организаций, индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе. Сверка с реестром уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором | Отдел потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | апрель-июнь | Дислокация объектов торговли и общественного питания в актуальном состоянии размещена на официальном сайте города | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 1297 объектов
05 | 1 | 0 1 | 2 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | ежемесячно | Приняты меры реагирования в целях защиты прав неопределенного круга лиц | 1.Проведены 25 рейдов, выявлены нарушения: - торговля в неустановленных местах, 20 правонарушений взыскано штрафов 105 тыс. руб.; - нарушение требований касающихся обеспечения благоустройства, чистоты и порядка, 8 нарушений, взыскано штрафов 14500 руб. 2. Проведено совещание с руководителями предприятий торговли на тему: "О соблюдении законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной продукции на териитроии г. Воткинска"с участием представителей прокуратуры, полиции, МВК УР, Роспотребнадзора (23.01.2019).
05 | 1 | 01 | 3 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел потребительского рынка, Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» (по согласованию), административная комиссия муниципального образования "Город Воткинск" | по отдельному графику | 2-3 раза в месяц | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Проведено 14 рейдов совместно с представителями полиции, прокуратуры, Административной комиссии по нарушениям ограничения розничной продажи алкогольной продукции. Выявлено 18 правонарушени, взыскано штрафов 50 тыс. руб.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Планирование территориального развития нестационарных торговых объектов, общественного питания и бытовых услуг и сезонных объектов (в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города) | Администрация города, отдел потребительского рынка | по мере обращения субъектов предпринимательства | по мере обращения | Актуализирована Схема размещения НТО и сезонных объектов на территории города Воткинска | 1. Утвержден Порядок о заключении договоров на размещение НТО без аукционов, заключено 90 договоров. 2. Утверждены Порядок и схема размещения сезонных НТО, по результатам аукционов заключено 8 договоров. 3. Проведено 6 аукционов на размещение НТО. Сумма доходов по результатам аукционов 32,6 тыс.руб.
05 | 1 | 02 | 2 | Категорирование торговых центров в целях их антитеррористической защищенности | Отдел потребительского рынка | 3 квартал | после включения в Республиканский перечень | Проведено категорирование, составлены и утверждены паспорта безопасности | Утверждены Минпромторгом УР паспорта безопасности на ТЦ "Айсберг", "Север", "Ледокол", "БУМ", "Гудзон", "Атриум", "Пароход".
05 | 1 | 02 | 3 | Участие в комиссии по проведению аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов и сезонных торговых объектов | Отдел потребительского рынка | 2 квартал | апрель-июнь | Увеличено поступление доходов в городской бюджет | Заключено 90 договоров на размещение НТО на сумму 2141455 руб., что на 39 % больше чем в 2018 году.
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг: 1. Всероссийская ярмарка (март, сентябрь) 2. Выставка продукции местных товаропризводителей в рамках мероприятия "Твой выбор - Воткинск!" (сентябрь), 3. День поставщика (в сроки установленнгые Минпромторгом УР) | Отдел потребительского рынка | в течение года | март, май, июнь | Ярмарки, выставки проведены | 1.В период с 06.03.2019 по 10.03.2019 организована и проведена Всероссийская ярмарка. 2. 28.05.2019 организована выставка-ярмарка товаров местных производителей (в рамках празднования Дня российского предпринимательства). 3. Оказано содействие ООО "Воткинский рынок"в проведении первой Воткинской ярмарки (12.06.2019 по 16.06.2019). 4. Организована выездная торговля на 11городских мероприятиях (132 торговые точки).
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение городского конкурса парикмахерского искусства "Очарование-2019" | Отдел потребительского рынка | ноябрь |  | Повышено профессиональное мастерство специалистов сферы услуг, оказано содействие в популяризации профессий индустрии красоты | Принято решение о проведении фестиваля парикмахерского искусства "Очарование" и конкурса кулинарного мастерства "Палитра вкуса" в 2020 в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
05 | 1 | 04 | 2 | Содействие в участиии специалистов отрасли торговли, общественного питания, бытового обслуживания в республиканских конкурсах, смотрах профессионального мастерства, ярмарках, выставках (республиканская ярмарка "Золотая осень-2019", первая всероссийская специализированная выставка "Индустрии красоты") | Отдел потребительского рынка | в соответствии с планом Минпромторга УР |  | Определен круг участников конкурса, оказана организационная и методическая поддержка участникам. Повышено профессиональное мастерство специалистов сферы услуг | Республиканские конкурсы не проводились.
05 | 1 | 04 | 3 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел потребительского рынка | по отдельному плану | январь, февраль, март, апрель | Проведено не менее 4 мероприятий | Проведено 9 совещаний: 23.01.2019 - семинар-совещание "О соблюдении законодательства в сфере реализации алкогольной и табачной продукции" 27.02.2019 - совещание о внедрении онлайн-касс по 54-ФЗ 01.03.2019 - совещание по формированию внешнего облика НТО. 28.03.2019 - информционный семинар по внедрению системы ХАССП. 05.04.2019 - совещание с ветеринарным надзором по организации торговли на рынках и ярмарках. 04.04.2019 "Особенности работы с маркированными товарами при их реализации. 17.09.2019 - изменение кадастровой стоимости недвижимости с участием ЦКО БТИ, Министерства имущественных отношений УР 22.11.2020 - совещание "Маркировка товаров на примере обуви". 03.12.2019 -презентация брендбука на Новогодние праздники Приняли участие 208 чел.
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-3 раза в месяц | Оказана консультационная помощь не менее 130 потребителям. Проведено не менее 20 рейдов по жалобам потребителей, пресечению несанкционированной торговли, нарушению алкогольного законодательства | Оказана консультативная помощь 163 потребителям. По жалобам потребителей проведено 23 рейда, пресечено 20 фактов несанкционированной торговли и демонстрации товаров на общественной территории. Выявлено 19 фактов нарушения алкогольного законодательства. Закрыт пивбар в жилом МКД №12 по ул. Гастелло.
05 | 1 | 05 | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению, консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | февраль-март | Обеспечено участие не менее 75 человек в мероприятиях, направленных на правовое просвещение сфере защиты прав потребителей | 15.03.2019 проведен "День открытых дверей" для населения города по вопросам защиты прав потребителей. В старших классах образовательных учреждений проведены классные часы , посвященные защите прав потребителей. В библиотеках города в рамках Всемирного дня защиты потребителей организованы выставки"Знай и защищай свои права". Приняли участие 82 человека.
05 | 1 | 06 |  | Информационное обеспечение потребителей и хозяйствующих субъектов потребительского рынка
05 | 1 | 06 | 1 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории города, о государственном регулировании потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | февраль, апрель | Размещено не менее 2 публикаций в сфере государственного регулирования потребительского рынка в СМИ и в сети "Интернет" | Размещено на официальном сайте и в соц. сети "В контакте" информ.письмо об организации работы в ФГИС "Меркурий", о маркировке товаров, применении онлайн ККТ в 2019 году.
05 | 1 | 06 | 3 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в сети Интернет, ведение специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте муниципального образования "Город Воткинск" | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-3 раза в месяц | Размещено не менее 15 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | Размещено 27 публикаций в СМИ, сети "Интернет".
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 01 | 1 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства | Организации инфраструктуры поддержки спредпринимательства | в течение года | январь -апрель | Расширен доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам путем выдачи микрозаймов по льготной процентной ставке за счет средств МКК Воткинский муниципальный фонд и МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства. Выдано не менее 70 микрозаймов. | Выдано 57 займов на общую сумму 65935 млн. руб. (из-за ликвидации Воткинского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства не было выдано запланированное количество микрозаймов)
05 | 2 | 01 | 2 | Развитие промышленного парка "Индустриальный". Содействие в привлечении субсидий из РФ на развитие промпарка | ООО "Прогресс" управление экономики, отдел инвестиций | в течение года | июнь | Проведены реконструкция и ремонт производственных площадей. Зарегистрировано не менее 2 новых резидентов промпарка, создано не менее 30 новых рабочих мест. | Субсидия получена в полном объеме - 150,0 млн. рублей. На отчетную дату 67% суммы направлено на развитие промпарка. Количество резидентов промпарка - 10 ед. Количество рабочих мест, созданных резидентами - 10 ед.
05 | 2 | 01 | 3 | Оказание методической и информационной помощи предпринимателям, в т.ч. по мерам государственной поддержки. Обеспечение доступа субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг (АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», портал «Бизнес-навигатор», Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности). | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, АУ "МФЦ УР" | в течение года | январь-июнь | Расширен доступ субъектов МСП к мерам финансовой поддержки. Оказана помощь не менее 4 хозяйствующим субъектам. | Разработана Памятка о мерах государственной поддержки субъектов МСП на 2019 год. Памятка размещена в организациях инфраструктуры поддержки МСП, учреждениях, посещаемых субъектами МСП. Информация доводилась через соц сети, официальный сайт, через адресную рассылку. 10 субъектов МСП города Воткинска получили льготные кредиты на инвестиционные цели. 9 субъектов МСП получили субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга. Ведется работа по подготовке заявки в ФРМ на создание инфраструктуры для трех инвестиционных проектов (ИП Фонарев Н.А., ООО Завод НГО "Техновек", ООО "ПаркузГрупп").
05 | 2 | 01 | 4 | Актуализация Перечня муниципального имущества, передаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на льготных условиях | Управление экономики, УМИ и ЗР | до 1 ноября | июнь | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества субъектам МСП | Постановлением Администрации от 27.06.2019 № 1112 утвержден Перечень имущества, в которое вошли земельные участки и движимое имущество, находящееся на балансе муниципальных предприятий (6 позиций).
05 | 2 | 01 | 5 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УМИ и ЗР, управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года |  | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества субъектам МСП, оказана поддержка начинающим предпринимателям на начальном этапе осуществления деятельности | 1.Актуализирован Перечень имущества предназначенного для передачи субъектам МСП, на отчетную дату в перечень включены земельные участки, движимое имущество, находящееся на балансе предприятий, всего 7 объектов). 2.Оформлен договор аренды на 3 земельных участка (ООО "Челси", ЗАО "Стройактив", ООО "ПаркузГрупп").
05 | 2 | 01 | 6 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок») | Отдел закупок | в течение года | январь-июнь | Обеспечено размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 15% от общего объема закупок | Доля муниципального заказа у субъектов МСП - 33,2 % от общего объема закупок
05 | 2 | 02 |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 02 | 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников (городской конкурс парикмахерского искусства "Очарование-2019") | Отдел потребительского рынка | ноябрь |  | Оказано содействие в популяризации профессий сферы услуг. | Принято решение о прведении фестиваля парикмахерского искусства "Очарование" и конкурса кулинарного мастерства "Палитра вкуса" в 2020 в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
05 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение выставки продукции местных товаропроизводителей в рамках мероприятия "Твой выбор - Воткинск!" | Управление экономики, совместно с отделом потребительского рынка | сентябрь |  | Выставка проведена. | Организована выставка в рамках празднования дня Российского предпринимательства (28.05.2019)
05 | 2 | 02 | 3 | Организация проведения опроса жителей города и представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды на республиканских рынках товаров (работ, услуг) | Управление экономики | октябрь, ноябрь |  | Определены проблемные точки развития тех или иных рынков услуг в масштабах города | Опрос проводен среди жителей города и представителей бизнес-сообщества, согласно доведенной квоты по количеству анкет (заполнена 261 анкета).
05 | 2 | 03 |  | Содействие развитию организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 03 | 1 | Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями поддержки предпринимательства | Управление экономики | в течение года | март, апрель, май | Продолжено взаимодействие с некоммерческим партнерством "Общественный Совет предпринимателей города Воткинска" в рамках соглашения о сотрудничестве | Состоялись 9 совместных мероприятий: 1. Совещание "О внесении изменений в закон УР № 61-РЗ от 05.10.2018 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории. 2. Совещание "Обсуждение концепции внешнего облика НТО". 3. Орг. собрание по организации субботника на Нагорном кладбище, в честь дня Победы. 4. Орг. собрание по организации благотворительного спектакля ко Дню российского предпринимательства. 5. Совещание о принятии дифференцированной ставки при расчете налога на имущество физических лиц. 6. Совещание по обсуждению изменений кадастровой стоимости объектов недвижимго имущества (совместно с ЦКО БТИ и Минимуществом УР). 7.Субботник ко дню Победы на Нагорном кладбище (28.04.2019). 8. Благотоворительный спектакль ко дню Российского предпринимательства 9. Субботник в рамках экологической акции "Зеленая Россия"(20.09.2019).
05 | 2 | 04 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 04 | 1 | Актуализация и размещение информации по оказываемым в 2019 году мерам государственной поддержки субъектам МСП и СОНКО | Управление экономики | январь | январь | Разработана и доведена до предпринимателей памятка о мерах поддержки субъектов МСП и СОНКО в 2019 году | Памятка разработана, доведена до субъектов МСП (официальный сайт, соц. сети, МИФНС, ПФР, ФСС, МФЦ, социальные сети: "В контакте", "Вайбер").
05 | 2 | 04 | 2 | Популяризация деятельности Фонда содействия инновациям, сопровождение заявок для участия субъектов МСП в программах, проводимых Фондом | Управление экономики , офис городских проектов | в течение года | июнь | Оказано содействие субъектам МСП, желающим принять участие в программах Фонда содействия инновациям, расширен доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам | ООО "Политех" - подготовлено рекомендательное письмо на получение гранта.
05 | 2 | 04 | 3 | Информирование начинающих предпринимателей и СОНКО по грантовой поддержке, оказание помощи в подготовке заявок на получение грантов, в т.ч. на проекты с социальной направленностью | Отдел инвестиций, офис городских проектов | в течение года | январь-июнь | Подготовлено не менее 4 заявок в Фонд президентских грантов | Оказано содейстаие при формировании 2 заявок в ФПГ. Проект "Теремок" Воткинской городской общественной организации инвалидов "Особое детство" выиграл грант в Фонде президентских грантов в сумме 1283,798 тыс. руб. Проект «Создай свой Воткинск!» НКО Благотворительный Фонд «Развитие города Воткинска» выиграл грант в сумме 453,958 тыс. руб.
05 | 2 | 04 | 4 | Содействие молодым предпринимателям в участии в молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" | Офис городских проектов | июнь |  | Подано не менее 1 заявки на участие | В течение года заявок на участие не поступало
05 | 2 | 04 | 5 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, СОНКО, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | март, июнь | Повышена квалификация, проведена подготовка и переподготовка не менее 120 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. социального предпринимательства. У населения сформированы знания о предпринимательской деятельности. | 1.В рамках дня Минсоцполитики (март) проведен семинар "Вопросы охраны труда. Специальная оценка условий труда» (35 участников). 2. Для начинающих предпринимателей (июнь) "Меры гос.поддержки АО "Корпорация МСП", Портал "Бизнес-навигатор" (20 участников). 3. Для действующих и начинающих предпринимателей тренинг "Продажи и переговоры" (40 участников) 4. Для действущих предпринимателей семинар "Маркировка товаров на примере обуви" (35 участников)
05 | 2 | 04 | 6 | Организация образовательной программы «Основы успешного предпринимательства» для старшеклассников, учащихся СПО в возрасте 14-17 лет | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | 4 квартал |  | Повышена информированность молодежи о профессии предпринимателя, получены практические навыки составления бизнес-планов, в т.ч. социальной направленности. Количество участников не менее 70. | Мероприятие не проводилось из-за ликвидации ВМФПМП
05 | 2 | 04 | 7 | Бесплатное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей. | Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | январь -июнь | Оказана помощь не менее 100 субъектам МСП, начинающим предпринимателям | Оказано 105 бесплатных консультаций
05 | 2 | 04 | 8 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (выставки продукции местных товаропроизводителей, конкурсы профессионального мастерства, межрегиональные форумы предпринимателей). Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | май, июнь | Созданы предпосылки для развития кооперациооных связей между субъектами МСП. Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. | 28.05.2019 - праздничное мероприятие в честь дня Российског предпринимательства, (силами предпринимателей при участии Администрации города подготовлен благотворительный спектакль, вырученные средства 98100 руб. перечислены в Фонд развития города на строительство парка "Времена года"); - в рамках мероприятия организована и проведена выставка-ярмарка товаров местных производителей.
05 | 2 | 04 | 9 | Содействие в участии в итоговом конгрессе федеральной программы "Ты-предприниматель" | Управление экономики (по согласованию с Корпорацией развития УР) | ноябрь |  | Подано не менее 1 заявки | В течение года заявок на участие не поступало
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года | январь-июль | Привлечены новые инвесторы и инвестиции в развитие города | Оказана помощь в сопровождении 7 инвесторам
05 | 3 | 03 |  | Мониторинг инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Отдел инвестиций | январь-февраль | январь | Размещена на сайте актуальная информация по земельным участкам, которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Актуализирована и размещена информация по инвестиционным площадкам для реализации инвестиционных проектов на сайте города. Мониторинг по изменению информации проводится ежемесячно. Данные редактируются до 10 числа каждого месяца. На данный момент числится: 4 готовых инвестиционных площадок, 10 потенциальных инвестиционных площадок.
05 | 3 | 04 |  | Содействие в реализации новых инвестиционных проектов города Воткинска, создание необходимой инфраструктуры для их реализации | Управление экономики, отдел инвестиций | сентябрь | январь-июнь | Подана заявка на получение из Фонда развития моногородов субсидий на инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов. Подготовлена заявка в федеральную целевую программу по развитию туризма на территории г. Воткинска | Подготовлен пакет документов для подачи новой заявки в ФРМ на финансирование строительства инфраструктуры для 3-х новых инвестпроектов: 1. «Строительство оздоровительного комплекса» (ИП Фонарев Н.А.); 2. Строительсто Оздоровительного комплекса" (ООО "Паркуз Групп"); 3.Организация второй очереди, литейного произодста (ООО "Завод НГО "Техновек"). Поданы документы для формирования заявки на включение УР в федеральную целевую программу в рамках проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «УдмуртияЗАВОДИТ» (в т.ч. города Воткинск).
05 | 3 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Отдел инвестиций | в течение года | январь-июнь | Повышена конкурентоспособность г. Воткинска для привлечения туристических потоков. Увеличен объем привлекаемых инвестиций, расширенаы возможности для улучшения качества городской инфраструктуры. Выделены в аренду без торгов не менее 4 земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Привлечено около 100 млн. рублей инвестиций. Создано около 70 новых рабочих мест. | Оказана консультационная и методическая поддержка: 1. ООО Паркуз Групп, "Строительство базы отдыха, организация стояночных мест и парковой зоны"; 2. ООО Паркуз Групп, "Строительство выставочного центра"; 3. ООО Паркуз Групп "Строительство Оздоровительного комплекса"; 4. ООО Политех, "Расширение и технологическое дооснащение действующего металлургического производства, создание производства по механической обработке литых заготовок и нанесению защитных покрытий"; 5. ИП Фонарев Н.А., "Строительство оздоровительного комплекса". 6. ООО "Личный доктор", "Строительство поликлиники с дневным стационаром". 7. ООО "Мираж-Н" "Строительство культурно-досугового центра "Музей занимательных наук". Выделены в аренду без торгов 4 земельных участка. Вложено 189,5 млн. руб. инвестиций. Создано 111 рабочих мест.
05 | 3 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года (по мере возникновения вопросов) | январь-июнь | Сформирована база новых потенциальных инвесторов | 1. ООО "Личный доктор" проект "Строительство поликлиники с дневным стационаром" (изменения в ПЗЗ, после чего будет сформирован земельный участок для получения в аренду без проведения торгов). 2 2. ООО "Мираж-Н" проект "Строительство досугового центра" (формируется земельный участок для получения в аренду без проведения торгов)
05 | 3 | 07 |  | Информирование и содействие инициаторам инвестиционных проектов в участии в ежегодном Международном форуме "Сделано в Удмуртии" | отдел инвестиций (по согласованию с Корпорацией развития УР) | октябрь |  | Презентация продукции предприятий города Воткинска на форуме | Сделана рассылка предпринимателям, а также информация выложена в группе: 1. https://vk.com/club180607472?w=wall-180607472_192 ; 2. https://vk.com/club180607472?w=wall-180607472_230 .
05 | 3 | 08 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел инвестиций | в течение года | ежемесячно | Обеспечено информационное сопроводжение в сети интернет инвестиционной деятельности в МО "Город Воткинск" | На сайте МО "Город Воткинск" в разделе "Помощь инвестору" ежемесячно обновляется информация, актуализированна информация в подразделе "Предложения для инвесторов", также "Инвестиционные проекты реализуемые, планируемые к реализации", "Нормативные документы по инвестиционной деятельности и государственная поддержка инвесторов". Обновлена информация в разделе "Гостям города".
05 | 3 | 09 |  | Организация работы и информационное сопровождение деятельности Общественного инвестиционного совета при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Отдел инвестиций | в течение года | май | Организовано взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. Проведено 3 заседания Совета. | Организовано и проведено 2 совещание общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» с представителями предпринимательского сообщества (23.05.2019, 04.12.2019). Вопросы: 1. Отчет по итогам инвест деятельности в 2018 году. 2. Меры гос. поддержки инвесторов. 3. Разработка предложений по улучшению инвест. климиа в городе. 4.Издание буклета-путеводителя по памятным местам связанным с именем П.И. Чайковского. 5.О развитии туризма в Воткинске. 6. Об участии в конкурсе среди малых городов и исторических поселений.
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 01 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, ГКУ УР "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | июнь | Обеспечено трудоустройство не менее 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, созданы условия для приобщения к труду несовершеннолетних, получения ими начальных профессиональных навыков, а также профилактики детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних | В летний период на предприятия города трудоустроено 170 человек подростков (снижение показателя обусловлено отсутствием материальной поддержки на указанные мероприятия из Республиканского бюджета)
05 | 4 | 02 |  | Организация и проведение профориентационного мероприятия "Твой выбор - Воткинске!"для учащихся старших классов школ города | Управление образования, ВУЗы, СУЗы, управление экономики | сентябрь |  | Усовершенствованы формы работы с учащимися старших классов в сфере профориентации, оказано содействие по формированию кадрового резерва для предприятий города, в т.ч. субъектов МСП | Мероприятие проводилось в ДК "Юбилейный" 18,19,20 сентября. ВУЗами и СУЗами презентовано 29 профессий. Мероприятие посетили 2400 учащихся школ города.
05 | 4 | 03 |  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска", управление экономики | в течение года | май-июнь | Обеспечены потребности организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, трудоустройство безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости свыше 6-ти месяцев , трудоустроено не менее 30 человек | Организовано 30 рабочих мест на 6 предприятиях города.
05 | 4 | 04 |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска", Управление экономики | в течение года | январь-июнь | Расширены возможности для трудоустройства инвалидов, безработных граждан, трудоустроено не менее 15 человек на квотируемые рабочие места | Трудоустроено 26 человек из числа инвалидов.
05 | 4 | 04 |  | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Управление экономики | 1 квартал | февраль | Определены потребности отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда | Подготовлена информация в Министерство социальной политики и труда УР о потребности в кадрах по профессиям начального и специальностям среднего профессионального и высшего образования в МО «Город Воткинск» на 2020-2022 гг.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 1 | Заключение трехстороннего соглашения между Администрацией города, Координационным советом профсоюзных организаций, территориальным объединением работодателей | Управление экономики | март | февраль | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства, в сфере реализации социально-ориентированной экономической политики. | Соглашение заключено 05.02.2019 (уведомительная регистрация в Министерстве социальной политики и труда УР 06.03.2019)
05 | 5 | 01 | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Управление экономики | ежекартально | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства, в сфере реализации социально-ориентированной экономической политики, проведено 4 заседания комиссии | Проведено 4 заседания комисии: 1. Итоги работы за 2018 год, заключение трехстроннего соглашения, утверждение плана работы на 2019 год (05.02.2019). 2. Организация летнего отдыха детей и подростков, занятость граждан предпенсионного возраста, итоги СЭР гг. Воткинска за 2018 год, исполнение бюджета за 2018 год (25.04.2019). 3. Организация отдыха детей и подростков летний период. Реализация мер на улучшение работы лагеря, обеспечение соблюдения п/пожарных и сан/эпидем требований. (31.07.2019). 4. Итоги трудоустройства подростковв период летних каникул (18.09.2019).
05 | 5 | 01 | 3 | Анализ информации о коллективных договорах (соглашениях), заключенных в организациях и учреждениях города. | Управление экономики | 1-й квартал | май | Повышено качество коллективно-договорной работы в организациях, охват коллективными договорами в организациях не менее 90% | Охват коллективными договорами в учреждениях города 95%
05 | 5 | 01 | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Управление экономики | 2 раза в месяц | январь-июнь | Увеличено количество заключенных трудовых договоров, обеспечена легализация доходов участников рынка труда в городе, обеспечено соблюдение трудовых прав работников | Состоялось 20 заседаний комиссии, заслушаны руководители 105 организаций. Выявлено 634 случаев неформальной занятости работников, в результате проведенной работы с 555 работниками заключены трудовые договоры. Исполнение контрольного показателя - 116%.
05 | 5 | 01 | 5 | Проведение рейдов-мониторингов по выявлению случаев неформальной занятости граждан | Управление экономики | по согласованному графику | январь-июнь | Увеличено количество заключенных трудовых договоров | Проведено 10 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, по результатам рейдов заключено 296 трудовых договоров.
05 | 5 | 02 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 02 | 1 | Проведение мероприятий в области охраны труда (совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда) | Управление экономики | март | март, апрель, май | Повышена информированность в вопросах охраны труда, снижен травматизм на производстве | 1. Организован и проведен "День охраны труда" (в рамках Дня Минсоцполитики УР), приняли участие 70 человек. 2. Подготовлена информация об итогах работы в области охраны труда за 2018 год (для Минсоцполитики УР). 3. Проведен мониторинг специальной оценки условий труда в подведомственных организациях по итогам 2018 года (оценено 99% рабочих мест). 4. Направлены рекомендации на предприятия и учреждения города о проведении Всемирного дня охраны труда. 5. Подана заявка на участие в конкурсе "Лучшее МО в области охраны труда". 5. Приняли участие в Республиканском совещании по охране труда. 6 . Приняли участие в расследовании 3 тяжелых несчастных случаев на предприятиях города.
05 | 5 | 02 | 2 | Организация участия предприятий и организаций города в конкурсах в области охраны труда | Управление экономики | в течение года | апрель-июнь | Повышена информированность в вопросах охраны труда, повышен престиж специалиста по охране труда | Проведено информирование о конкурсах : "Лучшая организация в области охраны труда", "Российская организация высокой социальной эффективности", "Успех и безопасность", «Лучшая организация работы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты», «Лучший специалист по охране труда». Подана заявка на участие в конкурсе "Лучшее МО в области охраны труда"
05 | 5 | 02 | 3 | Информирование предприятий, организаций и населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Управление экономики | в течение года | январь-декабрь | Повышена информированность в вопросах охраны труда, снижен травматизм на производстве (не более 20 несчастных случаев) | Размещено 20 информационных сообщений (официальный сайт, соц.сети). На предприятих города произошло 19 несчастных случаев, в т.ч. 4 тяжелых.
05 | 5 | 02 | 4 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций города, субъектов предпринимательства | Управление экономики, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства | в течение года | март | Повышена профессинальная грамотность в вопросах охраны труда не менее 350 руководителей и специалистов | Организован семинар для субъектов МСП "Вопросы охраны труда. Проведение специальной оценки условий труда".

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2018 год) | План на конец текущего 2019 года | Факт на конец отчетного периода 2019 год
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
05 |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы"
05 |  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города | млн.рублей | 42377 | 46825 | 43588 | 0.93087 | 102.8577
05 |  | 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 39914 | 42140 | 41851 | 0.99314 | 104.8529 |  |  | #REF!
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 14325 | 15510 | 15709 | 1.0128 | 109.6614 |  | Данные предвартительные, уточненные будут представлены Удмуртстатом в марте 2020 г.
05 | 1 | 2 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 785 | 765 | 785 | 1.0261 | 100 |  | На сегодняшний день обеспеченность города Воткинска торговыми площадями выше норматива по УР в 1,5 раза
05 | 1 | 3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 196 | 130 | 163 | 1.2538 | 83.1633 |  | В результате проводимых мероприятий повысилась потребительская грамотность и соответственно снизилось обращение потребителей
05 | 1 | 4 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 20 | 15 | 27 | 1.8 | 135
05 | 1 | 5 | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | человек | 73 | 75 | 82 | 1.0933 | 112.3288
05 | 2 | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 281 | 363 | 272 | 0.74931 | 96.7972 |  | Отчетные данные уточнены на основании сведени Единого реестра субъектов МСП Причины снижения субъектов МСП: -снятие с учета фактически неработающих организаций и ИП не предоставляющих отчетность более 1 года (по решению регистрирующего органа); -ликвидация организаций по решению учредителей; -снятие с учета организаций и ИП в связи с изменением места регистрации; - увеличение финансовой нагрузки на предпринимателей из-за внедрения -обязательной маркировки товаров; -повышение НДС до 20%; -монополизм федеральных торговых сетей, малые предприятия не выдерживают конкуренции и закрываются; -отсутствие средств для финансовой поддержки субъектов МСП (субсидии начинающим, субсидии на оборудование); -сложные условия получения финансовой поддержки в ФРМ, АО «Корпорация МСП».
05 |  | 2 | Число малых и средних предприятий | единиц | 940 | 1398 | 918 | 0.65665 | 97.6596 |  | Отчетные данные (2018, 2019гг) уточнены на основании сведений Единого реестра субъектов МСП
05 | 2 | 3 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 1804 | 2156 | 1734 | 0.80427 | 96.1197 |  | Причины снижения: -закрыитие неработающих ИП; -введение обязательной маркировки товаров (увеличение финансовой нагрузки на ИП)
05 | 2 | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 32 | 27.79 | 31.42 | 1.1306 | 98.1875
05 | 2 | 5 | Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска | млн. рублей | 95.104 | 88.2 | 103.05 | 1.1684 | 116.8367 |  |  | 0.84205
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 2935.5 | 2395.3 | 2583.67 | 1.0786 | 88.0146 |  | Данные предваритительные.
05 | 3 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 24.65 | 24.47 | 26.5 | 1.083 | 107.5051
05 | 3 | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 156 | 200 | 280 | 1.4 | 179.4872 |  |  | 1
05 | 4
05 | 4 | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения | % | 0.51 | 0.5 | 0.35 | 1.4286 | 68.6275 |  |  | 1
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 1 | Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе | процентов | 95 | 90 | 95 | 1.0556 | 100
05 | 5 | 2 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом | человек | 13 | 20 | 19 | 1.0526 | 146.1538
05 | 5 | 3 | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов | человек | 330 | 350 | 449 | 1.2829 | 136.0606 |  |  | 1

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-12-30 | 2310 | В паспорте программы раздел "Ресурсное обеспечение" изложен в новой редаакции, в подпрогрмме «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» раздел "Ресурсное обеспечение", приложения 5,6 изложены в новой редаакции

## ф 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования | уровень эффективности
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск на 2015-2021 годы" | Заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям | Управление экономики | 0.91869 | 0.953 | 0.964 | 1 | 0.964 | высокий
05 | 1 | Развитие потребительского рынка |  | Управление экономики | 0.929 | 1 | 0.929 | 1 | 0.929 | высокий
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики | 0.79737 | 0.842 | 0.947 | 1 | 0.947 | удовл
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высокий
05 | 4 | Содействие занятости населения |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высокий
05 | 5 | Развитие системы социального партерства, улучшение условий и охраны труда |  | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | высокий