## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата Администрации города Воткинска
(должность)
_______________ /И.В.Бородина
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2021годы"
по состоянию на 31.12.2019

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2019
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2021годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
09 |  | «Муниципальное управление» | Всего (1+2+3) | 70001.5 | 68932.4 | 98.4727
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 70001.5 | 68932.4 | 98.4727
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 53194.1 | 52127.5 | 97.9949
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 10787.2 | 10784.7 | 99.9768
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 6020.2 | 6020.2 | 100
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 1 | «Организация муниципального управления » | Всего (1+2+3) | 59828.3 | 58851.6 | 98.3675
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 59828.3 | 58851.6 | 98.3675
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 50639.8 | 49665.6 | 98.0762
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 9188.5 | 9186 | 99.9728
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 4 | "Архивное дело" | Всего (1+2+3) | 4153 | 4060.6 | 97.7751
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4153 | 4060.6 | 97.7751
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2554.3 | 2461.9 | 96.3826
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1598.7 | 1598.7 | 100
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 5 | "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | Всего (1+2+3) | 6020.2 | 6020.2 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 6020.2 | 6020.2 | 100
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования
средства бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 6020.2 | 6020.2 | 100
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2019
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2021годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | 1 |  |  | Организация муниципального управления в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2021 годы
9 | 1 | 0 1 |  | Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Бесперебойная деятельность Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска
9 | 1 | 0 1 | 1 | Оплата труда Главы муниципального образования «Город Воткинск» | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану
9 | 1 | 01 | 2 | Оплата труда муниципальных служащих и работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда; | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану
9 | 1 | 01 | 3 | Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска; Контрактные управляющие | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение нужд Главы муниципального образования «Город Воткинск», Администрации города Воткинска в товарах, работах, услугах | Приобретено 23 наименования товаров. Приобретено работ, услуг - 26 наименование. Кассовые расходы составили 100,0% к плану
9 | 1 | 01 | 4 | Иные мероприятия | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Уплата налогов, сборов и иных платежей. Обеспечение представительства Главы муниципального образования «Город Воткинск» на торжественных мероприятиях | Кассовые расходы составили 100% к плану
09 | 1 | 02 |  | Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных государственных полномочий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме
09 | 1 | 02 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, Управление социальной поддержки населения | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 26 заседаний, рассмотрен 501 административный материал. Наложено штрафов на сумму 285,6 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Под опеку передано 49 несовершеннолетних. Создано 6 приемных семей, в которых воспитывается 11 детей.
09 | 1 | 02 | 3 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100,0 %
09 | 1 | 02 | 4 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 295 обследований жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. Проведено 46 обследований помещений спецжилфонда. За 101 помещений произведена оплата коммунальных услуг. За детьми, оставшимися без попечения родителей, закреплено 24 помещений.
09 | 1 | 02 | 5 | Создание и организация деятельности административных комиссий | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска, заместитель Главы Администрации по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 25 заседаний, рассмотрено 734 материала. Наложено штрафов на сумму 487,8 тыс.руб.
09 | 1 | 02 | 6 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Управление учета и отчетности, Управление организационной работы | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Обновлены списки для Верховного суда УР на 2018-2022 годы, составлены списки для Центрального военного суда на 2019-2023 годы
09 | 1 | 02 | 7 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | Управление учета и отчетности, Управление социальной поддержки населения | 2015-2021 | 2019 | Предоставление мер социальной поддержки | На учете стоит 1167 многодетные семьи. Кассовые расходы составили 100% к плану
09 | 1 | 06 |  | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации города Воткинска | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2019 | Достижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Воткинска не ниже 49 процентов
09 | 1 | 06 | 1 | Автоматизация кадровых процедур | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Внедрение современных информационных технологий кадровой работы | В работе используется ПО "Кадры" разработанное отделом информатизации и ПО Администрации города Воткинска
09 | 1 | 06 | 2 | Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование - 6 чел. Количество служащих, прошедших иные образовательные программы - 13 чел.
09 | 1 | 06 | 3 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Соблюдение требований к лицам, находящимся на муниципальной службе | Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2019 год. Проведено 6 заседаний комиссии
09 | 1 | 06 | 4 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Подбор и прием на вакантные должности муниципальной службы наиболее компетентных сотрудников | Конкурсы не проводились | Проводятся по мере необходимости
09 | 1 | 06 | 5 | Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение нормативных документов органов местного самоуправления города Воткинска | Назначений из кадрового резерва не было | Проводятся по мере необходимости
09 | 1 | 06 | 6 | Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих за качественные конечные результаты служебной деятельности | Управление муниципальной службы и кадров, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2019 | Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты труда | Почетной грамотой Правительства УР награждено 2 служащих. 9 муниципальных служащих награждены Почетной грамотой Главы МО "Город Воткинск", Почетной грамотой Министерства образования и науки УР - 4 человека
09 | 1 | 06 | 7 | Проведение аттестации муниципальных служащих, прием квалификационных экзаменов на присвоение классного чина | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Присвоено 9 классных чинов
09 | 1 | 07 |  | Информатизация управленческих процессов в Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2019 | Повышение качества взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг
09 | 1 | 07 | 1 | Приобретение современного программного обеспечения и компьютерной техники | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Достижение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск» до 20 процентов. | Закуплено оборудование на сумму 1021,9 млн.руб.
09 | 1 | 07 | 2 | Обеспечение функционирования основного и резервного каналов доступа в сеть Интернет | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечена работа выделенных линий для Управления по делам архивов -1, для Управления ЗАГС - 1; для Администрации - 2. Выделено 3 отдельных канала для проведения вкс Удмуртской Республики и для инфомата госуслуг и электронной приемной Президента РФ.
09 | 1 | 07 | 3 | Обеспечение муниципальных служащих электронной подписью для выполнения юридически значимых действий | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Сокращение сроков оформления документации | Приобретено вновь 15 ЭЦП
09 | 1 | 07 | 4 | Обеспечение взаимодействия подразделений Администрации города Воткинска с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Сокращение сроков оформления документации | Межведомственное взаимодействие обеспечено на 12 рабочих местах, участвующих в оказании государственных услуг и муниципальных. Управление учета и отчетности взаимодействует по СУФД с федеральным казначейством, с ПФР, с ФСС, с ИФНС.
09 | 1 | 07 | 5 | Оснащение залов совещаний мультимедийным оборудованием | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечено функционирование мультимедийного оборудования в зале заседаний Думы и Актовом зале Администрации города Воткинска
09 | 1 | 07 | 6 | Модернизация комплексной защиты информации в органах местного самоуправления города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации | 2015-2021 | 2019 | Повышение надежности работы информационной системы Администрации города Воткинска | Обеспечена антивирусная защита информационной системы Dr .Web. Обновлены до новой версии комплекты ПО SekretNet - 10 шт. Установлено ПО UserGate для контроля доступа в Интернет
09 | 1 | 08 |  | Реализация административной реформы и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления города Воткинска | Управление учета и отчетности, Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадров, Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Достижение уровня рейтинговой оценки муниципального образования «Город Воткинск» по реализации административной реформы муниципальных образований Удмуртской Республики не ниже 3 места
09 | 1 | 08 | 1 | Проведение социологических исследований для оценки степени удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 |  | Опрос проведен в марте-апреле 2019 года. Результаты размещены на официальном сайте города "Воткинска"
09 | 1 | 08 | 2 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | Структурными подразделениями на постоянной основе проводится анализ действующего законодательства и внесение изменений в административные регламенты
09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Управления Администрации города Воткинска, отдел информатизации и программного обеспечения | 2015-2021 | 2019 | Сокращение сроков оформления документации | Организовано межведомственное взаимодействие по всем услугам, требующим межведомственного взаимодействия. Выполнено запросов: в ФОИВ - 1178; в РОИВ - 703.
09 | 1 | 08 | 4 | Ведение реестра муниципальных услуг | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | Структурными подразделениями на постоянной основе проводится анализ действующего законодательства. При необходимости вносятся изменения в перечни муниципальных услуг.
09 | 1 | 08 | 5 | Оптимизация числа функций Администрации города Воткинска и численности муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | Проведены организационно-штатные мероприятия по сокращению численности. Начато внедрение проекта "Эффективный муниципалитет"
09 | 1 | 08 | 6 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года № 991-р | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управление учета и отчетности | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | Подтверждены учетные записи на ЕПГУ 42715 граждан
09 | 1 | 08 | 7 | Публикация вновь появившихся, актуализация ранее опубликованных и вывод из эксплуатации устаревших (в соответствии с законодательством) государственных и муниципальных услуг на ЕПГУ и (или) РПГУ. | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | актуализация не проводилась | Проводится по мере необходимости
09 | 1 | 08 | 8 | Информирование населения муниципального образования в средствах массовой информации о преимуществах и порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Реализация мероприятий административной реформы | Организовано ежемесячное информирование населения на официальном сайте города, в газетах "Воткинские вести", размещено 300 рекламных листовок
09 | 1 | 09 |  | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных сферах управления | Правовое управление Администрации города Воткинска, Управление муниципальной службы и кадров, Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Отсутствие фактов коррупционного поведения муниципальных служащих
09 | 1 | 09 | 1 | Организация деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Создание межведомственного органа, координирующего работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в соответствиис планом на 2019 год . Проведено 1 заседание.
09 | 1 | 09 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение законов Российской Федерации и Удмуртской Республики | Проведена антикоррупционная экспериза 141 нормативно-правовых акта.
09 | 1 | 09 | 3 | Анализ практики применения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использование муниципального имущества, исполнение муниципальными служащими разрешительных и контрольных полномочий | Правовое управление Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Выявление фактов коррупционного поведения муниципальных служащих | Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе фактов коррупционного поведения не выявлено
09 | 1 | 09 | 4 | Организация «телефона доверия» для приема сообщений от граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Оперативное реагирование на сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Определен телефон 5-17-11 и сайт http:// votkinsk.ru. Оформлен информационный стенд. За 6 мес. 2019 года не получено ни одного сообщения
09 | 1 | 10 |  | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск», а также инновационных программ и инвестиционных проектов | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение промышленного роста на предприятиях всех форм собственности города Воткинска
09 | 1 | 10 | 1 | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение целенаправленного развития экономики города Воткинска | Программы разработаны и действуют | Проводится по мере необходимости
09 | 1 | 10 | 2 | Осуществление мониторинга выполнения планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Актуализация долгосрочных планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Ежеквартально проводится мониторинг социально-экономического развития города.
09 | 1 | 10 | 3 | Выполнение мероприятий по привлечению инвестиционных средств | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Увеличение объема инвестиций во все сферы экономики города Воткинска | Формируется заявка в Фонд развития моногородов о софинансировании мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на 2020 год.
09 | 1 | 10 | 4 | Регулирование цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями | Управление экономики | 2015-2021 | 2019 | Реализация полномочий органов местного самоуправления | Рассмотрены и утверждены тарифы на муниципальные услуги 5 муниципальных предприятий
09 | 1 | 11 |  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений | Отдел закупок Администрации города Воткинска, контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений, Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 |  |  | С 01.07.2019 года полномочия переданы Региональному центру закупок Удмуртской Республики
09 | 1 | 11 | 1 | Рассмотрение заявок муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 96 аукционов в электронной форме на сумму 42,6 млн.руб., экономия составила 4,7 млн.руб. Рассмотрено 379 заявок на участие в торгах, отклонено - 4 заявки.
09 | 1 | 11 | 2 | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Организация процедуры определения поставщиков регламентирована Постановлением Администрации города Воткинска от 23.03.2016 года № 456
09 | 1 | 11 | 3 | Организация проведения заседаний Единой комиссии по размещению муниципальных закупок | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 37 заседаний Единой комиссии
09 | 1 | 11 | 4 | Обеспечение хранения в сроки, установленные законодательством, документации о закупках | Отдел закупок Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечено
09 | 1 | 12 |  | Информационное обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019
09 | 1 | 12 | 1 | Публикация правовых актов | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Исполнение норм федерального законодательства | Размещено 180 постановлений Администрации города Воткинска, 65 решений Воткинской городской Думы
09 | 1 | 12 | 2 | Информирование населения о деятельности администрации города Воткинска, о социально-экономическом развитии города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска, Управления Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Обеспечен бесперебойный доступ в к официальному сайту votkinsk.ru, и своевременное обновление информации. В СМИ размещено 2807 информационных материалов. Создана официальная группа в социальной сети "В контакте". Выпущено 15 номеров сборника "Муниципальные ведомости"
09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска | Обеспечен быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, добавлено 2 новых раздела сайта
09 | 4 |  |  | Архивное дело
09 | 4 | 01 |  | Организация хранения, учёта, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Управление по делам архивов | 2015-2021 | 2019 | Хранение, комплектование, учет и спользование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов
09 | 4 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности управления по делам архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Управление по делам архивов Администирации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%, контроль температурно-влажностного режима – до 100%, картонирование архивных документов – до 100% | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации - заключен договор на обслуживание системы ОПС с ООО "Феху", осуществляется контроль температурно-влажностного режима – проводятся ежедневные измерения температуры и влажности воздуха -100%, картонирование архивных документов – 1307 ед.хр. - 100% .
09 | 4 | 01 | 2 | Физико – химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Выполнение работ по реставрации - 10 ед.хр. 419 листов, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе - 10 ед.хр. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов. Картонирование 100 ед.хранения | Выполнены работы: реставрация 10 ед.хр.- 428 л. (Ф.28, 281) - 100%, обновлен переплет 11 ед. хранения (Ф. 28, 281, 373) - 110%; картонирование архивных документов – 1307 ед.хр. - 1307%; проведена полистная проверка с целью выявления и учета документов на бумажной основе с повреждениями (дефектами) носителя и текста по методу В.Ф. Привалова 1 фонд (Ф.56, 42 ед.хр.), в результате было выявлено 6 ед.хр. с незначительными повреждениями носителя и 6 ед. хр. с повреждениями текста (незначительное выцветание машинописного текста). При этом обработано от пыли 8160 ед. хр.
09 | 4 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Прием на постоянное хранение ежегодно 904 ед.хр. документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования управления по делам архивов, а также приём документов, хранящихся в организациях сверх установленного срока | Принято на постоянное хранение 1221 ед.хр. от источников комплектования - 135% и 86 ед. хр. документов по личному составу ликвидированных предприятий.
09 | 4 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризации | Управление по делам архивов Администирации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Проведение 9 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 50 информационных мероприятий -555,5%, в т.ч. - 2 выставки: «Её призвание – театр»» (к году театра в России), «Историк, журналист-писатель» (к 80-летию Союза писателей Удмуртии); - 4 инициативных информации; - 3 статьи в газеты; - 14 уроков-лекций (253 чел.); - 16 экскурсий (271 чел.); - 11 информаций на сайте муниципального образования «Город Воткинск» и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Votkinsk.ru».
09 | 4 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящих ся в управлении по делам архивов по установленным форм ам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | Введено 100 %
09 | 4 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Оцифровка архивных дел, внедрение автомати -зированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснаще-ние в управлении по делам архивов общественного места доступа к информациионным ресурсам
09 | 4 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел | Введено в базу данных «Архивный фонд» 18 организаций, 2020 заголовков дел - 100%
09 | 4 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска, в электронный вид (оцифровка) | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Оцифровка 32 архивных дел (6906 страниц), хранящихся в управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Оцифровано 100 архивных дел/ 10512 страниц. Итого: 312,5 % от плана, 3,1% - от общего числа архивных дел, хранящихся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска.
09 | 4 | 3 |  | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Предоставление муниципальных и государственных услуг юридическим и физическим лицам
09 | 4 | 3 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Прием и исполнение за год 1465 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено: 1777 запроса в законодательно установленные сроки, в т.ч.: - 200 запросов поступило с использованием СЭД Vipnet Client (Деловая почта), - 1067 запросов поступило через порталы государственных и муниципальных услуг, - 60 запросов от МФЦ. Итого: 122 %.
09 | 4 | 3 | 2 | Оказание методической и практической помощи организациям в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Проведение 9 мероприятий управления по вопросам оказания методической и практической помощи органи-зациям-источникам комплектования Управления по делам архивов Администрации города Воткинска | Оказана методическая помощь 29 организациям-источникам комплектования архива в разработке нормативных документов (Инструкций по ведению делопроизводства, Номенклатур дел, Положений об архиве и экспертной комиссии) (Приложение 4). Кроме того, оказана помощь в разработке Номенклатуры дел на 2019 год 1 организации, не являющейся источником комплектования архива - муниципальному автономному бюджетному образовательному учреждению «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики. Итого: 323 %.
09 | 4 | 3 | 3 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале муниципального архива | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Предоставление доступа в читальном зале управления по делам архивов не менее 10 пользователям к архивным документам | Предоставлен доступ в читальном зале управления по делам архивов 14 пользователям к 159 архивным документам. Итого: 140 %.
09 | 4 | 3 | 4 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Выполнение мероприятий административной реформы | Принято и исполнено 829 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе: 83 - через СЭД "Деловая почта", 24 - через МФЦ, 483 - через РПГУ. Итого: 100%.
09 | 4 | 3 | 5 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории МО «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Оказана методическая помощь 2 организациям – ЗАО "Молпрод" и ИП "Вотинов Илья Сергеевич" в связи с ликвидацией. Итого: 100 %.
09 | 4 | 3 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов, пользователям в читальном зале управления по делам архивов Администрации города Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале управления по делам архивов к архивным документам, отнесен-ным к собственности Удмуртской Республики | К документам архива, отнесенным к собственности УР, обратилось 12 человек. Итого: 100 %.
09 | 4 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019
09 | 4 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в управлении по делам архивов Администрации города Воткинска архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Обеспечить временное хранение более 21089 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | На 01.01.2020 архив обеспечивает временное хранение 22041 дела, отнесенного к собственности УР. Итого: 105 %.
09 | 4 | 04 | 2 | Организация приема в управление по делам архивов Администрации города Воткинска архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Планируется принять 155 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято 348 дел, отнесенных к собственнности УР, от 9 организаций. Итого: 225 %.
09 | 4 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации города Воткинска по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности Удмуртской Республики | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100%.
09 | 4 | 04 | 4 | Использование архивных документов, отнесенных к государственной собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, теле- и радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Проведено 2 информационных мероприятия на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР ( выставка «Её призвание - театр"), «Историк, журналист-писатель» (к 80-летию Союза писателей Удмуртии). Итого: 100%.
09 | 4 | 05 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов Управления по делам архивов Администрации города Воткинска составляет на 01.01. 2019 – 21368 ед.хр. | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности УР
09 | 4 | 05 | 1 | Оплата труда и страховых взносов работникам управления по делам архивов | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики | Оплата произведена в размере - 100%
09 | 4 | 05 | 2 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики | Приобретен модем на сумму 1369 руб. Итого: 100%.
09 | 4 | 05 | 3 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 2015-2021 | 6 мес.2019 | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности УР | Оформлена подписка на журнал «Отечественные архивы» на 2 полугодие 2019 года на сумму 2912 руб. 79 коп., МБ. и на 1 полугодие 2020 года на сумму 2923 руб. 50 коп., МБ. Приобретены тактильные таблички для инвалидов (кнопка вызова и вывеска) на сумму 4950 руб., МБ. проведена заправка картриджей на сумму 3000 руб., РБ. Проведена поверка 9 огнетушителей (порошковых и углекислотных) на сумму 900 руб., РБ. Выполнены работы по ремонту кровли здания архива по ул.Садовникова, 12 (электронный аукцион по 44-ФЗ) на сумму 130016 руб. 40 коп., РБ. Проведена поверка средств измерений теплоэнергии на сумму 3296 руб. 06 коп., МБ. Приобретены 3 кондиционера (в архивохранилище, операционный зал, кабинет руководителя) на сумму 91791 руб. 00 коп., РБ.
09 | 5 |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы
09 | 5 | 0 1 |  | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019
09 | 5 | 0 1 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданскогот состояния на территории города Воткинска | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска. Зарегистрировано 3225 актов. Совершено юридически значимых действий-6851.
09 | 5 | 0 1 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Исполнено извещений и заключений о внесении исправлений и (или) изменений в актовые записи, поступившие из органов ЗАГС России и иностранных государств (265 и 43). Дооформлены записи актов о расторжении брака-221. Аннулирована 1 актовая запись. Внесены 671 отметка в первые экземпляры актовых записей.
09 | 5 | 0 1 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | анулировано записей актов гражданского состояния-0 | Мероприятие носит заявительный зарактер
09 | 5 | 0 1 | 4 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленных федеральным законом срока | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния. | Производилось поддержание охранного и светового режимов хранения документов, осуществление еженедельного контроля за температурно-влажностным режимом в архиве с занесением данных в журнал, осуществление ежеквартальных профилактических работ по обеспыливанию актовых книг. Номенклатура дел на 2019 год утверждена ЭК Управления ЗАГС Администрации города Воткинска. (Протокол № 1 от 11.01.2019 года).
09 | 5 | 0 1 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния. | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | Выдано 1357 повторных свидетельств и 3163 справок.
09 | 5 | 0 1 | 6 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС ) отчетов по движению указанных бланков | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Учет обеспечен. На начало отчетного периода: - 2928 бланков; израсходовано: первично- 3515, повторные свидетельства - 1334, испорчено- 11, передано в комитет по делам ЗАГС - 1202, всего - 6062. Получено - 8590. Остаток - 5456.
09 | 5 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019
09 | 5 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть, в том числе, выдаче повторных свидетельств (справок), внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния в соответствии с переданными государственными полномочиями | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов | Услуги предоставлены в полном объеме
09 | 5 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств | Направлено запросов по истребованию личных документов - 14
09 | 5 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС
09 | 5 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплете записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС | Выполнено формирование актовых книг, составление описей дел за 2018год, утвержденных ЭПМК по делам архивов. (Протокол № 11 от 29.10.2019года). Сформировано 41 актовых книг за 2018 год. Переплетено 35 актовых книг за 2018 год.
09 | 5 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС | Режимы хранения документов обеспечены
09 | 5 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
09 | 5 | 04 | 1 | Перевод в электронный вид записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2015-2021 | 2019 | Выполнение плановых показателей по переводу документов в электронную форму | В электронную форму переведено 78024 актовых записей - 100% от плана

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2019
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2019
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2015-2021годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2018 год) | План на конец отчетного 2019 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
09 | 1 |  | Организация муниципального управления на 2015-2021 годы
09 |  | 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тысяч человек | 97.5 | 97.9 | 97.34 | 0.989 | 99.5 | Рост естественной убыли населения
|  | 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 48.6 | 49.1 | 49 | 1 | 100
|  | 3 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 1062 | 1030.26 | 1036 | 1 | 0.97
|  | 4 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | 97 | 74.5 | 97 | 1.3 | 100
09 |  |  | Архивное дело
|  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск | % | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 1 | 100.2
|  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы в общем объёме единиц хранения, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 100
|  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источникам комплектования управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
|  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | % | 3 | 8 | 3.1 | 0.97 | 103.3 | Произведено уточнение показателя за предыдущие годы
09 |  |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы
|  | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1926 года по 31 марта 2015 года) | количество | 152370 | 78024 | 78024 | 1 | 100
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-01-30 | 142 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» на 2019 год.
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-04-08 | 624 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» на 2019 год.
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-07-29 | 1289 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск» по итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 года.
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-12-30 | 2308 | Приведение в соответствие заявленных в МП объемов бюджетного финансирования к объемам средств, утвержденных решением о бюджете МО «Город Воткинск», по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года

## ф 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
09 |  | "Муниципальное управление" муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 1.035 | 1.02 | 1 | 0.985 | 1.015
09 | 1 | Организация муниципального управления муниципального образования город Воткинск» на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации г. Воткинска | 1.087 | 1.07 | 1 | 0.984 | 1.016
09 | 4 | «Архивное дело» на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление по делам архивов Администрации города Воткинска | 1.015 | 0.994 | 1 | 0.978 | 1.022
09 | 5 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2021 годы | Руководитель Аппарата Администрации г. Воткинска | Управление ЗАГС Администрации города Воткинска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Примечание:
- значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой
- к результатам оценки прикладывается расчет показателей