|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Координатор муниципальной программы -  заместитель главы Администрации по социальным вопросам - начальник управления социальной поддержки населения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.А. Александрова  **ПЛАН мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Воткинск»**  **«Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы»**  **на 2021 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Срок выполнения, год | | Ожидаемый непосредственный результат | | |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие дошкольного образования** | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Поносова Ю.А. главный специалист | 2021 | | Проведен учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставлены путевки в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Лузина Н.В., начальник сектора дошкольного воспитания | 2021 | | Предоставлены средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Оказание муниципальными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Лузина Н.В., начальник сектора дошкольного воспитания | 2021 | | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Горозий Е.И., руководитель МКУ ЦУи О | 2021 | | Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Воткинска, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики. | | |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Реализация предоставления мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Горозий Е.И., руководитель МКУ ЦУи О | 2021 | | Освобождены от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования родители (законные представители), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | | |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях , находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Горозий Е.И., руководитель МКУ ЦУи О | 2021 | | Освобождены от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детей – инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией | | |
| 01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализация наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения | Мокин В.В.. начальник сектора  Руководители дошкольных образовательных учреждений | 2021 | | Проведен текущий, капитальный ремонт, созданы условия для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовлены муниципальные учреждения к новому учебному году, отопительному сезону .Обеспечены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализованы меры противопожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | |
| 01 | 1 | 05 |  | Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности в целях реализации национального проекта РФ "Демография"*( проект "Содействие занятости женщин)* | Лузина Н.В., начальник сектора дошкольного воспитания | 2021 | | Приобретено оборудование для дошкольной образовательной организации (ул. Ленинградская) | | |
| 01 | 1 | 06 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Лузина Н.В., начальник сектора дошкольного воспитания | 2021 | | Повышена квалификация педагогических кадров. Разработана образовательная программа с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая). | | |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие общего образования** | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального, основного и среднего общего образования | Бородулина Т.И. , заместитель начальника | 2021 | | Предоставлены средства , созданы условия на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе обеспечены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | |
| 01 | 2 | 01 | 5 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, реализация наказов избирателей | Мокин В.В.. начальник отдела  Руководители общеобразовательных учреждений | 2021 | | Приобретено учебно-лабораторное, спортивное оборудование. Обеспечена возможность обучения по ФГОС. Выделены средства для подготовки муниципальных учреждений к текущему отопительному сезону. Благоустроены прилегающие территории. | | |
| 01 | 2 | 01 | 6 | Содержание муниципального имущества (текущий ремонт, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году, отопительному периоду) | Мокин В.В.. начальник отдела  Руководители общеобразовательных учреждений | 2021 | | Проведен текущий ремонт, созданы условия для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | | |
| 01 | 2 | 02 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2021 | | Выполнены переданные государственные полномочия Удмуртской Республики | | |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях *(в рамках реализации национального проекта "Образование", проект "Цифровая образовательная среда")* | Управление образования | 2021 | | Созданы дополнительные возможности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | | |
| 01 | 2 | 05 | 1 | Укомплектование учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательной школы на 825 мест в мкр. Южный *(в рамках реализации республиканской программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016 - 2025 годы"* | Администрация города Воткинска    Директор МБОУ СОШ №5 (по согласованию) | 2021 | | Проведены все мероприятия по приобретению учебно-лабораторного оборудование для общеобразовательной школы на 825 мест в мкр. Южный | | |
| 01 | 2 | 06 |  | Организация и проведение олимпиад школьников, мониторингов на муниципальном уровне *(в рамках реализации национального проекта "Образование", проект "Успех каждого ребенка")* | Растобарова Т.В., руководитель МБУ ИМЦ | 2021 | | Привлечено к участию и в олимпиадах и мониторингах более 5 тысяч учащихся. Организована работа по целевому набору, заключено не менее 10 договоров. | | |
| 01 | 2 | 07 |  | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС СОО) | Управление образования | 2021 | | 100% обучающихся будут обучаться по программам соответствующим ФГОС. Повышена квалификация педагогических кадров. Разработана образовательная программа с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая). | | |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 | 1 | Оказание учреждениями дополнительного образования детей муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Введена в режим функционирования система персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО), достигнуты показатели «дорожной карты» по проекту «Успех каждого ребенка» | | |
| 01 | 3 | 01 | 3 | Организация дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности  *(в рамках реализации национального проекта "Образование", проект "Успех каждого ребенка")* | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Ежегодно повышена квалификация 30% педагогических кадров | | |
| 01 | 3 | 01 | 4 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Воткинска в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений *(в рамках реализации национального проекта "Образование", проект "Успех каждого ребенка", республиканской программы "Доступное дополнительное образование для детей")* | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | | |
| 01 | 3 | 01 | 6 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Проведены все запланированные мероприятия по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | | |
| 01 | 3 | 01 | 7 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей *(в рамках реализации национального проекта "Образование", проект "Успех каждого ребенка")* | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Введена в режим функционирования система персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) | | |
| 01 | 3 | 02 | 1 | Обеспечение участия представителей города Воткинска в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Не менее 45% представителей города Воткинска приняли участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | | |
| 01 | 3 | 02 | 2 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Предоставлено дополнительное образование детей по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | |
| 01 | 3 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, реализация наказов избирателей | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Проведен текущий ремонт, все общеобразовательные учреждения подготовлены к новому учебному году. Обеспечены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | |
| 01 | 3 | 05 |  | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция ) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | | Получены субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция ) детских школ искусств | | |
| **01** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации города Воткинска, организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2020-2024годы | Управление образования | 2021 | | Реализованы установленные полномочия (функции), организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы» | | |
| 01 | 4 | 02 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования | 2021 | | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (обеспечение деятельности МБУ ИМЦ, МКУ ХЭС) | | |
| 01 | 4 | 03 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Воткинска | Управление образования | 2021 | | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | | |
| 01 | 4 | 04 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2021 | | Повышена квалификация руководителей образовательных учреждений | | |
| 01 | 4 | 07 |  | Организация работ по разработке и внедрению муниципальной системы независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций | Управление образования | 2021 | | Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 14 общеобразовательных организаций | | |
| 01 | 4 | 08 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в городе Воткинске | Управление образования | 2021 | | На стендах и сайтах образовательных организаций размещена полная информация о деятельности учреждения. Обеспечена взаимосвязь с потребителями муниципальных услуг. Приняты меры реагирования на жалобы и предложения потребителей. | | |
| **01** | **5** |  |  | **Детское и школьное питание** | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение витаминизированным молоком и кулинарным изделием учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2021 | | Увеличена доля детей 1 и 2 групп здоровья. Оказана поддержка малообеспеченным семьям, дети из которых получили льготное питание. | | |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей, учащихся с ОВЗ | Управление образования Администрации города Воткинска | 2021 | | Достигнут показатель по охвату горячим питанием учащихся (98%). Организовано двухразовое питание для обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. | | |
| 01 | 5 | 01 | 3 | Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной продукцией, соками и другими продуктами питания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | Управление образования | 2021 | | Улучшены показатели здоровья детей дошкольного возраста | | |
| 01 | 5 | 01 | 4 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2021 | | Обеспечены завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащиеся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечены качественным питанием учащиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, в том числе учащиеся из малоимущих семей. Произошло увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья. | | |
| **01** | **6** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | |
| 01 | 6 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (Cодержание МАУ ДОЛ "Юность") | Управление образования | | 2021 | | Обеспечена деятельность МАУ ДОЛ "Юность" за счет средств бюджета города Воткинска | |
| 01 | 6 | 02 |  | Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | Управление образования | | 2021 | | Предоставлено частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | |
| 01 | 6 | 03 |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | Управление образования | | 2021 | | Организованы лагеря на базе школ и учреждений дополнительного образования | |
| 01 | 6 | 04 |  | Организация временного трудоустройства подростков | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | | 2021 | | Проведены мероприятия по организации временного трудоустройства подростков | |
| 01 | 6 | 05 |  | Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | | 2021 | | Увеличен перечень вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков | |
| 01 | 6 | 06 |  | Организация иных форм отдыха детей в каникулярное время за исключением дневных лагерей и загородных лагерей | Управление образования образовательные учреждения города Воткинска | | 2021 | | Организованы иные формы отдыха детей в каникулярное время за исключением дневных лагерей и загородных лагерей | |