## Форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
02 |  |  |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Всего | [5 empty] | 79395.5 | 79771.8 | 38782.7 | 48.8475 | 48.6171
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 79395.5 | 79771.8 | 38782.7 | 48.8475 | 48.6171
02 |  | 01 | 1 |  | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни») | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 200100820 | 460 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0200162800 | 620 | 0 | 240 | 191.9 | 0 | 79.9583
02 |  | 02 | 2 |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200261540 | 240 620 | 800 | 800 | 259.7 | 32.4625 | 32.4625
02 |  | 02 | 4 |  | Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200261570 | 620 | 170 | 170 | 46.5 | 27.3529 | 27.3529
02 |  | 03 | 1 |  | Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361550 | 620 | 6153 | 6153 | 3292.5 | 0 | 53.5105
02 |  | 03 | 2 |  | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361560 | 620 | 2057 | 2057 | 956.2 | 46.4852 | 46.4852
02 |  | 03 | 3 |  | Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200361580 | 620 | 67306.4 | 67306.4 | 32718.1 | 48.6107 | 48.6107
02 |  | 03 | 4 |  | Уплата земельного налога и налога на имущество | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0200360630 | 620 | 2909.1 | 2909.1 | 1317.8 | 45.2992 | 45.2992

## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Всего | 107015.5 | 87251.9 | 81.532
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 79395.5 | 79771.8 | 100.474
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 79259.2 | 79771.8 | 100.6467
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 136.3 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 27620 | 7480.1 | 27.0822

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
02 |  |  |  | "Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020 - 2024 годы"
02 | 1 | 01 |  | Совершенствование и модернизация инфраструктуры объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020
02 | 1 | 01 | 1 | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный и текущий ремонт объектов спорта (проект «Спорт – норма жизни») | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | 1. Ввод в эксплуатацию ФОК «Крытый каток с искусственным льдом»; 2. Строительство спортивного комплекса в микрорайоне «Нефтяник» города Воткинска; | 1. Завершается строительство ФОК «Крытый каток с искусственным льдом»; 2. Идет строительство спортивного комплекса в микрорайоне «Нефтяник» города Воткинска
02 | 1 | 01 | 2 | Организация и оборудование спортивных площадок по месту жительства | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЖКХ, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц. | В 3 квартале будут построены 2 площадки, школы № 5 и 6 стали победителями конкурса молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера",
02 | 1 | 01 | 3 | Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц. | Мониторинг объектов спорта на предмет доступной среды, создание дорожной карты - по плану октябрь 2020
02 | 1 | 01 | 4 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц. | Мониторинг оборудования, инвентаря требующие модернизации и создание дорожной карты до 2024 года - по плану октябрь-ноябрь 2020
02 | 1 | Р5 | 5 | Закупка спортивно – технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Создание малых спортивных площадок не менее одной в год, что позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. | Заключено соглашение между Министерством спорта и Администрацией города о поставке оборудования для оснащения и создания малых спортивных площадок в 3 квартале 2020
02 | 1 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физкультурой, ведению ЗОЖ (проект «Демография»). | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске (не менее 145); Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 20,33 процентов в общей численности данной категории лиц.
02 | 1 | 02 | 1 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан к занятиям физической культурой, ведению ЗОЖ. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Организация массовых физкультурно – спортивных мероприятий таких как: «Лыжня России», «Кросс нации», «Кругосветка Удмуртии», «День физкультурника», «День города», «Оранжевый мяч», «Всероссийские соревнования по триатлону» и др. ведет к увеличению систематически занимающихся физкультурой и спортом и преследует цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» - увеличение количества средней продолжительности жизни населения | Проведено 7 массовых физкультурных мероприятий, в том числе "Лыжня России"
02 | 1 | 02 | 2 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обеспечение участия сборных команд в Республиканских соревнованиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Повышение конкурентоспособности спортсменов города, увеличение количества спортсменов – разрядников (юношеские разряды, 2,3 взрослые разряды). Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. | За первое полугодие проведено 35 мероприятий, это 60 % от плана. Приняли участие в 10 Республиканских соревнованиях.
02 | 1 | 02 | 3 | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей; недопущение (предотвращение) несчастных случаев с детьми на водоемах. | Около 300 учащихся вторых классов прошли обучение плаванию
02 | 1 | 02 | 4 | Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение доли населения выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. | Из запланированных годовых 44 мероприятий провели 14, что составляет 31,8 процент.
02 | 1 | 03 |  | Организация и обеспечение тренировочного процесса для спортсменов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020
02 | 1 | 03 | 1 | Организация тренировочного процесса сборной команды по хоккею с мячом г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Участие команды города Воткинска в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. | Команда приняла участие и заняла 2 место в группе, что давало ей право выступить в финале. Финал был отменен.
02 | 1 | 03 | 2 | Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Выступление спортсменов высокого класса города Воткинска на соревнованиях Российского и Международного уровня. Проведение спортсменами мастер – классов по видам спорта, что дополнительно привлечет к регулярным занятиям граждан. | На постоянной основе тренируется и выступает на 1 июля 7 человек
02 | 1 | 03 | 3 | Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 54,35 процентов. | Количество занимающихся по муниципальному заданию на 1 июля составляет 119 человек
02 | 1 | 03 | 4 | Уплата земельного налога и налога на имущество МАУ СШ «Знамя» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Уплата земельного налога и налога на имущество | Уплата по плану проведена на 45,3 процента
02 | 1 | 03 | 5 | Специальная оценка условий труда | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 1 полугодие 2020 | Специальная оценка условий труда | Пройдет в 3 квартале 2020

## Форма 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»
| Ответственный исполнитель |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
02 |  | 938 | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Число лиц проходивших спортивную подготовку | чел. | 1124 | 1124 | 1119 | 99.5552 | 99.5552
|  |  | 2) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 67306.4 | 67306.4 | 32718.1 | 48.6107 | 48.6107
02 |  | 938 | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Количество мероприятий | единиц | 44 | 44 | 14 | 31.8182 | 31.8182
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 170 | 170 | 46.5 | 27.3529 | 27.3529

## Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 22 120,55 | 22120.55 | 23767.16 | 1.08
|  | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 30 | 35 | 35 | 1
|  | 3 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 41 | 41.44 | 41 | 0.99
|  | 4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 76.49 | 77.35 | 76.49 | 0.01
|  | 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10.64 | 11 | 11 | 1
|  | 6 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске | ед. | 138 | 140 | 35 | 0.25
|  | 7 | Строительство малых спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО населением | ед. | 1 | 1 | 0 | 0

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1

## Форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
02 |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» | Заместитель Главы по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой