## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунального хозяйства и транспорту
А.А. Гредягин
"__________" __________________ 2020г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01.07.2020

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.07.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020г. | Сводная бюджетная роспись на 30.06.2020г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 308228.5626 | 452276.6034 | 33398.1991 | 10.84% | 7.384%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 304430.7626 | 445943.9999 | 33398.1991 | 10.97% | 7.489%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 2000 | 2476.75 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 1797.8 | 3855.8535 | 0 | 0% | 0%
7 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 2000 | 2476.75 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 2476.75 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 02 |  |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710208320 | 244 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07102S8320 |  | 0 | 2 | 0 | 0% | 0%
07 | 1 | 06 |  |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710662000 | 244 | 0 | 474.75 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 138876.8626 | 155901.0626 | 2559.9502 | 1.843% | 1.642%
07 | 2 | 01 | 6 |  | Мероприятия по санитарной обработке мест общего пользования многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720162159 | 244 | 0 | 620 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0720162159 | 811 | 0 | 9013 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 | 03 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 4152.2626 | 3927.2626 | 448.8405 | 10.81% | 11.43%
07 | 2 | 09 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720462120 | 244 | 2597.3 | 2447.3 | 42.6384 | 1.642% | 1.742%
07 | 2 | 12 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720706200 | 121,244 | 814.4 | 814.4 | 367.6152 | 45.14% | 45.14%
07 | 2 | 13 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862130 | 244 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 | 19 | 2 |  | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721162140 | 244 | 400 | 400 | 160.856 | 40.21% | 40.21%
07 | 2 | 02 |  |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 072F367483 | 414 | 125718.9 | 133252.062 | 1478.862 | 0% | 1.11%
[10 empty] | 072F367484 |  | 3888.2 | 4121.238 | 45.738 | 0% | 1.11%
[10 empty] | 072F36748S |  | 1285.8 | 1285.8 | 15.4 | 0% | 1.198%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 11351.7 | 36703.5765 | 3676.2675 | 32.39% | 10.02%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 11351.7 | 36703.5765 | 3676.2675 | 32.39% | 10.02%
07 | 3 | 03 |  |  | Реализация регионального проекта "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730360140 | 414 | 0 | 12 | 11.9794 | 0% | 99.83%
[10 empty] | 073G55430 |  | 5.7 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 073G522430 |  | 0 | 4235.258 | 3410.13 | 0% | 80.52%
[10 empty] | 073G52243S |  | 0 | 0.61745 | 0.34091 | 0% | 55.21%
07 | 3 | 06 |  |  | Техническое обслуживание сетей газопровода находящиеся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 244 | 590 | 650 | 74.1892 | 12.57% | 11.41%
07 | 3 | 07 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730701440 | 243 | 3875 | 3875 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07307S1441 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730701441 |  | 0 | 2000 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730701440 | 244 | 0 | 55.8 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07307S1440 | 244 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730762260 | 244 | 0 | 33.004 | 33.004 | 0% | 100%
07 | 3 | 08 | 2 |  | Строительство , реконструкция и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 935 | 05 | 02 | 0730800820 | 414 | 0 | 16500 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07308S0820 |  | 0 | 1.65 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07308S8000 |  | 7.5 | 7.299 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 10 |  |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731060140 | 414 | 0 | 488.748 | 146.624 | 0% | 30%
07 | 3 | 12 |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731208000 | 414 | 6834 | 6834 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07312S8000 |  | 29.5 | 2000 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 44672.4 | 44841.288 | 14111.0765 | 31.59% | 31.47%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 44672.4 | 44841.288 | 14111.0765 | 31.59% | 31.47%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, свалки), содержание улиц частного сектора, ручная уборка тротуаров, остановок, лестниц и т.д. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 4500 | 4327 | 2000 | 44.44% | 46.22%
[10 empty] | 074016235Д |  | 0 | 300 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740162370 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740162390 |  | 500 | 200 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 2200 | 2175.212 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740262320 |  | 0 | 1900.349 | 431.2214 | 0% | 22.69%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 1800 | 1770.5 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 244 | 24402.7 | 24140.284 | 11424.694 | 46.82% | 47.33%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 1100 | 1280 | 247.3611 | 22.49% | 19.33%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740660180 | 244 | 0 | 295 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740608810 |  | 0 | 1172.5 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740662800 |  | 6000 | 3708.843 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07406S8810 |  | 800 | 349.9 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962320 | 244 | 1350 | 1350 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 11 |  |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741162360 | 244 | 692.9 | 542.9 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 14 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741405400 | 244 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 15 |  |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741562330 | 244 | 10 | 10 | 7.8 | 78% | 78%
07 | 4 | 16 |  |  | Выдача справки о захоронении | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741662710 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 17 |  |  | Предоставление земельного участка для погребения умершего | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741762720 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 101689.3 | 204607.8264 | 8569.573 | 8.427% | 4.188%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 99891.5 | 200751.9729 | 8569.573 | 8.579% | 4.269%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 1797.8 | 3855.8535 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 01 |  |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление капитального строительства | 940 | 04 | 09 | 0750104650 | 414 | 0 | 2087.91 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0750108000 |  | 90 | 1707.8 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07501S4650 |  | 0 | 2.09 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07501S8000 |  | 0 | 58.0535 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750104650 |  | 0 | 7000 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07501S9510 |  | 0 | 3.777 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 02 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных инженерных сооружений. | Управление капитального строительства | 940 | 04 | 09 | 0750200000 | 244 | 1707.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  | 0750262510 |  | 17362.3 | 17287.3 | 7765 | 44.72% | 44.92%
07 | 5 | 06 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750604650 | 244 | 75521.7 | 145491.5 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07506S4650 |  | 100 | 145.5079 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0750662530 |  | 3000 | 26315 | 75 | 2.5% | 0.285%
07 | 5 | 07 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750761900 | 244 | 3900 | 4501.388 | 729.573 | 18.71% | 16.21%
07 | 5 | 13 |  |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0751362540 | 244 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0% | 0%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 9638.3 | 7746.1 | 4481.332 | 46.5% | 57.85%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121,129,244 | 9638.3 | 7746.1 | 4481.332 | 46.5% | 57.85%

## ф2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2015-2020 годы | Всего (1+2+3) | 452276.61 | 33398.2 | 7.384%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 452276.61 | 33398.2 | 7.384%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 145920.2 | 31506 | 21.59%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 171396.51 | 413.3 | 0.2411%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 134959.9 | 1478.9 | 1.096%
2) средства бюджето других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего (1+2+3) | 2476.75 | 0 | 0%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 2476.75 | 0 | 0%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2476.75 | 0 | 0%
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего (1+2+3) | 155901.064 | 2559.95 | 1.642%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 22648.96 | 1081.05 | 4.773% | 1.05
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 17713.36 | 667.75 | 3.77% | 1.05
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 4935.6 | 413.3 | 8.374%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 133252.1 | 1478.9 | 1.11%
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего (1+2+3) | 36703.58 | 3676.27 | 10.02%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 36703.58 | 3676.27 | 10.02%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 25994.58 | 3676.27 | 14.14%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 10709 | 0 | 0%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего (1+2+3) | 44841.29 | 14111.08 | 31.47%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 44841.29 | 14111.08 | 31.47%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 43668.79 | 14111.08 | 32.31%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1172.5 | 0 | 0%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего (1+2+3) | 204607.83 | 8569.57 | 4.188%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 204607.83 | 8569.57 | 4.188%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 48320.62 | 8569.57 | 17.73%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 154579.41 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 1707.8 | 0 | 0%
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего (1+2+3) | 7746.1 | 4481.33 | 57.85%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 7746.1 | 4481.33 | 57.85%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7746.1 | 4481.33 | 57.85%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.07.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2020 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф3
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Распоряжением Правительства УР от 08.10.2017 № 1367-р принято решение о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план и предложено Администрации муниципального образования "Город Воткинск" обеспечить подготовку проекта. В настоящее время проведены торги, определен победитель, проводится работа по подписанию контракта.
07 | 1 | 02 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. |  | -
07 | 1 | 02 | 1 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города | Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 02.07.2020 г. № 806-р "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск", утвержденные решением Воткинской городской Думы от 26 мая 2010 года № 590 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" внесены изменения в текстовую часть документа.
07 | 1 | 02 | 2 | Мероприятия по определению коорднат характерных точек границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий муиципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | В Минстрой Удмуртской Республики направлено обращение (исх. от 03.04.2020 № 1482/01-16) для принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск", утвержденные решением Воткинской городской Думы от 26. мая 2010 г. № 590 (графическая часть).
07 | 1 | 03 |  | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания) | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территорий города, успешной реализации инвестиционных проектов |  | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 03 | 1 | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) района ул. Тихая | Управление архитектуры и градостроительства
07 | 1 | 04 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
07 | 1 | 04 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год |  | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 20.06.2019 № 717-р "О государственной информационной системе Удмуртской Республики "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" органы местного самоуправления определены участниками ГИСОГД УР. В настоящее время проводится работа по подключению пользователей к Единой защищенной сети передачи данных государственных органов Удмуртской Республики (ЕЗСПД УР).
07 | 1 | 04 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год |  | - | После ввода в действие ГИСОГД УР и наполнения системы информацией муниципального образования "Город Воткинск".
07 | 1 | 04 | 3 | Обновление програмного продукта AutoMap | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год |  | - | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированный отказ в выдаче разрешения | 5 услуг | -
07 | 1 | 06 | 1 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, аходящихся в муниципальной собственности | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Постановлением Администрации города Воткинска от 28.02.2020 № 230 принято решение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, гсдарственная собственность на которые не разграничена по 6 лотам. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации постановлением Администрации города Воткинска от 01.04.2020 № 356 принято решение отменить указанный аукцион.
07 | 1 | 06 | 2 | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Администрацией города Воткинска и индивидуальным предпринимателем Ураковым Александром Петровичем заключен униципальный контракт от 06.04.2020 № 0813500000120002741-01, предметом которого является оказание услуг: Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время осуществляется работа по сдаче-приемке выполненных работ.
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 38
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод | 18
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана | 34
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении разрешения | 4
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо мотивированный отказ в педоставлении разрешения | 4
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений в согласовании или об отказе | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения либо мотивированный отказ в согласовании | 37
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое либо мотивированный отказ в переводе | 0
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту капитального строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Присвоение адреса объекту капитального строительства либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 39
07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адреса земельному участку (при отсутствии адреса - описание местоположения земельного участка)» | Управление архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Присвоение адреса земельному участку (при отсутствии адреса - описание местоположения земельного участка) либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 15
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 01 |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год
07 | 2 | 01 | 1 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Собрания не проводились
07 | 2 | 01 | 2 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Собрания не проводились |  | нет причин, нет специалистов которые будут ходить по домам и проводить собрания
07 | 2 | 01 | 3 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | По мере поступления обращений от УК и старших по МКД , представитель УЖКХ представлял интересы собственника по муниципальным квартирам (2-3 обращения).
07 | 2 | 01 | 4 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | В рамках постановления Правительства РФ от 6.02.2006г. № 75 в 1 полугодии 2020 году конкурс не проводился.
07 | 2 | 01 | 5 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Договоры управления не заключались в связи с тем что конкурсы не проводились.
07 | 2 | 02 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан. | Постановлением Правительства УР от 28 марта 2019 года №102 утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2019-2025 годы. В программу включено 18 многоквартирных домов. В данных многоквартирных домах подлежит расселению 194 чел., проживающих в 123 жилых помещениях общей площадью 4132,87 кв.м.
07 | 2 | 02 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | На 01.07.2020 26 домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Площадь 26 МКД 6255,07 кв.м, 192 жилых помещения, проживает примерно 300 человек.
07 | 2 | 02 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Постановлением Правительства УР от 28 марта 2019 года №102 утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2019-2025 годы. В программу включено 18 многоквартирных домов. В данных многоквартирных домах подлежит расселению 194 чел., проживающих в 123 жилых помещениях общей площадью 4132,87 кв.м.
07 | 2 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | в соответствии с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы: - произведены расходы на выкуп жилого помещения по этапу 2019 года на общую сумму 1,54 млн.руб. (средства Фонда содействия реформированию 1,48 млн.руб., средства бюджета УР - 45,7 тыс.руб., средства местного бюджета - 15,4 тыс.руб.тыс.руб. ) - за отчетный период 2020 года заключено 36 договоров выкупа жилых помещений в аварийных домах площадью 1236,20 кв.м. Необходимо перечислить на счета граждан возмещение в размере 45,113 млн.руб. (средства Фонда содействия реформированию – 43,322 млн.руб., средства бюджета УР -1,340 млн.руб., средства местного бюджета - 0,451 млн.руб.). Всего в 2020 году планируется переселить 104 человека, заключить 54 договора выкупа жилых помещений площадью 1829,47 кв.м.(в 17-ти аварийных домах).
07 | 2 | 02 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Заключено 36 договор выкупа в рамках программы переселения
07 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год
07 | 2 | 03 | 1 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Администрацией города Воткинска принято 1 решение (МКД Крайняя ,41).
07 | 2 | 03 | 2 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Внесение изменений в региональную программу по капитальному ремонту. Из местного бюджета за 1 полугодие 2020 года оплачено взносов на капитальный ремонт и обслуживание спец. счета за муниципальные жилые помещения в сумме 447,9 тыс. рублей.
07 | 2 | 03 | 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (обеспечение платежей)
07 | 2 | 4 |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год |  | Заключены договоры с УК , ресурсоснабжающими организациями и прочими организациями по содержанию муниципального жилищного фонда. В рамках полномочий по содержанию муниципальных жилых помещений проведен текущий ремонт квартиры по адресу ул.Королева, д.6, кв.17 на сумму 65,0 тыс.руб. для передачи по договору социального найма, планируется проведение капитального ремонта по адресу ул.Павлова, д.6, кв.14 на сумму 208,0 тыс.руб. (заключен договор подряда). По решениям суда установлены счетчики на ХВС и ГВС по адресу 1 Мая, д.83, кв. 171 на сумму 4,96 тыс.руб., до 1 сентября планируется установка счетчиков еще в 3-х квартирах (ул. 1 Мая,2-48, 1 Мая,4-1, 1 Мая, 9-17) на общую сумму около 50,0 тыс.руб.
07 | 2 | 08 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020год | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Всего обращений 111 шт., из них обращения граждан 89 шт.
07 | 2 | 09 |  | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2019 год | 2019 год | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Регулярно размещается на сайте ГИС ЖКХ в разделе "Информация для граждан", а также на официальном сайте МО "Город Воткинск".
07 | 2 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду
07 | 2 | 11 |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2019 год | 2019 год | Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Ведение базы по лицевым счетам муниципального жилищного фонда -797л/с. плате за наем, заключено 3 договора рассрочки на сумму 13,8тыс.руб., Правовым управлением подано 59 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 287 тыс.руб., вынесено 44 судебных приказа на сумму 245,4 тыс.руб., возбуждено исполнительное производство по 43 судебным приказам на сумму 352,13 тыс.руб., оплачено по исполнительным листам – 483,0тыс.руб. (с учетом истребования по приказам 2019 года). Общая сумма доходов за 1 полугодие 2020 года от платы за наем составила 2,25 млн.руб.
07 | 3 |  |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения
07 | 3 | 01 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2020 год | 2020 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились, в связи с отсутствием аварий на сетях теплоснабжения.
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения | [5 empty] | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились, в связи с отсутствием аварий на сетях водоснабжения.
07 | 3 | 03 |  | Реализация регионального проекта "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2020 год | 2020 год | Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 1 полугодии 2020 года работы выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к повысительной насосной станции в районе ул.1905 года. Ведется прием работ, стоимость реализации проекта оставляет 825,08 тыс.руб., в том числе за счет бюджета УР 825,0 тыс.руб., местного бюджета 0,08 тыс. руб.
07 | 3 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения | [5 empty] | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились, в связи с отсутствием аварий на сетях водоотведения
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения
07 | 3 | 04 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились, в связи с отсутствием аварий на сетях электроснабжения.
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения
07 | 3 | 06 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2020 год | 2020 год | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | АО "Филиал Газпром газораспределение Ижевск в г. Воткинске" запланирован капитальный ремонт 18 газовых редуцирующих пунктов , диагностирование сетей газоснабжения 8195метров, диагностирование ПРГ 13 ед. | отсутствие финансирования
07 | 3 | 05 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились, в связи с отсутствием аварий на сетях газоснабжения.
07 | 3 | 07 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | В рамках соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме), произведено расходов на общую сумму 5,94 млн.руб., в том числе из бюджета Удмуртской Республики 5,930 млн.руб., из местного бюджета 10,0 тыс.руб. Запланирован капитальный ремонт участков водопровода по ул. 1 Мая. Для реализации мероприятий проведена экспертиза достоверности определения сметной стоимости, расходы составили 33,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. В рамках подготовки инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. за счет собственных средств предприятиями города произведена замена 0,9 км тепловых сетей, 6,1 км электрических сетей, 0,6 км водопроводных сетей и 0,2 км канализационных сетей.
07 | 3 | 08 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа | Проводится процедура торгов по реализации мероприятия Адресной инвестиционной программы УР: приобретение блочно-модульной котельной в районе ул.Кирпичнозаводская, стоимость работ составит 16,5 млн.руб., в том числе за счет бюджета УР 16,5 млн. руб., софинансирование из местного бюджета 1,61 тыс.руб.
07 | 3 | 09 |  | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2020 год | 2020 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | В Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлена заявка на сумму 74 996,5 тыс. руб.
07 | 3 | 12 |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, Управление капитального строительства | 2020 год | 2020 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | В 2020 году планируется к реализация заявка в НО «Фонд развития моногородов» по объекту «Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске», будет построено 2,9 км сетей водоснабжения, 1 повысительная насосная станция мощностью 85,4 куб.м/час и канализационная сеть протяженностью 303 м. Стоимость строительства оставляет 34,628 млн.руб. Заявка в стадии рассмотрения. Для участия в проекте в бюджете предусмотрено 6,8 млн.руб. - средства УР и 2,0 млн. руб. – средства местного бюджета.
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Увеличение количества урн, контейнеров… Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | в реестр включено 48 контейнерных площадок, в рамках контрактов проводятся мероприятия по уборке территриии от мусора и несанкционированных свалок
07 | 4 | 01 | 1 | Отлов и содержание бесхозяйных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | проводится конкурсная процедура по заключению договора на отлов
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Улучшение качества жизни населения | в рамках контрактов проводятся мероприятия по уборке территриии от мусора и несанкционированных свалок
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | заключен контракт и в рамках контракта проводится уборка мест
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | в рамках контракта по ТО провится обслуживание и содержание сетей
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | проводились конкурсные процедуры по определению подрядчика на замену сетей
07 | 4 | 06 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Реализация наказов избирателей, в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | отсыпка щебнем ул. Чайкиной (50 тыс.) - 80 кв. м.
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | проведено 86 обледований зеленных насаждений, подготовлено 73 порубочных билета и 25 соглашений по компенсационному озеленению
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | согласовано 99 ордеров
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | в связи с ковидом мероприятия по очистке проводились силами МУП ВГЭС и УК
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города в сфере благоустройства | административной комиссией в 1 полугодие 2020 рассмотрено административной комиссией 48 фактов нарушения правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск», по результатам рассмотрения вынесено 35 постановлений административной комиссии о нарушении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск» и 13 определений административной комиссии о нарушении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск»
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Подготовлен план тушения лесов, заключены 4 соглашения по взаимодействию
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | заключен контракт на тушение возгораний мусора и травы, заключен договор на содержание пляжа
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния и благоустройства территории города | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства
07 | 4 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Переданные государственные полномочия в рамках реализации закона УР №50-РЗ от 01.10.2012 года. | проводятся конкурсные процедуры, определяется участок для размещения приюта
07 | 4 | 15 |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | проводится выдача разрешений на захоронении
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
07 | 5 | 01 |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2020 год | 2020 год | вывод транзитного транспорта из города Воткинска, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить транспортный поток по городским дорогам, что в конечном итоге приведет к сохранению их дорожного покрытия, вывоз с промышленных предприятий крупногабаритной и тяжелой продукции минуя жилую зону города и будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств. | конкурсные процедуры на ПИР ул. Лермонтова и ул. Халтурина
07 | 5 | 02 |  | Приведение дорог общего пользования в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | Нанесение дорожной разметки в рамках контракта
07 | 5 | 03 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | проводятся периодические рейды составлено 5 актов обследования пасажиропатока
07 | 5 | 04 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | в связи с короновирусом проводились мерприятия по ограничению движения по расписанию
07 | 5 | 05 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | проводятся периодические рейды по соблюдению расписаний движения составляются акты
07 | 5 | 06 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | проведение конкурсных процедур
07 | 5 | 07 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | опиловка знаков, треугольков видимости
07 | 5 | 08 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | рейодовае обследование дорог и размещения дорожных знаков
07 | 5 | 10 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц
07 | 5 | 11 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | в рамках короновируса проводились мероприятия по перекрытию въезда в город
07 | 5 | 12 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2020 год | 2020 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | проведение конкурсных процедур
07 | 5 | 13 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | направлена заявка на ремонт на 2021 год на ремонт 29,5 км на 379 млн.
07 | 5 | 14 |  | Установка, ремонт, капитальный ремонт остановочных пунктов в границах города на автомобильных дорогах местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние, улучшение эстетического облика города | не проводились
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | выполнено
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | выполнено
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 год | 2020 год | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | выполнено

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.07.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр.8/гр.6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2019 год ) | план на конец отчетного (текущего) года 2020 год | факт на конец отчетного периода 1 полугодие 2020
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Территориальное развитие (градостроительство)» | [10 empty] | 0.90432
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | - | - |  | 1
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 5.78 | 3.5 | 3.78 | 1.08 | 65.3979 | Отсутствие финансирования | 1.08
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв.м. | 22.3 | 22.75 | 22.44 | 0.98637 | 100.6278 |  | 1
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.34286 | 32.4324 | К концу года показатель достигнет планового значения | 0.34286
07 | 1 | 5 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. м общей площади жилья | кв. м | 35962 | 33891 | 11417.6 | 0.33689 | 31.7491 | К концу года показатель достигнет планового значения | 1
07 | 1 | 6 | Количество уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа | шт. | 600 | 630 | 208 | 0.33016 | 34.6667 | К концу года показатель достигнет планового значения
|  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 85047 | 3928 | 70077 | 17.8404 | 82.398 | С застройщиком ООО "Била Нова" расторгнуты договоры аренды земельных участков в районе ул. Волгоградская, д. 19 (1 дом) площадью 1400 кв. м, площадью 13570 кв. м в районе ул. Юбилейная (3 дома). Договор аренды земельного участка площадью 39647 кв. м, предоставленный ООО "РСУ-Сервис" для строительства жилья в районе Южный, заключен до 30.05.2020. Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "Недвижимость" для строительства жилья, площадью 11142 кв. м в районе ул. Ленинградская заключен до 29.06.2020. Договор аренды земельного участка площадью 6960 кв. м, предоставленного ООО "Новый дом" для строительства жилья в районе ул. Серова, заключен до 30.08.2020. Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "АКН-групп" для строительства жилья в районе ул. Тихая площадью 8400 кв. м, заключен до 28.03.2020. Вопросы по аренде земельных участков, срок действия которых истек, решаются в судебном порядке. Договор аренды земельного участка, предоставленного ИП Шушкевичу А. В. для строительства жилья в районе ул. Пролетарская площадью 3928 кв. м, продлен до 14.08.2025. . | 0.056053
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 9225 | 1232 | 7993 | 0.15413 | 86.645 | Введен в эксплуатацию магазин на земельном участке, расположенном: УР, г. Воткинск, ул. 1 Мая, дом 146 площадью 1232 кв. м Срок действия договора аренды земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе ул. Лермонтова, д. 31 площадью 7010 кв. м, предоставленного для завершения строительства производственного здания, установлен с 01.06.2015 по 01.06.2018. Срок действия договора аренды земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, северо-западнее ул. Гагарина, 200, площадью 983 кв. м, предоставленного для строительства здания, состоящего из складских помещений, установлен с 01.01.2015 по 31.12.2017. В течение сроков, установленных указанными договорами аренды, строительство объектов (производственное здание и складские помещения) не завершено. Вопросы по аренде земельных участков решаются в судебном порядке. | 0.15413
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | [7 empty] | 0.4633
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процентов | 84.18 | 85 | 84.18 | 0.99035 | 100 | Показатель достигнут | 1
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | Идут процедуры выбора подрядной организации для проведения капитального ремонта | 1
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры изъятия жилого помещения, нет поступлений денежных средств из бюджета УР и ФБ, в связи с этим жители не могут освободить жилые помещения | 1
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 2012 года | кв.м | 134 | 1510.2 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры изъятия жилого помещения, нет поступлений денежных средств из бюджета УР и ФБ, в связи с этим жители не могут освободить жилые помещения | 1
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | [7 empty] | 1
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 53.3 | 52.3 | 53.3 | 0.98124 | 100 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 11 | 7 | 13 | 0.53846 | 118.1818 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 65.4 | 73 | 63.4 | 1.1514 | 96.9419 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 39 | 38 | 11 | 3.4545 | 28.2051 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 3.4545
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 95.4 | 74.3 | 95.4 | 0.77883 | 100 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 0.77883
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 134 | 187 | 73 | 2.5616 | 54.4776 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 68 | 66 | 68 | 0.97059 | 100 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 30 | 11 | 63 | 0.1746 | 210 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 1099 | 980 | 552 | 1.7754 | 50.2275 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1.7754
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 0.99454 | 100.5495 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 63 | 60.6 | 63 | 0.9619 | 100 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2020 года с плановыми значениями на 2019, 2020 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года. | 1
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 81.25 | 80 | 86.67 | 1.0834 | 106.6708 | Показатель достигнут | 1
Благоустройство и охрана окружающей среды | [10 empty] | 1.2507
07 | 4 | 1 | Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов, единиц. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км. | 201.57 | 220.61 | 201.57 | 0.91369 | 100% | на сегодняшний день целевой показатель не достигнут по причине недостаточного финансироная. | 0.91369
07 | 4 | 3 | Количество работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов. | шт. | 5596 | 5241 | 5618 | 1.0719 | 100.4% | освещение улиц частного сектора по заявлениям граждан, уточнение данных по установленным светильникам (проведена инвентаризация) | 1
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | отсутствие финансирония, низкая активность населения | 1
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | [10 empty] | 0.97842
07 | 5 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 47.3 | 49.35 | 47.27 | 0.95785 | 99.94% | проводились мероприятия по ремонту дорожного покрытия, мероприятий по усовершенствованию дорожного мероприятия не проводилось | 1
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей прояженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 84.17 | 83.01 | 83.01 | 1 | 98.62% |  | 1
07 | 5 | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Новое строительствоне запланированно | 1
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5.78 | 1.5 | 0 | 0 | 0% | Ведуться работы по ремонту дорог, срок окончания работ 31.10.2020 | 1 | если степень больше 1 все равно ставим 1
"Создание условий для реализации муниципальной программы" | [10 empty] | 0.8
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2015-2021 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 30.01.19. | 208 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 29.04.19. | 767 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 05.06.19. | 962 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы, корректировка целевых показателей
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 27.09.19. | 1636 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
5 | Постановление Администрации города Воткинска | 17.12.19. | 2112 | Утверждение муниципальной программы на 2020-2024 годы

## ф7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2015-2021 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп=гр.7*гр.10 | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс=гр.8/гр.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства на 2015-2020 годы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 10.5687 | 0.90432 | 0.86301 | 0.073845 | 11.6869
07 | 1 | «Территориальное развитие (градостроительство» | Гредягин А.А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.4247 | 0.4633 | 0.91667 | 1 | 0.91667
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 54.4895 | 1 | 0.89474 | 0.01642 | 54.4895
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 9.3654 | 1.2507 | 0.75 | 0.10016 | 7.4879
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 3.1092 | 0.97842 | 1 | 0.31469 | 3.1777
07 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 16.7133 | 0.8 | 0.875 | 0.041883 | 20.8916
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.7285 | 1 | 1 | 0.57853 | 1.7285