Методические рекомендации

по календарному планированию и контролю перехода 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений 
к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде

- Общие положения

  - Настоящие Методические рекомендации предназначены для определения правил формирования субъектами РФ (далее в том числе – регионы) календарных планов перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее – услуги) в электронном виде, а также правил формирования отчетности и контроля исполнения данных календарных планов.

  - Настоящие Методические рекомендации должны применяться совместно со следующими документами:

- Методические рекомендации по организации перехода органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее в том числе – РОИВ), органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений к предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде (далее - Рекомендации по переводу услуг в субъектах РФ);

- Методические рекомендации по организации нормативного правового обеспечения перехода на предоставление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг, а также учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями в электронном виде (далее – Рекомендации по правовому обеспечению электронных услуг).

- Понятия и определения

  - Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие понятия:

1) предоставление услуг в электронном виде – предоставление услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая осуществление электронного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, заявителями, в том числе при исполнении административных процедур;

2) координационный орган субъекта РФ по переходу государственных органов и органов местного самоуправления на оказание услуг в электронном виде (далее – Координационный орган субъекта РФ) – коллегиальный орган, включающий представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных по вопросам информатизации и реализации административной реформы в данном субъекте Российской Федерации, а также представителей местных администраций. Рекомендуется, в качестве председателя названного координационного органа назначать должностное лицо, ответственное в целом за организацию процесса перехода к предоставлению услуг  в электронном виде. Как правило, достаточными полномочиями обладает заместитель высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в чьи должностные обязанности входит координация деятельности в области административной реформы или информатизации региона;

3) рабочая группа по переводу услуг в электронный вид в составе отдельного органа исполнительной власти субъекта РФ, предоставляющего услуги, – рабочая группа, включающая должностных лиц, ответственных за:

- внесение необходимых сведений в Сводный реестр;

- анализ и доработку нормативных и правовых актов, регулирующих вопросы предоставления услуг, в целях обеспечения их предоставления в электронном виде;

- сбор сведений и подготовку детального календарного плана работ по переходу на предоставление услуг в электронном виде;

- модернизацию используемых информационных систем и обеспечение аппаратными средствами и коммуникациями.

Возглавлять рабочую группу должен, как правило, руководитель или заместитель руководителя этого органа власти.

4) план перехода на предоставление в электронном виде услуг в субъекте РФ (далее - План перехода субъекта РФ) – план, определяющий перечень услуг, предоставление которых будет осуществляться в электронном виде, а также  поэтапное описание перехода на предоставление в электронном виде услуг в субъекте РФ;

5) директивная веха – событие, отражающее завершение отдельного этапа перехода по конкретной услуге;

6) рабочие планы РОИВ и органов местного самоуправления (далее -  Рабочие планы органов власти) – планы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащие детализированное описание работ (мероприятий), планируемых к осуществлению в рамках организации перехода к предоставлению в электронном виде каждой из услуг в рамках компетенции отдельных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Состав мероприятий определяется в соответствии с Рекомендациями по переводу услуг в субъектах РФ;

7) сводный календарный план перехода органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, учреждений на предоставление услуг в электронном виде (далее - Сводный календарный план субъекта РФ) – план, обеспечивающий взаимодействие всех участников процесса перехода. В Сводный календарный план субъекта РФ включаются директивные и координационные вехи, а также контрольные точки из рабочих планов органов власти;

8) координационная веха – события, обусловливающие взаимодействие и координацию деятельности отдельных участников процесса перевода услуг в электронный вид. Как правило, это точки перехода ответственности от одного участника к другому. Координационные вехи (по содержанию) – это, прежде всего, результаты мероприятий по созданию (изменению) нормативно-правовой базы и созданию (развитию) инфраструктуры;

9) контрольные точки – события, запланированные в рабочих планах органов власти, по которым руководством субъекта (координационным органом субъекта РФ) принято решение о необходимости их контроля (в том числе и исходя из того, что выполнение контрольных точек влияет на достижение координационных вех). Контрольные точки – это, как правило, результаты выполнения работ 5-го уровня в соответствии с принятым шаблоном рабочего плана органа власти (Приложение 1);

10) мероприятие (работа) - элемент календарного плана, отражающий законченное действие, являющееся составной частью комплекса действий, направленных на достижение конкретного результата. Работа календарного плана характеризуется ожидаемой (плановой) продолжительностью (длительностью) и конкретным результатом;

11) подтверждающий документ - документ, подтверждающий факт выполнения соответствующего мероприятия (вехи) календарного плана (акты, распоряжения, протоколы и т.д.).

- Рекомендации по осуществлению планирования перехода на предоставление услуг в электронном виде в субъекте РФ

  - Рекомендуемый состав планов перехода к предоставлению услуг в электронном виде в субъекте РФ:

- План перехода субъекта РФ;

- Рабочие планы органов власти;

- Сводный календарный план субъекта РФ.

  - Рекомендации по формированию Плана перехода субъекта РФ

    - План перехода разрабатывается в виде таблицы (в формате Excel) в соответствии с формой, приведенной в Приложении №2.

    - Перечень услуг для включения в План перехода субъекта РФ необходимо формировать на основании Сводного перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также перечня услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (далее – Сводный перечень).

При этом целесообразно включать в План перехода субъекта РФ все услуги, предоставляемые на территории субъекта РФ, относящиеся к основным услугам, указанным в перечнях, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.

Помимо указанных в Сводном перечне услуг, в План перехода субъекта РФ могут быть включены иные услуги, которые необходимо предоставлять в электронном виде в субъекте РФ.

  - Рекомендации по формированию рабочих планов органов власти

    - Рекомендации по формату рабочих планов органов власти:

      - Рабочий план органа власти разрабатывается в формате Microsoft Project в соответствии с шаблоном рабочего плана органа власти, приведенном в Приложении №1.

      - Изменение структуры шаблона рабочего плана органа власти (состава разделов и уровней детализации работ, указанных в разделе 3.2 настоящего документа) при разработке календарного плана услуг субъекта РФ не рекомендуется.

      - В случае необходимости, по отдельному запросу  Минкомсвязь России готово оказать консультационную поддержку в части работы с приложением Microsoft Project, а также помочь в организации обучения по работе с данным приложением.

    - Рекомендации по структуризации рабочих планов органов власти:

      - Рабочий план включает в себя два основных раздела:

- координационные вехи;

- мероприятия по переходу на предоставление услуг органом власти в электронном виде.

      - В раздел плана «Координационные вехи» рекомендуется включать координационные вехи, от которых зависит выполнение органом власти мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде. Примерный перечень таких вех приводится в указанном шаблоне. При составлении рабочего плана необходимо включить только те вехи, которые значимы для выполнения мероприятий данным органом власти. В рабочем плане необходимо связать соответствующие координационные вехи и мероприятия по переходу.

      - Раздел плана «Мероприятия по переходу на предоставление услуг органом власти в электронном виде» включает в себя следующие уровни детализации работ (см. также шаблон рабочего плана в Приложении №1):

- Уровень 2. Услуги, подлежащие переводу в электронный вид которые оказывает данный орган власти.

- Уровень 3. Этапы перевода услуг в электронный вид (5 основных этапов, приведенных в Рекомендациях по переводу услуг в субъектах РФ).

Содержание уровней 2 и 3 определяется в соответствии с Планом перехода субъекта РФ в части услуг, предоставляемых конкретным органом власти.

- Уровень 4. Группы работ/мероприятий по реализации соответствующего этапа перехода на оказание услуг в электронном виде. Включает следующие группы:

- организационные мероприятия;

- мероприятия по изменению нормативно-правовых актов;

- технологические мероприятия.

- Уровень 5. Ключевые работы внутри групп. Ключевые работы указаны в шаблоне рабочего плана (Приложение №1) в соответствии с Рекомендациями по переводу услуг в субъектах РФ.

    - Рекомендации по алгоритму формирования раздела рабочего плана органа власти. При его формировании рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

- корректировка состава ключевых работ (уровень 4 шаблона календарного плана);

- установление связей между ключевыми работами;

- определение атрибутов ключевых работ;

    - Корректировка состава ключевых работ:

      - В шаблоне рабочего плана органа власти задана общая структура работ, необходимая для перевода в электронный вид одной услуги. Необходимо включить в план все услуги, запланированные к переводу, относящиеся к компетенции соответствующего органа власти. Включение осуществляется копированием соответствующих разделов шаблона («Наименование услуги 1»).

      - Откорректировать названия работ Уровней 2-4, для чего вписать в название работ правильные наименования услуг и наименование РОИВ, органов местного самоуправления и/или учреждений субъекта РФ.

      - Провести уточнение состава ключевых работ (Уровень 5), для каждой из услуг. Удаление ключевых работ из плана запрещено. Возможно уточнение формулировки наименования, при котором не меняется смысл выполняемых работ.

      - В случае если ключевая работа не требуется (например, на одном из этапов может не требоваться изменение административного регламента предоставления услуги), то данная работа не удаляется, а в поле «Примечание» делается заметка «не требуется». В случае если работа уже выполнена, то она не удаляется, а делается отметка о выполнении (поле Фактическая дата завершения).

      - Допускается вводить новые ключевые работы в план. Если работы не детализируют, а дополняют работы плана, они вводятся на том же уровне вложенности (уровень 5).

    - Установление связей между ключевыми работами

      - Работы должны быть взаимосвязаны между собой с учетом последовательности их исполнения (например, работа «Разработка нормативного документа» должна быть предшественницей работы «Согласование нормативного документа»).

    - Определение атрибутов ключевых работ

      - При описании работы в рабочем плане органа власти должны быть определены следующие атрибуты:

- наименование работы (мероприятия);

- плановая дата начала работы;

- длительность работы;

- плановая дата завершения работы (рассчитывается автоматически);

- ответственный региональный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления или учреждения субъекта РФ;

- ответственный (ФИО) от регионального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или учреждения субъекта РФ;

- подтверждающий документ;

- примечание.

      - Рекомендуется в начале планирования задать длительности всех работ и плановые даты начала выполнения работ, которым не предшествуют другие работы (с учетом связей, установленным в соответствии с п.3.2.5). Тогда плановые даты начала и завершения всех работ рассчитаются автоматически.

      - При необходимости привести плановые даты завершения работ к желаемым срокам, рекомендуется корректировать длительность работ, связи между ними и, в крайнем случае, плановые даты начала работ. Плановые даты завершения работ вводить вручную не рекомендуется.

  - Рекомендации по формированию Сводного календарного плана субъекта РФ

    - Сводный календарный план рекомендуется формировать на основании анализа и согласования рабочих планов органов власти, представленных органами власти субъекта РФ. Целью данного процесса является согласование координационных вех, от которых зависит выполнение ключевых работ, предусмотренных данными рабочими планами органов власти. В разных рабочих планах органов власти одна и та же координационная веха может иметь разную плановую дату достижения. В данном случае органам исполнительной власти рекомендуется согласовать общую дату по данной вехе и провести, при необходимости, соответствующую корректировку своих рабочих планов.

    - В результате (после указанного выше согласования по всем координационным вехам) в проект Сводного календарного плана включаются:

- директивные вехи (из Плана перехода);

- координационные вехи;

- контрольные точки (из рабочих планов органов власти);

Рекомендуемый шаблон Сводного календарного плана с отмеченными вехами и контрольными точками приводится в Приложении №3.

    - В структуре Сводного календарного плана субъекта РФ рекомендуется выделять следующие разделы:

- директивные вехи;

- координационные вехи;

- общие мероприятия на уровне субъекта РФ;

- мероприятия (контрольные точки) по переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

    - В разделе «Общие мероприятия на уровне субъекта РФ» для каждого этапа перехода выделяются три группы мероприятий:

- организационные мероприятия;

- мероприятия по изменению нормативно-правовых актов;

- технологические мероприятия.

    - В качестве координационных вех рекомендуется указывать, прежде всего, события в результате выполнения общих мероприятий на уровне субъекта РФ. Соответственно между данными конкретными мероприятиями и соответствующей вехой в плане необходимо установить связь.

    - Сводные календарные планы субъектов РФ направляются в Минкомсвязь России с целью согласования координационных вех, связанных с соответствующими вехами Координационного плана федерального уровня.

- Рекомендации к организационному обеспечению формирования и контроля исполнения календарного плана услуг субъекта РФ

  - Для взаимодействия с Минкомсвязью России по вопросам формирования планов субъекта РФ и предоставления отчетности по их выполнению от исполнительного органа субъекта РФ назначается ответственное должностное лицо, а также его заместитель. Данные по ответственному должностному лицу и его заместителю передаются в Минкомсвязь России (в том числе, должность, ФИО, контактные телефоны и адрес электронной почты).

  - Задачи ответственного должностного лица:

- организация разработки планов субъекта РФ и своевременное представление Плана перехода и Сводного календарного плана субъекта РФ на согласование в Минкомсвязь России;

- взаимодействие с Минкомсвязью России и заинтересованными органами власти и учреждениями по составу и срокам выполнения работ в рамках согласования Сводного календарного плана субъекта РФ;

- организация выполнения Сводного календарного плана субъекта РФ;

- обеспечение своевременной отчетности по выполнению Плана перехода субъекта РФ;

- прогнозирование отклонений в реализации Плана перехода субъекта РФ и своевременное уведомление Минкомсвязи России о возможных отклонениях и мерах, необходимых для предотвращения или компенсации последствий негативных отклонений;

- актуализация Сводного календарного плана субъекта РФ и управление его изменениями.

  - При назначении ответственного должностного лица рекомендуется предусмотреть достаточный уровень его полномочий, необходимый для организации работ и оперативного решения вопросов при межведомственном взаимодействии по вопросам формирования Сводного календарного плана субъекта РФ.

- Рекомендации по представлению отчетности субъектом РФ

  - Процедура предоставления отчетности

    - Отчетность об исполнении Плана перехода субъекта РФ предоставляется в Минкомсвязь поквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

    - Отчет представляется в формате таблицы, содержащей значения контрольных показателей (шаблон отчета приведен в Приложении №4.).

# Footnotes

Рекомендации по формированию Плана перехода субъекта РФ даны также в Рекомендациях по правовому обеспечению электронных услуг.

Ключевые работы – основные мероприятия по выполнению Рекомендаций по переводу услуг в субъектах РФ.

Связи между ключевыми работами – указанные в календарном плане логические взаимозависимости отдельных работ, определяющие последовательность их выполнения и/или возможное совмещение.

Атрибуты ключевых работ – основные параметры планируемых работ: дата начала работ, длительность работ, ответственные, дата окончания, подтверждающий выполнение работы документ.

Указывается в случае, когда без выполнения данного мероприятия другим органом власти (учреждением) не представляется возможным осуществить мероприятия, относящиеся к компетенции органа власти, формирующего данный рабочий план.

Координационные вехи могут быть организационными (ОВ), инфраструктурными (ИВ), нормативными (НВ). Рекомендуется ввести нумерацию вех, например: ИВ1, ОВ14, НВ3  и т.д.