## ф 1
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________О.Ю. Сорокина
_____________ 2022
дата
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 20 | 5 | 5 | 25 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 5 | 5 | 25 | 100
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | [5 empty] | 10 | 5 | 5 | 50 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  |  | 10 | 5 | 5 | 50 | 100
05 | 2 | 02 | 1 |  | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, межрегиональные форумы и др.) | Всего | [5 empty] | 10 | 5 | 5 | 50 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 10 | 5 | 5 | 50 | 100
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 | 03 | 6 |  | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций труда | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 550361820 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | 5 | 5 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5 | 5 | 100
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5 | 5 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 1 | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 5 | 5 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5 | 5 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5 | 5 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
|  |  | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | 1 полугодие | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций и реестра уведомлений, зарегистрированных Роспотребнадзором - 1048 объектов, в т.ч.: общественное питание-86, торговля -584, бытовое обслуживание-378. Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов 941 кв.м.
|  |  | 2 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли и бытового обслуживания населения | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Петрук Л.В - секретать административной комиссии | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятия, приняты меры по пресечению незаконной торговли. | Проведено: 58 рейдов по профилактике торговли в неустановленных местах и нарушений розничной продажи алкогольной продукции. Составлено 24 протокола по нарушению алкогольного законодательства. Выписано штрафов на сумму 446 тыс. руб. Составлено 30 протоколов за торговлю в неустановленных местах
|  |  | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Ушатиков Р.В.- заместитель начальника отдела закупок | 2, 3, 4 кварталы | год | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров. | Проведен мониторинг разничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров в торговых сетях. Проведено 102 обследования, результаты направлены в Минпромторг. Проведена работа по присоединению к соглашению по снижению цен на подсолнечное масло и сахарный песок (присоединились 79 организаций торговли).
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
|  |  | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,4 кварталы | год | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов, разработана схема размещения объектов в зимний период | Сформирована и утверждена схема размещения нестационарных, сезонных торговых объектов (СНТО). Выставлено на аукцион 6 НТО на сумму 326,0 тыс. руб. Продано 21 место под сезонные нестационарные торговые объекты: - на летний период 16 мест на сумму 178,2 тыс. руб. - на зимне-осенний период 5 мест на сумму 156,5 тыс. руб.
|  |  | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства | в течение года | год | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей. | Введены в эксплуатацию: магазин ИП Казанцевой А.Г. (ул. Красноармейская, 77), магазин ИП Сутягиной Е.И. (ул. Азина, 207), кафе "KFC" ИП Вердиян Р.С. (ул. 1-е Мая, 51), мастерская мелкого ремонта ИП Логунов Р.И. (ул. Республиканская,77)
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
|  |  | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3 кварталы | год | Организованы и проведены 3 ярмарки товаров и услуг при проведении городских мероприятий. | Проведено 6 ярмарок: (Всероссийская ярмарка, ярмарка местных товаропроизводителей в День российского предпринимательства, праздничные ярмарки: "Широкая масленница", "День с Чайковским", "Сабантуй", "Гуждор")
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
|  |  | 1 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3,4 кварталы | 1 квартал, 4 квартал | Проведено 7 семинаров совещаний и «круглых столов» по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности . Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | Организовано 7 совещаний с предпринимателями города Воткинска: о заключении соглашения по сдерживанию цен на сахарный песок и подсолнечное масло (22.01.), c ЦКО БТИ о кадастровой переоценке земельных участков (05.02), о маркировке молочной продукции (06.04.), о мерах поддержки социальных предпринимателей (07.04.), круглый стол с региональным оператором "Спецавтохозяйство", торжественное мероприятие ко дню торговли, совещание с торговыми сетями Магнит, Пятерочка, Монетка, Спортмастер (30.09.).
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
|  |  | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования | По результатам мониторинга поступило 132 обращения в сфере торговли и общ.питания, 17 в сфере бытовых услуг,5 письменных жалоб, рассмотрены с выездом на место. Все обращения урегулированы в досудебном порядке.
|  |  | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению; консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства. | Оказана помощь в составлении претензий, даны консультации 98 потребителям, все вопросы решены в досудебном порядке. Оказано 164 консультации потребителям.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
|  |  | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск". | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | год | Размещено не менее 40 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка.Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты. | Размещено 39 публикаций в сети интернет и СМИ (по соблюдению действующего законодательства по маркировке продукции,о птичьем гриппе, к Дню защиты прав потребителей, о прямых линиях и вебинарах, об африканской чуме свиней, о запрете реализации алкогольной продукции в дни предусмотренные законодательством УР, о результатах проверки контрольно-надзорных органов).
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Оказано информационное содействие субъектам МСП в обеспечении доступа к финансовым ресурсам, доведена информация о финансовых мерах поддержки УФРП. | Информация о продуктах фонда размещена в памятке по мерам поддержки субъектов МСП на официальном сайте города, регулярно освещается в официальной группе в контакте "Экономика Воткинска". Оказано содействие в информировании самозанятых граждан о льготных микрозаймах УФРП (информация в счетах на оплату ЖКХ, баннеры, брошюры). УФРП в г. Воткинске выдано 59 микрозаймов на сумму 76 115,3 тыс. руб., в т.ч. самозанятым 10 микрозаймов на суммму 1992,0 тыс. руб.
|  |  | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, (в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей) с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Размещение информационных материалов (документов, методических рекомендаций, анонсов проводимых мероприятий), в том числе о мерах поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, апрель, май, сентябрь | год | Информация размещена на официальном сайте города, в социальных сетях, доведена адресной рассылкой. Организовано совещание с представителями министерства имущественных отношений УР и ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков. Проведена информациоонная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги о мерах государственной поддержки. Актуализирована памятка по мерам государственной поддержки. Организована встреча с министром экономики по мерам государственной поддержки при реализации инвест. проектов. Организован обучающий семинар для самозанятых граждан. Организован обучающий семинар для женщин. | Проведены совещания для предпринимателей: 1. С ЦКО БТИ по кадастровой оценке земли (05.02.). 2. Для социальных предпринимателей о вхождении в реестр социальных предпринимателей и о мерах гос.поддержки (05.02., 02.04, 07.04.) В результате проведенной информационной работы подано 11 заявок от предпринимателей на получение статуса социальный. 3. Встреча с министром экономики УР по мерам государственной поддержки (18.03.). 4. День охраны труда (24.03.). 5. Круглый стол с руководителем регионального оператора ООО "Спецавтохозяйство" (12.05). 6. Организация встречи экспортеров с руководителем центра поддержки экспорта в центре "Мой бизнес" (20.05.). 7. Семинар «Самозанятые - новые возможности в бизнесе». 8. Онлайн семинар «Как самозанятым получить социальные выплаты». 9. Круглый стол в Воткинском промышленном техникуме «Подготовка кадров для отраслей экономики" (11.10.). 10. Круглый стол в Воткинском промышленном техникуме «Подготовка кадров для отрасли общественного питания». Актуализирован раздел на сайте города "Поддержка предпринимательства". Актуализирована памятка по мерам поддержки.
05 | 2 | 01 | 3 | Содействие в проведении образовательных программ, курсов для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентов), женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов. | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики; Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, март, апрель, сентябрь | год | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности Проведены : - совещание с представителями Министерства имущественных отношений УР, ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков и процедуре подачи замечаний и обжалования по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Организованы обучающие семинары для самозанятых граждан, предпринимателей, занятых в социальной сфере, женщин, начинающих предпринимателей. | Совещание с ЦКО БТИ по кадастровой оценке земли, встреча с министром экономики Удмуртской Республики по мерам государственной поддержки, совещание с представителем ФРМ и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в городе по мерам государственной поддержки, содействие центру "Мой Бизнес" в организации совещания для экспортеров, организация семинаров для самозанятых граждан.
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Популяризация профессии предпринимателя посредством размещения материалов в сети интернет, социальных сетях (ВКонтакте, Вайбер) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики; Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | май, ноябрь | год | Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Организованы праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства. Подготовлены наградные документы ко дню предпринимательства. Размещены в социальных сетях (ВК, ютуб) истории успеха от действующих предпринимателей (не менее 7 сюжетов в год). При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища. | Разработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства (с 15.04 по 28.05). В рамках календаря состоялось 14 мероприятий: 2 семинара для социальных предпринимателей, семинар "Маркировка молочной продукции", онлайн-семинар по мерам государственной поддержки субъектов МСП, семинар для гостиничного бизнеса, круглый стол с представителем рег.оператора ООО "Спецавтохозяйство", организован прием предпринимателей у Главы города (13.05), проведен товарищеский матч по волейболу между предпринимателями и сотрудниками Администрации города (19.05.) При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища (23.04.), проведены праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства (28.05.) (оказана помощь в организации благотворительного спектакля, организована ярмарка-выставка продукции местных товаропроизводителей, подготовлены наградные документы). Организованы мероприятия в рамках Недели предпринимательства (с 8.11. по 12.11.): семинар для самозанятых "Как самозанятым получать социальные выплаты", круглый стол в Воткинскогом промышленном техникуме "Подготовка кадров для предприятий общественного питания", экскурсия для членов Общественного Совета предпринимателей "История банкнот", вручение благодарностей за оказание благотворительной помощи городу.
|  |  | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Налажено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению планов работы на 2021 год и проблемных вопросах ведения бизнеса. Оказано содействие в проведении субботника ко дню Победы. | Проведено собрание с общественным советом по обсуждению совместных планов работы на год (24.01.) Проведен субботник по уборке территории Нагорного кладбища, возле памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Воткинска (23.04.). Оказано содействие в проведении Дня предпринимательства РФ при проведении благотворительного спектакля "В нашем тридевятом" (28.05.) В рамках Всемирнрной недели предпринимательства организована экскурсиия в музей истории и культуры г. Воткинска "История банкнот" (12.11.).
|  |  | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, начинающих предпринимателей, лиц желающих открыть бизнес по мерам государственной поддержки | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | постоянно по мере обращения | постоянно по мере обращения | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций. | Оказано 57 консультаций
|  |  | 6 | Информирование граждан и потенциальных предпринимателей о введениии на территории Удмуртской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1 раз в неделю | май, июнь, 2 полугодие | Проведены еженедельные рейды с выявлением неоформленных граждан с обязательной разъяснитнльной работой. Оказаны консультационные услуги гражданам по мере обращения. Размещены аудиоролики о режиме самозанятости в местах массового нахождения жителей города (Воткинский рынок, торговые центры). Увеличено количество самозанятых на 25%. | Размещены аудиоролики о режиме самозанятости на Воткинском рынке и в торговых центрах, количество самозанятых увеличилось на 372 % (1613 чел.). Информирование о льготных микрозаймах УФРП. Организовано 2 семинара (при содейстиии центра "Мой бизнес" и ФСС). Разработаны памятки для самозанятых, размещена информация в социальной сети в"ВКонтакте", группа "Экономика Воткинска".
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка
|  |  | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества. | Горбунов А.П. - начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | год | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. Доведена информация до предпринимателей об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня. | В перечень включено 8 объектов. За отчетный период перечень дополнен 2 новыми объектами (зем.участком в районе ГК №1 и зем. участком юго-восточнее СНТ № 17) , исключены из перечня 2 объекта в виде оборудования (списано). Обращений от субъектов МСП на пользование имуществом в отчетный период не поступало.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
|  |  | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | в течение года | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и мероприятиях проводимых Центром "Мой бизнес" и Корпорацией развития УР (социальные сети, адресная рассылка). Увеличено количество субъектов МСП и численность занятых в сфере МСП (на 133 единицы в год). | Информационные материалы о мерах поддержки корпорации МСП размещены на официальном сайте города Воткинска, направлены адресной рассылкой субъектам МСП. Специалист центра "Мой бизнес" приглашается на все совещания в Администрацию города с участием субъектов МСП. Численность субъектов МСП на 01.01.2022. - 2543 (темп роста к началу года 101,5%). Вновь зарегистрировано 449 субъектов.
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  |  | 1 | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики, Габидуллин Д.В. - начальник Управления капитального строительства, Турлак С.В. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства, Брагин А.В. - начальник Управления ЖКХ | 2-й, 3-й кварталы | в течение года | В рамках заключенного соглашения с ФРМ ведены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети для реализации инвест. проекта ИП Фонарева Н.А. Привлечено инвестиций 11,7 млн.руб, создано 40 рабочих мест. | Реализовано Соглашение с ФРМ от 21.12.2020 № 06-04-49, введены в эксплуатацию водопроводные и канализационные сети по строительству системы водоснабжения для реализации инвестпроекта ИП Фонарева Н.А "Строительство ФОК". Заключено Соглашение по строительству водопровода к объекту "Строительство оздоровительного комплекса" ООО ПаркузГрупп". Общий объем инвестиций - 13 млн. руб. По итогам реализации проектов создано 40 рабочих мест.
|  |  | 2 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | до 1 мая | год | Сформированы предложения по инвестиционным площадкам, актуализирован реестр инвестиционных площадок, разработана интерактивная карта для инвесторов. | Актуализирован реестр инвест. площадок (18 площадок). Сделана рассылка в соседние регионы (Пермский край, Кировская обл, Башкирия) и города Удмуртии в целях привлечения инвесторов.
|  |  | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | по мере обращения | год | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь (не менее 2 инвесторам). Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих финансовой поддержки. | Оказаны консультации инициаторам инвестиционных проектов: ООО "Кулинар", ИП Сибиряков, ООО "Прогресс-Групп", ООО "ПаркузГрупп", ООО "Мираж-Н", ИП Семеновых С.А. Планируются к реализации 5 инвест. Проектов. Оказано содействие ООО "Завод НГО "Техновек" в подготовке документов на включение в перечень новых инвестиционных проектов УР.
|  |  | 4 | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | в течение года | май, июнь | Оказано содействие не менее 1 инвестору в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов. | Содействие ООО "Кулинар" в подготовке документов для инвест.проекта "Школа кулинара", ООО "ПаркузГрупп", инвест.проект "Строительство рыболовного хозяйства "Деревня рыбака" в получении земельного участка в аренду без торгов.
|  |  | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов предприятий -"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | в течение года | год | Оказано содействие в реализации не менее 5 инвестиционных проектов предприятий-"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска Привлечено инвестиций 72 млн.руб, создано 35 рабочих места. | Разработана дорожная карта реализации инвестиционных проектов в целях детализации реализации проектов, карта актуализируется ежемесячно. Привлечено 182 млн.руб. инвестиций , создано 88 рабочих мест.
|  |  | 6 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Пьянкова Е.В.-зам. Начальника управления экономики; Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | в течение года | год | Актуализирован раздел "Помощь инвестору". Ежедневно обновляется информация в социальных сетях ("В Контакте группа "Экономика Воткинска, приложение "Вайбер"). | Группы "Вконтакте": "Экономика города Воткинск". Сайт Администрации города Воткинска (раздел "Помощь инвестору").
|  |  | 7 | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города | январь, октябрь | март, июнь, октябрь | Налажено взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе муниципального образования "Город Воткинск". | Состоялось 5 совещаний Общественного совета по инвестициям: 1.Предложения по улучшению инвестиционного климата в Воткинске, создание it-куба (18.03.) 2. Совещание с министром экономики о мерах поддержки резидентов ТОСЭР (18.06.) 3. Финансовые продукты ФРМ по поддержке инвесторов (25.06.) 4. Встреча с представителями организации "Деловая Удмуртия" (24.06.) 5. Круглый стол на базе Воткинского промышленного техникума ("Подготовка кадров для отраслей экономики")
|  |  | 8 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Иванова М.И. - гл. специалист -эксперт Управления развития города, Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | ежекварт. | март, июнь, сентябрь | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов, осуществлена фотофиксация. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования (не менее 4 мониторингов в год) | Проведено 3 мониторинга за реализацией 6 инвестиционных проектов : ООО "Челси", ООО "ПаркузГрупп"(3 проекта), ООО "Стройактив", ООО "Мираж-Н".
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
|  |  | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Аткина Н.А. - зам. Начальника отдела экономического развития и потребительского рынка, Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт Управления экономики | в течение года, по мере обращений граждан | май, август, сентябрь, ноябрь | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» | Подготовлены 4 решения о добровольном переселении граждан.
|  |  | 3 | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела Управления экономики | 1 квартал | март | Направлены запросы 120 предприятиям и определена потребность отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда. Информация направлена в Минсоцполитки УР | Информация направлена 148 предприятиям. Сводная информация направлена в Минсоцполитики УР.
|  |  | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики Управление образования | сентябрь |  | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города. В мероприятии приняло участие 1500 человек. | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер, принятых в период распространения коронавирусной инфекции.
|  |  | 5 | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | май | май, сентябрь, октябрь | Проведено совещание совместно с Центром занятости по квотированию рабочих мест для инвалидов. Трудоустроено на квотируемые места не менее 10 человек. | Трудоустроено 15 инвалидов на квотируемые места.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
|  |  | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Организовано проведение 3-х заседаний трехсторонней комиссии. | Составлен план работы комиссии на год. Проведено 3 заседания комиссии. Рассмотрены вопросы: конкурс Фонда президентских грантов, итоги проведения Дня охраны труда, итоги социально-экономического развития города за 2020 год, организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, меры направленные на сохранение занятости граждан предпенсионного возраста.
|  |  | 3 | Проведение дней Министерства социальной политики и труда УР в муниципальном образовании | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | сентябрь |  | Организовано проведение Дня Минсоцполитики УР в г. Воткинске. Оказано содействие в информировании работодателей в вопросах социального партнерства, оплаты труда, охраны труда (приняли участие не менее100 чел.). | Мероприяте не проводилось из-за ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.
|  |  | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт Управления экономики | ежемесячно | год | Проведено не менее 18 заседаний комиссии. Заключено не менее 540 новых трудовых договоров | Проведено 11 заседаний комиссии, заключено 402 трудовых договора.
|  |  | 5 | Проведение рейдов по выявлению фактов неформальной занятости | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт Управления экономики | ежемесячно | год | Проведено 12 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам рейдов заключено не менее 60 трудовых договоров. | Проведено 9 рейдов (количество рейдов сокращено из-за ограничительных мероприятий, действовавших из-за пандемии коронавируса). Выявлено 430 фактов неформальной занятости, с 377 работниками заключены трудовые договоры.
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
|  |  | 1 | Мониторинг принятия структурными подразделениями решений по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года (по необходимости) | 2 полугодие | Внесены изменения в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда муниципальных учреждений (по мере изменения федерального и республиканского законодательства). Повышен уровень заработной платы работников бюджетных учреждений. | На основании республиканских НПА внесены изменения в положения по оплате труда учреждений, подведомственных управлению культуры и управлению образования Администрации города Воткинска.
|  |  | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | еженедельно | еженедельно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях муниципального образования. | Проводится еженедельный мониторинг выплаты ЗП в муниципальных предприятиях. На отчетную дату задолженность по заработной плате в муниципальных унитарных предприятиях города Воткинска отсутствует.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
|  |  | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | ежекварт. | март | Организовано проведение дней охраны труда в муниципальном образовании. Организовано проведение выставки средств индивидуальной защиты. Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города. | Проведен день охраны труда с участием ответственных специалистов по охране труда оранизаций города (24.03). Приняли участие 100 человек.
|  |  | 2 | Содействие проведению специальной оценки условий труда в подведомственных организациях муниципального образования | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики | ежекварт. | ежекварт. | Осуществлен мониторинг проведения специальной оценки условий труда в подведомственных организациях. Улучшены условия труда работников. Специальная оценка условий труда проведена на 95% рабочих мест подведомственных организаций. | Специальная оценка условий труда проведена на 99% рабочих мест подведомственных организаций.
|  |  | 3 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Хохрякова Н.А. -гл. специалист-эксперт Управления экономики | ежекварт. | ежекварт. | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность эконоомически активного населения в вопросах охраны труда. | Размещена информация и сделана адресная рассылка - о конкурсе "Лучшая организация работы по обеспечению работников СИЗ" (по итогам 2020 года ООО "ЭТЗ "Вектор" 3 место); - о проведении дня охраны труда города Воткинске; - о результатх конкурса "Лучшее муниципальное образвоание в области охраны труда" (заняли 2-е место по республике по итогам 2019 года); - о ежегодной Всероссийской Олимпиаде для специалистов по охране труда.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## ф 5
Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана (гр. 8/гр7) | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2020) | План на конец текущего 2021 года | Факт на конец отчетного периода (за 2021)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей"
|  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 15147 | 15450 | 15396 | 0.9965 | 101.6439 |  | Розничный товарооборот по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,64%, но не достиг планового значения из-за пандемии коронавируса и ситуации на градообр.предприятии
|  | 2 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 192 | 170 | 164 | 0.96471 | 85.4167
|  | 3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 42 | 40 | 39 | 0.975 | 92.8571
|  | 4 | Проведение контрольных мероприятий направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | единиц | 48 | 60 | 58 | 0.96667 | 120.8333
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству | млн. руб. | 41959 | 37643 | 37797 | 1.0041 | 90.0808
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 258 | 270.9 | 262.5 | 0.96899 | 101.7442 |  | 1. Переход ИП в категорию самозанятых граждан. 2.Прекращение деятельности по решению регистрирующего органа. 3.Сокращение кол-ва субъектов МСП в условиях пандемии коронавируса. 4. Снижение доходов населения в связи с ситуацией на градообразующем предприятии АО «Воткинский завод»
|  | 3 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | человек | 27 | 27 | 27 | 1 | 100
|  | 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая ИП) | человек | 9350 | 10105 | 10529 | 1.042 | 112.6096
|  | 5 | Сумма уплаченных налогов в местный бюджет от предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 93908 | 137577 | 116000 | 0.84316 | 123.5252 |  | В 2 раза снизились поступления от ЕНВД (из-за отмены спец.режима) | #REF!
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 16214.3 | 14764 | 13853 | 0.9383 | 85.4369 |  | Причины снижения - последствия пандемиии коронавируса, значительное увеличение стоимости строительных материалов
|  | 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест в организациях получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 100 | 120 | 128 | 1.0667 | 128 |  |  | #REF!
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения (не более) | % | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 62.5 |  |  | 1
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 41595 | 37643 | 40923.5 | 1.0871 | 98.3856
|  | 2 | Количество заключенных трудовых договоров в результате реализации мер по снижению неформальной занятости | человек | 490 | 460 | 490 | 1.0652 | 100
|  | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со со смертельным исходом (по данным ФСС) | человек | 12 | 10 | 25 | 0.4 | 48 |  |  | 0.8
|  | 4 | Доля рабочих мест в подведомственных организациях на которых проведена специальная оценка условий труда (по состоянию на начало года) в общем количестве рабочих мест, подлежащих оценке в подведомственных организациях | % | 94 | 99 | 99 | 1 | 105.3191

## ф 6
Форма 6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-07-12 | 929 | Внесены изменения в приложение №2. 1) Строка 05.2.03.1 приложения изложена в новой редакции. Данными изменениями расширяется перечень лиц, имеющих доступ к муниципальному имуществу, включенному в перечень, утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 05.04.2017 № 732.1, а именно физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 2) В целях повышения инвестиционной привлекательности города Воткинска, увеличения объемов инвестиций, создания новых рабочих мест добавлена строка 05.03.09 о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Воткинск».
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-12-27 | 1788 | 1. Внесены изменения в паспорт муниципальной программы (в разделы "Цель", "Задачи", «Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа»). 2. Актуализированы значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (Приложение №1 к программе). 3. Внесены изменения в приложение № 2: - строка 05.1.02.2 изложена в новой редакции; - подпрограмма 4 «Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности» дополнена строкой 05.4.01.6.
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-12-30 | 1842 | В краткой характеристике (паспорте) муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» изложен в новой редакции на основании Решений Воткинской городской Думы, внесены изменения в подпрограммы 2 и 5. Приложения 5,6 изложены в новой редакции.