## тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы заместитель Главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
_____________ (Гредягин А.А.)
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы"
за 2023 год

## ф 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета МО, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (2023) | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр 15/ гр 13*100) | к плану на отчетную дату(гр 15/ гр 14*100)
МП | Пп | ОМ | М | И
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | 0 |  |  |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2026 годы | Всего | [5 empty] | 8077.8 | 29243.31 | 28674.24 | 354.9759 | 98.054
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 8077.8 | 29243.31 | 28674.24 | 354.9759 | 98.054
15 | 0 | 01 |  |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 904 | 627.95 | 556.07 | 61.5122 | 88.5532
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 904 | 627.95 | 556.07 | 61.5122 | 88.5532
15 | 0 | 01 | 2 | 1 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160190 | 244 | 414 | 93.4 | 86.37 | 20.8623 | 92.4732
15 | 0 | 01 | 5 | 1 | Комплексные кадастровые работы | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500105040, 15001S5040 | 244 | 0 | 251.75 | 196.9 | 0 | 78.2125
15 | 0 | 01 | 6 | 1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. (в т.ч. софинансирование ГП "Управление государственным имуществом" на 2013-2020 годы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160390 | 244 | 490 | 282.8 | 272.8 | 55.6735 | 96.4639
15 | 0 | 02 |  |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | [5 empty] | 2394.8 | 23174.06 | 22758.45 | 950.3278 | 98.2066
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 2394.8 | 23174.06 | 22758.45 | 950.3278 | 98.2066
15 | 0 | 02 | 1 | 1 | Оценка муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260190 | 244 | 310 | 57.9 | 57.9 | 18.6774 | 100
15 | 0 | 02 | 7 | 1 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260290 | 244 | 431.2 | 327.8 | 327.75 | 76.0088 | 99.9847
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Увеличение уставного капитала МУПам | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500200310 | 530 |  | 19781 | 19781 | 0 | 100
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500260490 | 244, 247 | 1653.6 | 2145.46 | 1729.9 | 104.6142 | 80.6307
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500206290 | 121.129 |  | 861.9 | 861.9 | 0 | 100
15 | 0 | 03 | 1 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Всего | 939 | 01 | 13 |  |  | 4779 | 5441.3 | 5359.72 | 112.1515 | 98.5007
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500360030, 1500360039 | 121 122 242 244 852 853 | 4779 | 5441.3 | 5359.72 | 112.1515 | 98.5007
[5 empty] | Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2026 годы | Всего | 29243.31 | 28674.24 | 98.054
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 29243.31 | 28674.24 | 98.054
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 29243.31 | 28674.24 | 98.054
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
хх | … | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска
15 | 0 | 0 1 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2023г
15 | 0 | 01 | 1 | Реализация мероприятий по проведению кадастровых работ с целью формирования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановке их на государственный кадастровый учет | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Доведение до 90,0% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Доля поставленных на кадастровый учет домов составляет -91 %. |  | что конкретно сделано за 2019 год???
15 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право на заключение договоров аренды -7 земельных участка, в собственность-22 земельных участка. Средства поступили в бюджет МО "Город Воткинск". | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Проведено межевание 44 земельных участков, из них 27 - для ИЖС. Проведена оценка 36 земельных участков; из них для определения размера платы для ИЖС - 27, для произв.деят-9. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Сформированный резерв земельных участков для муниципальных нужд | Работа по данному мероприятию не осуществлялась
15 | 0 | 01 | 5 | Реализация мероприятий на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, в том числе работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Земельные участки не формировались, не ставились на кадастровый учет. Выдано 23 участков.
15 | 0 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Земельные участки под городскими лесами поставлены на кадастровый учет в полном объеме | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Доведение до 100% доли земельных участков, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности | Зарегистрировано в муниципальную собственность 173 земельных участка | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 9 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Эффективное управление земельными ресурсами | Даны консультации юридическим и физическим лицам - 2996, из них физическим лицам-2136, юридическим лицам - 860. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 10 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаимодействие: сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 912, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве - 802, в БУ УР "ЦКО БТИ" - 94 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 11 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Выявление фактов: самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по назначению, незаконной переуступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками. Направление материалов в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, с целью привлечения нарушителей к административной и иной ответственности | Проверки не осуществлялись. Наложен мараторий. | Отсутствие ресурсного обеспечения для привлечения квалифицированных специалистов
15 | 0 | 01 | 12 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 год | в течение года | Администрирование доходов от использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 64 579,69 тыс.руб
15 | 0 | 01 | 13 | Выполнение комплексных кадастровых работ | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Необходимость внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. | Работы проведены в р-не Вогулка и Сельхозхимия. Омсуществляется постановка на кадастровый учет.
15 | 0 | 02 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2023 г
15 | 0 | 02 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Реализация муниципального имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления, пополнение доходной части бюджета МО "Город Воткинск" | Утвержден Прогнозный План приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2024 и на плановый период 2025-2026 годов (решение Воткинской городской Думы от 27.12.2023 № 345-РП). Объявлено торгов -9; состоялись -2 торгов, заключено 2 договора купли-продажи ,в доход поступило -1673,77 тыс.руб., в том числе НДС. | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
15 | 0 | 02 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023г | в течение года | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено | поясните ??? Что за показатели
15 | 0 | 02 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Поступило от использования имущества 2 991,15 тыс.руб. в доход МО "город Воткинск" | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2022 г | в течение года | Администрирование доходов от использования имущества в соответствии с действующим законодательством | Доходы, поступающие в бюджет МО "Город Воткинск" администрируются Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов
15 | 0 | 02 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2022 г | в течение года | Учет имущества МО «Город Воткинск» в соответствии с действующим законодательством | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с действующим законодательством | С начала года включено в состав имущества казны: движимого и недвижимого имущества на сумму 971 799,16 тыс.руб. ; исключено на сумму 947 850,71 тыс.руб. |  | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 15.0.3 | Проблем не выявлено | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 15.0.4
15 | 0 | 02 | 9 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь | Проблем не выявлено | мероприятие не выполнено??
15 | 0 | 02 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Взаимодействие с Росреестром, БУ УР ЦКО БТИ"
15 | 0 | 02 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Обеспечение содержания объектов, включенныхв состав казны | Расходы, направленные на содержание объектов казны составляют 1 729,8 тыс.руб., в т.ч. коммунальные расходы 937,43 тыс.руб. содержание и ремонт 734,2 тыс.руб.; содержание спец. счетов 58,2 тыс. руб.
15 | 0 | 02 | 13 | Выявление на территории МО "Город Воткинск" правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в случае если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами (в рамках реализации Федерального закона от 30.12 2020 N 518-ФЗ). | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимисти | Весены сведение в ЕГРН по 413 объектам.
15 | 0 | 03 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г
15 | 0 | 03 | 1 | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2023 г | в течение года | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения на сумму 28 674,23 тыс.руб.
|  |  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  | Название подпрограммы
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | расчет степени реализации показателей
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2022 г | План на конец отчетного (текущего) года 2023 г. | Факт на конец отчетного периода 2023 г. |  |  |  |  | были коментарии по округлению, они действуют?
МП | Пп | [9 empty] | 0.88319 | табл5, гр.9 берем коэф., если больше1, берем1, если меньше1, округляем до 1 знака после запятой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15 | 0 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы
|  | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 50 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 0.4
|  |  | В том числе земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 33.3333 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 0.25 | в программе плановое зачение 89,45 ставим 89,45 - изменений не было
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 92 | 93.5 | 80.55 | 0.8615 | 87.5543 |  | 0.8615
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 50.1 | 47.9 | 45.7 | 1.0481 | 91.2176 |  | 1
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 49.8 | 47.7 | 45.07 | 1.0584 | 90.502 |  | 1
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию (аренда) | % | 100 | 100 | 118.2 | 1.182 | 118.2 |  | 1
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию (продажа) | % | 100 | 100 | 47.64 | 0.4764 | 47.64 |  | 0.4764
|  | 7 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 100 | 100 | 109.6 | 1.096 | 109.6 |  | 1
|  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 70.1 | 80 | 70.5 | 0.88125 | 100.5706 | Ведется прием на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление участков для ИЖС. Ведется предоставление участков. | 0.88125
|  | 9 | Осуществление муниципального земельного контроля, количество проверок в год. | шт | 24 | 24 | 15 | 0.625 | 62.5 | Проверки не осуществлялись, наложен мораторий | 0.625
|  | 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. | % | 31.2 | 31.6 | 31.2 | 0.98734 | 100 |  | 0.98734
|  | 11 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). | % | 2.35 | 1.46 | 1.46 | 1 | 62.1277 |  | 1
|  | 12 | Комплексные кадастровые работы | Квартал | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |  | 1
|  | 13 | Выявление на территории МО "Город Воткинск" правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в случае если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N122-ФЗ "О государственной регистрации прав на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами (в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 N518-ФЗ). | шт. | 1142 | 4568 | 5054 | 1.1064 | 442.5569 |  | 1

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации | 2023-07-04 | 740 | Внесение изменений в паспорт «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2026 годы» цифры «2020-2025» заменить на цифры «2020-2026», а также заменить их в позициях «Наименование программы» и «Сроки и этапы реализации». приложение 1, 2, 5, 6 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2020-2026 годы изложить в новой редакции
2 | Постановление Администрации | 2023-12-29 | 1678 | Внесение изменений в паспорт программы, добавление показателя.
| Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов

## ф 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
15 |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2026 годы
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2026 годы | Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству,жилищно-коммунальному хозяйству | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0.90072 | 0.88319 | 1 | 0.98054 | 1.0198
Расчет степени реализации мероприятий (графа 8):
24 (кол-во мероприятий выполнено)/ 25 (общее кол-во мероприятий) =0,96
Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей (графа 7):
560,25 (плановое значение целевого показателя)/486,35(фактическое значение целевого показателя)=1,152
|  | (0,1+0,9+1+1+1+1+1+0,7) /8(кол-во целевых показателей)=6,7/8=0,838 | [7 empty] | табл5, гр.9 берем коэф., если больше1, берем1, если меньше1, округляем до 1 знака после запятой
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов(графа 9):
| за 2017 г | 13950,0 (фактические расходы)/14574,1(плановые расходы)=0,957
11908,8 (фактические расходы)/12357,6(плановые расходы)=0,964
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов