## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунального хозяйства и транспорту
А.А. Гредягин
"__________" __________________ 2022г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01.01.2022

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 90419.3 | 431453.3893 | 370169.4 | 409.4% | 85.8%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 90399.3 | 428765.8893 | 367481.9 | 406.5% | 85.71%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 2687.5 | 2687.5 | 0% | 100%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 100% | 0%
7 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 0 | 2687.5 | 2687.5 | 0% | 100%
07 | 1 | 02 |  |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710208320 | 244 | 0 | 970.2 | 970.2 | 0% | 100%
[10 empty] | 07102S8320 |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 0% | 100%
07 | 1 | 03 |  |  | Подготовка документации по планировке территорий (проект планировки, проекта межевания). | Администрация г. Воткинска | 933 | 01 | 13 | 0710362000 | 244 | 0 | 1707.5 | 1707.5 | 0% | 100%
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 7682.2 | 73534.0892 | 69012.3 | 898.3% | 93.85%
07 | 2 | 03 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 2951.8 | 2489.2 | 2223.4 | 75.32% | 89.32%
[11 empty] | 811 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 2 | 09 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720462120 | 244 | 1400 | 465.7 | 434.8 | 31.06% | 93.36%
[11 empty] | 247 | 600 | 1333.7 | 1147.4 | 191.2% | 86.03%
07 | 2 | 12 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720706200 | 121,129,244 | 630.4 | 872.2 | 872.2 | 138.4% | 100%
07 | 2 | 13 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862130 | 244 | 40 | 40 | 40 | 100% | 100%
07 | 2 | 19 | 2 |  | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721162140 | 244 | 400 | 362.7 | 362.7 | 90.67% | 100%
07 | 2 | 02 |  |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 072F367483 | 412 | 0 | 61688.5946 | 57781.1 | 0% | 93.67%
[10 empty] | 072F367484 |  | 0 | 1907.8947 | 1787 | 0% | 93.66%
[10 empty] | 072F36748S |  | 660 | 260 | 249.6 | 37.82% | 96%
[10 empty] | 0720262100 | 244 |  | 4114.1 | 4114.1 | 0% | 1582%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 15692.1 | 72484.8 | 42387.6 | 270.1% | 58.48%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 15692.1 | 72484.8 | 42387.6 | 270.1% | 58.48%
07 | 3 | 03 |  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 073G55430 | 414 | 5.7 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 04 |  |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730462210 | 244 | 0 | 2266.2 | 2266.2 | 100% | 100%
07 | 3 | 06 |  |  | Мероприятия в бласти коммунального хозяйства - в сфере газоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 244 | 825.9 | 705.1 | 705.1 | 85.37% | 100%
[11 empty] | 243 | 500 | 182.5 | 182.5 | 36.5% | 100%
[10 empty] | 0730600830 | 243 | 0 | 14490.1 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 07 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730701440 | 243 | 325 | 5925.5 | 5904.3 | 1817% | 99.64%
[10 empty] | 0730762249 |  |  | 10000 | 9941.7 | 0% | 99.42%
[10 empty] | 07307S1440 |  | 10 | 3.4 | 3.4 | 34% | 100%
[10 empty] | 0730762240 | 244 | 35 | 394.9 | 394.8 | 1128% | 99.97%
07 | 3 | 10 |  |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731060140 | 414 | 27.5 | 200 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 12 |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0731208000 | 414 | 11963 | 22643.7 | 7316.2 | 61.16% | 32.31%
[10 empty] | 0731208200 |  | 0 | 14319.9 | 14319.9 | 0% | 100%
[10 empty] | 07312S8000 |  | 2000 | 1353.5 | 1353.5 | 67.67% | 100%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 38229.6 | 65219.7 | 62341.4 | 163.1% | 95.59%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 38229.6 | 65219.7 | 62341.4 | 163.1% | 95.59%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, свалки), содержание улиц частного сектора, ручная уборка тротуаров, остановок, лестниц и т.д. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 4800 | 3183.5 | 2874.1 | 59.88% | 90.28%
[10 empty] | 0740162370 |  | 865.5 | 227.1 | 207.8 | 24.01% | 91.5%
[10 empty] | 0740162399 |  | 0 | 200 | 190 | 0% | 95%
[10 empty] | 0740162390 |  | 600 | 490 | 490 | 81.67% | 100%
[5 empty] | Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров |  |  | 06 | 05 | 0740100860 |  |  | 4870.8 | 4847.2 | 0% | 99.52%
[10 empty] | 074010086S |  |  | 49 | 49 | 0% | 100%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100%
[10 empty] | 074026273Т |  |  | 1521 | 1521 | 0% | 100%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 2000 | 1343.2 | 1343.2 | 67.16% | 100%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 247 | 16185.5 | 9440 | 9439.8 | 58.32% | 100%
[11 empty] | 244 | 0 | 17064.7 | 17064.7 | 0% | 100%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 1250 | 4112 | 4110.6 | 328.8% | 99.97%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740660180 | 244 | 0 | 1958.6 | 1953.2 | 0% | 99.72%
[10 empty] | 0740608810 |  | 0 | 6425.6 | 6156.3 | 0% | 95.81%
[10 empty] | 0740608819 |  |  | 988.3 | 988.3 | 0% | 100%
[10 empty] | 0740662800 |  | 6000 | 5128.5 | 3769.8 | 62.83% | 73.51%
[10 empty] | 0740662809 |  |  | 1748.5 | 1748.5 | 0% | 100%
[10 empty] | 0740668810 |  |  | 38.2 | 19.8 | 0% | 51.83%
[10 empty] | 07406S8810 |  | 1440 | 1046.6 | 1046.6 | 72.68% | 100%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962320 | 244 | 1350 | 1496.9 | 1350 | 100% | 90.19%
[10 empty] | 0740960180 |  |  | 200 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0740962800 |  |  | 70 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 11 |  |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741162360 | 244 | 692.9 | 522.7 | 522.7 | 75.44% | 100%
07 | 4 | 14 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741405400 | 244 | 445.7 | 445.7 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0741462710 |  | 0 | 50 | 50 | 0% | 100%
07 | 4 | 15 |  |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741562330 | 244 | 100 | 98.8 | 98.8 | 98.8% | 100%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 21064.3 | 209605.3 | 185836 | 882.2% | 88.66%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 21064.3 | 209605.3 | 185836 | 882.2% | 88.66%
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 01 |  |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление капитального строительства | 940 | 04 | 09 | 07501S8000 | 414 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750104650 |  | 0 | 48155.3 | 28560.6 | 0% | 59.31%
[10 empty] | 0750108000 |  | 0 |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0750162530 |  | 0 | 111.5 | 111.5 | 0% | 100%
[10 empty] | 07501S4650 |  | 0 | 44 | 2.8 | 0% | 6.364%
07 | 5 | 02 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных инженерных сооружений. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  | 0750262510 |  | 15056.8 | 18147.1 | 15312.7 | 101.7% | 84.38%
[10 empty] | 075026251Б |  | 0 | 45433.3 | 45433.3 | 0% | 100%
07 | 5 | 06 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750604650 | 244 |  | 3210 | 2697.3 | 0% | 84.03%
[10 empty] | 07506S4650 |  | 100 | 3.5 | 2.7 | 2.7% | 77.14%
[10 empty] | 0750662530 |  | 2000 | 135.1 | 135 | 6.75% | 0%
07 | 5 | 06 | 5 |  | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения показателей целевых региональных программ (осуществление круаных- особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, приведения в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 075065390F | 244 |  | 91171.8 | 91171.8 | 0% | 100%
07 | 5 | 07 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750761900 | 244 | 3900 | 2800 | 2015 | 51.67% | 71.96%
07 | 5 | 13 |  |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0751362540 | 244 | 7.5 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 075136254Б |  | 0 | 393.7 | 393.3 | 0% | 99.9%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 7731.1 | 7922 | 7904.6 | 102.2% | 99.78%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121,129,244 | 7731.1 | 7922 | 7904.6 | 102.2% | 99.78%

## ф2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2015-2020 годы | Всего (1+2+3) | 431453.4 | 370169.3 | 85.8%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 431453.4 | 370169.3 | 85.8%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 154156.1 | 147785 | 95.87%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 186125.5 | 131212.5 | 70.5%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 91171.8 | 91171.8 | 100%
2) средства бюджето других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего (1+2+3) | 2687.5 | 2687.5 | 100%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 2687.5 | 2687.5 | 100%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 1717.3 | 1717.3 | 100%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 970.2 | 970.2 | 100%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего (1+2+3) | 73534.104 | 69012.3 | 93.85%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 73534.1 | 69012.3 | 93.85% | 1.05
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 9065.4 | 8572 | 94.56% | 1.05
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 64468.7 | 60440.3 | 93.75%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего (1+2+3) | 72484.8 | 42387.7 | 58.48%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 72484.8 | 42387.7 | 58.48%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 14905.6 | 14847.2 | 99.61%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 57579.2 | 27540.5 | 47.83%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего (1+2+3) | 65219.7 | 62341.3 | 95.59%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 65219.7 | 62341.3 | 95.59%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 53477.6 | 51337.7 | 96%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 11742.1 | 11003.6 | 93.71%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники |  | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего (1+2+3) | 209605.3 | 185836 | 88.66%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 209605.3 | 185836 | 88.66%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 67068.2 | 63406.3 | 94.54%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 51365.3 | 31257.9 | 60.85%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 91171.8 | 91171.8 | 100%
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего (1+2+3) | 7922 | 7904.5 | 99.78%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 7922 | 7904.5 | 99.78%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7922 | 7904.5 | 99.78%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
средства бюджета Российской федерации
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в генеральный план города | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию документа и устранению замечаний.
07 | 1 | 02 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2022 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города.
07 | 1 | 02 | 1 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2022 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время подрядчиком выполняются работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.
07 | 1 | 02 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2022 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Мероприятия по определению координат выполняются в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск".
07 | 1 | 03 |  | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания). | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2022 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов
07 | 1 | 03 | 1 | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания) расположенной в планировочной районе "Плодопитомник" города Воткинска, ограниченной с восточной стороны-земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики |  | 2021 год | 2022 год |  | В Минстрой УР исх. от 13.01.2022 № 56/01-16 направлено письмо об утверждении документации по планировке территории (проекта плинировки и проекта межевания территории), расположенной в планировочном районе "Плодопитомник" города Воткинск, ограниченной с восточной стороны - земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования) и зоной сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики
07 | 1 | 04 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
07 | 1 | 04 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 20.06.2019 № 717-р "О государственной информационной системе Удмуртской Республики "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" органы местного самоуправления определены участниками ГИСОГД УР. Подключение пользователей к Единой защищенной сети передачи данных государственных органов Удмуртской Республики (ЕЗСПД УР) завершено. В настоящее время проводится работа по наполнению системы информацией.
07 | 1 | 04 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | - | После наполнения системы информацией муниципального образования "Город Воткинск".
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо мотивированный отказ в выдаче уведомления | 199
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированный отказ в выдаче разрешения | 12
07 | 1 | 06 | 1 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2022 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | В целях установки и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" принято постановление Администрации города Воткинска от 10.12.2021 № 1697 "О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". ГКУ УР "РЦЗ УР" заключением от 18.01.2022 заявка Администрации города Воткинска от 12.12.2021 № знт-00001 направлена на доработку.
07 | 1 | 06 | 2 | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" утверждено постановлением Администрации города Воткинска от 21.10.2020 № 1323. В 2021 году не было необходимости внесения дополнительных изменений. Выдача разрешений производилась по утвержденной схеме
07 | 1 | 06 | 3 | Демонтаж рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Формирование комфортной городской среды | - | Отсутствие финансирования
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 73
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод | 32
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана | 40
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении разрешения | 15
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо мотивированный отказ в педоставлении разрешения | 4
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Согласование перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме либо мотивированный отказ в согласовании | 121
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое либо мотивированный отказ в переводе | 7
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Присвоение адреса либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 117
07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение адреса земельному участку" (при отсутствии адреса-описание местоположения земельного участка)" | Управление архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Присвоение адреса либо мотивированный отказ в присвоении адреса |  | мероприятие не исключено из плана на 2021 год. Фактически входит в сосав мероприяти №14
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 01 |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год |  | Постановлениями Администрации города Воткинска от 21.06.2021 № 808, от 25.06.2021 № 834, от 29.09.2021 №138 для МКД без управления определены временные управляющие организации на год.
07 | 2 | 01 | 3 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | По мере поступления обращений от УК и старших по МКД, представитель УЖКХ представлял интересы собственника по муниципальным квартирам. За 2021 год 12 обращений)
07 | 2 | 01 | 4 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | В рамках постановления Правительства РФ от 6.02.2006г. № 75 в 2021 году конкурс не проводился. Постановлениями Администрации города воткинска дома в которых собственники не определились со способом управления переданы во временное управление УК
07 | 2 | 01 | 5 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Договоры управления не заключались в связи с тем, что конкурсы не проводились.
07 | 2 | 02 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан. | В соответствии с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы по этапу 2020 года в 2021 году из аварийного жилья переселено 22 чел. ( 1249,2 кв. м)
07 | 2 | 02 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | В течение 2021 года 10 домов признаны аварийными и подлежащими сносу площадью 3776 кв.м с количеством проживающих - 170 человек.
07 | 2 | 02 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Реализация мероприятий по переселению граждан в 2021 году осуществлялась в сответствии с заявкой, направленной для формирования Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы, отдельная заявка на 2021 год не формировалась.
07 | 2 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | В 2021 году с собственниками жилых помещений заключено 13 договоров об изъятии (выкупа) жилых помещений, приобретено 27 жилых помещений общей площадью 1021,8 кв.м. Расходы в 2021 году на реализацию мероприятий по переселению составили 63,9 млн.руб.
07 | 2 | 02 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | В 2021 году приобретено на вторичном рынке и оформлено в муниципальную собственность 27 жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов, из них передано по договорам социального найма 18 квартир. На 6 квартир оформлены договоры мены, право муниципальнгой собственности на них прекращено. По 3-м квартирам договоры будут заключены в 2022 году.
07 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год |  | Капитальный ремонт осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике
07 | 2 | 03 | 1 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Приняты решения о формировании фонда капитального ремонта постановлением Администрации города Воткинска от 10.02.2021 по ул.Торфозаводская, д.3А, постановлением Администрации города Воткинска от 04.08.2021 № 1061 по ул. Ленинградская, д.8
07 | 2 | 03 | 2 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Информирование Фонд капитального ремонта: - о домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - о домах, введенных в эксплуатацию, для включения их в Региональную программу; - предоставление актуальной информации о состоянии МКД, включенных в программу; - оказание содействия Минстрою УР в сборе информации о необходимости внесения изменений в региональную программу. На регулярной основеоказываются устные консультации собственникам жилых помещений в МКД о проведении капитального ремонта, начислениях за капитальный ремонт и др.
07 | 2 | 03 | 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (обеспечение платежей) | - произведено расходов на оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений (с учетом расходов на обслуживание спец счетов) в размере 2223,4 тыс.руб.
07 | 2 | 04 |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год
07 | 2 | 04 | 1 | Содержание свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Оплата за отопление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования ( обеспечение платежей за свободные жилые помещения) | Заключены договоры с УК , ресурсоснабжающими организациями и прочими организациями по содержанию муниципального жилищного фонда на общую сумму 1582,2 тыс.руб..Возмещены расходы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу ул.Победы, д.8, к. 6 на сумму 40,0 тыс.руб.; - возмещены расходы по замене газового котла по адресу ул.Сельская, д.20, кв.8 на сумму 51,3 тыс.руб. - проведена замена внутриквартирного трубопровода системы водоотведения по адресу ул. Светлая, д.7 на сумму 10,0 тыс.руб.
07 | 2 | 05 |  | Учет, управление муниципальным жилищным фондом, заключение договоров социального найма, приватизация | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Оформление договоров приватизации, социального найма, ведение реестра муниципальных жилых помещений | - оформлено договоров найма специализированных жилых помещений (предоставление служебного жилья) – 53; - заключено договоров социального найма жилых помещений – 76; - передано муниципальных жилых помещений в собственность граждан – 32, площадью 1093,1 кв.м.Направлено 355 претензий нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность по плате за наем. Правовым управлением подано 179 заявлений на выдачу судебных приказов, вынесено 99 судебных решений на сумму 559,8 тыс.руб., возбуждено исполнительное производство по 30 судебным приказам на сумму 125 тыс.руб., судебными приставами исполнено 99 судебных решений, из них 43 с учетом взыскания на сумму 559,8 тыс.руб., всего оплачено по исполнительным листам – 419,26 тыс.руб.
07 | 2 | 06 |  | Формирование и оформление документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, формирование статистического отчета по жилищному фонду. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Обследование жилых помещений, изготовление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения | Сформирован и отправлен отчет по форме № 1 Жилфонд за 2020 год, составлено актов обследования, приема-передачи жилых помещений 61; пердоставлено выписок из реестра муниципальной собственности - 440.
07 | 2 | 07 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Применение мер по результатам выявленных нарушений для привлечения виновных к административной ответственности | В рамках переданных полномочий в соответствии с Законом УР от 30.06.2014 № 40-РЗ за 2021 год проведено 276 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и граждан. Выявлено 176 нарушений, факты неисполнения требований ранее выданных предписаний. В адрес подконтрольных субъектов выдано 109 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении нарушителей составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. В органы государственного жилищного надзора УР, Управления Роспотребнадзора по УР направлены копии материалов проверок на привлечение подконтрольных субъектов к административной ответственности.
07 | 2 | 08 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Всего обращений 223 шт., из них обращения граждан 190 шт.
07 | 2 | 09 |  | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Регулярно размещается на сайте ГИС ЖКХ в разделе "Информация для граждан", а также на официальном сайте МО "Город Воткинск".
07 | 2 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | В соответствии с постановлением Администрации города Воткинска № 1239 от 08.09.2021 с 09 сентября 2021 года начался отопительный период для объектов социальной сферы, в т.ч. для многоквартирных домов. К отопительному периоду подготовлено 579 МКД, подписаны паспорта готовности . Системы отопления в многоквартирных жилых домах функционируют без серьезных нарушений и длительных перерывов в подаче тепла.
07 | 2 | 11 |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, ведение и сопровождение базы данных муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Ведение базы по лицевым счетам муниципального жилищного фонда на 31.12.2021 - 749 л/сч. Общая сумма доходов за 2021 год от платы за наем составила 3877,8 тыс.руб.
07 | 3 |  |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения
07 | 3 | 01 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2021 год | 2021 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | АВР на сетях теплоснабжения к жилому дому ул. Мира, д.28
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения |  | 2021 год | 2021 год
07 | 3 | 02 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились в связи с отсутствием аварий на соответствующих сетях водоснабжения.
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения |  | 2021 год | 2021 год
07 | 3 | 04 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Подрядной организацией проведен ремонт канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихая до КНС №2
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения |  | 2021 год | 2021 год
07 | 3 | 05 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2021 год | 2021 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились в связи с отсутствием аварий на на соответствующих сетях газоснабжения.
07 | 3 | 06 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения |  | 2021 год | 2021 год
07 | 3 | 06 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2021 год | 2021 год | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Произведены расходы на экспертизу проектов по капитальному ремонту 14 ГРП (ШРП) на сумму 182,5 тыс.руб., расходы на техобслуживание газового оборудования и сетей, находящихся в муниципальной собственности, составили 705,1 тыс.руб. АО "Газпром" проведен капитальный ремонт сетей газоснабжения - 23 м на 30,0 тыс.руб., 18 ГРП на сумму 12,97 тыс.руб.
07 | 3 | 06 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Аварийно-восстановительные работы не проводились в связи с отсутствием аварий на соответствующих сетях газоснабжения.
07 | 3 | 07 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | В рамках соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме), произведено расходов на общую сумму 5 907,78 тыс.руб.: - приобретены материалы для ремонта магистрального водопровода по ул. М.Горького на сумму 278,8 тыс. руб.; - выполнен ремонт водопроводной камеры в районе ул. Антонова, заменена запорно-регулирующая арматура, на сумму 3882,32 тыс. руб.; - проведен капитальный ремонт участка водопровода (481м) по ул. Плодоягодная на сумму 560,0 тыс.руб.; - проведен капитальный ремонт участка водопровода (350м) по ул. Расковой на сумму 1200,1 тыс.руб.; На дополнительно выделенные из бюджета УР средства выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул. Григорьевская, ул. Пестеля, ул. Труда, ул. Толстого, ул. Ст. Разина, ул. Глинки, ул. Пугачева (всего 2,89км), также приобретены материалы для выполнения работ по капитальному ремонту сетей по ул. Осипенко и ремонта водоразборных колонок на территории города Воткинска на сумму 9941,7 тыс.руб.
07 | 3 | 09 |  | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2021 год | 2021 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | В Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлены две заявки на 2022 год на сумму 162 002,4 тыс. руб.
07 | 3 | 10 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ выступало заказчиком на объекте по строительству водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске УР
07 | 3 | 12 |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, Управление капитального строительства | 2021 год | 2021 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | В рамках реализации мероприятий АИП УР, соглашения, заключенного между Правительством УР и Фондом развития моногородов выполнено строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске УР, затраты составили 22 989,6 тыс.руб. Построено 2,9 км сетей водоснабжения, 1 повысительная насосная станция мощностью 85,4 куб.м/час и канализационная сеть протяженностью 303 м.
7 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Увеличение количества урн, контейнеров… Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | Выполнен монтаж 95 контейнерных площадок, 45 шт. из которых были установлены за счет средств выделенных из бюджета УР в рамках реализации государственной программы УР «окружающая среда и природные ресурсы» сумму 4896,15 тыс.руб, а так же собственными силами и средствами ООО «Комэкотранс» установлены 50 контейнерных площадок. В рамках контрактов проводятся мероприятия по уборке территриии от мусора и несанкционированных свалок.
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Улучшение качества жизни населения | в рамках контракта по озеленению: посадка, уход за цветниками, спил опасных и больных деревьев, скос травы вдоль магистральных дорог
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | в рамках заключенного контракта осуществлялись уборка мест захоронений, вывоз мусора
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | обеспечено бесперебойное освещение
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | техническое обслуживание и содержание сетей осуществляется в рамках заключенных контрактов. В рамках программы по энергосбережению осуществляются мероприятия по замене опор и проводов.
07 | 4 | 06 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Реализация наказов избирателей, в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | 1. Выполнены работы по реестру наказов избирателей., через Управление ЖКХ на сумму 3,769 млн.руб.: - обустройство тротуаров по ул. Серова (от ул. Курчатова в сторону к/т "Октябрь"), по ул. Пугачева от ул. Достоевского до ул. Подлесная, на в районе домов 31 А- 31 В по ул.Пролетарская; в районе д.46-50 на ул.Колхозная;- обустройство тротуара и лестничного марша по ул. Ст.Разина; - обустройство лестничных маршей в районе д. № 1-3 по ул.Королева, в районе д. 7 по ул.1 Мая; в районе д.5 по ул. Мичурина; в районе д.15 по ул. Садовникова; в районе д.12 по л.Гастелло; 2. В 2021 году через Управление ЖКХ реализовано 7 проектов по инициативному бюджетированию: ремонт дороги по ул. Чайкиной, ремонт помещений в здании, ул. Ленина, д. 41, обустройство сквера "Мелодии лета" в районе дома № 4/2 по ул.Орджоникидзе, обустройство спортивных площадок в районе ул. Победы,д. 13, по ул.Луначарского, д.48, детских площадок в районе домов № 5 и № 9 по ул. Школьная, по ул.Луначарского, д.20
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | ведется работа по обледованию зеленых насаждений, выдан 171 порубочный билет
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | согласовано 288 ордеров на земляные работы
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | В рамках Всероссиского субботника проведены мероприятия по уборке общественных территорий города, в том числе произведена уборка свера в районе ул.Привокзальная (у ЖД вокзала)
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города в сфере благоустройства | В рамках проведения контроля за исполнением Правил благоустройства в Административную комиссию для рассмотрения и принятия решения о привлечении к административной ответственности направлено 14 обращений граждан, 40 материалов с актами обследования.
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Приведены в соответствие нормативно-правовые акты с введением новых требований законодательства. Разработано и утверждено Положениео о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования «Город Воткинск», проводится регулярное патрулирование городских лесов
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | В рамках заключенного контракта на тушение возгораний мусора и травы проводились мероприятия по ликвидации возгорания мусора и травы, заключен договор на содержание пляжа.
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния и благоустройства территории города | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Размещался агитационный материал на сайте Администрации города Воткинска, изготовлено и размещено на территориях общего пользования 98 банеров: "Выгуливать животных запрещено", "Купание запрещено", "Осторожно, дикие животные", "Берегите лес от пожаров", "Свалка мусора запрещена", "Разведение костров запрещено", "Выход/выезд на лед запрещен"
07 | 4 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Переданные государственные полномочия в рамках реализации закона УР №50-РЗ от 01.10.2012 года. | Проводились неоднократные конкурсные процедуры по определению подрядчика по отлову животных без владельцев (заявок не поступало, контракт не заключен), определен земельный участок для размещения приюта для животных. Закреплены земельные участки для выгула животных: в районе улицы Пермяка/ ул. Школьная и в районе СНТ №8. | недостаточное финансирование, отсутствие потенциальных подрядчиков
07 | 4 | 15 |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | проводится выдача разрешений на захоронение, за 2021 год произведено 1439 захоронений.
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 01 |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитального строительства | 2021 год | 2021 год | вывод транзитного транспорта из города Воткинска позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить транспортный поток по городским дорогам, что в конечном итоге приведет к сохранению их дорожного покрытия; вывоз с промышленных предприятий крупногабаритной и тяжелой продукции, минуя жилую зону города, будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств. | Разработка ПИР ул. Лермонтова и ул. Халтурина, госэкспертиза реконструкции участка автомобильной дороги от ул. 3 км. Камской ж/д до ул. 6 км. Камской железной дороги, площадка Сива
07 | 5 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | Проводятся работы по содержанию дорог местного значения в зимний, весений, летний, осенний период (снегоуборка, вывоз снега, посыпка дорог, грейдирование улиц частного сектора, подметание, сбор и вывоз мусора, очистка водоотводных канав).
07 | 5 | 03 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | на территории муниципального образования город Воткинск сформировано сеть 17 маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования
07 | 5 | 04 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Произведено согласование по 14 заявкам по межрегиональным маршрутам.
07 | 5 | 05 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Проводятся периодические рейды по соблюдению расписаний движения, проводится профилактическая работа по недопущению нарушений в вопросах организации пассажирских перевозок. В рамках муниципального контроля мероприятия в соответствии с ФЗ№ 249 мероприятия не проводились
07 | 5 | 06 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнен ремонт 11 участков автомобильных дорог протяженностью 6.84 км. и 1 объекта дорожного хозяйства(ливневая канава на ул.Азина), на общую сумму 152 700 тыс.руб.
07 | 5 | 07 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | На 12 пешеходных переходах установлены искусственные лорожные неровности, на всех пешеходных переходах заменены дорожные знаки на идентичные с применением флуоресцентной пленкой желтого цвета. В рамках НП «БКД» на участке автомобильной дороги «Плотина Воткинского пруда» установлено дорожное ограждение протяженностью 889 м. На 18 нерегулируемых пешеходных переходах нанесена разметка из износостойких материалов, 24 пешеходных перехода выполнены в желто-белом исполнении. На перекрестке ул. Пугачева и ул. Краснофлотская выполнена установка светофорного объекта. Проведена замена дорожных знаков на сумму 400,0 тыс.руб.; Разработан проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Воткинска. Стоимость разработки проекта составила 393,29 тыс. руб.
07 | 5 | 08 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Регулярно проводится обследование дорог и технических средст организации дорожного движения. Выявленные в ходе рейдовых мероприятий недостатки устраняются в рамках исполнения муниципальных контрактов.
07 | 5 | 10 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Согласовано 1140 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
07 | 5 | 11 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В связи с проведением общегородских праздников и ремонтных работ дорожном полотне принято 21 НПА об ограничении движения транспортных средств
07 | 5 | 12 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2021 год | 2021 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | В 2021 году паспортизировано 15 автомобильных дорог местного значения
07 | 5 | 13 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Разработка проекта реконструкции ул. Халтурина и ул. Лермонтова, реконструкция участка автомобильной дороги от ул. 3 км. Камской Ж/Д до ул. 6 км. Камской железной дороги, площадка "Сива" в г. Воткинске.
07 | 5 | 14 |  | Установка, ремонт, капитальный ремонт остановочных пунктов в границах города на автомобильных дорогах местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние, улучшение эстетического облика города | Отремонтировано 3 остановочных павильона
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое)
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | Ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | Просроченной кредиторской задолженности не допущено

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2021 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр.8/гр.6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2020 год ) | план на конец отчетного (текущего) года 2021 год | факт на конец отчетного периода 2021
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | 1 | 100%
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 3.78 | 3.8 | 3.88 | 1.0211 | 102.6
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 22.48 | 22.53 | 22.8 | 1.012 | 100.4
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.75758 | 89.3 | Уменьшение показателя обусловлено ограничениями, введенными в Российской Федерации с целью защиты здоровья населения и борьбы с COVID-19, и отсутствием потенциальных застройщиков многоквартирных жилых домов, в связи с низкой покупательской способностью населения на территории муниципального образования «Город Воткинск».
07 | 1 | 5 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. м. общей площади жилья | кв. м | 26911 | 32467 | 24696 | 0.76065 | 91.8 | Темп ввода объектов индивидуального жилищного строительства уменьшился в связи с ограничениями, введенными в Российской Федерации с целью защиты здоровья населения и борьбы с COVID-19. Уменьшение введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов обусловлено низкой покупательской способностью населения на территории муниципального образования «Город Воткинск».
7 | 1 | 6 | Количество уведомлений о планируемых сторительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых участках, расположенных на территории городского округа | шт. | 454 | 300 | 199 | 0.66333 | 43.8 | Уменьшение показателя обусловлено ограничениями, введенными в Российской Федерации с целью защиты здоровья населения и борьбы с COVID-19.
7 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 19542 | 19542 | 19542 | 1 | 100 | Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "Недвижимость" для строительства жилья, площадью 11142 кв. м в районе ул. Ленинградская заключен до 29.06.2020. Вопрос по аренде этого земельного участка решается в судебном порядке. Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "АКН-групп" для строительства жилья в районе ул. Тихая площадью 8400 кв. м, истек 28.03.2020. В настоящее время решается вопрос о разделе указанного земельного участка.
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 7993 | 7993 | 0 | 1 | 100 | Срок действия договора аренды земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе ул. Лермонтова, д. 31 площадью 7010 кв. м, предоставленного для завершения строительства производственного здания, установлен с 01.06.2015 по 01.06.2018. Срок действия договора аренды земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, северо-западнее ул. Гагарина, 200, площадью 983 кв. м, предоставленного для строительства здания, состоящего из складских помещений, установлен с 01.01.2015 по 31.12.2017. В течение сроков, установленных указанными договорами аренды, строительство объектов (производственное здание и складские помещения) не завершено. Вопросы по аренде земельных участков решаются в судебном порядке.
Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процентов | 85.86 | 85.901 | 98.24 | 1.1436 | 114.4188 | Постановлениями Администрации города Воткинска от 21.06.2021 № 808, от 25.06.2021 № 834, от 29.09.2021 №138 для МКД без управления определены временные управляющие организации на год.
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 82 | 162 | 144 | 0.88889 | 175.6098 | Проведены работы по капитальному ремонту в 144 МКД, сроки выполнения работ в части омов перенесены на более поздние сроки, оформлено протоколами собраний собственников.
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 4 | 14 | 14 | 1 | 350 | В 2021 году расселялено больше домов, чем в 2020, но с малым количеством квартир и в целом меньшец площадью. По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года завершена, в 2021 году доведен до конца этап 2020 года.
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 1 января 2017 года | кв.м | 2145.34 | 1249.2 | 1249.2 | 1 | 58.2285
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 54.2 | 52.2 | 71.4 | 0.73109 | 131.7343 | Инвестиционные программы в теплоснабжающих организациях не утверждены, тарифом капитальные ремонты сетей не предусмотрены. Осуществляются аварийно-восстановительные работы и работы по подготовке к отопительному периоду.
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 20 | 7 | 20 | 0.35 | 100 | Фактические значения за 2021 год на момент предоставления отчетности отсутствуют, учтены их плановые и фактические значения за 2020 год. Данные по АО "Воткинский завод", ООО "ПМК-8" не представлены по итогам 2021 года.
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 58.7 | 64.6 | 58.7 | 1.1005 | 100 | По представленным отчетным данным износ электрических сетей не увеличивается
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 33 | 38 | 33 | 1.1515 | 100 | Фактические значения за 2021 год на момент предоставления отчетности отсутствуют, учтены их плановые и фактические значения за 2020 год. Данные по ПАО "МРС Центра и Поволжья" по итогам 2021 года не представлены.
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 94.4 | 94.8 | 91.2 | 1.0395 | 96.6102 | Снижение износа с учетом введения новых объектов. В 2021 голду в МУП "Водоканал" Администрацией переданы сети на ФОК "Город спорта" по ул.Осипенко, ул. Халтурина, Тургенева, ул.Луначарского 2914 м. Включение инвестиционной составляющей в тариф позволит начать плановое обновление основных фондов
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 160 | 132 | 300 | 0.44 | 187.5 | Увеличение показателя происходит по причине ветхости сетей. Стабилизация показателя ожидается в результате реализации инвестиционной программы.
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 68.3 | 65 | 68 | 0.95588 | 99.5608 | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021 годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 33 | 28 | 33 | 0.84848 | 100 | Фактические значения за 2021 год на момент предоставления отчетности отсутствуют, учтены их плановые и фактические значения за 2020 год. Данные по АО "Воткинский завод" не представлены.
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 1127 | 977 | 1170 | 0.83504 | 103.8154 | Увеличение показателя происходит по причине ветхости сетей. Стабилизация показателя ожидается в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 73.4 | 72.7 | 75.6 | 0.96164 | 102.9973 | В 2021 году в МУП "Водоканал" Администрацией переданы сети на ФОК "Город спорта" по ул.Луначарского 304м. Стабилизация показателя ожидается в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. Включение инвестиционной составляющей в тариф позволит начать плановое обновление основных фондов
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 60 | 60.5 | 63 | 0.96032 | 105 | Показатель сформирован на основании отчетных данных
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 84.62 | 84.62 | 84.62 | 1 | 100 | В реестр организаций коммунального комплекса в 2021 году изменения не вносились
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | шт. |  | 45 | 95 | 2.1111 |  | Дополнительно собственными силами и средствами ООО «Комэкотранс» установлены 50 контейнерных площадок
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения | км. | 203.63 | 238.6 | 203.63 | 0.85344 | 100% | В 2021 голу новые сети не вводились
07 | 4 | 3 | Количество работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек. | шт. | 5618 | 5252 | 5244 | 0.99848 | 93.34% | освещение улиц частного сектора по заявлениям граждан, уточнение данных по установленным светильникам (проведена инвентаризация)
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 0 | 0 | 10 | 1 | 100% | отсутствие финансирония, низкая активность населения
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 47.3 | 51 | 47.4 | 0.92941 | 100.2% | проводяться мероприятия по ремонту дорожного покрытия, мероприятий по усовершенствованию дорожного мероприятия не проводилось
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей прояженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 78.44 | 75.319 | 75.41 | 0.99879 | 96.14% | Показатель снижается за счет проведения капитального ремонта дорог в рамках НП "БКД"и средств бюджета УР
07 | 5 | 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | процентов | 0 | 0 | 0 |  | 100% | В МО "Город Воткинск" 100% населения имеет регулярное автобусное сообщение
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 12.27 | 6.372 | 6.46 | 1.0138 | 52.65% | Протяженность капитально отремонтированных дорог ниже за счет снижения общего объема финансирования, увеличения единичных расцев расценок, а также за счет увеличения объемов выполненных работ по установке бордюров, ограждений, искуственных неровностей, устройству съездов, остановочных площадок и заездных карманов
"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Просроченной кредиторской задолженности не допущено

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2021
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2020-12-31 | 1775 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на реализацию муниципальной программы на 2021-2024 годы
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-04-22 | 543 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-06-01 | 735 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-08-30 | 1200 | Уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
5 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-10-28 | 1534 | Уточнение показателей и мероприятий по подпрограмме «Территориальное развитие (градостроительство)» "Благоустройство охрана окружающей среды", уточнение БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы
6 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-12-30 | 1858 | Уточнение значений показателей программы, БА за счет средств РБ и МБ на на реализацию муниципальной программы

## ф 7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2021
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2024 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп=гр.7*гр.10 | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс=гр.8/гр.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства на 2015-2020 годы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0252 | 0.90706 | 0.9697 | 0.85796 | 1.1302
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Гредягин А.А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.778 | 0.89769 | 0.86667 | 1 | 0.86667
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0359 | 0.97222 | 1 | 0.93851 | 1.0655
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.4368 | 0.84021 | 1 | 0.58478 | 1.71
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0072 | 0.96275 | 1 | 0.95587 | 1.0462
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.1079 | 0.98225 | 1 | 0.8866 | 1.1279
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0022 | 1 | 1 | 0.99779 | 1.0022