## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск"на реализацию муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021г. | Сводная бюджетная роспись на 30 .06.2021 | Кассовое исполнение на 30.06.2021 | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ | М | И
08 |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 660.765 | 1602.4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 | 116.353 | 385.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 465.412 | 970.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 78.21 | 242.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 0.79 | 4 | 0 | 0 | 0
08 |  | 01 |  |  | Внедрение энергоменеджмента | Всего | [5 empty] | 79 | 246.9 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 78.21 | 242.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 0.79 | 4 | 0 | 0 | 0
08 |  | 01 | 7 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 0800105770 | 244 | 78.21 | 242.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 939 | 01 | 13 | 08001S5770 | 244 | 0.79 | 4 | 0 | 0 | 0
08 |  | 05 |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск" | Всего | 935 |  |  |  |  | 581.765 | 1355.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 | 465.412 | 385.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 116.353 | 970.2 | 0 | 0 | 0
08 |  | 05 | 1 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск" | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 03 | 08005S5770 | 244 | 465.412 | 385.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 05 | 03 | 0800505770 | 244 | 116.353 | 970.2 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 30.06.2021г.
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы | Всего | 10818.58 | 9876.945 | 91.2961
|  |  | бюджет муниципального образования | 1602.4 | 660.765 | 41.236
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 389.3 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1213.1 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники**** | 9216.18 | 9216.18 | 0
****- средства управляющих компаний, бюджетных учреждений (за счет внебюджетных источников) (данные УК и бюджетных организаций)

## форма 4 нет
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Отчет не представляется, так как в рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

## форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента
08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | В рамках Государственной программы УР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» и представлением отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Воткинск» на 2020-2024 годы» ежеквартально собирается и анализируется информация по потреблению ТЭР с ресурсоснабжающих организаций. | Представление некорректной информации
08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | В 2020 году проведена оценка эффективности потребления ТЭР бюджетными организациями за 2019 год. Результаты проведенного мониторинга представлены в виде отчетов и доведены до ответственных специалистов. Ежеквартально собирается информация по потреблению ТЭР, для предоставления отчетности в Минэнерго УР. | Представление некорректной информации
08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | Участие в обучающих семинарах не проводились в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса | Нет объемов финансирования
08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Ежемесячно осуществляется сбор информации потребления ТЭР по бюджетным учреждениям, свод осуществляется в формате Exel | Система на территории УР не функционирует с 2018 года
|  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год | 2021 год | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением Администрации города Воткинска от 20 января 2020 г. №24.1 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Воткинск» УР на период 2021-2045г.г» | Отсутствие достаточного финансирования
08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, ежеквартально | 2021 год | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Выделено финансирование из бюджета УР в сумме 242,900 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 2,453 тыс. руб. Поставлено на учет 18 объектов.( Сокращение доли бесхозяйных сетей, регистрация права собственности) | За счет экономии денежных средств,в связи с проведением аукционов в электронном виде денежные средства были освоены не в полном объме.Паспортизация сетей проводится в период с мая п о октябрь.
08 |  | 02 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск"
08 |  | 02 | 2 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | В детских садах, школах в учреждениях культуры, спорта проведены мероприятия по замене входных дверей, окон, ремонт системы отопления, ХВС, ремонт кровли, ремонт внутренних систем водоснабжеия и канализации, замена приборов учета, замена электрооборудования, КПК по электробезопасности, обучение работников в области ГО и ЧС . Из бюджета МО израсходовано -1 849,285 тыс. руб. | Нет объемов финансирования из бюджета УР, недостаточное - из местного бюджета
08 |  | 02 | 3 | Модернизация системы освещения здания, замена энергосберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс. кВтч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 4 | Замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие, замена входных групп | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 11 | Модернизация инженерных систем (ГВС, ХВС, отопление, водоотведение) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 379,3 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 420,1 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 13 | Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколя | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,5,3 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)
08 |  | 02 | 15 | Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации узла учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение надежности и качества теплоснабжения
08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»
08 |  | 03 | 9 | Перевод котельных № 6 в автоматический режим работы с применением погодного регулирования тепловой нагрузки без присутствия обслуживающего персонала | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение объекмов потребления топлива. Экономический эффект оценивается в 7000 тыс.руб. Срок окупаемости 2 года | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования | Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск»
08 |  | 04 | 3 | Повышение энергоэффективности работы насосных агерегатов на очистных сооружениях канализации | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, МУП «Водоканал» | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. | За счет средств на текущий и капитальный ремонт предприятия МУП "Водоканал" за I полугодие 2021 год отремонтировано 470 м водопровода на сумму 678,743 тыс. руб.,канализации отремонтировано 50 м на сумму 347 тыс.руб.,капитальный ремонт насос скважины -8 шт., | Отсутствие финансирования программы из бюджета УР
08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"
08 |  | 05 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения муниципального образования "Город Воткинск" | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2021 год, при условии финансирования | 2021 год | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | Из бюджета УР выделены средства в размере 970,200 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 9,800 тыс. руб. На данный момент идет согласование аукционной документации по замене неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП).Работы запланированны на II полугодие 2021 года. | Нет объемов финансирования из бюджета УР, недостаточное - из местного бюджета
08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства города Воткинска" (2015-2019 годы)" муниципальной программы города Воткинска "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (2015-2019 годы)")
08 |  | 06 | 1 | Ремонт межпанельных швов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. | Управляющими компаниями муниципального образования «Город Воткинск» были проведены следующие энергоэффективные мероприятия: - Ремонт межпанельных швов – 2412,071 тыс. рублей; - Утепление торцевых стен панельных домов – 1999, 170тыс. рублей; - Утепление чердачного перекрытия – 619,458 тыс. рублей; - Установка пластиковых окон и входных дверей в подъездах – 1 665,738 тыс. рублей; - Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке – 21,374 тыс. руб.; - Ремонт электрооборудования – 1422,067 тыс. рублей; - Установка и замена приборов учета – 1 183,29 тыс. рублей.
08 |  | 06 | 2 | Утепление торцевых стен панельных домов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год
08 |  | 06 | 3 | Утепление чердачного перекрытия | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год
08 |  | 06 | 4 | Установка пластиковых окон в подъездах | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год
08 |  | 06 | 5 | Установка входных дверей в подъезд | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год
08 |  | 06 | 6 | Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год
08 |  | 06 | 7 | Ремонт электрооборудования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска Управляющие компании и ТСЖ | 2021 год, за счет средств собственников | 2021 год
2021 год

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы" | Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска | #DIV/0! | 0.992 | 0.95455 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | НЕПРАВИЛЬНО | из ф. 5 сложить весь столбец "относительное отклонение факта от плана" поделить на количество индикаторов (их кол-во 30)
это неверно, сложила неправильно, но пришлось так оставить, как надо, написано внизу
[6 empty] | складывать так: если показатель больше 1, то берется единица, если меньше 1, то это число целиком | из ф. 3 кол-во выполненных мероприятий/кол-во мероприятий всего | из ф. 1 кассовое исполнение на конец отчет. периода/план на отчет. период | формула
[7 empty] | 0.95455 | 0
27.71
|  |  |  | это правильные цифры: | 1.0426 | 0.992

## тит лист
Утверждаю
Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
_______________ А.А. Гредягин
"_______"_______________2021г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
за I полугодие 2021 года

## форма 5 новая
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год)** | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода*
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Город Воткинск" на 2020-2024 годы
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98.9834 | 99.0824 | 98.9834 | 0.999 | 100% | Динамика показателя положительная
|  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 78.2 | 78.2391 | 72.3012 | 0.92411 | 92.46% | Значение показателя ориентировочно по 2020 году, будет откорретировано по итогам года на основании данных, представленных АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР"
|  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 78.3002 | 78.3394 | 79.7974 | 1.0186 | 101.9% | Динамика показателя положительная
|  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 67.8688 | 68.2081 | 49.4335 | 0.72474 | 72.84% | Значение показателя ориентировочно по 2020 году, будет откорретировано по итогам года на основании данных, представленных АНО "Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР"
|  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 95.9279 | 96.0334 | 95.9279 | 0.9989 | 100% | Динамика показателя положительная
|  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальной статистической информации.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
|  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 29.5999 | 29.4519 | 29.5302 | 0.99735 | 100.2% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 22.9313 | 22.8167 | 22.9313 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.16836 | 0.16752 | 0.16836 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 5.254 | 5.2277 | 5.254 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 3.3834 | 3.3665 | 3.3834 | 0.995 | 100% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 247.8558 | 247.831 | 379.404 | 0.65321 | 65.33% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | На территории муниципального образования «Город Воткинск» заключен энергосервисный контракт № 0113300002017000094 от 27 декабря 2017 года.Предметом контракта является осуществление действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения МО «Город Воткинск».
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
|  | 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0.19981 | 0.19581 | 0.12269 | 1.596 | 162.9% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 30.1673 | 29.93 | 14.622 | 2.0469 | 206.3% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 19.1378 | 18.9464 | 8.1346 | 2.3291 | 235.3% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 20.0763 | 20.34 | 10.0381 | 2.0263 | 200% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления*** | м3/м2 | [5 empty] | Расчет и анализ показателя не ведется в связи с отсутствием официальных источников информации
|  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 544.5893 | 546.09 | 272.2947 | 2.0055 | 200% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 115.3922 | 118.46 | 57.6961 | 2.0532 | 200% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
|  | 21 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 35.862 | 35.1448 | 20.7008 | 1.6977 | 173.2% | Сравнение фактического значения показателя, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2021 года с плановыми значениями на 2020, 2021годы нецелесообразно. Анализ отклонений целевого показателя будет проведен по итогам года.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
|  | 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | 155.3402 | 156.63 | 156.8965 | 0.9983 | 99.01% | Значение показателя ориентировочно по 2020 году, будет откорретировано по факту 2021
|  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 164.0472 | 174.99 | 178.6487 | 0.97952 | 91.83% | Значение показателя ориентировочно по 2020 году, будет откорретировано по факту 2021
|  | 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 14.3458 | 13.65 | 12.7455 | 1.071 | 112.6% | Отрицательная динамика показателей может быть обусловлена изменением расчета их параметров с сентября 2020 года (в связи со сменой единой теплоснабжающей организации в зоне выработки АО "Воткинский завод"). Корректная статистика показателей будет по факту 2021
|  | 25 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17.9473 | 17.18 | 10.9578 | 1.5678 | 163.8%
|  | 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 37.5 | 36.75 | 38.91 | 0.94449 | 96.38% | Снижение показателя связано с высоким процентом износа водопроводных сетей.
|  | 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/м3 | 0.48681 | 0.478 | 0.47267 | 1.0113 | 103% | Динамика показателя положительная
|  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/м3 | 0.3968 | 0.39283 | 0.40936 | 0.95961 | 96.93% | Значение показателя ориентировочно по 2020 году, будет откорретировано по факту 2021
|  | 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч./м² | 0.97581 | 0.96606 | 0.97581 | 0.99 | 100% | Динамика показателя положительная,связана с экономией э/э после реализации мероприятий по замене светильников в рамках энергосервисного контракта,а также увеличением площади освещения ввиду вновь установленных светильников
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
|  | 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой | ед. | 65 | 65 | 65 | 1 | 100% | Всего 65 автобуса: из них 9 автобусов у ПАТП (Коробейников) на газовых смесях и сжиженном углеводородном газе, , 48 автобусов Удмуртавтотранс на метане, 6 автобусов на дизельном топливе.Значение показателя стабильное
* Перечень целевых показателей регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Значения целевых показателей носят предварительный характер и будут определены по итогам 2017 года
** В графе "факт на начало отчетного периода (за прошлый год)" указано плановое значение показателя на 2016 год, показатели будут откорректированы в июле 2017 года
*- Перечень целевых показателей регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Значения целевых показателей носят предварительный характер и будут определены по итогам 2019 года
** - значение показателей (индикаторов) за 1 полугодие некорректные, так как рассчитывается в целом по году.
*** - в связи с отсутствием официальной статистической информации для расчета показателей, значения носят оценочный характер.