## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно - коммунальному хозяйству и транспорту
А.А.Гредягин
"__________" ____________ 20____г.
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы
за 2021 год

## ф 1
Утверждаю
Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска
Д.В. Габидуллин
31.12.2019 год
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности_________________
за 2019 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
11 | 1 |  |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | 378972.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | 375720.366 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 384364.3233 | 377915.1807 | 0 | 98.3221
11 | 1 | 01 |  |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | 375720.366 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 378826.1194 | 372422.9098 | 0 | 98.3097
11 | 1 | 01 | 1 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 5 | 0 2 | 1110162200 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110169720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S9720 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 1110109720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 1.5208 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160180 |  | 0 | 202.6833 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 3 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P222320 |  | 42995.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P22232S |  | 13.716 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P252320 |  | 56385.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 11101S0820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P222320 |  | 0 | 43861.7 | 43554.7401 | 0 | 99.3002
[10 empty] | 111P22232S |  | 0 | 8.907 | 4.3559 | 0 | 48.9043
[10 empty] | 111P252320 |  | 0 | 56385.9883 | 56385.9883 | 0 | 100
[10 empty] | 1110160140 | 247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 4 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 07 | 02 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E155200 |  | 270488.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E125200 |  | 5791.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E12520S |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 1110160140 | 244 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 100
[10 empty] | 111E125200 | 414 | 0 | 6791.1 | 1957.3692 | 0 | 28.8226
[10 empty] | 111E12520S |  | 0 | 3.9484 | 0.19576 | 0 | 4.9579
[10 empty] | 111E155200 |  | 0 | 270515.9516 | 270515.9406 | 0 | 100
11 | 1 | 01 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 | 11101S0820 | 414 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 6 |  | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 | 1110160140 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 244 |  |  |  | #DIV/0! | 3
11 | 1 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 | 2 |  | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 5 | 0 2 | 1110260150 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11102S0830 |  | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 11102S0830 |  | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 | 3 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 |  | 243
244
11 | 1 | 02 | 4 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 2 |  | 414
11 | 1 | 02 | 5 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере культуры | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 |  | 244
11 | 1 | 02 | 6 |  | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 |  | 243
622
11 | 1 | 02 | 7 |  | Иные мероприятия | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 |  | 244
11 | 1 | 03 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 5536.0699 | 5492.2709 | 0 | 99.2088
11 | 1 | 03 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 1 | 13 | 1110360030 | 121 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 129 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 242 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 244 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
852
853
[6 empty] | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  | 1110360030 | 111 | 0 | 4122.6198 | 4103.6351 | 0 | 99.5395
[11 empty] | 119 | 0 | 1253.9501 | 1239.301 | 0 | 98.8318
[11 empty] | 244 | 0 | 159.5 | 149.3348 | 0 | 93.6268
11 | 1 | 04 |  |  | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 04 | 1 |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 3 | 1110400820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11104S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 242 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего (1+2+3) | 384364.3223 | 377915.1807 | 98.32%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 384161.6289 | 377915.1807 | 98.37%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5639.5903 | 5533.8328 | 98.12%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 104737.0994 | 98596.4087 | 94.14%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 273784.9392 | 273784.9392 | 100%
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3) иные источники | 202.6833 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
11 | 1 | 0 1 |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения
11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Выполнение СМР и тех.документации : "Газоснабжение ж.д.района Вогулка в г.Воткинске (4-5 этап)" 2) Сопровождение технической документации при выполнении экспертизы ПИР объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.3км Камской ж/д до ул. 6км Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" 3) Сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: "Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул.Луначарского в г.Воткинске Удмуртской Республики" | 1) Сопровождение технической документации при выполнении экспертизы ПИР объекта "Реконструкция участка автомобильной дороги от ул.3км Камской ж/д до ул. 6км Камской железной дороги, площадка "Сива в г.Воткинске" (100%) 2) выполнено сопровождение и оказание услуг технического надзора на объектах: "Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул.Луначарского в г.Воткинске Удмуртской Республики" (100%)
11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Составление дефектных ведомостей, составление смет, технический надзор, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (10 объектов) и общественных (3 объекта) территорий в г.Воткинске | Составлены дефектные ведомости, составлены сметы для благоустройства дворовых (10 объектов) и общественных (3 объекта) территорий в г.Воткинске, выполнены работы по техническому надзору (100%)
11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Выполнение СМР объекта: "Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Ленинградская" | 1) Выполнены СМР объекта: "Здание дошкольной образоваельной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Ленинградская" (100%)
11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) СМР объекта "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР"; 2) Сопровождение и технический надзор за выполнением ремонтных работ здания СЮТ по ул. Красноармейская, д. 86 под Центр цифрового образования детей «IT-куб» | 1) Выполнены СМР объекта: "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" (100%) 2) Сопровождение и технический надзор за выполнением ремонтных работ здания СЮТ по ул. Красноармейская, д. 86 под Центр цифрового образования детей «IT-куб» (100%)
11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Сопровождение технической документации и технический надзор при выполнении СМР объекта: "Реконструкция здания МАУ ДО "Детская школа искусств №2" города Воткинска (Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Ленина, д.81)" | 1) Выполнено сопровождение технической документации и технический надзор при выполнении СМР объекта: "Реконструкция здания МАУ ДО "Детская школа искусств №2" города Воткинска (Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Ленина, д.81)" (100%)
11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Технический надзор за размещением физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне «Конанок» (в районе школы №2) 2) Технический надзор за устройством спортивных площадок в г.Воткинске (3 шт.) | 1) Технический надзор за размещением физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне «Конанок» (в районе школы №2) (100%) 2) Технический надзор за устройством спортивных площадок в г.Воткинске (3 шт.) (100%)
11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Сопровождение при техническом надзоре на объекте Поликлиника БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» в г. Воткинске Удмуртской Республики по адресу г. Воткинск, ул.1 Мая, 132, 2) Технический надзор за капремонтом бассейна Кадетского корпуса | 1) Сопровождение при техническом надзоре на объекте Поликлиника БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» в г. Воткинске Удмуртской Республики по адресу г. Воткинск, ул.1 Мая, 132 (100%), 2) Технический надзор за капремонтом бассейна Кадетского корпуса
11 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города , утвержденный постановлением Администрации города.
11 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г
11 | 1 | 02 | 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 14 штук, 2) Экспертиза ПИР по объектам: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР (18 шт.)" | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 14 штук (100%), 2) Выполнена экспертиза ПИР по объектам: "Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР" (18 шт.) (100%)
11 | 1 | 02 | 6 | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г
11 | 1 | 03 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" | Обеспечено рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" (100%)
11 | 1 | 04 |  | Реализация мероприятий по обустройтсву объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности
11 | 1 | 04 | 1 | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2021г |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
11 | 1 | 935 | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2020г. | План на конец отчетного (текущего) периода 31.12.2021 года | Факт на конец отчетного периода 31.12.2021 года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 | 1 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
|  | 1 | Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
|  | 2 | Ввод газовых сетей, км; | км. | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 3 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-02-27 | 226 | В связи с изменением финансироввния
2 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-12-30 | 1777 | В связи с изменением финансироввния
3 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-04-27 | 568 | В связи с изменением финансирования и ответственного исполнителя (ГРБС)

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
11 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Начальник управления ЖКХ Администрации города Воткинска | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 1.017 | 1 | 1 | 0.315 | 1.017
графа 7 СПмп = 3/3 = 1
в числителе - (1 показатель - факт/план = 0%/0%=1)+(2 показатель - факт/план = 0км./0км.=1) + (3 показатель - факт/план = 0 тыс.руб./0 тыс.руб.)= 1+1+1 = 3
в знаменателе - количество целевых показателей - 3
графа 8 СМмп = 3/3 = 1
в числителе - количество выполненных мероприятий - 3, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 3
графа 9 СРмп = 377 915,18/384 364,32 = 0,983
в числителе - фактически кассовый расход - 377 915,18 в знаменателе - плановый расход - 384 364,32
графа 10 Эбс = СМмп/СРмп = 1/0,983 = 1,017 графа 6 Эмп = СПмп х Эбс = 1*1,017 = 1,017