Приложение   2

к  постановлению  Администрации

города Воткинска

от 19.07.2022 №  887

План

организационных мероприятий по подготовке

и проведению Праздника

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовка проекта постановления о проведении Праздника | до 20.07.22. | Управление культуры (Лебедева Е.В.) |
| 2. | Подготовка: - концертной программы на сцене в прибрежной зоне Музея-усадьбы П.И. Чайковского; - мастер-классов | до.26.07.22. | ДК «Юбилейный» (Некрасова Н.В.) МБУ «ЦБС» (Тулякова Ю.Н.); МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |
| 3. | Организация работы волонтеров в месте проведения Праздника, согласно п.2 настоящего постановления | 28.07.22. 18.00-20.00 | МЦ «Победа» (Ендовицкий И.С.) |
| 4. | Организация охраны правопорядка членами ДНД: - в зоне сбора участников Крестного хода (Благовещенский собор, Центральная площадь); - при прохождении Крестного хода от Благовещенского собора до прибрежной зоны Музея-усадьбы П.И. Чайковского». | 28.07.22 17.30 17.30-18.00 | Ендовицкий И.С., Перевозчиков С.А. |
| 5. | Организация работы аттракционов в месте проведения Праздника | 28.07.22. 18.00-20.00 | Управление культуры (Бушмакина В.А.) |
| II. Работы по техническому обеспечению мероприятия |
| 1. | Благоустройство территории, в т.ч. уборка мусора в месте проведения праздника, согласно п.2 настоящего постановления | с 01. 07.22 по .28.07.22. | МУП «ВГЭС» (А.В. Обухов) |
| 2. | Установка сценического комплекса в месте проведения праздника, согласно п.2 настоящего постановления | 27.07.22. | ДК «Юбилейный» (Перевозчиков И.С.) |
| 3. | Установка звукового оборудования для сценического комплекса в месте проведения праздника, согласно п.2 настоящего постановления | 28.07.22. | МЦ «Победа» (Ендовицкий И.С.) |
| 3. | Обеспечение электропитания: для звуковой сценической аппаратуры и торгового оборудования в месте проведения праздника, согласно п.2 настоящего постановления | 28.07.22. 17.00-20.00. | Воткинский РЭС ,(по согласованию), МКУ «ХЭС» (Лисин О.А.) |
| 4. | Расстановка торговых точек в прибрежной зоне Музея-усадьбы П.И. Чайковского, согласно дислокации | 28.07.22. с 16.00 до 17.00. | Управление экономики (Перевозчикова Л.Ю.) |
| 5. | Установка 2-х контейнеров для мусора в зоне торговли | 28.07.22. 16.00 | МУП «ВГЭС» (Обухов А.В.) |
| 6. | Установка зрительских мест перед сценой (10 скамеек) | 28.07.22. 16.00 | МБОУ «СОШ № 18) Ильина А.Г.,МЦ «Победа» ( Ендовицкий И.С). |
| 7. | Организация комнат для переодевания артистов | 28.07.22. 17.00 -20.00 | Музей-усадьба П.И. Чайковского (по согласованию) |
| III. Художественно-оформительские работы, реклама |
| 1. | Изготовление и размещение наружной рекламы: - | до 26.07.22. | Ижевская иепархия (по согласованию), Управление культуры (Лебедева Е.В.) |
| 2. | Размещение рекламы праздника в СМИ | до 26.07.22. | Управление культуры (Бушмакина В.А.), социальные сети учреждений |
| IV. Массовые мероприятия |
| 1. | Проведение Крестного хода от Благовещенского собора по набережной пруда, до прибрежной зоны Музея-усадьбы П.И. Чайковского | 28.07.22. 17.30-18.00 | Ижевская иепархия (по согласованию) |
| 2. | Проведение обряда крещения в прибрежной зоне Музея-усадьбы П.И. Чайковского | 28.07.22. в течение дня | Ижевская иепархия (по согласованию) |
| 3. | Проведение концертной программы на сцене в прибрежной зоне Музея-усадьбы П.И. Чайковского | 28.07.22. 18.00-20.00 | ДК «Юбилейный» (Некрасова Н.В.) |
| 4. | Проведение в прибрежной зоне Музея-усадьбы П.И. Чайковского: - мастер- классов; - фестиваля «Русский хоровод» | 28.07.22. 18.00-20.00 | МБУ «ЦБС» (Тулякова Ю.Н.); МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.); МАУ ДО «ЦДТ» (Исаева Е.Н.) |