Приложение 2

к постановлению Администрации

города Воткинска

от 18.08.2023   №  931

План

организационных мероприятий по подготовке

и проведению Праздника

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовка проекта Постановления по проведению Праздника | до 17 августа | Управление культуры (Лебедева Е.В.) |
| 2. | Организационные работы по подготовке концертной программы, развлекательных, игровых, спортивных мероприятий, мастер-классов, выставок на Празднике | до 25 августа | МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.), учреждения культуры, спорта, образовательные учреждения, учреждения доп. образования (руководители учреждений) |
| II. Работы по техническому обеспечению мероприятия |
| 1. | Благоустройство территории праздника: - покос травы; - уборка мусора на территорий праздника до и после проведения мероприятий, - вывоз мусора | до 25 августа | МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.). МУП «ВГЭС» (Вершинин И.О.) |
| 2. | Подключение электропитания на территории проведения Праздника: - для звуковой сценической аппаратуры (до 15 квт) | 25 августа 14.00 | СШ «Знамя» (Соколов С.В.) |
| 3. | Расстановка торговых точек в месте проведения Праздника, согласно дислокации | 25 августа с 14.00 до 15.00 | Управление экономики (Перевозчикова Л.Ю.) |
| 4. | Звуковое обеспечение главной сценической площадки | 25 августа 16.00-20.00 | Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |
| 5. | - Организация работы волонтеров во время Праздника - Организация дежурства членов ДНД при выезде автотранспорта из дворов на ул. Юбилейную | 25 августа 16.00-20.00 | МЦ «Победа» (Ендовикий И.С.) |
| 6. | Обеспечение работы технического персонала во время проведения Праздника | 25 августа 16.00-20.00 | МКУ «ХЭС» (Лисин О.Л.) |
| 7. | Организация работы аттракционов в месте проведения праздника | 25 августа 16.00-20.00 | Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |
| III Реклама. Массовые мероприятия |
| 1. | Размещение рекламы Праздника в СМИ | до 25 августа | Управление культуры (Пономарева Ю.Г.), |
| 2. | Проведение концертной программы на сцене в сквере по ул. Юбилейная | 25 августа 16.30-20.00 | МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.) |
| 3. | Обеспечение работы игровых и спортивных площадок на Празднике, мастер-классов, выставок | 25 августа 16.30-20.00 | МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (Квакина Н.В.); руководители учреждений культуры, спорта, образовательные учреждения, учреждения доп. образования |