## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата Администрации города Воткинска
_______________ Бородина И.В.
27 Января 2022
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
по состоянию на 01.01.2022

## ф1
Форма 1.
Отчет о реализации муниципальной программы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной прграммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
06 | 0 |  |  |  | Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | [5 empty] | 6298.516 | 5477.5 | 6713 | 5477.5 | 5477.5
[6 empty] | Отдел по делам ГО и ЧС | 933
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 6298.516 | 5477.5 | 6713 | 5477.5 | 5477.5
06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Всего | [5 empty] | 5559.816 | 5257.1 | 5866.6 | 5257.1 | 5257.1
[6 empty] | Отдел по делам ГО и ЧС | 933
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 5559.816 | 5257.1 | 5866.6 | 5257.1 | 5257.1
06 | 1 | 1 |  |  | Гражданская оборона в городе Воткинск | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 1 | 1 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы системы гражданской обороны города Воткинска. Разработка и корректировка плана ГО города Воткинска, планов спасательных служб | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 2 |  | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для зашиты населения и территорий; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 3 |  | Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 4 |  | Приобретение СИЗ для персонала Администрации города Воткинска и формирований, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 5 |  | Доукомплектование и содержание имущества оперативной группы города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 6 |  | Организация работ по поддержанию в готовности ЗС ГО для укрытия руководящего состава Администрации города | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 2 |  |  | Поддержание в готовности и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 2 | 1 |  | Модернизация и обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСЦО, ОКСИОН) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244
06 | 1 | 2 | 2 |  | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244
06 | 1 | 2 | 3 |  | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, ОКСИОН, КСОН, «Рупор»). | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244
06 | 1 | 3 |  |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурно-диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244 | 4.476 | 5 | 5 | 5 | 5
06 | 1 | 3 | 1 |  | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244
06 | 1 | 3 | 2 |  | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов «112» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244 | 4.476 | 5 | 5 | 5 | 5
06 | 1 | 3 | 3 |  | Приобретение и обслуживание ИРС, входящих в состав Единой ГИС | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244
06 | 1 | 4 |  |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 4 | 1 |  | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 4 | 2 |  | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 5 |  |  | Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50
06 | 1 | 5 | 1 |  | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 0610561909 | 244 | 91.2 | 46 | 90.7 | 46 | 46
06 | 1 | 5 | 2 |  | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 8.8 | 4 | 9.3 | 4 | 4
06 | 1 | 5 | 3 |  | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 5 | 4 |  | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 6 |  |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 5455.34 | 5202.1 | 5761.6 | 5202.1 | 5202.1
06 | 1 | 6 | 1 |  | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 4316.7 | 4156.5 | 4587 | 4156.5 | 4156.5
06 | 1 | 6 | 2 |  | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 1065.6 | 970.3 | 1111.9 | 970.3 | 970.3
06 | 1 | 6 | 3 |  | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 73.04 | 75.3 | 62.7 | 75.3 | 75.3
06 | 1 | 6 | 4 |  | Уплата налога на имущество
06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | [6 empty] | 168.3 | 60 | 560 | 60 | 60
06 | 2 | 1 |  |  | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории МО "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620161900 | 244 |  | 10 | 10 | 10 | 10
06 | 2 | 2 |  |  | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения МО "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности, в т.ч. размещение социальной рекламы | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620261900 | 244
06 | 2 | 3 |  |  | Участие в совместных рейдах по проверке мест проживания социально не защищенных групп населения, многодетных семей, семей осуществляющих опеку над несовершеннолетними детьми, престарелыми людьми и инвалидами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620361900 | 244
06 | 2 | 4 |  |  | Оборудование охранно-пожарной сигнализацией помещений Администрации города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620461900 | 244
06 | 2 | 5 |  |  | Установка пожарных извещателей в жилье многодетных и малообеспеченных семей | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620561900 0620561909 | 244 | 168.3 | 50 | 550 | 50 | 50
06 | 3 |  |  |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | [6 empty] | 570.4 | 160.4 | 286.4 | 160.4 | 160.4
06 | 3 | 1 |  |  | Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города | [6 empty] | 570.4 | 160.4 | 286.4 | 160.4 | 160.4
06 | 3 | 1 | 1 |  | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0630161900 | 244 | 570.4 | 160.4 | 286.4 | 160.4 | 160.4
06 | 3 | 1 | 2 |  | Организация мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на территории МО "Город Воткинск" и на значимых транспортных развязках. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 3 | 1 | 3 |  | Организация взаимодействия по обеспечению правопорядка на территории МО "Город Воткинск" при чрезвычайных ситуациях. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
06 |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы" | Всего (1+2+3) | 6713 | 6713 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 6713 | 6713 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 6713 | 6713 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 1 | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Всего (1+2+3) | 5866.6 | 5866.6 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5866.6 | 5866.6 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5866.6 | 5866.6 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего (1+2+3) | 560 | 560 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 560 | 560 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 560 | 560 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 3 | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего (1+2+3) | 286.4 | 286.4 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 286.4 | 286.4 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 286.4 | 286.4 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1 | 01 |  | Гражданская оборона в городе Воткинск
06 | 1 | 01 | 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы системы гражданской обороны города Воткинска. Разработка и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения города Воткинска, планов гражданской обороны спасательных служб | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследстве этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социалоьно-экономического | 7 Постановлений Администрации города Воткинска. 2 Распоряжения Руководителя ГО – Главы МО «Город Воткинск» 10 Решений КЧС и ОПБ 12 Распоряжений КЧС и ОПБ
06 | 1 | 01 | 2 | Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и средств для зашиты населения и территорий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Обучено 37 руководителей формирований гражданской обороны
06 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Имущество гражданской обороны находится в сохранности
06 | 1 | 01 | 4 | Приобретение СИЗ для персонала Администрации города Воткинска и формирований, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Лимиты не доведена
06 | 1 | 01 | 5 | Доукомплектование и содержание имущества оперативной группы города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Имущество оперативной группы учтено и находится на хранении.
06 | 1 | 01 | 6 | Организация работ по поддержанию в готовности ЗС ГО для укрытия руководящего состава Администрации города | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Лимиты не доведена
06 | 1 | 02 |  | Поддержание в готовности и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения
06 | 1 | 02 | 1 | Модернизация и обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСЦО, ОКСИОН) | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведено 52 тренировки по обеспечению организации дежурно-диспетчерских услуг. Проведено 52 оповещения руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения. Проведена проверки АСЦО 03.03.2021г; 06.10.2021г
06 | 1 | 02 | 2 | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021
06 | 1 | 02 | 3 | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, ОКСИОН, КСЭОН, «Рупор»). | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021
06 | 1 | 03 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурно-диспетчерской службы
06 | 1 | 03 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Повышение готовности оперативных дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе или возникновении ЧС, а также на обращения граждан | Линии связи обслужены, находятся в рабочем состоянии
06 | 1 | 03 | 2 | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов "112" | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Сертификат на обслуживание узлов защищенной сети "Служба 112". Произведено техническое обслуживание сервера для обработки информации, перепрограммирование рабочего места
06 | 1 | 03 | 3 | Приобретение и обслуживание информационно-расчетной системы (ИРС), входящих в состав Единой ГИС | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Лимиты не доведены
06 | 1 | 04 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций
06 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности ("Школа безопасности", "Соревнования санитарных постов", "Соревнования звеньев пожаротушения") | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Повышение качества обучения всех категорий обучающихся на курсах гражданской защиты и культуры безопасности жизнедеятельности | Проведены гордские соревновани Школа безопасности 14.05.2021. Участвовало 10 школ по 6 человек в команде. С 7 по 9 сентября 2021 года среди команд Горнозаводского, Гремячинского, Можгинского, Очерского, Пермского, Увинского ЛПУМГ, УМТСиК были проведены соревнования санитарных постов. Участвовало 7 команд по 4 человека 23 сентября 2021 года проведены городские соревнования «Игры-спасателей - 2021». В соревнованиях приняли участие учащиеся 8-9 классов 14 общеобразовательных учреждений города Воткинска. В команде 6 человек
06 | 1 | 04 | 2 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены: 119 оперативных предупреждений, 35 сообщений, в т.ч. Памятки "Если укусил клещ", "Что делать, если разбился градусник", "Внимание, особый противопожарный режим!"
06 | 1 | 05 |  | Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах
06 | 1 | 05 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС (5 и более случаев) в местах проведения дератизационных обработок | Проведена барьерная дератизация территории МО "Город Воткинск", 1 этап: В количестве 15 га в период с 17 мая 2021 по 15 июня 2021 года на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 3. Муниципальное городское кладбище "Южное" (1га) 4. Территория микрорайона «Березовка»: - от МАУК КДЦ «Октябрь» до оздоровительного лагеря «Чайка») (6 га) 5. Территория городских свалок (1га) (в количестве 18 объектов) 2этап.В количестве 15га в период с 01 сентября 2021 по 30 сентября 2021 года на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 3. Муниципальное городское кладбище "Южное" (1га) 4. Территория микрорайона «Березовка»: - от МАУК КДЦ «Октябрь» до оздоровительного лагеря «Чайка») (6 га) 5. Территория городских свалок (1га) (в количестве 18 объектов) 3этап. В количестве 6 га в период с 01 октября 2021г. по 30 октября 2021 г на следующих территориях: 1. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище "Южное" (2га)
06 | 1 | 05 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Отсутствие групповой заболеваемости КВЭ (5 и более случаев) на территориях, подлежащим акарицидным обработкам | Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории МО "Город Воткинск" 1этап В количестве 55 га в период с 17 мая 2021 по 15 июня 2021 года на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 3. Муниципальное городское кладбище "Южное" (2га) 4. Территория микрорайона «Березовка» (35 га): - "Тропа здоровья" (от КДЦ «Октябрь» через лесной массив до оздоровительного лагеря "Чайка") (6,5 га); - прибрежная территория "Бабушкина дача" (1га) -побережье Воткинского пруда от городского пляжа до "Каменного мыса" (27,5га) 5. Территория Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (Детский парк) (5га) 6. Территория района Вогулка -лесополоса (2га). 7. р-н Гульбище (вдоль СНТ "Сад № 8" с захватом лесного массива) (2га) 8. Лесной массив вдоль ул. Подлесная (2 га) 2этап В количестве 90 га в период с 01 сентября 2021 по 30 сентября 2021 года на следующих территориях: 1. Микрорайон "Восточный" (5га) 2. Муниципальное городское кладбище "Северное" (2га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище "Южное" (2га) 5. Территория микрорайона «Березовка» (61 га): - "Тропа здоровья" (от КДЦ «Октябрь» через лесной массив до оздоровительного лагеря "Чайка") (20 га); - лыжная трасса (5 га) - прибрежная территория "Бабушкина дача" (2 га) - побережье Воткинского пруда от городского пляжа до "Каменного мыса" (34 га) 6. Территория района Вогулка -лесополоса (8 га). 7. р-н Гульбище (вдоль СНТ "Сад № 8" с захватом лесного массива) (8 га) 8. Лесной массив вдоль ул. Подлесная (2 га) 3эап В количестве 5 га в период с 01 октября 2021 по 30 октября 2021 года на следующих территориях - Лесной массив, примыкающий с северной стороны северного кладбища и северо-восточного кладбища шириной 30 м.
06 | 1 | 05 | 3 | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС, ПСО №3 ГУ УР "Поисково-спасательная служба УР" | 2021 | 2021 | Недопущение гибели людей на водных объектах | Решение КЧС и ОПБ №2 от 24.02.2021 "О подготовке к пропуску весеннего паводка 2021". Распоряжение КЧС и ОПБ № 4 от 14.04.2021 "Об ограничении выхода гражданс на лед в акватории Воткинского пруда". Распоряжение КЧС и ОПБ № 7 от 25.05.2021 " Об организации подготовки к летнему купальному сезону 2021 года и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах". Решение КЧС и ОПБ № 7 от 08.06.2021 "Об организации подготовки к открытию летнего купального сезона 2021 года, проведении специального учения на воде и вопросах обеспечения пожарной безопасности". С 01.06.21 Месячник безопасности на воде. Проведены ежедневные рейды по патрулированию акватории водоемов, располженных на территории города. . Распоряжение КЧС и ОПБ № 9 от 10.11.2021 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Воткинск» в зимний период» Распоряжение КЧС и ОПБ № 10 от 15.11.2021 «Об ограничении выхода граждан на лед акватории Воткинского пруда» Специальное учение по взаимодействию сил и средств, предназначенных для спасения людей на Воткинском пруду 16.06.2021 Месячник безопасности на водных объектах в зимний период с 15.11.2021
06 | 1 | 05 | 4 | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС, ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Удмуртской Республике" | 2021 | 2021 |  | Проверена работа спасательных постов и комплектация информационных щитов на городском муниципальном пляже и пляже "Остров". В местех несанкционированного массового купания проведеро наличие информационных аншлагов и запрещающих знаков "Купание запрещено" (16 шт).В СМИ размещены информационные статьи: "Безопасность на воде", "Учения на Воткинском пруду", "Запрет выхода на лед"
06 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальных услуг (работ) |  | 2021 | 2021
06 | 1 | 06 | 1 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Принято и обработано 114 744 заявок и обращений от граждан
06 | 1 | 06 | 2 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Обучено в области ГО - 1405 человек
06 | 1 | 06 | 3 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | Подготовлено и обучено в области ГО - 100 человек
06 | 1 | 06 | 4 | Уплата налога на имущество | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | -
06 | 2 |  |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность"
06 | 2 | 0 1 |  | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Создание необходимых условий для повышения уровня защищенности личности, имущества от пожаров, повышение уровня пожарной безопасности, в т.ч. сокращение количества, масштабов и последствий пожаров, оказание практической помощи населению | Заключен Договор по организации и осуществлению тушения пожаров с ООО "РН-Пожарная безопасность". 26.11.2021 привлечение сил на тушение пожара ул. Черниховского, 25 (2часа 15минут)
06 | 2 | 02 |  | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения муниципального образования "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности, в т.ч. размещение социальной рекламы | Управление ГО и ЧС | 2021 | 2021 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены агитационные материалы и памятки по соблюдению правил и мер пожарной безопасности. Выпущено 362 памятки по пожарной безопасности с реди населения. На сайте Администрации рпзменщены 27 информационных статей. На странице ВК ЕДДС: "Внимание, особый противопожарный режим!" Потерялся в лесу, увидел утопающего или заметил пожар"
06 | 2 | 03 |  | Участие в совместных рейдах по проверке пожарной безопасности мест проживания социально не защищенных групп населения, многодетных семей, семей осуществляющих опеку над несовершеннолетними детьми, престарелыми людьми и инвалидами | Отдел по делам ГОиЧС | 2021 | 2021 |  | Проведено 72 совместных рейда по проверке пожарной безопасности мест проживания социально незащищенных групп населения, многодетных семьях, в т.ч. рейды КДН 27
06 | 2 | 04 |  | Оборудование системами автоматической пожарно-охранной сигнализации административных зданий критически важного объекта органа местного самоуправления - Администрации города Воткинска | Отдел по делам ГОиЧС | 2021 | 2021 |  | Помещение Администрации города Воткинска оборудовано системой автоматической пожарно-охранной сигнализации
06 | 2 | 05 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в жилье, за-нимаемом многодетными и малообеспеченными семьями, оборудование помещений противопожарными извещателями | .-Управление ГО и ЧС, - Управление социальной защиты города Воткинска; - Управление социальной поддержки Администрации города Воткинска. | 2021 | 2021 |  | Установлено 1523 пожарных извещателей в 330 многодетной и малообеспеченной семье
06 | 3 |  |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
06 | 3 | 01 |  | Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города | Отдел по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС
06 | 3 | 01 | 1 | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Отдел по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021 | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | Функционирует 29 точек видеонаблюдения на территории МО "Город Воткинск" с выводом информации на пульт управления ЕДДС, в т.ч. ежемесячное обслуживание видеокамер (трафик, электрическая энергия, аренда опор). Данные по запросу ММО МВД России "Воткинский" предоставлялись 75 раз.
06 | 3 | 01 | 2 | Организация мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на территории МО "Город Воткинск" и на значимых транспортных развязках. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021
06 | 3 | 01 | 3 | Организация взаимодействия по обеспечению правопорядка на территории МО "Город Воткинск" при чрезвычайных ситуациях. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2021 | 2021

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1.6.1. | 933 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4593.6 | 4593.6 | 4587 | 99.8563 | 99.8563
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | штука | 114700 | 114700 | 114744 | 100.0384 | 100.0384
06 | 1.6.2. | 933 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1105.2 | 1105.2 | 1111.8 | 100.5972 | 100.5972
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 1400 | 1400 | 1405 | 100.3571 | 100.3571
06 | 1.6.3. | 933 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 100 | 100
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2020 год) | План на конец отчетного 2020 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 |  |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
|  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора)
|  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора)
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
|  | 1 | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), процентов | процент | 84 | 100 | 85.8 | 0.858 | 102.1429
|  | 2 | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска» | человек | 1433 | 1400 | 1405 | 1.0036 | 98.0461
|  | 3 | Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан | штук | 117187 | 114700 | 114744 | 0.99962 | 97.9153
|  | 4 | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 5 | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
06 | 2 |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность"
|  | 1 | Спасенные материальные ценности | млн. руб. | 77.87 | 60.5 | 103.059 | 1.7035 | 132.3475
|  | 2 | Количество пожаров, произошедших на территории города Воткинска | Единиц | 99 | 61 | 83 | 0.73494 | 83.8384
|  | 3 | Количество автономных дымовых извещателей, установленных в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей | Единиц | 479 | 25 | 1523 | 60.92 | 100
06 | 3 |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|  | 1 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (кроме улиц), процентов; | процент | 35.2011 | 39.5 | 36.4 | 1.0852 | 103.406
|  | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах, процентов | процент | 18.9848 | 20.1 | 15.3 | 1.3137 | 80.5906
|  | 3 | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, в состоянии алкогольного опьянения | процент | 23.4015 | 30.5 | 31.4 | 0.97134 | 134.1797
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
Note on H25: Автор: 509 преступлений
Note on H26: Автор: 248 преступлений
Note on H27: Автор: 260 преступлений
Note on G25: Автор: 534 преступления из 1517
Note on G26: Автор: 288 преступлений из 1517
Note on G27: Автор: 355 преступлений из 1517
Note on F25: Автор: 534 преступления из 1517
Note on F26: Автор: 288 преступлений из 1517
Note on F27: Автор: 355 преступлений из 1517

## ф 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 28.012021 | 74 | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность». Внесены изменения в раздел «Ресурсное обеспечение»"
3 | Постановление Администрации города Воткинска |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность». Внесены изменения в текстовую часть Мероприятий
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-12-24 | 1777 | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность». Внесены изменения в раздел «Ресурсное обеспечение»"