## Тит.лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
"Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
за 2023 год

## ф.1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы за 2020 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
2024-01-01
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
10 |  |  |  |  | Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы | Всего | [5 empty] | 5270.9 | 13691 | 13300.6 | 252.3402 | 97.1485
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 5112.3 | 12763.5 | 12444 | 243.4129 | 97.4968
[6 empty] | Управление образования Администрации города Вокткинска | 941 |  |  |  |  | 158.6 | 927.5 | 856.6 | 540.1009 | 92.3558
10 |  | 01 |  |  | Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000161410 | 240 620 | 17.6 | 37.6 | 32.6 | 185.2273 | 86.7021
10 |  | 02 |  |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, Управление образования Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000261410 | 620 | 50 | 126.5 | 126.5 | 253 | 100
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000209550 | 240 620 | 0 | 1979.8 | 1979.8 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 1000209550 | 610 | 0 | 799 | 728.1 | 0 | 91.1264
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 10002S9550 | 240 620 | 211.4 | 349.8 | 349.4 | 165.2791 | 99.8856
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 10002S9550 | 610 | 158.6 | 128.5 | 128.5 | 81.0214 | 100
10 |  | 04 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000461420 | 620 | 4428.1 | 9911.3 | 9597.2 | 216.734 | 96.8309
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000461650 | 620 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000460180 | 620 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 10004S8810 | 620 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000408810 | 620 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  | 05 |  |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000560620 | 620 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000560630 | 620 | 405.2 | 334.3 | 334.3 | 82.5025 | 100
10 |  | 06 |  |  | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1000661420 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 1000600310 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## ф.2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
на 01.01.2024
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
10 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы | Всего | 14456.5 | 13983.5 | 96.7281
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 13691 | 13300.6 | 97.1485
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10912.2 | 10592.7 | 97.0721
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 2778.8 | 2707.9 | 97.4485
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 765.5 | 682.9 | 89.2097

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
за 2023 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 | 0 1 | 1 | Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания (месячник «Во славу Отечества», Вахта памяти, День призывника, День Пограничника, День ВДВ и пр.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2023 год | 2023 | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который входят конкурсы по 4 номинациям. Ожидаемый охват участников - 300 чел., Проведена акция "Блокадный хлеб", проведен муниципальный этап смотра-конкурса "Равняемся на героев" | Организован и проведен месячник "Во славу Отечества", в который входят конкурсы по 4 номинациям (охват 300 человек). Проведена акция "Блокадный хлеб" (охват 20 человек). Проведен муниципальный этап смотра-конкурса "Равняемся на героев" (охват 320 человек) Проведены митинги: памяти В.Г. Садовникова (охват 85 человек); митинг, посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны (охват 100 человек), "Вахта памяти" (охват 40 человек), митинг посвященный передаче Вечного огня участникам ВОВ (охват 50 человек), митинг , посвященный памяти жертв Чернобыльской трагедии (охват 40 человек), Проведены: встреча с сотрудниками военкомата по теме контрактной службы (охват 40 человек), Акция "Георгиевская ленточка" (охват 400 человек), Акция "Свеча памяти" (охват 50 человек), Акция по раздаче ленточек "Триколор" приуроченная Дню России (охват 230 человек), Благотворительнеый концерт "Своих не бросаем" (охват 40 человек), памятный вечер "Суровый приказ выполняя" (охват 300 человек), открытый городской музыкальный фестиваль «О мужестве! О славе! О Победе! Памяти Игоря Праля (охват 300 человек), мастер-класс, посвященный Дню Защитника Отечества (охват 200 человек), торжественный вечер «Слава тебе, защитник Отечества!» (охват 400 человек), в «ДК на улице Кирова» прошл концертная программа, посвященная девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией и поддержке Специальной военной операции (охват 200 человек), в ДК на Кирова прошел Первый Всероссийский Кинофестиваль Молодежного Патриотического кино «ZOV» (охват 700 человек). Акция раздачи лент "Триколор",посвященная дню Государственного Флага.Митинг к Дню ВДВ .Митинг к Дню ВМФ.
10 | 1 | 0 1 | 2 | Участие в конкурсах, фестивалях патриотической направленности республиканского и всероссийского уровней | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2023 год | 2023 | Приняли участие в республиканских конкурсах | Организовано участие 2 команд от города в Республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Равняемся на Героев» (охват 50 человек),организовано участие в полуфинале Республиканского конкурса "Спартакиада Гвардия" (охват 800 человек).
10 | 1 | 0 1 | 3 | Организация и проведение совместных мероприятий с ООО "Союз ветеранов и инвалидов локальных войн" и Воткинской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (семинары, лектории, встречи) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2023 год | 2023 | Проведены совместные мероприятия, приуроченые к Дню призывника, "уроки мужества" | Поздравление женщин, ветеранов ВОВ с Международным женским днем 8 Марта. (охват 10 человек), памятный вечер "Суровый приказ выполняя " (охват 300 человек), Поздравление ветеранов с празднованием годовщины "Великой Победы 9 мая"(охват-20 чел) Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» (Украшение фасадных окон учреждений), Акция «Георгиевская лента» (охват-300 шт.), встреча с сотрудниками военкомата по теме контрактной службы (охват 30 человек).Показ фильма "Огонь".Концерт,посвященный присвоению городу Воткинску звания "Город трудовой доблести".Всероссийская акция, посвященная Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
10 | 1 | 0 1 | 4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи (День призывника) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2023 год | 2023 | Посещение войсковой части, музейной комнаты в филиале №7 ЦБС , кинопоказы, торжественный концерт (октябрь) | В социальных сетях размещены видеоматериалы направленные на допризывную подготовку молодежи,
10 | 1 | 0 2 |  | Содействие социализации и эффективной самореализации молодежи
10 | 1 | 0 2 | 1 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи (фестиваль «Студенческая весна», «Дни здоровья», молодежные форумы, спартакиады, слеты МОО, встречи; развитие и поддержка движения КВН). | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Проведены фестиваль "Студенческая весна" (апрель), День здоровья (апрель), студенческая спартакиада (3 этапа), "Кругосветка" и "Кросс нации". Продвижение деятельности КВН в городе. | Всероссийская акция «Будь здоров» (охват- 300 чел.), Мисс и Мистер студенчество 2023 (охват-100 чел.), 1/8 финала чемпионата новой Воткинской лиги КВН (охват- 400 чел.), 1/4 финала новой Воткинской лиги КВН (охват- 250 чел.) проведен городской фестиваль "Студенческая весна" (охват - 700 чел.), Республиканский творческий фестиваль работающей молодежи «ЖАРА - 2023» (поучаствовало 2 команды от города Воткинска, 40 волонтреов приняли участе в организации мероприятии), 1/4 финала лиги КВН Родникового края (охват- 400 чел.).Городское мероприятие"День первокурскника".Финал Воткинской лиги КВН.
10 | 1 | 0 2 | 2 | Организация городского праздника «День молодежи» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Проведен День молодежи 27 июня. Организованы несколько площадок. Ожидаемый охват - 2000 человек. | Проведен День молодежи 24 июня 2023г. (охват -7000 чел.)
10 | 1 | 0 2 | 3 | Организация и проведение профильной смены актива | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Август-сентябрь, не менее 100 человек | Проведена профильная смена актива "Будь.PROFI"(охват-100 человек)
10 | 1 | 0 2 | 4 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков (месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», туристический слет для студенческой и работающей молодежи, выездные акции по пропаганде ЗОЖ); создание условий для развития и работы молодежных общественных организаций, основной деятельностью которых является пропаганда здорового образа жизни и первичная профилактика наркозависимостей среди молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Реализация мероприятий профкалендаря. | Проведены мероприятия в рамках антинаркотического месячника. Проведен конкурс арт-объектов, пропагандирующих ЗОЖ. Организовано не менее 3 профилактических акций
10 | 1 | 02 | 5 | Организация и проведение на территории муниципального образования "Город Воткинск" проектов молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера" | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Управление образования. Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 | Реализвано не менее 7 проектов | Приняли участие в конкурсе МИБ Атмосфера, победителями стали 7 проектов
10 | 1 | 0 3 |  | Региональный проект "Социальная активность"
10 | 1 | 0 3 | 1 | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи молодежными и детскими общественными объединениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Проведены фестиваль волонтерских отрядов, обучающие семинары по волонтерству, мастер-классы и пр. | Проведен тренинг от Центра «Психолог плюс» (охват-65 чел.), проведен семинар «Серебряные волонтеры» (охват-40 чел.), проведен конкурс самых активных волонтерских отрядов «5 добрых дел».Реализован проект "Воткинск-время молодых".Программа мобильности волонтеров,в соответствии с федеральным проектом "Социальная активность" Национального проекта "Образование".Забег "Движение спорта".Профилактический форум .Летний кубок КВН .Автопробег"Время выбрало нас ".Урок "Добра".Танцующий город.Благотворительный автопробег.Проведение полуфинала Воткинской лиги КВН.Вручение паспортов в рамках Всероссийской акции "Мы-граждане России!"
10 | 1 | 0 3 | 2 | Создание межведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественой Палаты и других заинтересованных лиц | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Проведена 1 рабочая группа и 2 обучающих семинара. | Проведено 4 обучающих семинара с руководителями волонтерских отрядов по вовлечению в волонтерскую работу
10 | 1 | 0 3 | 3 | Организация и проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | Управление образования | 2023 год | 2023 | Проведены "уроки добра" в школах и учреждениях СПО | Проведена Республиканская акция - «Весенняя неделя добра» (комплекс субботников), охват - 800 чел., Всероссийская акция «Всероссийский день заботы и памятниках истории и культуры» (охват-50 чел.), благотворительная акция «Дармарка» 2 раза в год (охват-500 чел.),благотворительная акция "Разделяйка" (ежемесячно)
10 | 1 | 0 3 | 4 | Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | На всех масштабных мероприятиях, стенды о волонтерской деятельности в учебных заведениях, на страницах в ВК Администрации города, МЦ "Победа" ежемесячно размещена информация о добровольчестве и волонтерской деятельности | Оформлены информационные стенды о волонтерской деятельности во всех школах и СПО, каждый волонтерский отряд имеет страницу в социальной сети"Вконтакте", размещает информацию волонтерской деятельности на официальные сайты учреждений, зарегестрирован на сайте Добро.ру
10 | 1 | 0 3 | 5 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей для волонтеров, направленных на выявление самых активных личностей и отрядов, обмен опытом и внедрение лучших практик | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Проведен конкурс социальных театров (апрель) и фестиваль волонтерских отрядов (декабрь), проведен "Бал волонтеров" | Проведен конкурс социальных театров (охват - 600 чел.)
10 | 1 | 0 4 |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2023 год | 2023 | Выполнение МАУ "МЦ "Победа" муниципального задания. Проведено 80 мероприятий. Осуществляют деятельность 5 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа". | Проведено 80 мероприятий. Осуществляют деятельность 5 молодежных организаций на базе МАУ "МЦ "Победа"
10 | 1 | 0 5 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 год | 2023 | Исполнение законодательства | Уплачены в полном объеме
10 | 1 | 0 6 |  | Укрепление материально-технической базы | МАУ "Молодежный центр "Победа" | 2023 год | 2023 | Выполнение работ в рамках большого ремонта (по мере финансирования) | Подсветка фасадной части здания по ул.Кирова,6
1

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Воткинск» по муниципальной программе за 2023 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
на 01.01.2024
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 |  |  | Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы
10 |  | 938 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1461.3 | 1893.3 | 1787.1 | 122.2952 | 94.3907
|  |  | 2) | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
10 |  | 938 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1505.6 | 1950.7 | 1841.3 | 122.2968 | 94.3918
|  |  |  | Количество молодежных организаций | единиц | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
10 |  | 938 | Организация мероприятий на правленных на прфилактику асоциального деструктивного поведения подростков и молодежи. Находящихся в социально опасном положении | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1461.3 | 1893.3 | 1787.1 | 122.2952 | 94.3907
|  |  |  | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 80 | 80 | 80 | 100 | 100
Note on I11: Автор: из отчета о выполнении мп за 12 мес

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2023 год
Наименование муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2022 год) | План на конец отчетного 2023 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 1 |  | Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы | [7 empty] | 0.95833
10 | 1 | 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 30 | 32 | 32 | 1 | 1 |  | 1
|  | 2 | Количество молодежных и детских общественных объединений, в том числе патриотической направленности | ед. | 21 | 23 | 23 | 1 | 1 |  | 1
|  | 3 | Доля общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности данных образовательных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |  | 1
|  | 4 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, в общей численности молодежи | проценты | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |  | 1
|  | 5 | Охват детей и подростков "группы риска", состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | проценты | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 |  | 1
|  | 6 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | проценты | 1 | 3 | 2 | 0.66667 | 1 |  | 0.66667
|  | 7 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи г.Воткинска | проценты | 35 | 36 | 36 | 1 | 1 |  | 1
|  | 8 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в г.Воткинске | проценты | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 |  | 1
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф.6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
7 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Реализация молодежной политики на 2020-2025 годы»» от 30.12.2022 №1705 | 2022-12-30 | №1705 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции программа продлена до 2026 года.
8 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Реализация молодежной политики на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 29.11.2019 № 2030» | 2023-08-25 | 969 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2020 -2024 годы", раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции

## ф.7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
хх |  | «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.98646 | 0.95833 | 1 | 0.97148 | 1.0294
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой