## тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы заместитель Главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
_____________ (Гредягин А.А.)
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы"
за 2021 год

## ф 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета МО, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (2021) | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр 15/ гр 13*100) | к плану на отчетную дату(гр 15/ гр 14*100)
МП | Пп | ОМ | М | И
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | 0 |  |  |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 7090 | 23641.7 | 23443.89 | 330.7% | 99.16%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 7090 | 23641.7 | 23443.89 | 330.7% | 99.16%
15 | 0 | 01 |  |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 512 | 458.9 | 458.9 | 89.63% | 100%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 512 | 458.9 | 458.9 | 89.63% | 100%
15 | 0 | 01 | 2 | 1 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160190 | 244 | 125.8 | 122.2 | 122.2 | 97.14% | 100%
15 | 0 | 01 | 5 | 1 | Формирование земельных участков для отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Землеустроительные работы по установлению и координатному описанию границ МО "Город Воткинск" | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500105040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | 0 | 01 | 6 | 1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. (в т.ч. софинансирование ГП "Управление государственным имуществом" на 2013-2020 годы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160390 | 244 | 386.2 | 336.7 | 336.7 | 87.18% | 100%
15 | 0 | 02 |  |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | [5 empty] | 2007.1 | 18210.4 | 18014.16 | 897.5% | 98.92%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 2007.1 | 18210.4 | 18014.16 | 897.5% | 98.92%
15 | 0 | 02 | 1 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260190 | 244 | 143 | 115.2 | 115.2 | 80.56% | 100%
15 | 0 | 02 | 7 | 1 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260290 | 244 | 120 | 56.4 | 56.4 | 47% | 100%
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  |  | 1500260490, 1500262800 | 244, 466 | 1744.1 | 18038.8 | 17842.56 | 1023% | 98.91%
15 | 0 | 03 | 1 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Всего | 939 | 01 | 13 |  |  | 4570.9 | 4972.4 | 4970.83 | 108.7% | 99.97%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500360030, 1500360039 | 121 122 242 244 852 853 | 4570.9 | 4972.4 | 4970.83 | 108.7% | 99.97%
[5 empty] | Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2020-2024 годы | Всего | 23641.7 | 23443.89 | 99.1633
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 23641.7 | 23443.89 | 99.1633
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 23641.7 | 23443.89 | 99.1633
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
хх | … | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска
15 | 0 | 0 1 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2021 г
15 | 0 | 01 | 1 | Реализация мероприятий по проведению кадастровых работ с целью формирования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановке их на государственный кадастровый учет | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Доведение до 90,0% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Доля поставленных на кадастровый учет домов составляет - 80,55 %. |  | что конкретно сделано за 2019 год???
15 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право на заключение договоров аренды -6 земельных участка, в собственность-7 земельных участка. Средства поступили в бюджет МО "Город Воткинск". | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Проведено межевание 47-и земельных участков, из них 35-для ИЖС,4-для размещения НТО.Проведена оценка 37 земельных участков, из них для определения размера платы для размещения НТО-4,для ИЖС-35, для произв.деят.-2,для блок.жилой застройки-4,для магазина-1, для стоянок-1 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Сформированный резерв земельных участков для муниципальных нужд | Работа по данному мероприятию не осуществлялась
15 | 0 | 01 | 5 | Реализация мероприятий на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, в том числе работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Земельные участки не формировались, не ставились на кадастровый учет. и не выдавались. | Запрет выдачи земельных участков без коммуникаций с августа 2019 года
15 | 0 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Земельные участки под городскими лесами поставлены на кадастровый учет в полном объеме | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 796 муниципальных услуг. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Доведение до 100% доли земельных участков, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности | Зарегистрировано в муниципальную собственность 404 земельных участков | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 9 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Эффективное управление земельными ресурсами | Даны консультации юридическим и физическим лицам - 889 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 10 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаимодействие: сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 384, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве 1007,в БУ УР "ЦКО БТИ"-70 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 11 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Выявление фактов: самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по назначению, незаконной переуступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками. Направление материалов в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, с целью привлечения нарушителей к административной и иной ответственности | Проведено проверок в кол-ве 21; из них выявлено 8 случаев нарушения требований земельного законодательства. 8 собственников з/уч привлечены к административной ответственности Воткинским отделом Управлением Росреестра по УР на сумму 40,0 тыс.руб (на основании материалов). | Отсутствие ресурсного обеспечения для привлечения квалифицированных специалистов
15 | 0 | 01 | 12 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 | в течение года | Администрирование доходов от использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 43 419,46 тыс.руб
15 | 0 | 01 | 13 | Выполнение комплексных кадастровых работ | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 | в течение года | Необходимость внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. | Субсидия будет предоставлена в 2022 году.
15 | 0 | 02 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2021 г
15 | 0 | 02 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Реализация муниципального имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления, пополнение доходной части бюджета МО "Город Воткинск" | Утвержден Прогнозный План приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2019-2021 годы (Решение Воткинской городской Думы от 27.03.2019 № 391-РП). Объявлено 30 торгов; состоялись -5 торги, заключено 5 договоров купли-продажи ,в доход поступило -15 800,48 тыс.руб. | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
15 | 0 | 02 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено | поясните ??? Что за показатели
15 | 0 | 02 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. Поступило от использования имущества 654,29 тыс.руб. в доход МО "город Воткинск" | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Администрирование доходов от использования имущества в соответствии с действующим законодательством | Доходы, поступающие в бюджет МО "Город Воткинск" администрируются Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов
15 | 0 | 02 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Учет имущества МО «Город Воткинск» в соответствии с действующим законодательством | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с действующим законодательством | С начала года включено в состав имущества казны: движимого и недвижимого имущества на сумму 355 072,05 тыс.руб. ; исключено на сумму 390 752,43 тыс.руб. |  | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Проведена паспортизация 51 объекта | Проблем не выявлено | а что сделано по данному мероприятию???
15 | 0 | 02 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 105 объектов
15 | 0 | 02 | 9 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь | Проблем не выявлено | мероприятие не выполнено??
15 | 0 | 02 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Взаимодействие с Росреестром, БУ УР ЦКО БТИ"
15 | 0 | 02 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Обеспечение содержания объектов, включенныхв состав казны | Расходы, направленные на содержание объектов казны составляют 3560,59 тыс.руб., в т.ч. коммунальные расходы 2 630,07 т.руб. содержание и ремонт 655,11 т.руб.; охрана и содержание спец. счетов 207,11 т.р.,приобретение основных средств (системы видеонаблюдения)-68,3 тыс.руб.
15 | 0 | 03 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г
15 | 0 | 03 | 1 | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2021 г | в течение года | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения на сумму 4 970,8 тыс.руб.
|  |  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  | Название подпрограммы
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* |  | Темп роста к уровню прошлого года**, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | расчет степени реализации показателей
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2020 г | План на конец отчетного (текущего) года 2021 г. | Факт на конец отчетного периода 2021 г. | [5 empty] | были коментарии по округлению, они действуют?
МП | Пп | [10 empty] | 0.98649 | табл5, гр.9 берем коэф., если больше1, берем1, если меньше1, округляем до 1 знака после запятой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
15 | 0 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы
|  | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1 | 1 | 1.5 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 1
|  |  | В том числе земельных участков, представленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 |  | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ. | 1 | в программе плановое зачение 89,45 ставим 89,45 - изменений не было
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 80.55 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 0 | 52.3 | 50.38 | 0.96329 | 0.96329 | #DIV/0! | За счет экономии денежных средств, в сзязи с проведением аукционов в электронном виде. | 0.96329
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 55.3 | 54.9 | 50.98 | 0.9286 | 0.9286 | 0.92188 | В связи с паспортизацией бесхозяйных объектов | 0.9286
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию | % | 100 | 100 | 101.8 | 1.018 | 1 | 1.018 |  | 1
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию | % | 99.14 | 100 | 105.34 | 1.0534 | 1 | 1.0625 | Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок | 1
|  | 7 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 83.19 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1.2021 |  | 1
|  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 71.2 | 70.5 | 70.5 | 1 | 1 | 0.99017 | Ведется прием на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление участков для ИЖС. 228 земельных участков сформированы и поставлены на кадастровый учет. Ведется предоставление участков. | 1
|  | 9 | Осуществление муниципального земельного контроля, количество проверок в год. | шт | 6 | 24 | 26 | 1.0833 | 1 | 4.3333
|  | 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. | % | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 1.0098
|  | 11 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). | % | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1
|  | 12 | Комплексные кадастровые работы | Квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации | 2021-10-19 | 1476 | Внесение изменений в Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов муниципальной программы), в Перечень основных мероприятий.
2 | Постановление Администрации | 2021-12-30 | 1833 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение основных мероприятий, приведение в соответствие с Бюджетом МО "Город Воткинск".
| Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов