## титул
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту
А.А. Гредягин
"31" января 2022 г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"
по состоянию на 01.01.2022

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13*100) | к плану на отчетную дату (гр15/гр14*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | 0 |  |  |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы | Всего | [5 empty] | 42965.9 | 142426.398 | 140225.852 | 326.3654 | 98.455
[6 empty] | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 |  |  |  |  | 23440.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 0 | 125927.121 | 123726.885 | 0 | 98.2528
[6 empty] | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 19525.4 | 16499.277 | 16498.967 | 84.5 | 99.9981
16 | 0 | 01 |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 |  |  |  |  | 22197.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 0 | 9518.825 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 01 | 1 |  | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 | 05 | 03 | 160F255550 | 244 | 22197.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 | 05 | 03 | 160F255550 | 244 | 0 | 9518.825 | 9518.825 | 0 | 100
16 | 0 | 04 |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 19525.4 | 16499.277 | 16498.967 | 84.5 | 99.9981
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 0 | 115161.624 | 113110.713 | 0 | 98.2191
16 | 0 | 04 | 1 |  | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Управление образования | 941 | 05 | 03 | 160F255550 | 622 | 19525.4 | 16499.277 | 16498.967 | 84.5 | 99.9981
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 | 05 | 03 | 1600462387 | 244 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 160F255550 | 244 | 0 | 10609.094 | 10609.094 | 0 | 100
[10 empty] | 1600462389 | 244 | 0 | 18634.53 | 17383.619 | 0 | 93.2871
[10 empty] | 16004638 | 244 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 100
[9 empty] | 05 | 160F254240 | 244 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 100
16 | 0 | 04 | 3 |  | Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий | Управление ЖКХ | 935 | 05 | 03 | 1600462380 | 244 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100
16 | 0 | 05 |  |  | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | МКУ "УКС г. Воткинска" | 940 | 05 | 03 | 1600560180 | 244 | 1242.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 | 05 | 03 | 1600560180 | 244 | 0 | 1246.672 | 1097.347 | 0 | 88.0221

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
16 |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы | Всего | 142426.397 | 140225.851 | 98.45%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 142426.397 | 140225.851 | 98.45%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 24813.018 | 22761.797 | 91.73%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 772.728 | 772.728 | 100%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 115593.979 | 115593.979 | 100%
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники (ср-ва населения) | 1246.672 | 1097.347 | 88.02%
|  |  |  | гр 14 из формы 1 | гр 15 из формы 1

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
16 | 0 | 01 |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
16 | 0 | 01 | 1 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2024 годы | 2021 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в соответствии с минимальным перечнем работ.
16 | 0 | 01 | 2 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, Управление капитального строительства | 2018 - 2024 годы | 2021 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены, сдача-приемка выполненных работ произведена без замечаний.
16 | 0 | 1 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2024 годы | 2021 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в соответствии с дополнительным перечнем работ (согласно протоколам общих собраний собственников помещений).
16 | 0 | 04 |  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
16 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с проектно-сметной документацией | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2021 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Благоустроена Набережная Воткинского пруда в соответствии с пректом "Сила воды". Выполнен первый этап благоустройства Богатыревского парка. Завершено строительство ливневки на объекте "Парк по произведениям П.И. Чайковского" в Березовском заливе.
16 | 0 | 04 | 2 | Мероприятия по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2021 | Сдача-приемка работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Благоустройство общественных территорий выполнено, работы приняты.
16 | 0 | 04 | 3 | Разработка проектоной документации по благоустройству общественных территорий |  | 2018 - 2024 годы | 2021 | Выполнение работ по разработке проектной документации | Проведена экспертиза проектно-сметной документации по объекту Сквер в районе железнодорожного вокзала.
16 | 0 | 05 |  | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2021 | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 5% до 25%. В период с 26.04.2021 по 30.05.2021 на федеральной платформе состоялось голосование за концепцию благоустройства Сквера в районе железнодорожного вокзала, планируемого к благоустройству в 2022 году. По результатам голосования наибольшее число голосов было отдано за концепцию № 1.
16 | 0 | 06 |  | Организация заседаний общественной комиссии | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2021 | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий | Заседание общественной комиссии проходит ежемесячно, доводится информация о ходе работ.
16 | 0 | 07 |  | Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2021 | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы | Информация о ходе реализации муниципальной программы с постоянной регулярностью освещаются в СМИ, интернет-сообществах.

## ф 4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2021 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф 5
Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, (гр 8/гр 6*100) %** | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
МП | Пп
"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
16 | 0 | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Единица | 17 | 10 | 10 | 1 | 58.82% | Работы по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень согласно программе, завершены.
|  |  |  | Кв.м | 15447 | 13000 | 6345 | 0.48808 | 41.08%
16 | 0 | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом, начиная с 2018 г.) | проценты | 9 | 12 | 12 | 1 | 133.3%
| 0 | 3 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Единица | 2 | 3 | 3 | 1 | 150% | Работы по благоустройствуобщественных территорий, включенных в адресный перечень согласно программе, завершены.
16 | 0 | 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Кв.м | 6460.2 | 4000 | 18937 | 4.7343 | 293.1%
16 | 0 | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м | 25 | 26 | 45 | 1.7308 | 180%
| 0 | 6 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. руб. | 3554.84 | 2500 | 1097.35 | 0.43894 | 30.87% | Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 10% до 13%.
16 | 0 | 7 | Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий города | количество проведенных мероприятий по благоустройству | 19 | 13 | 13 | 1 | 68.42% | Доля участия населения определена согласно протоколам общих собраний собственников помещений многоквартирных домов
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-02-03 | 100 | В соответствии с Решением Воткинской городской Думы о внесении изменений в бюджет
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-05-27 | 718 | В связи с включением в перечень мероприятий на 2021 год работ по строительству ливневой канализации в парке П.И. Чайковского в Березовском заливе
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-08-02 | 1051 | В соответствии с Решением Воткинской городской Думы о внесении изменений в бюджет
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2021-12-16 | 1728 | В связи с включением в перечень мероприятий на 2022 год работ по благоустройству Богатыревского парка (2 этап)

## ф7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп (гр 7*гр 10) | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс (гр 8/гр 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16 |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 0.87879 | 0.87 | 1 | 0.99 | 1.0101