## Ф 1 2019+
Утверждаю
Координатор муниципальной программы Заместитель главы Администрации по социальным вопросам -начальник управления социальной поддержки
Александрова Ж.А.
дата
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 годы
за 2019 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
01 |  |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 годы | ВСЕГО | [5 empty] | 1169246 | 1571083.9 | 1550487 | 132.6057 | 98.689
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 1122425 | 1519784.5 | 1500093.8 | 133.6476 | 98.7044
[6 empty] | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 46821 | 51299.4 | 50393.2 | 107.6295 | 98.2335
01 | 1 |  |  |  | "Развитие дошкольного образования" | ВСЕГО | [5 empty] | 519289.7 | 740543 | 734000.8 | 141.3471 | 99.1166
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 519289.7 | 740543 | 734000.8 | 141.3471 | 99.1166
01 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Всего | [5 empty] | 496095.2 | 661952.4 | 655758.1 | 132.1839 | 99.0642
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 496095.2 | 661952.4 | 655758.1 | 132.1839 | 99.0642
01 | 1 | 01 | 1 |  | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110105470 | 110, 240, 610, 620 | 405989.4 | 495622.4 | 492183 | 121.2305 | 99.306
01 | 1 | 01 | 2 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110062 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110160620 0110160630 | 610, 620, 850 | 6441.1 | 57996.9 | 57996.9 | 900.4192 | 100
01 | 1 | 01 | 3 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110161100, 011016110Д, 011016110В, 011016110С | 240, 610, 620, 850 | 90105.8 | 166330 | 163575.1 | 181.5367 | 98.3437
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110161107 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110161109 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 1 | 01 | 4 |  | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 10 | 04 | 0110104240 | 610, 620 | 16497 | 7993.6 | 7993.6 | 48.4549 | 100
01 | 1 | 01 | 5 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 10 | 04 | 0110104480 | 610, 620 | 256.4 | 347.6 | 347.6 | 135.5694 | 100
01 | 1 | 01 | 6 |  | Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях , находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 10 | 04 | 0110107120 | 610, 620 | 0 | 1094.3 | 1094.3 | 0 | 100
01 | 1 | 01 | 7 |  | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110161150 | 240, 610, 620 | 0 | 1237.4 | 1237.4 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110105720 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 1 | 01 | 8 |  | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 05 | 0110101820 | 240, 610, 620 | 0 | 334.4 | 334.4 | 0 | 100
01 | 1 | 01 | 9 |  | Укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений, реализация наказов избирателей и повышение благосостояния населения | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110161180, 0110162800 | 610 | 0 | 1669.8 | 1506.5 | 0 | 90.2204
01 | 1 | 01 | 10 |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам МО на реализацию государственной программы Российской федерации "Доступная среда" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110105170 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 1 | 01 | 11 |  | Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110160140 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110100820 | 460 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 0110100829, 01101S0829 | 460 | 0 | 416.5 | 416.5 | 0 | 100
01 | 1 | 01 | 12 |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 01 | 0110121590, 011Р221590, 01101S1590 | 412, 612 | 0 | 7500 | 7315.4 | 0 | 97.5387
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 01101L1590 | 412,540 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 01 | 01101S1590 | 540 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100
01 | 2 |  |  |  | "Развитие общего образования" | ВСЕГО | [5 empty] | 471003.2 | 624977.2 | 614215.3 | 130.4058 | 98.278
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 471003.2 | 624977.2 | 614215.3 | 130.4058 | 98.278
01 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего (полного) общего образования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 407666.2 | 449588.9 | 446154.6 | 109.4412 | 99.2361
01 | 2 | 01 | 1 |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120104310 | 610 | 372150.7 | 414853.7 | 412929 | 110.9575 | 99.5361
[7 empty] | 941 | 07 | 09 | 012Е308850 | 610 | 0 | 257 | 257 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120109090 | 610 | 0 | 2164.1 | 2160.3 | 0 | 99.8244
01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120161200 | 611 | 35515.5 | 34735.2 | 33225.6 | 93.5524 | 95.654
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120161200 | 612 | 0 | 358.6 | 336.1 | 0 | 93.7256
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 01201S1200 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120161207 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120161209 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 3 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120062 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120160620, 0120160630 | 610,850 | 5080.4 | 20133 | 20132.3 | 396.2739 | 99.9965
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 0120062 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 09 | 0120062 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 4 |  | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120517 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 5 |  | Укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений, реализация наказов избирателей и повышенеие уровня благосостояния населения | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120572 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120161180, 0120162800, 0120160180 | 610 | 0 | 1232.3 | 1230.2 | 0 | 99.8296
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0126018 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 11 | 02 | 01201L2280 | 610 | 0 | 11.4 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 6 |  | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120161250 | 610 | 0 | 659.6 | 659.6 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 012016120Д | 610 | 0 | 61198.9 | 61198.9 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120105720 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 7 |  | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, вознаграждения, причетающегося патронатному воспитателю | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 10 | 04 | 0120107270 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 8 |  | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 05 | 0120101820 | 610 | 0 | 260.3 | 258.5 | 0 | 99.3085
01 | 2 | 01 | 9 |  | Расходы за счет резервного фонда | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120100310 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 01 | 10 |  | Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц,реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120160180 0120108810 01201S8810 012016120Д | 612 | 0 | 6891.8 | 6477.3 | 0 | 93.9856
01 | 2 | 01 | 11 |  | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120100830 | 612 | 0 | 10555.1 | 10555.1 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 01201S0830 | 612 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 100
01 | 2 | 02 |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 |  |  | 27235.3 | 37928.2 | 31147 | 114.3626 | 82.121
01 | 2 | 02 | 1 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120204330 | 110, 240, 850 | 27159.7 | 31489.8 | 30775 | 113.3113 | 97.7301
01 | 2 | 02 | 2 |  | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 05 | 0120201820 | 240 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 100
01 | 2 | 02 | 3 |  | Субсидии из бюджета УР бюджетам МО на реализацию мероприятий РЦП "Безопасность образовательного учреждения" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 | 0120804960 | 600 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 02 | 4 |  | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120161250, 0120261200, 012026120Д, 012026120С | 240 | 0 | 6079.4 | 13 | 0 | 0.21384
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120260150 | 240 | 0 | 272 | 272 | 0 | 100
01 | 2 | 02 | 5 |  | Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц , реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120260180 | 240,612 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 2 | 02 | 6 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120260630 | 851 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 100
01 | 2 | 03 |  |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 |  |  | 31021.3 | 33736.9 | 33647.3 | 108.4652 | 99.7344
01 | 2 | 03 | 1 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120304380 | 100, 200, 300, 852 | 30128.7 | 32816.9 | 32727.3 | 108.625 | 99.727
[7 empty] | 941 | 07 | 05 | 0120301820 | 200 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100
01 | 2 | 03 | 2 |  | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120361250, 0120261250 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120360180, 0120260180 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 0120361200 | 240 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100
01 | 2 | 03 | 3 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120360630 | 851 | 892.6 | 892.8 | 892.8 | 100.0224 | 100
01 | 2 | 03 | 4 |  | Расходы за счет резервного фонда | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0120300310 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 |  |  |  | "Дополнительное образование и воспитание детей" | ВСЕГО | [5 empty] | 126895.6 | 136399.3 | 134297.6 | 105.8331 | 98.4592
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 80108.6 | 85524.4 | 84328.9 | 105.2682 | 98.6022
[6 empty] | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 46787 | 50874.9 | 49968.7 | 97.9119 | 98.2188
01 | 3 | 01 |  |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 |  |  | 80108.6 | 85524.4 | 84328.9 | 105.2682 | 98.6022
[6 empty] | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 |  |  | 46467.7 | 46403.6 | 45497.4 | 97.9119 | 98.0471
01 | 3 | 01 | 1 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 | 0130161300 0130161309 | 620 | 46467.7 | 46403.6 | 45497.4 | 97.9119 | 98.0471
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130161300 | 610,620 | 70494.4 | 70000.6 | 68816.8 | 97.6202 | 98.3089
[7 empty] | 941 | 07 | 03 | 0130161307 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 941 | 07 | 03 | 0130161309 | 610,620 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 01 | 2 |  | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130161350 013016130Д | 610,620 | 0 | 5479.3 | 5479.3 | 0 | 100
01 | 3 | 01 | 3 |  | Реализация наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения МО "Город Воткинск" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130572 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 01 | 4 |  | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 05 | 0130101820 | 610,620 | 0 | 70.3 | 70.3 | 0 | 100
01 | 3 | 01 | 5 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 | 0130062 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130160620 0130160630 | 610, 620 | 494.2 | 1363.2 | 1362 | 275.5969 | 99.912
01 | 3 | 02 |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130261300 | 610, 620 | 9120 | 8611 | 8600.5 | 94.3037 | 99.8781
01 | 3 | 01 |  |  | Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 01301L0270 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 01 |  |  | Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 03 | 0130160180 | 622 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 04 |  |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление физической культуры спорта и моодежной политики, МАУ ДОД "Знамя" | 938 | 07 | 03 | 0130461320 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 06 |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 | 0130661330 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 938 | 07 | 03 | 0130661330 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 938 | 07 | 09 | 0130596 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 06 |  |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 02 | 013016130Д | 620 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100
01 | 3 | 08 |  |  | Субсидии из бюджета УР бюджетам МО на реализацию мероприятий РЦП "Безопасность образовательного учреждения" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 | 0130804960 | 610 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 3 | 17 |  |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 | 0131760620 | 620 | 0 | 3652 | 3652 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 07 | 03 | 0131760630 | 620 | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 100 | 100
01 | 3 | 18 |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 03 | 0131861340 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 4 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы» | ВСЕГО | [5 empty] | 45667.4 | 44246.5 | 43196.2 | 94.5887 | 97.6263
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 45667.4 | 44246.5 | 43196.2 | 94.5887 | 97.6263
01 | 4 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации города Воткинска, организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020годы | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 | 0140160030 | 120,240 | 5381.8 | 5427.7 | 5323.9 | 98.9242 | 98.0876
01 | 4 | 02 |  |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 |  |  | 40285.6 | 38818.8 | 37872.3 | 94.0095 | 97.5617
01 | 4 | 02 | 1 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, методического кабинета) | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 | 0140260120 | 110,240, 850,321 | 40093.7 | 38626.9 | 37680.4 | 93.9808 | 97.5496
[7 empty] | 941 | 07 | 09 | 0140260129 | 244 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 4 | 02 | 2 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 09 | 0140260620 0140260630 | 850 | 191.9 | 191.9 | 191.9 | 100 | 100
01 | 5 |  |  |  | "Детское и школьное питание" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 2090 | 4759.1 | 4684.5 | 224.1388 | 98.4325
01 | 5 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02
01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 02 | 0150161210 | 610 | 2014 | 1564 | 1521.1 | 75.5263 | 97.257
[7 empty] | 941 | 07 | 02 | 01501S1210, 01501S6960 | 610 | 76 | 76 | 44.3 | 58.2895 | 58.2895
[7 empty] | 941 | 07 | 09 | 0150497 0150106960 | 610 | 0 | 3119.1 | 3119.1 | 0 | 100
01 | 6 |  |  |  | "Организация отдыха детей в каникулярное время" | [6 empty] | 4300.1 | 20158.8 | 20092.6 | 467.2589 | 99.6716
01 | 6 |  |  |  | "Организация отдыха детей в каникулярное время" | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 |  |  |  |  | 4266.1 | 19734.3 | 19668.1 | 0 | 99.6645
[6 empty] | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 34 | 424.5 | 424.5 | 0 | 100
01 | 6 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (содержание МАУ ДОЛ "Юность") | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 |  |  | 4106.1 | 8010.5 | 7959.1 | 0 | 99.3583
01 | 6 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (содержание МАУ ДОЛ "Юность") | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160161530 | 620 | 3865.1 | 4410.1 | 4358.7 | 112.7707 | 98.8345
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 0160161539 | 620 | 0 | 0 | 0
01 | 6 | 01 | 2 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельный налог | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160160620, 0160160630 | 620 | 231 | 334.7 | 334.7 | 144.8918 | 100
01 | 6 | 01 | 3 |  | Укрепление материально-технической базы муниципалных загородных детских оздоровительных лагерей | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160105230 | 620 | 0 | 3233 | 3233 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 01601S5230 | 620 | 10 | 32.7 | 32.7 | 327 | 100
01 | 6 | 01 | 4 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160161500 | 240 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 6 | 02 |  |  | Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160205230 | 320 | 0 | 5239.4 | 5224.6 | 0 | 99.7175
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 01602S5230 | 320.244 | 75 | 40.3 | 40.3 | 53.7333 | 100
01 | 6 | 03 | 1 |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | Управление образования Администрации города Воткинска,образовательные учреждения города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160305230 | 610, 620 | 0 | 6189.1 | 6189.1 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 01603S5230 | 240, 610, 620 | 85 | 77.2 | 77.2 | 90.8235 | 100
01 | 6 | 03 | 2 |  | Трудоустройство подростков | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 0160305230 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 01603S5230 | 620, 244 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | 6 | 04 | 1 |  | Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 0160405230 | 620 | 0 | 110.5 | 110.5 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 01604S5230 | 620, 244 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100
[6 empty] | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 0160405230 | 620 | 0 | 176 | 176 | 0 | 100
[7 empty] | 941 | 07 | 07 | 01604S5230 | 620 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100
01 | 6 | 04 | 2 |  | Реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 01604S5230 | 620, 244 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100 | 100
[7 empty] | 938 | 07 | 07 | 0160405230 | 620, 244 | 0 | 280 | 280 | 0 | 100
01 | 6 | 05 | 1 |  | Организация иных форм отдыха детей в каникулярное время за исключение дневных лагерей и загородных лагерей | Управление образования Администрации города Воткинска | 941 | 07 | 07 | 01605S5230 | 610, 620 | 0 | 0 | 0 | - | -

## Ф 2 2019+
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
01 |  | "Развитие образования и воспитание" | ВСЕГО | 1716512.9 | 1673277 | 97.4812
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 1571083.9 | 1550487 | 98.689
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 546997.8 | 532785.8 | 97.4018
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1024086.1 | 1017701.2 | 99.3765
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 145429 | 122790 | 84.433
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | ВСЕГО | 813308.9 | 794628 | 97.7031
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 740543 | 734000.8 | 99.1166
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 227309.2 | 224391 | 98.7162
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 513233.8 | 509609.8 | 99.2939
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 72765.9 | 60627.2 | 83.3181
01 | 2 | Развитие общего образования | ВСЕГО | 654422.4 | 636398.9 | 97.2459
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 624977.2 | 614215.3 | 98.278
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 132542.3 | 124526.5 | 93.9523
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 492434.9 | 489688.8 | 99.4423
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 29445.2 | 22183.6 | 75.3386
01 | 3 | Дополнительное образование и воспитание детей | ВСЕГО | 169010.2 | 164260.2 | 97.1895
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 136399.3 | 134297.6 | 98.4592
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 136329 | 134227.3 | 98.4584
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 70.3 | 70.3 | 100
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 32610.9 | 29962.6 | 91.8791
01 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | ВСЕГО | 44246.5 | 43196.2 | 97.6263
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 44246.5 | 43196.2 | 97.6263
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 44246.5 | 43196.2 | 97.6263
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
01 | 5 | Детское и школьное питание | ВСЕГО | 4759.1 | 4684.5 | 98.4325
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4759.1 | 4684.5 | 98.4325
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 1640 | 1565.4 | 95.4512
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 3119.1 | 3119.1 | 100
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
01 | 6 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Организация отдыха детей в каникулярное время | ВСЕГО | 30765.8 | 30109.2 | 97.8658
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 20158.8 | 20092.6 | 99.6716
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 4930.8 | 4879.4 | 98.9576
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 15228 | 15213.2 | 99.9028
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 10607 | 10016.6 | 94.4339

## Ф 3 2019+
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  | 2019 | 2019 | Оплата труда работников с начислениями на оплату труда. Достижение целевых показателей по средрней заработной плате педагогических работников. Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек. | Обеспечено качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях . Оплата труда работников с начислениями на оплату труда составила 490 425,7 тыс. руб. Достигнут целевой показатель по средней заработной плате педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Воткинска - 25 753,95 руб. в месяц. Приобретение игрушек на сумму 1 623,6 тыс. руб.Оплачен налог на имущество: - за 2020-22 годы в декабре 2019 года в сумме 51 553,7 тыс.руб. Оплачен налог на землю в сумме 6 443,2 тыс.руб.
01 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования | 2019 | 2019 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения полуили финансовое обеспечение для организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных организациях и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета города Воткинска. Общая сумма расходов составила 163 575,1 тыс. руб., в том числе: 1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на сумму 87 121,5 тыс.руб., из них оплата за коммунальные услуги 45 467,5 тыс. руб.; услуги связи 277,1 тыс. рублей; интернет 308,4 тыс.руб.; продукты питания 35 836,0 тыс.руб.; медицинские осмотры 1 634,3 тыс.руб.; производственный контроль 975,3 тыс.руб.; дератизацию и дезинсекцию 359,8 тыс.руб.; гидроиспытания 359,9 тыс.руб.; контрольно-измерительные работы 197,0 тыс.руб.; ТО АПС 260,2 тыс.руб.; ТО приборов учета 183,5 тыс.руб.; разовые ремонтные работы 407,5 тыс.руб. 2. Расходы на проверку сметной стоимости объектов капитального строительства, проведение топографо-геодезических работ и составление проектно-сметной документации ДОУ №11и33 на сумму 565,4 тыс.руб. 3. Штраф для оплаты пени за нарушение условий контракта на сумму 961,9 тыс.руб. 4. Строительство теневых навесов и детских спортивных комплексов на сумму 20 000,0 тыс.руб. 5. Ремонт кровель, окон, водопроводов и установка узлов учета тепловой энергии на сумму 53 548,8 тыс.ру. 6. Благоустройство территории ДОУ №11 на сумму 1 377,4 тыс.руб.
01 | 1 | 01 | 4 | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2019 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Воткинска, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики. | Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Воткинска за 4 кв.2018 года и 1кв.-3кв. 2019 года в полном объеме на сумму 7 993,6 тыс. руб.
01 | 1 | 01 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2019 |  | Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Освобождены от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии. Оплата за детей вышеуказанной категории в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет финансирования из бюджета УР на сумму 347,6 тыс.руб., всего получателей соцподдержки 32 человека.
01 | 1 | 01 | 7 | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования | 2019 | 2019 | Выполнение мероприятий по подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году, содержание имущества | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году на сумму 1 237,4 тыс.руб.
01 | 1 | 01 | 9 | Укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений, реализация наказов избирателей и повышение благосостояния населения | Управление образования | 2019 | 2019 | Приобретение мебели, окон ПВХ, постирочного и кухонного оборудования. | По наказам избирателей выделены и освоены средства на спил деревьев ДОУ№24, ремонт забора и асфальта ДОУ №24и35; приобретение электроплиты ДОУ№1, стиральной машины ДОУ№24, кроватей ДОУ №30, гладильного катка и холодильника ДОУ№36 на сумму 821,5 тыс.руб. Выделены средства от благотворительного фонда ОАО "Удмуртнефть" на ремонт забора ДОУ№1, приобретение стиральной машины ДОУ№18 и перепрофилирование групп ДОУ№15 на сумму 985,0 тыс.руб.
01 | 1 | 01 | 12 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дршкольного образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Достижение к 2019 году 36% доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет | Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дршкольного образования составили 7 315,4 тыс.руб.
01 | 1 | 02 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление образования | 2019 |  | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Организована работа по распостранению опыта республиканских экспериментоальных площадок на базе МБДОУ 5, 6. Выполнено
01 | 1 | 02 | 2 | Организация работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | Организована работа 4-х городских методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования на базе МБДОУ № 11, 20, 39, 40. Выполняется.
01 | 1 | 03 | 2 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе организаций дошкольного образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Получение результатов оценки качества дошкольного образования в разрезе организаций дошкольного образования. | Разработано Положение о системе мониторинга качества образования в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования. Сформированы результаты мониторинга по всем направлениям деятельности дошкольных учреждений, отражены в докладе «Итоговый отчет Управления образования города Воткинска о результатах анализа состояния перспектив развития системы образования за 2018 год». Размещен на сайте Управления образования.
01 | 1 | 04 | 1 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Воткинска об организации предоставления дошкольного образования в городе Воткинске, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Актуализация сведений об организации дошкольного образования в городе Воткинске на официальном сайте Администрации города Воткинска в сети Интернет | На официальном сайте МО «Город Воткинск» опубликован Доклад «Итоговый отчет Управления образования города Воткинска о результатах анализа состояния перспектив развития системы образования за 2018 год» (до 20.10.2019), опубликованы результаты мониторингов. Актуализированы сведения об организации дошкольного образования в городе Воткинске на официальном сайте МО «Город Воткинск», на сайте Управления образования.
01 | 1 | 05 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкоьного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результтов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2019 | 2019 | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Проведен мониторинг, контроль деятельности детских садов в соответствии с Планом ведомственного контроля. НОК УООД в отношении дошкольных учреждений будет проведена в 2020 году
01 | 1 | 05 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предотавления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2019 | 2019 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | На все обращения граждан по воросам предоставления дошкольного образования предоставлены ответы, принияты соответствующие меры реагирования . Выполнено.
01 | 1 | 05 | 3 | Публикация на офицальном сайте Администрации города Воткинска и поддержание в актуаьном состоянии информации об Управлении образования Администрации города Воткинска, его струтурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования города Воткинска, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2019 | 2019 | Обеспечение доступности сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в фере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Проведен мониторинг актуализации сведений о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска на официальных сайтах соответствующих учреждений. Актуализирована информация о ДОУ на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск»
|  |  |  | Всего мероприятий 14 |  |  |  | Выполнено 14 СММп 1,000
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего (полного) общего образования | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Реализациия прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Созданы условия для получения качественного образования, все учащиеся обеспечены учебниками, мебелью на 100%. Приобретены учебники на 4686,9 тыс. рублей, учебно-наглядные пособия на 1 151,8 тыс. рублей. Занятия ведутся по всем предметам специалистами.
01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 14 образовательных учреждений получают финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Общая сумма расходов составила 415 346,3 тыс. руб. в том числе: оплата труда работников с начислениями - 412 929,0 тыс. руб.; компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации - 2160,3 тыс. руб. Общая сумма расходов на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания составила 33 225,6 тыс. руб.
01 | 2 | 01 | 4 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях | В 2019 году на всех школах размещены мнемосхемы
01 | 2 | 01 | 5 | Укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений, реализация наказов избирателей и повышенеие уровняблагосостояния населения | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретены учебники на 4686,9 тыс. рублей, учебно-наглядные пособия на 1 151,8 тыс. рублей.
01 | 2 | 01 | 6 | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Улучшение условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Проведены мероприятия по подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому учебному году на сумму 659,6 тыс. рублей; Проведены капитальные ремонты в 10 общеобразовательных учреждениях на общую сумму - 20 422,3 тыс. руб. Разработана проектно-сметная документация на узлы учета на сумму - 65,0 тыс. руб. Установлен узел учета в МБОУ СОШ № 7 - 333,2 тыс. руб.
01 | 2 | 01 | 10 | Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц,реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Улучшение условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | В рамках проекта основонного на местной инициативе в МБОУ СОШ №17 построена универсальная спортивная площадка. Всего средств затраченных на строительство - 6 477,3 тыс. руб., в т.ч.: бюджет УР - 735, 5 тыс. руб., бюджет МО "Город Воткинск" - 5258,8 тыс. руб., пожертвования граждан и организаций - 483,0 тыс. руб.
01 | 2 | 01 | 11 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Улучшение условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | В 2019 году выделена сумма 10556,2 тыс.руб. для проведения капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 10
01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | На 31 декабря 2019 года предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общего образование по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 178 обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Выполнено.
01 | 2 | 03 | 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Для 56 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в Воткинском детском Доме созданы условия
01 | 2 | 05 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2019 | 2019 | Возможность испольхования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | 100% общеобразовательных организаций обеспеченны доступом к сети Интернет со скоростью 20 Мбит/сек .Доля общеобразовательных организаций, использующих безбумажный вариант ведения классных журналов составил 100%. Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в электронном виде составило 70%.
01 | 2 | 09 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2019 |  | Благоустроенные прилегающие территории | Здания и сооружения школ подготовлены к новому учебному году. Устранены предписания надзорных органов на 2019 год.
01 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Воткинска | Управление образования | 2019 | 2019 |  | В июле-августе 2019 года состоялась приемка учреждений образования, все учреждения приняты без замечаний. На ремонт 28 объектов образования было выделено- 136,2 млн. руб. В 2019 году на 25 объектах образования выполнен ремонт на сумму 56 858,07 тыс. руб., в том числе: бюджет УР – 10555,07, МБ - 46 303,008 тыс.рубле: 1. Отремонтировано семь кровель: - шесть скатных; - одна мягкая; 2. заменено 1089 окон в 23 образовательных организациях; 3. выполнен ремонт инженерных сетей ГВС и ХВС в 16 образ.организациях.:
01 | 2 | 11 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования | 2019 | 2019 |  | В муниципальном этапе по 20 предметам приняли участие 1902 учащихся 7-11-х классов.В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 29 обучающихся образовательных учреждений города.
01 | 2 | 11 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер реагирования | Проведены всероссийские проверочные работы, НИКО, ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
01 | 2 | 12 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2019 | 2019 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | 137 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной системе финансирования, из них 16 педагогических работников прошли переподготовку для работы с детьми с ОВЗ. Общая сума затрат составляет 269,9 тыс.рублей
01 | 2 | 13 | 02 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Воткинска | Управление образования | 2019 | 2019 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Воткинска | Заключены новые доп.соглашения с руководителями, педагогическими работниками в соответствии с изменениями, внесенными в типовой контракт
01 | 2 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2019 | 2019 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Ежемесячное предоставление и размещение информации об общем образовании, о деятельности муниципальных общеобразовательахных учреждений в СМИ, на официальных сайтобразовательных организаций.Обеспечена открытость данных об организациях общего образования
01 | 2 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Воткиска об организации предоставления общего образования в городе Воткинске, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2019 | 2019 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Воткинска. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Размешены и доступны сведения о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг)
01 | 2 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | На сайтах, информационных стендх школ размещены информация с указанием адреса, телефонов администрации школы, эдектронная почта, данна ссылка на сайты для обеспечения возможности обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования. Проведен мониторинг актуальности размещенной на сайтах в сети Интернет,н. По всем обращениям граждан своевременно предосиавлены ответы, приняты меры реагирования. информационных стендах в здании учреждения, информации
|  |  |  | Всего мероприятий 19 |  |  |  | Выполнено 19 СММп 1,000
01 | 3 |  |  | Дополнительное образование и воспитание детей |  |  | 2019
01 | 3 | 01 | 1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Управление образования Администрации города Воткинска, Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Предоставлениеуслуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственным Управлению образования , Управлению культуры, спорта и молодежной политики | Предоставлены услуги дополнительного образования детям 5-18 лет учреждениями, подведомственным Управлению образования , Управлению культуры, спорта и молодежной политики. На территории МО "Город Воткинск" охват дополнительным образованием составляет 75,3%.Два учреждения Управления культуры, спорта и молодежной политики ведут для 1035 детей обучение по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития). В четыррех учреждениях дополнительного образования реализуют дополнительные образовательные программы для 6987 детей. Расходы для организации предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями составили - 114 314,2 тысяч рублей (заработная плата с начислениями, расходы за коммунальные услуги и услуги связи и другие текущие расходы)
01 | 3 | 01 | 2 | Содержание муниципального имущества (текущий, капитальный ремонт, подготовка учреждений к новому учебному году) | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Улучшение условий для предоставления дополнитедбного образования | Проведены мероприятия по подготовке учреждений дополнительного образования к новому учебному году на сумму 103,0 тыс. рублей. Проведены капитальные ремонты в на общую сумму - 1532,2 тыс. руб. (МАУДО ЭБЦ , МБУДО СЮТ- капитальный ремонт кровли и замена окон)
01 | 3 | 01 | 4 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Курсы повышения квалификации в 2019 год прошли за счет выделенных средств из бюджета УР 46 педагогогов на сумму 70,3 тыс. руб.
01 | 3 | 01 | 6 | Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | Управление образования Администрации города Воткинска, Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования | Во всех образовательных организациях установлены мнемосхемы
01 | 3 | 02 |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Обеспечивается функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей. Расходы составили 8600,5 тыс. руб. Количество детей. реализовавших сертификаты дополнительного образования - 1600 человек.
01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей города Воткинска в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Участие представителей города Воткинска в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Участие 30% представителей города Воткинска в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях. Выполнено.
01 | 3 | 04 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственноми Управлению физической культыры и спорта (спортивная направленность) | По программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности занимается в школах и МБУ ДО "ДЮСШ" 2285 детей
01 | 3 | 05 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей.Привлечение детей среднего и старшего возраста | В течение 1 полугодия велась активная подготовка, в том числе разработка новых программ дополнительного образования с целью привлечения с 1 сентября 2019 года в учреждениях дополнительного образования культуры нового проекта ПФДО (персонифицированное финасирование дополнительного образования).Выполнено. По сертитфикатам ПФДО занималось 1600 детей. Проведено 2 городских и один республиканский семинар.
01 | 3 | 06 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования | Средства в размере 500,0 тыс. рублей направлены на приобретение узла учета тепловой энергии ДШИ №2.
01 | 3 | 11 | 02 | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2019 | 2019 | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования | Мероприятия в 2019 году не проводились.
01 | 3 | 12 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации города Воткинска | Результаты НОК УООД учреждений дополнительного образования за 2019 год размещены на сайте www.bus.gov.ru, оф.сайте муниципального образования "Город Воткинск". Средний балл по учреждениям дополнительного образования города составляет 89 баллов (из 100), по УР - 87,5 балла. Результаты УДО города Воткинска по 1,2, 4,5 группе показателей находятся в зоне, соответствующей оценке «отлично», по третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов»– оценке «хорошо» соответствуют 2 учреждения СЮТ и ЭБЦ, «удовлетворительно» - ДЮСШ, ЦДТ. Результаты СЮТ-на 3 месте в УР.
01 | 3 | 13 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Мероприятия в 2019 году не проводились.
01 | 3 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Воткинске | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации города Воткинска. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей.Публикации о дополнительном образовании в СМИ | На официальном сайте МО "Город Воткинск" и на сайтах учреждений предоставлена информация о кружках,секциях и объединениях, работающих на базе учреждений дополнительного образования и школ.Управлением образования, Министерством образования и науки УР проводится регулярный мониторинг заполнения сайтов общеобразователых учреждений на предмет актуальности и полноты предоставляемой информации.
01 | 3 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей
01 | 3 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Управление физической культуры и спорта | 2019 | 2019 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | До родителей общеобразовательных учреждений доведена информация о возможности оценки потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности на сайте busgov.ru,размещены результаты независимой оценки качества образовательной деятельности всех УДО. Привлечено к участию в анкетировании в рамках проведения независимой оценки 2507 респондентов. Выполено..
01 | 3 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | 2019 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | На все обращения граждан по вопросам предоставления дополнительного образования предоставляются ответы, принимаются соответствующие меры реагирования.Выполнено
|  |  |  | Всего мероприятий 15 |  |  |  | Выполнено 13 СММп 0,867
01 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
01 | 4 | 02 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска(обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии,методического кабинета) | Управление образования | 2019 | 2019 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска(обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии,методического кабинета) | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования МКУ ЦБОУ, методического кабинета. Общая сумма затрат - 37680,4 тыс. руб. (заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуг связи, обеспечение работы программных комплексов, содержание имущества и прочие текущие расходы)
01 | 4 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений |  | 2019 | 2019 | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Обеспечены методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений Выполняется Реализованы полномочия Управления образования, которые утверждены Решением Воткинской городской Думы.
01 | 4 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Воткинска | Управление образования | 2019 | 2019 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | За 2019 год прошли обучение 364 педагога на сумму 1204,2 тыс. рублей, из них 176 педагогов дошкольного образования, 143 педагога школ, 46 педагогов дополнительного образования.
01 | 4 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Организована и проведена аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования выполняется. В соответствии с Положением.аттестовано 14 руководителей - 4 руководителям присвоена высшая категория, 9- первая.
01 | 4 | 06 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление образования | 2019 | 2019 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В ноябре 2020 года стартовал конкурс "Команда образования-2020". Итоги конкурса будут подведены 31 марта 2020 года.
01 | 4 | 07 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Уточнены предоставляемые муниципальные услуги, которые соответствуют отраслевым перечням.
01 | 4 | 07 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2019 | 2019 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Внедрены единые (групповые) значения нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования.
|  |  |  | Всего мероприятий 7 |  |  |  | Выполнено 7 СММп 1,000
01 | 5 |  |  | "Детское и школьное питание"
01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений для реализации программы "Детское и школьное питание" | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Обеспечение витаминизированным молоком и кулинарным изделием учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений. Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), учащихся ЗПР | Улучшение питания детей дошкольного возраста, в том числе за счет использования обогащенных продуктов. Общая сумма затрат на организацию питания составила 4684,5 тыс. руб. в том числе средства УР - 3119,1 тыс. руб., средства МО - 1565,4 тыс. руб.Обеспечены завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 540 учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечены питанием учащиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малоимущих семей . Достигнут показатель охвата обучающихся школ горячим питанием -96,3%
01 | 5 | 01 | 4 | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования Администрации города Воткинска, | 2019 | 2019 | Улучшение питания детей школьного возраста, в том числе за счет использования обогащенных продуктов. Максимальное увеличение охвата горячим питанием | Обеспечены питанием 73 учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) на сумму 61 рублей в учебный день за сче РБ и МБ
01 | 5 | 01 | 5 | Обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений й из многодетных малообеспеченных семей, учащихся их классов ЗПР | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Улучшение питания детей школьного возраста, в том числе за счет использования обогащенных продуктов. Максимальное увеличение охвата горячим питанием | Обеспечены питанием 980 учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений й из многодетных малообеспеченных семей, учащихся их классов ЗПР и 460 обучающихся с ОВЗ
|  |  |  | Всего мероприятий 3 |  |  |  | Выполнено 3 СММп 1,000
1 | 6 |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время
01 | 6 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска (Cодержание МАУ ДОЛ "Юность") | Управление образования Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Воткинска | В 2019 году в лагере "Юность" организована 3 смены продолжительностью 18 дне и смена "Цивилизация"- 7 дней. В лагере отдохнуло 649 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Общая сумма затрат составила 4358,7 тыс. руб.
01 | 6 | 02 |  | Предоставление частичного возмещения (компенсации)стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | Управление образования Администрации города Воткинска,образовательные учреждения города Воткинска | 2019 | 2019 | Предоставление частичного возмещения (компенсации)стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря | Частичное возмещение стоимости путевки предоставлено на общую сумму 5271,160тыс. руб. за 837 путевок.
01 | 6 | 03 |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | Управление образования Администрации города Воткинска,образовательные учреждения города Воткинска | 2019 | 2019 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | В 2019 году на базе школ города организовано 19 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 2606 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Общая сумма затрат составила 6266,3 тыс. руб.
01 | 6 | 04 | 1 | Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков | Управление культуры,спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2019 | 2019 | Мероприятия по организации временного трудоустройства подростков | При содействии службы занятости в 2019 году трудоустроено через ЦЗН 167 подростков. Общая сумма затрат составила 289,6 тыс. руб. (заработная плата трудоустроенных)
01 | 6 | 05 | 1 | Организация иных форм отдыха детей в каникулярное время за исключением дневных лагерей и загородных лагерей | Управление образования Администрации города Воткинска,образовательные учреждения города Воткинска | 2019 | 2019 | Организация иных форм отдыха детей в каникулярное время за исключением дневных лагерей и загородных лагерей | Работа 7 спортивно-досуговых площадок была организована в период с 2 по 18 июля с 15 до 17 часов в микрорайонах: Берёзовка, Заречная часть, Южный и Второй поселки, Нефтеразведка, Пески, Вогулка. Всего летние площадки посетили более 1500 детей и подростков от 6 до 15 лет .
|  |  |  | Всего мероприятий 5 |  |  |  | Выполнено 5 СММп 1,000

## Ф 4 2019+
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 941 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 6267 | 6267 | 6240 | 99.5692 | 99.5692
| 1 |  | 2) | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 496095.2 | 585456.4 | 560528.3 | 112.9881 | 95.7421
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 941 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | человек | 5144 | 5245 | 5249 | 101.9635 | 100.0763 | проверка
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 186598 | 175525 | 174168.72 | 93.339 | 99.2273 | 407666.2 | 449588.92 | 446154.59
|  |  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Количество обучающихся | человек | 5228 | 5241 | 5275 | 100.899 | 100.6487
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 188310.6 | 235091.01 | 233304.23 | 123.8933 | 99.24
|  |  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | человек | 909 | 874 | 868 | 95.4895 | 99.3135
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 32757.6 | 38972.91 | 38681.64 | 118.0845 | 99.2526
01 | 3 |  | Дополнительное образование и воспитание детей
01 | 3 | 938 | Предоставление дополнительного образования детям в детских школах исскуств | Количество детей посещающих школы | человек | 1000 | 1000 | 1008 | 100.8 | 100.8
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 46467.7 | 46403.6 | 45497.4 | 97.9119 | 98.0471 | проверка
01 | 3 | 941 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов | человеко-часы | 1258333 | 1258333 | 1246881 | 99.0899 | 99.0899 | 1524208 | 1524208 | 1531529 | часы
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 63815.6 | 58255.6 | 57274.5 | 89.75 | 98.3159 | 70494.4 | 69882.7 | 68705.8
01 | 3 | 941 | Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ | Количество человеко-часов | человеко-часы | 265875 | 265875 | 284648 | 107.0608 | 107.0608
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 6678.8 | 11627.1 | 11431.3 | 171.158 | 98.316
01 | 6 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время
01 | 6 | 941 | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий | человек | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3865.1 | 4410.1 | 4358.7 | 112.7707 | 98.8345

## Ф 5 2019+
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Воткинска "Развитие образования и воспитание"на 2015-2020годы за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едница измерения | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана |  | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонеинй значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[6 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периодана
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9=гр8/гр7 либо гр.7/гр 8 |  | 10 | 11
01 |  |  | Развитие образования и воспитание | [10 empty] | 0.97979 | Всего по программе
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования | [10 empty] | 0.97167
01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | процентов | 79 | 77.8 | 84.4 | 1.0848 | 1.0848 | 106.8354 | Значение показателя увеличилось за счет открытия 2-х групп в ДОУ №43 и №47 общей наполняемостью 40 мест с 10.01.2019г. С 01.09.2019 дополнительно открыта 1 группа в ДОУ №44 на 20 мест. |  | 1
01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | процентов | 20.5 | 19.1 | 16 | 1.1938 | 1.1938 | 78.0488 | Значение показателя снизилось, так как уменьшилась численность детей, состоящих на учете в возрасте 1-6 лет |  | 1
01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 5 | Коэффициент посещаемости детьми муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | процентов | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.9375 | 0.9375 | 100 | Возросло число дней пропушенных воспитанниками по причине закрытия дошкольных учреждений на капитальные ремонты крыш и нежеланием родителей временно переводить ребенка в другое дошкольное учреждение |  | 0.9375
01 | 1 | 6 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 7 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х |  | 1
01 | 1 | 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | рублей | 19134.2 | 18463 | 20902.2 | 1.1321 | 1.1321 | 109.24 | Значение показателя возросло в свяи с ростом средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ и с внесением изменений в ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" с 01.01.19г. |  | 1
01 | 1 | 9 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | процентов | 98 | 98 | 98.5 | 1.0051 | 1.0051 | 100.5102 | Х |  | 1
01 | 1 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | процентов | 77 | 82 | 76.2 | 0.92927 | 0.92927 | 98.961 | Значение показателя не достигнуто в связи с отказом педагогических работниов от прохождения аттестации на подтверждение квалификационной категории |  | 0.92927
01 | 1 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | процентов | 99 | 100 | 100 | 1 | 1 | 101.0101 | Х |  | 1
01 | 1 | 12 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 13 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 14 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 1 | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году – не менее 70%) | процентов | процентов | 55 | 75 | 51 | 0.68 | 0.68 | 92.7273 | Показатель не достигнут, так как родители предпочитают электронной форме получения государственной услуги личный прием |  | 0.68
01 | 1 | 16 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | процентов | 29 | 36 | 42.2 | 1.1722 | 1.1722 | 145.5172 | Рост показателя произошел в связи доукомплектованием групп раннего возраста в соответствии с СанПин |  | 1
|  |  | СПмп | 0.97169 |  |  |  |  | 15.547
01 | 2 |  | Развитие общего образования | [10 empty] | 0.99459
01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х |  | 1
01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | процентов | 6.67 | 0 | 6.67 | 0 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 2 | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | процентов | 93 | 86 | 93 | 1.0814 | 1.0814 | 100 | Значение показателя возросло в связи с улучшением МТБ образовательнеых организаций |  | 1
01 | 2 | 5 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | процентов | 78 | 83 | 78 | 0.93976 | 0.93976 | 100 | С целью достижения показателя спланирована организационная работа по укреплению здоровья с обучающимися и их родителями |  | 0.93976
01 | 2 | 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | процентов | 33.1 | 33 | 33.3 | 0.99099 | 0.99099 | 100.6042 | Увеличилась общая численность обучающихся и соответственно доля обучающихся во 2 смену. |  | 0.99099
01 | 2 | 7 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | процентов | 94.5 | 93.5 | 96.3 | 1.0299 | 1.0299 | 101.9048 | Значение показателя возросло за счет постоянной работы с родителями и детьми по организации питания |  | 1
01 | 2 | 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | руб. | 27499 | 27675 | 30300.81 | 1.0949 | 1.0949 | 110.1888 | Значение показателя возросло в свяи с ростом средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ |  | 1
01 | 2 | 9 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | процентов | 91 | 20 | 45 | 2.25 | 2.25 | 49.4505 | Значение показателя возросло в связи с тем, что большее количество педагогов получили первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности. |  | 1
01 | 2 | 10 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 2 | 11 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 2 | 12 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
01 | 2 | 13 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | тыс. руб. | 36.7 | 45 | 45.2 | 1.0044 | 1.0044 | 123.1608 | Значение показателя возросло в связи с ростом расходов бюджета на общее образовани |  | 1
01 | 2 | 14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | руб. | 25078 | 27457.55 | 27129.8 | 0.98806 | 0.98806 | 108.1817 | Значение показателя возросло в свяи с ростом средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ и с внесением изменений в ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" с 01.01.19г. |  | 0.98806
01 | 2 | 15 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | процентов | 69 | 72 | 75 | 1.0417 | 1.0417 | 108.6957 | Плановый показатель превышен в связи с тем. что большой процент родитеей подали заявления в 1 класс в эллектронном виде |  | 1
|  |  | СПмп | 0.9946 |  |  |  |  | 14.919
|  |  | Дополнительное образование и воспитание детей ( Управление образования ) | [10 empty] | 0.97059 | Образ+спорт
01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 12.3 | 48 | 66.5 | 75.3 | 1.1323 | 1.1323 | 156.875 | Значение показателя возросло за счет развития дополнительного образовангия в детских садах и школах |  | 1
|  | 2 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 66.7 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2 | 50 | Значение показателя улучшилось , так как одноздание передано Управлению культуры (Кирова,6) |  | 1
|  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 15 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 5 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 7 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 8 | Доля детей в возрасте от 5до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 100 | 5 | 5 | 12 | 2.4 | 2.4 | 240 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в статусе сертификатов персонифицированного финансирования увеличилась в соответствии с дорожной картой реализации проекта "Успех каждого ребенка" |  | 1
|  | 10 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
Дополнительное образование и воспитание детей по Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска ( МАУ ДОД ДЮСШ "Знамя")
|  | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 9.5 | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 1.2 | 1 | 120 | Х |  | 1
|  | 2 | Доля спортивных сооружений учреждения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве спортивных сооружений учреждения | процентов | 21 | 21 | 14 | 14 | 0.66 | 0.5 | 66 | Х |  | 0.5 | в программе 7,0
|  | 3 | Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников учреждения | процентов | 15 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16 | 1 | 16 | Х |  | 1 | в программе 16,0
|  | 4 | Доля педагогических работников , получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников учреждения | процентов | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 75 | Х |  | 1
|  | 5 | Доля руководителей работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  | 7 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  |  | СПмп | 0.97059 |  |  |  |  | 16.5
1 | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | [10 empty] | 1
1 | 4 | 1 | Оценка качества деятельности муниципальной системы образования города Воткинска (внешняя) |  | процентов | 85 | 85 | 85 | 1 | 1 | 100 | Х | 85 | 1
1 | 4 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | процентов | 65 | 70 | 70 | 1 | 1 | 107.6923 | Х | 70 | 1
1 | 4 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | процентов | 81 | 30 | 55.1 | 1.8367 | 1.8367 | 68.0247 | Значение показателя возросло, так как увеличилось количество педагогов, получивших ктегории в установленном порядке согласно графику. | 30 | 1
1 | 4 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процент | процентов | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 100 | Х | 55 | 1
1 | 4 | 5 | Доля муниципальных образовательных организаций города Воткинска, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процент | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х | 100 | 1
1 | 4 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты | процент | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Х | 100 | 1
1 | 4 | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций (УДО) | рублей | руб. | 27675 | 27675 | 28085.7 | 1.0148 | 1.0148 | 101.484 | Значение показателя возросло в свяи с ростом средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ | 25449 | 1
1 | 4 | 8 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процент | процентов | 98.2 | 70 | 99.7 | 1.4243 | 1.4243 | 101.5275 | Значение показателя подтверждается результатами проведенной независимой оценки качества образования УДО в 2019 году |  | 1
|  |  | СПмп | 1 |  |  |  |  | 8
01 | 5 |  | Детское и школьное питание | [10 empty] | 1
01 | 5 | 1 | Охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания | процент | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |  | Х | 100 | 1
01 | 5 | 2 | В том числе охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | процент | процентов | 94.5 | 93.5 | 96.3 | 1.0299 | 1.0299 |  | Организационная работа, проведенная с ОО, а также с родителями обучающихся и обучающимися по укреплению здоровья, а также увеличение количества детей льготной категории,получающих бесплатное питание, способствовало росту показателя. |  | 1
|  |  | СПмп | 1 |  |  |  |  | 2
01 | 6 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | [10 empty] | 0.966
01 | 6 | 1 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 15 лет каникулярное время (%) | процент | % | 91.5 | 90 | 90 | 1 | 1 | 98.3607 | Х |  | 1
01 | 6 |  | в том числе:
01 | 6 |  | - в муниципальном загородном оздоровительном лагере (%) | процент | % | 9.5 | 10 | 6.8 | 0.68 | 0.68 | 71.5789 | значение показателя не достигнуто, так как не состоялась 4 смена (не выигран конкурс). |  | 0.68
01 | 6 |  | - в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (%) | процент | % | 23.8 | 20.5 | 23.3 | 1.1366 | 1.1366 | 97.8992 | плановое значение показателя достигнуто, но в связи с перерспределением средств на выплату компенсации за прриобретенные путевки в загородные лагеря и на организацию дневных лагерей снизился показатель темпа роста к уровню прошлого года. |  | 1
01 | 6 |  | - в профильных сменах, проводимых на базе муниципального загородного оздоровительного лагеря и на базе муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей (%) | процент | % | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 62.5 | значение показателя достигнуто , но набрано меньше, чем в 2018 году детей в профильные отряды |  | 1
01 | 6 |  | - в санаториях (%) | процент | % | 5.7 | 10 | 9.8 | 0.98 | 0.98 | 171.9298 | значение показателя увеличилось по сравнению с 2018 годом |  | 0.98
01 | 6 |  | прочее (культурно-досуговые и спортивные мероприятия и т.п.) % | процент | % | 62 | 40 | 145 | 3.625 | 3.625 | 233.871 | значение показателя значительно возросло в связи с учетом всех форм занятости детей |  | 1
01 | 6 | 2 | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными профильными сменами от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (%/чел.) | процент | % | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 66.6667 | Часть детей была трудоустроена на весь летний период, |  | 1
01 | 6 | 3 | показатель эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период летних каникул в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (%) | процент | % | 95.5 | 90 | 95.6 | 1.0622 | 1.0622 | 100.1047 | повышению эффективности оздоровления способствовали оздоровительные мероприятия, в том числе витаминизация третьих блюд |  | 1
01 | 6 | 4 | заполняемость муниципального загородного оздоровительного лагеря в летнее каникулярное время (%) | процент | % | 97.6 | 90 | 95.1 | 1.0567 | 1.0567 | 97.4385 | значение показателя меньше, чем в прошлом году, так как не было осенней смены |  | 1
01 | 6 | 5 | доля педагогического состава, имеющего высшее образование, участвующего в организации отдыха, оздоровления, творческого досуга детей (%) | процент | % | 95 | 95 | 95 | 1 | 1 | 100 | Х |  | 1
|  |  | СПмп | 0.966 |  |  |  |  | 9.66

## Ф 6 2019+
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Развитие образования и воспитание" на 2015-2021 год за 2019 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-01-28 | №84 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2016-09-27 | №1907 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-01-25 | №83 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-10-04 | №1566 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
5 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-01-18 | №31 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
6 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-02-28 | №415.1 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
7 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-05-14 | №822 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
8 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-10-04 | №1676 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
9 | Постановление Администрации города Воткинска | 2019-12-30 | №2318 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы

## Ф 7 2019+
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы"Развитие образования и воспитание"на 2015-2021 годы за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
1 | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | Управление образования | Управление образования | 0.9805 | 0.97167 | 1 | 0.991 | 1.0091
2 | 2 | Подпрограмма "Развитие общего образования" | Управление образования | Управление образования | 1.0118 | 0.99459 | 1 | 0.983 | 1.0173
3 | 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.85431 | 0.97059 | 0.867 | 0.985 | 0.8802
4 | 4 | Подпрограммма "Создание условий для реализации муниципальной программы» | Управление образования | Управление образования | 1.0246 | 1 | 1 | 0.976 | 1.0246
5 | 5 | Подпрограмма "Детское и школьное питание" | Управление образования | Управление образования | 1.0163 | 1 | 1 | 0.984 | 1.0163
6 | 6 | Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.96891 | 0.966 | 1 | 0.997 | 1.003
|  | Всего по программе "Развитие образования и воспитание" |  |  | 0.97069 | 0.97979 | 0.97783 | 0.987 | 0.99071
[6 empty] | 5ф | 3ф | 1ф