Национальный проект «Молодежь и дети» 2025 год

| п/п | Федеральный проект | Наименование объекта | Заказчик | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Примечания. Контрольные точки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагоги и наставники | - расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики; | Управление образования Администрации города Воткинска | 1 592 230,08 | Бюджет УР | 31.12.2025 | По состоянию на 22.12.2025г. исполнение составляет 99,57%. |
|  |  | - расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; | Управление образования Администрации города Воткинска | 83 369 664,00 | Бюджет УР | 31.12.2025 | По состоянию на 22.12.2025г. исполнение составляет 100%. |
|  |  | - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Управление образования Администрации города Воткинска | 4 218 560,09 | Бюджет УР | 31.12.2025 | По состоянию на 22.12.2025г. исполнение составляет 98,67%. |
| 2 | Россия-страна возможностей | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 4 929 708,13 | Бюджет УР | 31.12.2025 | По состоянию на 22.12.2025г. исполнение составляет 100%. |