Приложение 12

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» на территории

муниципального образования «Город Воткинск»

на 2018-2024 годы»

**График**

**выполнения мероприятий получателем дотации - победителем**

**Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной**

**городской среды, включающий в том числе информацию**

**по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции)**

**и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства,**

**сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика.

Наименование муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: муниципальное образование "Город Воткинск".

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее - проект): "Парк Петра Ильича Чайковского "Времена года".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный номер) |
| начала | окончания |
| 1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации | | | | |
| 1.1 | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки | 16.07.2018 | 23.07.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 1.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 1.4 | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 09.08.2018 | 14.08.2018 (по согласованию с Минстроем России) | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 1.5 | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта | | | | |
| 2.1 | Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 20.08.2018 | 28.09.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2.2 | Разработка проектной документации | 01.10.2018 | 07.12.2018 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2.3 | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 27.11.2018 | 18.01.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2.4 | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 21.01.2019 | 28.01.2019 (по согласованию с Минстроем России) | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 2.5 | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта | | | | |
| 3.1 | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документации, оформленной в соответствии с разделом 2 настоящего графика (далее - техническое задание на выполнение работ) | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.3 | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 21.02.2019 | 01.03.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.4 | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.5 | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.6 | Соглашение с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики о реализации проекта (при необходимости) | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Дубовцева Ольга Владимировна,  тел. (3412)59-88-47 |
| 3.7 | Постановление Правительства Удмуртской Республики о предоставлении субсидии (дотации) для муниципального образования "Город Воткинск" | 08.02.2019 | До 20.02.2019 | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Дубовцева Ольга Владимировна,  тел. (3412)59-88-47 |
| 3.8 | Внесение изменений в бюджет муниципального образования "Город Воткинск" по поступлении средств из бюджета Удмуртской Республики | 21.01.2019 | 28.02.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.9 | Внесение изменений в план-график закупок | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.10 | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 14.03.2019 | 24.04.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.11 | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 26.04.2019 | 06.11.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 3.12 | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | По отдельному решению | По отдельному решению |  |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта | | | | |
| 4.1 | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта, и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Заместитель главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту |
| 4.2 | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7FABAC01FF2EDA9B93A69F25497C70002D0820C46F4D49052F45E1EAD95F2711464839EAB9AC49EBFC5051FAA0c7O9K) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта, и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Заместитель главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту  Пальянов Владимир Александрович,  тел. (34145)5-26-25 |
| 4.3 | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7FABAC01FF2EDA9B93A69F25497C70002D0820C46F4D49052F45E1EAD95F2711464839EAB9AC49EBFC5051FAA0c7O9K) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором), с представлением их копий в Минстрой России | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Глава муниципального образования "Город Воткинск"  Заметаев Алексей Владимирович,  тел. (34145)5-17-11 |
| 4.4 | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам - начальник управления социальной поддержки населения  Александрова Жанна Анатольевна,  тел. (34145)5-15-24 |
| 4.5 | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам - начальник управления социальной поддержки населения  Александрова Жанна Анатольевна,  тел. (34145)5-15-24 |
| 4.6 | Подписание Удмуртской Республикой, муниципальным образованием, Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики |