## план 2022
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
А.А. Гредягин
Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2022 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Воткинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат*** | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП | ОМ | М
08 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента
08 | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | Приложение 1 08.1- 08.30
08 | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | Приложение 1 08.1- 08.30
08 | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республики | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | 08.1- 08.28
08 | 01 | 6 | Разработка и (или) актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республики | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, ежеквартально | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, ,водоснабжения , водоотведения и газоснабжения | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 01 | 8 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 02 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях МО "Город Воткинск
08 | 02 | 2 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, ежеквартально | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Приложение 1 08.1-08.30
08 | 02 | 3 | Модернизация системы освещения здания, замена энергосберегающих светильников и ламп, установка датчиков присутствия на объектах бюджетной сферы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, ежеквартально | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1299 тыс. кВтч в год (18,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3120 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8
08 | 02 | 4 | Замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие, замена входных групп на объектах бюджетной сферы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление по делам архивов | 2022 год, ежеквартально | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 4974 Гкал в год (12,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 7353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7,08.8, 08.9
8 | 02 | 11 | Модернизация инженерных систем (ГВС, ХВС, отопление, водоотведение) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление ЗАГС, Управление по делам архивов | 2022 год, ежеквартально | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 379,3 Гкал в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 420,1 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9
08 | 02 | 13 | Ремонт и утепление кровли, утепление ограждающих конструкций (обшивка панелями, теплоизоляция), заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий, ремонт цоколя | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год, ежеквартально | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1201,5,3 Гкал в год (3,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1672,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9
08 | 02 | 15 | Создание информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка оборудования для диспетчеризации узла учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы) | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 год, ежеквартально | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Обеспечение надежности и качества теплоснабжения | Приложение 1 08.7, 08.9
08 | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО «Город Воткинск»
|  |  | Перевод котельной № 6 ДОЛ" Юность "в автоматический режим работы | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Повышение качества и надежности теплонабжения потребителей. | 08.21, 08.22, 08.23
08 | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Воткинск»
08 | 04 | 3 | Повышение энергоэффективности работы насосных агерегатов на очистных сооружениях канализации | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, МУП «Водоканал» | 2022 год, при условии финансирования | Сокращение потребления электрической энергии за счет увеличения эффективности работы насосных агрегатов | Приложение 1 08.28
08 | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, МУП «Водоканал» | 2019 год, за счет текущего и капитального ремонта | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | Приложение 1 08.26
08 | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Город Воткинск"
08 | 05 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных оброзованиях в Удмуртской Республики | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. | Приложение 1 08.29.
08 | 05 | 2 | Замена светильников уличного освещения МО "Город Воткинск" | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2022 год, при условии финансирования | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 540 тыс.кВтч в год (17,7%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 1785 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.29.
08 | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Воткинск" (мероприятие реализуется в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства" (2020-2024 годы)" муниципальной программы города Воткинска "Содержание и развитие городского хозяйства" (2020-2024 годы)") | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ
08 | 06 | 1 | Ремонт межпанельных швов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 2 | Утепление торцевых стен панельных домов | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 3 | Утепление чердачного перекрытия | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 4 | Установка пластиковых окон в подъездах | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 5 | Установка входных дверей в подъезд | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 6 | Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
08 | 06 | 7 | Ремонт электрооборудования | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управляющие компании и ТСЖ | 2022 год, за счет средств собственников |  | Приложение 1 08.14, 08,15, 08.16, 08.17,08.18,08.21
*** - фактический экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнут по истечении года после реализации мероприятий.