Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2015 года

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Организация муниципального управления в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2015-2020 годы |  | Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации города Воткинска, Администрации города Воткинска |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Бесперебойная деятельность Главы Администрации города Воткинска, Администрации города Воткинска |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 1 | Оплата труда Главы Администрации города Воткинска |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Оплата труда муниципальных служащих и работников администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда; |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Воткинска |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска; Контрактные управляющие |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Обеспечение нужд Главы Администрации города Воткинска, Администрации города Воткинска в товарах, работах, услугах | Приобретено 22 наименования товаров. Приобретено работ, услуг – 30 наименований |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Иные мероприятия |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей. Обеспечение представительства Главы Администрации на торжественных мероприятиях | Кассовые расходы составили 100% к плану |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 |  | Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных государственных полномочий |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 27 заседаний, рассмотрено 464 административных протокола |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Под опеку передано 52 несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 3 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовые расходы составили 100% к плану |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 4 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Приобретены две 1-комнатные квартиры для детей-сирот |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 5 | Создание и организация деятельности административных комиссий |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Заместитель Главы Администрации по архитектуре, строительству и имущественным отношениям |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Проведено 23 заседания, рассмотрен 591 материал, вынесено 177 постановлений о назначении административных наказаний, наложено взысканий на сумму 382,8 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 6 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Составление (изменение) списков не производилось |  |  | По мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 02 | 7 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | 518 многодетным семьям назначены меры социальной поддержки. Выдано 1158 проездных билетов. Обеспечено бесплатным питанием 1176 детей |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 |  | Предоставление муниципальной услуги (работы) «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг». |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Оказание муниципальных услуг по принципу «одного окна» | План по предоставлению услуги выполнен на 106 % |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Финансирование деятельности МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска |  | Управление учета и отчетности администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Оказание муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Исполнено на 100% |  |  | Отсутствие финансирования |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Оказание государственных и муниципальных услуг в МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» в соответствии с требованиями стандарта комфортности оказания услуг населению в многофункциональном центре. |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Соответствие уровня работы многофункционального центра стандарту комфортности оказания услуг населению в многофункциональном центре | Приведено в соответствие |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Капитальный ремонт основного здания МФЦ и дополнительного офиса, оборудование дополнительных рабочих мест. |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» Управление учета и отчетности администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Увеличение количества окон обслуживания посетителей до нормативной величины – 20 (1 окно на 5тысяч жителей). Приведение помещений МФЦ в соответствие с требованиями стандарта комфортности оказания услуг | Приведено в соответствие |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Информатизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Сокращение сроков обслуживания заявителей | Внедрена система управления «Электронная очередь» |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обучение сотрудников многофункционального центра |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Повышения качества предоставления муниципальной услуги | Проведено 34 учеб для сотрудников МФЦ |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Мониторинг качества и доступности оказания услуг многофункционального центра с помощью анкетирования, опроса заявителей |  | МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Воткинска» |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Установление обратной связи с заявителями для корректировки процесса предоставления муниципальной услуги | Мониторинг проводится ежемесячно на портале УАС МКГУ |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Формирование резервного фонда Администрации города Воткинска |  | Управление учета и отчетности администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 05 | 1 | Формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |  | Управление учета и отчетности администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Оперативное проведение аварийно-восстановительных и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Остаток средств резервного фонда составил 30,2 тыс.руб. |  |  | Средства расходуются по мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих администрации города Воткинска. |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Достижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Воткинска не ниже 74 процентов |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Автоматизация кадровых процедур |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Внедрение современных информационных технологий кадровой работы | Мероприятия не проводились |  |  | Мероприятия проводятся по мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Обучение прошли 7 муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 3 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Соблюдение требований к лицам, находящимся на муниципальной службе | Утвержден план работы на 2015 год. Проведено 13 заседаний комиссии |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 4 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Подбор и прием на вакантные должности муниципальной службы наиболее компетентных сотрудников | Конкурсы не проводились |  |  | Конкурсы проводятся по мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 06 | 5 | Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение нормативных документов органов местного самоуправления города Воткинска | Распоряжение Главы МО «Город Воткинск» от 27.02.2015г. № 15 «Об утверждении списка резерва управленческих кадров на 2015 год» |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 6 | Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих за качественные конечные результаты служебной деятельности |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты труда | Мероприятия не проводились |  |  | Мероприятия проводятся по мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 06 | 7 | Проведение аттестации муниципальных служащих, прием квалификационных экзаменов на присвоение классного чина |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Мероприятия не проводились |  |  | Мероприятия проводятся по мере необходимости |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Информатизация управленческих процессов в администрации города Воткинска |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Повышение качества взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Приобретение современного программного обеспечения и компьютерной техники |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Достижение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Воткинск» до 20 процентов. | Приобретен сетевой коммутатор на 24 порта Проведен аукцион на оказание услуги по обновлению ПО «Консультатнт +» на 2015 год на сумму 268, 5 тыс.руб., заключен договор на сопровождение ПО «Олимп-делопроизводство» на сумму 10,0 тыс.руб. Получены лицензии на использование программного обеспечения СЭД ГО УР «DIREKTUM» Приобретен сервер для Управления ЗАГС на сумму 67,0 тыс.руб. Продлены лицензии на антивирусное ПО на сумму 117,0 тыс.руб. Приобретен сканер в отдел организационной работы и документационного обеспечения на сумму 15,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 2 | Обеспечение функционирования основного и резервного каналов доступа в сеть Интернет |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска надежной телекоммуникационной инфраструктурой | Проведен аукцион на услуги доступа к сети Интернет на 4 канала на 2015 год на сумму 123,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 3 | Обеспечение муниципальных служащих электронной подписью для выполнения юридически значимых действий |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Сокращение сроков оформления документации | Приобретен ключ ЭЦП для взаимодействия с порталом «Росреестр». Изготовлены ЭЦП для контрактных управляющих – 6 шт. Приобретено 15 ключей для взаимодействия в ГИС «СИР УР». Приобретен 1 ключ ЭЦП для взаимодействия в ГИС ЖКХ |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 4 | Обеспечение взаимодействия подразделений Администрации города Воткинска с региональной системой межведомственного электронного взаимодействия для формирования межведомственных запросов в электронном виде |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Сокращение сроков оформления документации | Обеспечено подключение 16 рабочих мест сотрудников, участвующих в оказании муниципальных услуг к государственной информационной системе УР «Система исполнения регламентов УР» для осуществления межведомственного взаимодействия. Обеспечено подключение к системе ГАС «Управление» для формирования статистической отчетности по государственным и муниципальным услугам. Произведено подключение к системе «Электронный Бюджет» Внедрена программа СЭД ГО УР «DIREKTUM» |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 5 | Оснащение залов совещаний мультимедийным оборудованием |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Формирование в органах местного самоуправления города Воткинска современной телекоммуникационной инфраструктурой | Приобретена камера для проведения сеансов видео-конференцсвязи и он-лайн трансляции значимых мероприятий |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 6 | Модернизация комплексной защиты информации в органах местного самоуправления города Воткинска |  | Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Повышение надежности работы информационной системы Администрации города Воткинска | Подготовлены проекты нормативно-правовых документов «Инструкция пользователя информационной системы персональных данных» Администратора безопасности системы персональных данных» |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Реализация административной реформы и развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления города Воткинска |  | Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска Ууправление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения Администрации города Воткинска Управление муниципальной службы и кадров Аадминистрации города Воткинска Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Достижение уровня рейтинговой оценки муниципального образования «Город Воткинск» по реализации административной реформы муниципальных образований Удмуртской Республики не ниже 3 места |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Проведение социологических исследований для оценки степени удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Выявление фактического уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Проведен в феврале-марте 2015 года Результаты размещены на официальном сайте МО «Город Воткинск» |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг. |  | Управления Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Реализация мероприятий административной реформы | Разработано 54 регламента по всем муниципальным услугам |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  | Управления Администрации города Воткинска Отдел информатизации и программного обеспечения Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Сокращение сроков оформления документации | Организовано межведомственное взаимодействие по всем услугам, требующим межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Ведение реестра муниципальных услуг |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Реализация мероприятий административной реформы | Актуализация реестра произведена. Изменения внесены Постановлением Администрации города Воткинска от 30.12.2015 № 2813 |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Оптимизация числа функций Администрации города Воткинска и численности муниципальных служащих |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Реализация мероприятий административной реформы | Штатная численность муниципальных служащих приведена в соответствие с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.08.2011 № 278 |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 |  | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных сферах управления |  | Правовое управление Администрации города Воткинска Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска Аппарат главы Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Отсутствие фактов коррупционного поведения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 1 | Организация деятельности Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Воткинск» |  | Аппарат главы Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Создание межведомственного органа, координирующего работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Принят план работы на 2015 год Проведено 3 заседания Совета. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов |  | Правовое управление Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение законов Российской Федерации и Удмуртской республики | Проведено 22 экспертизы |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 3 | Анализ практики применения муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, использование муниципального имущества, исполнение муниципальными служащими разрешительных и контрольных полномочий |  | Правовое управление Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Выявление фактов коррупционного поведения муниципальных служащих | Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе фактов коррупционного поведения не выявлено |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 09 | 4 | Организация «телефона доверия» для приема сообщений от граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления |  | Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Оперативное реагирование на сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Определен телефон 5-17-11 и сайт http:// votkinsk.ru Оформлен информационный стенд |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 |  | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск», а также инновационных программ и инвестиционных проектов |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Обеспечение промышленного роста на предприятиях всех форм собственности города Воткинска |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 1 | Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Обеспечение целенаправленного развития экономики города Воткинска | Разработаны и утверждены: - стратегия социально-экономического развития г.Воткинска до 2025 года; - план реализации Стратегии; - Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития МО «Город Воткинск» на 2015- 2020 годы; Проведен анализ работы МУПов за 2014 год и 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 2 | Осуществление мониторинга выполнения планов социально-экономического развития и инвестиционных программ |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Актуализация долгосрочных планов социально-экономического развития и инвестиционных программ | Выполнено |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 3 | Выполнение мероприятий по привлечению инвестиционных средств |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Увеличение объема инвестиций во все сферы экономики города Воткинска | Оказано содействие в разработке инвестиционного проекта по открытию промышленного парка ООО «Завод РТО»; Подготовлено технико-экономическое обоснование строительства частного детского сада; Подготовлено распоряжение Администрации «Об организации работы по привлечению инвестиций». Создан отдел инвестиций Сумма инвестиций в экономику города по итогам 2015 года из всех источников бюджетов составила 4,2 млрд.руб. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 10 | 4 | Регулирование цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Реализация полномочий органов местного самоуправления | Утверждены цены на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в 2015 году (по мере поступления заявок) |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 |  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений |  | Отдел закупок Администрации города Воткинска контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений Управление учета и отчетности Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 | 1 | Рассмотрение заявок муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | Отдел закупок Администрации города Воткинска контрактные управляющие Администрации города Воткинска и бюджетных учреждений |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Рассмотрено 373 заявки от участников торгов, отклонено – 31 заявка Проведено 145 аукциона в электронной форме на сумму524 450,7 тыс.руб., экономия составила 62 080,5 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 | 2 | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков |  | Отдел закупок Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Организация процедуры определения поставщиков регламентирована Постановлением Администрации города Воткинска от 31.12.2013 года № 3145 |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 | 3 | Организация проведения заседаний Единой комиссии по размещению муниципальных закупок |  | Отдел закупок Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведено 234 заседание Единой комиссии |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 11 | 4 | Обеспечение хранения в сроки, установленные законодательством, документации о закупках |  | Отдел закупок Администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечено |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 12 |  | Информационное обеспечение деятельности администрации города Воткинска |  | Отдел информатизации и программного обеспечения администрации города Воткинска Управления администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Высокий уровень доступности для населения информации о деятельности органов местного самоуправления города Воткинска |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 12 | 1 | Публикация правовых актов |  | Отдел информатизации и программного обеспечения администрации города Воткинска Управления администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Исполнение норм федерального законодательства | Размещено 245 постановлений Администрации города Воткинска, 4 распоряжения Администрации города Воткинска, 103 решения Воткинской городской Думы. |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 12 | 2 | Информирование населения о деятельности администрации города Воткинска, социально-экономическом развитии города Воткинска |  | Отдел информатизации и программного обеспечения администрации города Воткинска Управления администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Обеспечен бесперебойный доступ в к официальному сайту votkinsk.ru, и своевременное обновление информации. В СМИ размещено 2030 информационных материалов |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 12 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта города Воткинска |  | Отдел информатизации и программного обеспечения администрации города Воткинска |  |  | 2015-2020 |  | 2015-2020 |  |  | Увеличение количества пользователей официального сайта города Воткинска | Обеспечен быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, добавлено 11 новых разделов сайта. |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 |  | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Город Воткинск» | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015 г |  |  | Обеспечение сбалансированности Бюджета в ходе его исполнения, исполнение расходных обязательств |  |  | Бюджет 2015 г. сбалансирован, дефицит закрыт переходящими остатками на 01.01.2015г. |  |  | В рабочем порядке |
| 9 | 2 | 2 |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Город Воткинск» | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015г |  |  | Организация бюджетного процесса в МО «Город Воткинск» |  |  | Подготовлено постановление от 26.01.2015г №87 «О мерах по исполнению бюджета МО «Город Воткинск» на 2015г и на плановый период 2016 и 2017 годов, приказы о порядке исполнения сводной бюджетной росписи, применении бюджетной классификации, учетной политике. |  |  | В рабочем порядке |
| 9 | 2 | 3 |  | Осуществление финансового контроля главных распорядителей средств бюджета | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015 г |  |  | Обеспечение охвата полноты качества проверок .Повышение эффективности расходов средств бюджета. |  |  | Контроль за целевым использованием средств бюджета, повышение эффективности расходов средств бюджета. |  |  | В рабочем порядке |
| 9 | 2 | 4 |  | Управление муниципальным долгом | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015 г |  |  | Обслуживание муниципального долга, реструктуризация задолженности |  |  | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге |  |  | В рабочем порядке |
| 9 | 2 | 5 |  | Создание условий для реализации программы | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015 г |  |  | Снижение неэффективных расходов бюджета. |  |  | Снижение неэффективных расходов бюджета. |  |  | В рабочем порядке |
| 9 | 2 | 6 |  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | Управление финансов |  |  | 2015 г |  | 2015 г |  |  | Повышение доверия к органам власти. Повышение качества бюджетного планирования. Оптимизация бюджетного процесса. |  |  | Обеспечение бюджетного планирования в соответствии с нормативно-правовыми документами |  |  |  |
| 09 | 03 |  |  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный учет земельных участков под многоквартирными домами ( без учета аварийных домов и домов блокированной застройки) |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Доведение до 86,75% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет |  |  | Поставлено на кадастровый учет- 14 домов, доля составляет -77,36% | недостаток ресурсного обеспечения |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами |  |  | Продано право аренды -7 зем. участков, в обственность 21 земельный участок.В бюджет МО "Город Воткинск" поступило средств на сумму - 24 104 тыс.руб. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду |  |  | Направлено 39 обращений собственникам земельных участках о приведении в соответствии с фактическим использованием из них 5 собственников привели с соответствие вид разрешенного использования к фактическому. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Функция возложенная на органы местного самоуправления |  |  | Работа по данному мероприятию не осуществялась. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 5 | Формирование земельных участков для отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  | Предоставлена субсидия из бюджета УР на сумму 400 тыс. руб. из местного бюджета 22.5 тыс. руб, сформировано - 84 земельных участков. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенными под городскими лесами |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами |  |  |  | недостаток ресурсного обеспечения |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 7 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 25 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 8 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 38 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 5 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 10 | Предоставление муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлена 1 муниципальная услуга |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 11 | Предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 34 муниципальные услуги |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 12 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 5 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 13 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 0 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 14 | Предоставление муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16.декабря 2002 года № 68-РЗ» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 6 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 15 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 5 муниципальных услуг |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 16 | Предоставление муниципальной услуги «Прекращение права безвозмездного срочного пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров |  |  | Предоставлено 0 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 17 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки |  |  | Зарегистрировано в муниципальную собственность 2 земельных участков |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 18 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Эффективное управление земельными ресурсами |  |  | Дано консультаций всего 672 в том числе юридическим лицам - 300 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 19 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  |  | По услугам организовано межведомственное взаиодействие сделано запросов в Управление Росреестра по УР, Межрайонная ИФНС № 3 по УР, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве 312 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 20 | Осуществление муниципального земельного контроля |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  | в течении года | Соблюдение норм земельного законодательства, контроль над использованием земель на территории города Воткинска, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области землепользования |  |  | Проведено проверок в кол-ве 11; из них выявлено 4 нарушения требований земельного законодательства, 3 собственника з/уч привлечены к административной ответственности Воткинским отделом Управлением Росреестра по УР на сумму 20.0 тыс.руб (на основании материалов) | отсутствие технического оснащения |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Приватизация муниципального имущества |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск», создание оптимальной структуры собственности муниципального образования для выполнения функций органов местного самоуправления |  |  | Утвержден Прогнозный План (Программа) приватизации муниципального имущества на 2015 год (Решение Воткинской городской Думы от 25.03.2015 № 474). Количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.6 | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления |  |  | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» |  |  | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.5 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации, администрируемым Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов г.Воткинска |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Администрирование доходов от использования имущества |  |  | Поступило за отчетный год 88 845,0 тыс.руб., возвращено 288,0 тыс.руб, зачтено 2 234,9 тыс.руб |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Учет имущества МО «Город Воткинск», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества информацией об объектах собственности |  |  | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 6 | Бюджетный учет имущества казны |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Организация и ведение бюджетного учета имущества казны |  |  | С начала года включено в состав имущества казны, в т.ч. движимого и недвижимого имущества на сумму 481 191,6 тыс.руб., исключено на сумму 48 373,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности |  |  | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 09.3.3 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 09.3.4 |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации из Реестра муниципального имущества» |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц |  |  | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Эффективное управление муниципальным имуществом |  |  | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Обеспечение содержания объектов, включенных в состав казны |  |  | Расходы на коммунальные услуги по объектам муниципальной собственности составляют 2 190,3 тыс.руб.; за содержание и ремонт направлено 11,8 тыс.руб. |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска |  |  | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2015-2020 гг. |  |  |  |  | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. |  |  | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения | Низкое ресурсное обеспечение ряда мероприятий |  |  |
| 9 | 4 |  |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация хранения, учёта, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 1 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности управления по делам архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) |  |  | Управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%, контроль температур-но-влажностного режима – до 100%, картонирование документов – до 100% |  |  | контроль температурно-влажностного режима – 100%, картонирование архивных документов – 300 ед.хр. |  |  |  |
| 9 | 4 | 1 | 2 | Физико – химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов |  |  | Управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе (100 листов ежегодно).Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов |  |  | Выполнены работы - по реставрации - 7 ед.хр., 100 листов, - подшивке и переплету - 80 ед. хр. на бумажном носителе |  |  |  |
| 9 | 4 | 1 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики |  |  | Управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Прием на постоянное хранение ежегодно 700 ед.хр. документов Архивного фонда УР, хранящихся в организациях – источниках комплектования управления по делам архивов, а также приём документов, хранящихся в организациях сверх установленного срока |  |  | Принято на постоянное хранение 996 ед.хр. управленческих документов, 39 ед. хр. по личному составу |  |  |  |
| 9 | 4 | 1 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризации |  |  | Управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Проведение 12 в год (информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет |  |  | Проведены информационные мероприятия (13 ): |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 выставки в апреле к 75 -летию БУК УР «Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей - усадьба П.И. Чайковского», в августе посвященная 80-летию газеты «Ленинский путь» (в архиве) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 экскурсии для руководи-телей ДДУ, студентов машиностроительного техникума, 2 урока о истории архивной службы УР и архива г.Воткинска для студентов машиностроительного техникума и школы № 7; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 информации даны на сайт МО «Город Воткинск», |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на странице управления - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 статья «Бывших солдат не бывает» (о Гинкоте А.К.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 интернет – выставка «Музей- усадьба Чайковского: от Музея до Мемориально- архитектурного комплекса» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 статьи: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Цикл из 3 статей в газете под общим названием «Воткинские врачи на войне и в тылу» («Воткинские вести» №66-67 от 19.06.2015, №84-85 от 31.07.2015, № 110-111 от 25.09.2015), |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 статья к 80-летию города Воткинска и 95-летию государственности Удмуртии «Рабочий поселок Воткинск» («Воткинские вести» № 127 от 03.11.2015) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставлены архивные документы военного периода по запросам муниципальных и общественных организаций (ЦБС, библиотека № 7 , ОО «Щит»); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сканированные документы из личных дел 10 врачей Воткинского гоздравотдела представлены Удмуртскому институту истории, языка и литературы и направлены; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - направлено 4 инициативных информации. |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в управлении по делам архивов |  |  | Управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» | 2015 год |  |  |  | 2015 год | Ведение государствен ного учета архивных документов, хранящих ся в управлении по делам архивов по установленным форм- ам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел |  |  | Введено 100 % |  |  |  |
| 9 | 4 | 2 |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, форми рование автоматизированных баз данных, оснаще-ние в управлении по делам архивов общественного места доступа к информациионным ресурсам |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 2 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел |  |  | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел |  |  |  |
| 9 | 4 | 2 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск», в электронный вид (оцифровка) |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Оцифровка 10% (2015-2020гг) архивных дел, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Оцифровка не запланирована |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 |  | Предоставление муниципальных и государственных услуг юриди-ческим и физическим лицам |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Прием и исполнение за год 1500 (300 в год) запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе через СМЭВ с ПФ «Деловая почта» |  |  | Принято и исполнено в законодательно установленные сроки 542 запросов в том числе: - ЭС «Деловая почта»- 89 - МФЦ -21 - личный прием (почта, э/п)- 432 |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 2 | Оказание методической и практической помощи организациям в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Проведение 430 (на 2015 год 65) мероприятий управления по вопро-сам оказания методи-ческой и практичес-кой помощи органи-зациям-источникам комплектования управления по делам архивов Администра-ции МО «Город Воткинск» |  |  | Проведено 65 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям ИК и др., в том числе: - 4 семинара (ОАО «ВЗ», ДДУ города Воткинска и др - 61 консультация по вопросам разработки номен-клатур, составления описей, отбору документов на хране-ние организациям ИК: Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, Управление ЗАГС, Управление архитектуры и градостроительства, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление ЖКХ и др.) |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 3 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале муниципального архива |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Предоставление доступа в читальном зале управления по делам архивов 90 (в 2015 г. 11) пользователям к 600 архивным документам |  |  | Предоставлен доступ в читальном зале управления по делам архивов 11 пользователям к 80 ед. хр. |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 5 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Оказание методической помощи органам государствен-ной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприя-тиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования «Город Воткинск», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  |  | Оказана методическая помощь 1 организации – МК ЛПУ «Специализированный Дом ребенка» города Воткинска для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 4 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Прием и исполнение более 1000 (в год 200) запросов граждан и организаций по архив-ным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные зако-нодательством сроки, в том числе через СМЭВ с ПФ «Деловая почта» |  |  | Принято и исполнено 1168 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе: - ЭС «Деловая поста» - 414 -МФЦ- 18 - личный прием (почта, э/п)-736 |  |  |  |
| 9 | 4 | 3 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архив-ных документов, относящихся к собственности Удмуртской Респуб-лики временно хранящихся в управлении по делам архивов, пользователям в читальном зале управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Предоставление доступа пользовате-лям в читальном зале управления по делам архивов к архивным документам, отнесен-ным к собственности Удмуртской Республики |  |  | Не предоставлялись (не было обращений) |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 |  | Реализация переданных отдель-ных государственных полномо-чий по хранению, комплек-тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Выполнение пере-данных отдельных государственных полномочий УР надлежащим обра-зом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 | 1 | Обеспечение временного хранения в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Обеспечить временное хранение более 20,6 тыс. дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  | На 01.01.2016 г. архив обеспечивает временное хранение 20,786 тыс. дел отнесенных к собственности УР |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 | 2 | Организация приема в управление по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Планируется принять 240 дел, (на 2015 - 102 дела) отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  |  | Принято на постоянное хранение 103 ед.хр. управленческих документов |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности Удмуртской Республики |  |  | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% |  |  |  |
| 9 | 4 | 4 | 4 | Использование архивных документов, отнесенных к государственной собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Организация и проведение информа-ционных мероприятий в форме подготовки выставок, теле- и радиопередач, статей и др. на основе архив-ных документов, отне-сенных к собствен-ности Удмуртской Республики, временно хранящихся в управ-лении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск» |  |  | Информационные мероприятия на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР не проводились |  |  |  |
| 9 | 4 | 5 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4 | 5 | 1 | Оплата труда и страховых взносов работникам управления по делам архивов |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики |  |  | 994,3 тыс. руб. |  |  |  |
| 9 | 4 | 5 | 2 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Обеспечение сохранности, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда УР, отнесённых к собственности Удмуртской Республики |  |  | На 2015 год не запланировано |  |  |  |
| 9 | 4 | 5 | 3 | Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд |  |  | Управление по делам архивов | 2015-2020 годы |  |  |  | 2015 год | Ремонт помещений архивохранилищ, входной группы, охранно - пожарной сигнализации, установка стеклопакетов, распашных решеток, сертифицированных металлических дверей . |  |  | Не 2015 год не запланировано |  |  |  |
| 9 | 5 |  |  | Государственная регистрация актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 1 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании "Город Воткинск" на 2015-2020 годы |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | 0 1 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданскогот состояния на территории города Воткинска |  |  | предоставление услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Зарегистрировано 3914 актов | 0 |  |  |
| 09 | 5 | 0 1 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  | исполнено извещений и заключений о внесении исправлений и или изменений в актовые записи, поступившие из органов ЗАГС России (140 и 98). Дооформлены записи актов о расторжении брака- 197. Итого внесены исправления в 435 первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Внесены 279 отметок в первые экземпляры актовых записей. |  |  |  |
| 09 | 5 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  | 2 записи аннулированы |  |  |  |
| 09 | 5 | 01 | 4 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленных федеральным законом срока |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния. Обеспечение учета книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров актовых записей. |  |  | производилось поддержание охранного и светового режимов хранения документов, осуществление еженедельного контроля за температурно-влажностным режимом в архиве с занесением данных в журнал, осуществление ежеквартальных профилактических работ по обеспыливанию актовых книг. Описи дел утверждены ЭПМК по делам архивов по 2014 год. (Протокол № 10 от 30.10.2015 года). Сформировано 40 актовых книг и 7 алфавитных журналов. |  |  |  |
| 09 | 5 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния. |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов |  |  | выдано 1426 повторных свидетельства и 3670 справок. |  |  |  |
| 09 | 5 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в упономоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики) |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния. |  |  | передано в Комитет 3914 записей актов гражданского состояния (второй экземпляр) |  |  |  |
| 09 | 5 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС ) отчетов по движению указанных бланков |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | учет, формирование отчетности по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. На начало отчетного периода - 8428 бланков, израсходовано первично- 4155, повторные свидетельства - 1435, всего - 5793. Остаток - 2635. |  |  |  |
| 09 | 5 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть, в том числе, выдаче повторных свидетельств (справок), внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска , включая выдачу повторных документов |  |  | предоставление услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния, включая выдачу повторных документов и внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния. |  |  |  |
| 09 | 5 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  |  | направлено запросов по истребованию личных документов - 21 |  |  |  |
| 09 | 5 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплете записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за 2014 год |  |  | формирование актовых книг, составление описей дел за 2014 год. Сформировано 40 актовых книг за 2015 год. Переплетено 20 актовых книг за 2014 год и 16 актовых книг за прошлые годы. |  |  |  |
| 09 | 5 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов. |  |  | режимы хранения документов обеспечивались в течение года |  |  |  |
| 09 | 5 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 5 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  | Управление ЗАГС | 2015 |  |  |  | 2015 | увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде |  |  | экспортировано на сервер Комитета: рождений - 13051, восстановленных рождений - 8764, восстановленных смертей - 423, восстановленных браков- 122, браков- 5339. Итого - 27699 |  |  |  |
| 9 | 6 |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 | 1 | 1 | Развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Формирование сбалансированного бюджета города Воткинска; соблюдение ограничений , установленных Бюджетным кодексом РФ |  |  | Бюджет 2015 г. сбалансирован, дефицит закрыт переходящими остатками на 01.01.2015г. |  |  |  |
| 9 | 6 | 2 | 2 | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевого метода управления |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Переход к составлению и исполнению бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использовании бюджетных средств |  |  | Бюджет 2015 года составлен и исполнен по программно-целевому методу. Доля расходов бюджета формируемых в рамках муниципальных программ составляет 91,3% при плане 86,7% |  |  |  |
| 9 | 6 | 3 | 3 | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля. |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Совершенствование финансового контроля. |  |  | Осуществлялся внутренний финансовый контроль ГРБС в соответствии с разработанным Порядком по осуществлению внутреннего финансового контроля ГРБС, утвержденным Постановлением Администрации г.Воткинска от 07.10.2014г. № 2247. |  |  |  |
| 9 | 6 | 4 | 4 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Воткинска |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» |  |  | Мониторинг финансового менеджмента проводится по результатам прошедшего финансового года, результаты размещаются на сайте МО «Город Воткинск». Планируемый средний уровень качества – 86%, результаты за 2014 год - 85,6%, за 2015 год подведение результатов пройдет в мае-июне 2016г. |  |  |  |
| 9 | 6 | 5 | 5 | Развитие информационных систем , используемых для управления муниципальными финансами |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Развитие информационных систем в т.ч., систем планирования и кассового обслуживания исполнения бюджета; осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд с системами планировании и исполнения бюджета |  |  | Достигнута автоматизация процессов, связанных с бюджетным планированием и исполнением бюджета города Воткинска, совершенствование бюджетной отчетности, расширение потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для принятия оперативных управленческих решений: подключение ГРБС к работе в программных комплексах «Смарт-БЮДЖЕТ» ( планироание и исполнение бюджета), «СВОД-Смарт» ( бюджетная отчетность) |  |  |  |
| 9 | 6 | 6 | 6 | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Воткинска |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Повышение открытости информации о муниципальных финансах |  |  | Регулярно публикуется бюджет города Воткинска и информация о его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» и на сайте www.bus.gov.ru |  |  |  |
| 9 | 6 | 7 | 7 | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов |  |  | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2015г |  |  |  | 2015г | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих |  |  | В 2015 году профессиональную подготовку прошли 7 человек (участие в семинарах); для ГРБС проведен вебинар на тему « Особенности исполнения бюджетов бюджетной системы в 2016 году» ( 26 участников) |  |  |  |