## ф 1
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту
А.В. Обухов
"__________" __________________ 2016г.
Отчет о реализации муниципальной программы
"Содержание и развитие городского хозяйства» на 2015-2020 годы"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 1 января 2016 года.
Форма1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на очетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 414574.19 | 414574.19 | 318025.0189 | 76.71% | 76.71%
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 414574.19 | 414574.19 | 318025.0189 | 76.71% | 76.71%
07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация г. Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 01 |  |  | Внесение изменений и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Воткинск» | Администрация г. Воткинска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 01 | 02 |  | Мероприятия по определению координат характерных точек границы муниципального образования, для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости | Администрация г. Воткинска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 01 | 03 |  | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 02 |  |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 02 | 01 |  | выполнение геодезической съемки | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 02 | 02 |  | подготовка проектов планировки | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 10 |  |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 10 | 01 |  | создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Администрация г. Воткинска | 933 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 234358.7711 | 234358.7711 | 162178.0643 | 69.2% | 69.2%
07 | 2 | 06 | 3 |  | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0729502 | 414 | 44657.4 | 44657.4 | 11164.35 | 25% | 25%
[10 empty] | 0729503 |  | 60697.8 | 60697.8 | 60697.8 | 100% | 100%
[10 empty] | 0729602 |  | 50854.6 | 50854.6 | 12713.649 | 25% | 25%
[10 empty] | 0729603 |  | 62493.1 | 62493.1 | 62493.1 | 100% | 100%
[10 empty] | 0726210 |  | 6632 | 6632 | 6279.333 | 94.68% | 94.68%
07 | 2 | 06 | 4 |  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 244 | 118.06 | 118.06 | 114.949 | 97.36% | 97.36%
07 | 2 | 08 |  |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 244 | 1770 | 1770 | 1770 | 100% | 100%
[10 empty] | 0726601 | 810 | 331.925 | 331.925 | 331.925 | 100% | 100%
[10 empty] | 0729501 |  | 1570.512 | 1570.512 | 1570.512 | 100% | 100%
[10 empty] | 0729601 |  | 1416.673 | 1416.673 | 1416.673 | 100% | 100%
07 | 2 | 09 |  |  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 244 | 2848.4691 | 2848.4691 | 2657.9413 | 93.31% | 93.31%
[11 empty] | 831 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 100% | 100%
07 | 2 | 12 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720620 | 121,244 | 392.1 | 392.1 | 391.7 | 99.9% | 99.9%
07 | 2 | 13 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 244 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100%
07 | 2 | 19 | 1 |  | Ведение базы данных по возврату долгов за отопление и горячее водоснабжение (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 621 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 100% | 100%
07 | 2 | 19 | 2 |  | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением (муниципальное задание МАУ «ВИРЦ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0726210 | 621 | 288 | 288 | 288 | 100% | 100%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 25097.77 | 25097.77 | 3823.8423 | 15.24% | 15.24%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 25097.77 | 25097.77 | 3823.8423 | 15.24% | 15.24%
07 | 3 | 01 |  |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0736220 | 244 | 99 | 99 | 99 | 100% | 100%
07 | 3 | 05 |  |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0736220 | 244 | 906.77 | 906.77 | 824.8423 | 90.96% | 90.96%
07 | 3 | 02 | 4 |  | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации очистных сооружений водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0736014 | 244 | 4922.8555 | 4922.8555 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730082 |  | 4922.8555 | 4922.8555 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 02 | 9 |  | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и сетей водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 935 | 05 | 02 | 0736014 | 244 | 1784.2801 | 1784.2801 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730082 |  | 1784.2801 | 1784.2801 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 03 | 5 |  | Модернизация системы отопления на очистных сооружениях канализации МУП «Водоканал» г. Воткинска по адресу: 3 км Камской ж/дороги | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0736220 | 466 | 900 | 900 | 900 | 100% | 100%
07 | 03 | 02 | 9 |  | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и канализационных сетей | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 935 | 05 | 02 | 0736014 | 244 | 3188.8645 | 3188.8645 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 0730082 |  | 3188.8645 | 3188.8645 | 0 | 0% | 0%
07 | 3 | 06 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730144 | 243 | 2000 | 2000 | 600 | 30% | 30%
[10 empty] | 0736220 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | 100%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 49527.1189 | 49527.1189 | 46816.8396 | 94.53% | 94.53%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 49527.1189 | 49527.1189 | 46816.8396 | 94.53% | 94.53%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, свалки), содержание улиц частного сектора, ручная уборка тротуаров, остановок, лестниц и т.д. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746235 | 244 | 14671.175 | 14671.175 | 14671.174 | 100% | 100%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746231 | 244 | 2620 | 2620 | 2620 | 100% | 100%
[10 empty] | 0746018 |  | 300 | 300 | 300 | 100% | 100%
[10 empty] | 0740429 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 0%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746232 | 244 | 0 | 0
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746230 | 244 | 17217.8 | 17217.8 | 17217.8 | 100% | 100%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746234 | 244 | 2990 | 2990 | 2792.6 | 93.4% | 93.4%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740572 | 244 | 5790 | 5790 | 5787.3574 | 99.95% | 99.95%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0746233 | 244 | 2943.6066 | 2943.6066 | 2937.3708 | 99.79% | 99.79%
07 | 4 | 12 |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 06 | 03 | 0746240 | 244 | 443.5374 | 443.5374 | 443.5374 | 100% | 100%
[11 empty] | 350 | 51 | 51 | 47 | 92.16% | 92.16%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | [5 empty] | 96663.93 | 96663.93 | 96308.7283 | 99.63% | 99.63%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 96663.93 | 96663.93 | 96308.7283 | 99.63% | 99.63%
07 | 5 | 04 |  |  | Приведение дорог общего пользования в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0756251 | 244 | 27411.93 | 27411.93 | 27373.3534 | 99.86% | 99.86%
[10 empty] | 0756018 |  | 272 | 272 | 272 | 100% | 100%
07 | 5 | 08 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750139 | 244 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 100%
[10 empty] | 0750465 |  | 50000 | 50000 | 49749.017 | 99.5% | 99.5%
07 | 5 | 09 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 03 | 14 | 0756190 | 244 | 3980 | 3980 | 3914.3578 | 98.35% | 98.35%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 8926.6 | 8926.6 | 8897.5445 | 99.67% | 99.67%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 05 | 0766003 | 121,122,242,244,852 | 8918.8 | 8918.8 | 8889.7825 | 99.67% | 99.67%
[10 empty] | 0760062 | 851 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100% | 100%
[10 empty] | 0766062 |  | 5.9 | 5.9 | 5.862 | 99.36% | 99.36%

## ф2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы
за 2015 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2015-2020 годы | Итого | 414574.19 | 318025.02 | 76.71%
|  |  | бюджет города Воткинска | 414574.19 | 318025.02 | 76.71%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 107388.21 | 96433.06 | 89.8%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 194160.37 | 141972.42 | 73.12%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 6189.9 | 6186.9 | 99.95%
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 106835.71 | 73432.65 | 68.73%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
иные источники
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 234358.77 | 162178.06 | 69.2%
|  |  | бюджет города Воткинска | 12366.59 | 11730.29 | 94.85% | 1.05
в том числе:
|  |  | собственные средства | 12366.59 | 11730.29 | 94.85% | 1.05
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 114764.37 | 76623.42 | 66.77%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 392.1 | 391.7 | 99.9%
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 106835.71 | 73432.65 | 68.73%
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 25097.77 | 3823.84 | 15.24%
|  |  | бюджет города Воткинска | 25097.77 | 3823.84 | 15.24%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 13201.77 | 3223.84 | 24.42%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11896 | 600
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 49527.12 | 46816.8 | 94.53%
|  |  | бюджет города Воткинска | 49527.12 | 46816.8 | 94.53%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 41237.12 | 41029.4 | 99.5%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2500 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 5790 | 5787.4 | 99.96%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 96663.93 | 96308.73 | 99.63%
|  |  | бюджет города Воткинска | 96663.93 | 96308.73 | 99.63%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 31663.93 | 31559.73 | 99.67%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 65000 | 64749 | 99.61%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 0 | 0%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 8926.6 | 8897.6 | 99.68%
|  |  | бюджет муниципального образования " Город Воткинск" | 8926.6 | 8897.6 | 99.68%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | 8918.8 | 8889.8 | 99.67%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 7.8 | 7.8 | 100%

## ф 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
2015 года
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | план на отчетный год | план на отчетный период | факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
07 | 1 |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены
07 | 2 |  | "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
07 | 2 | 935 | Ведение базы данных по возврату долгов за отопление и горячее водоснабжение | Количество баз | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 100% | 100%
07 | 2 | 935 | Создание и обработка базы данных по начислению и оплате платежей за пользование жилым помещением | Количество баз | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 288 | 288 | 288 | 100% | 100% | 1.045
07 | 3 |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены
07 | 4 |  | "Благоустройство и охрана окружающей среды"
В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены
07 | 5 |  | "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства"
В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены
07 | 6 |  | "Создание условий для реализации муниципальной программы"
В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрены

## ф3
Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
2015г.
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Формирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. | - | отсутствие финансирования
07 | 1 | 01 | 1 | Подготовка изменений Правил землепользования и застройки |  | 2015-2020
07 | 1 | 01 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границы муниципального образования для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости |  | 2015-2020
07 | 1 | 01 | 3 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий для последующего внесения в государственный кадастр недвижимости |  | 2015-2020
07 | 1 | 02 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории). | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Повышение качества документации территориального планирования и инвестиционной привлекательности территорий города Обеспечение условий для подготовки и реализации инвестиционных проектов. | - | отсутствие финансирования
07 | 1 | 02 | 1 | Выполнение геодезической съемки |  | 2015-2020
07 | 1 | 02 | 2 | Подготовка проектов планировки |  | 2015-2020
07 | 1 | 02 | 3 | Подготовка проектов межевания |  | 2015-2020
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 255 | -
07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ | 42 | -
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ | 248 | -
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо мотивированный отказ | 23 | -
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции либо мотивированный отказ | 0 | -
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе | 17 | -
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующих объектов» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 | 2015 | Присвоение адреса объекту либо мотивированный отказ | 92 | -
07 | 1 | 10 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | - | отсутствие финансирования
07 | 1 | 10 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020
07 | 1 | 10 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020
07 | 1 | 11 |  | Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Воткинск». | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 |  | Формирование комфортной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города. | - | отсутсвие финансирования
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 06 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий граждан | по этапу 2015 года сносят 11 домов , построят 2 дома
07 | 2 | 06 | 1 | Формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 2015 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Сформирован 1 перечень
07 | 2 | 06 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 2015 | Формированияе заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Сформирована 1 заявка
07 | 2 | 06 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | по этапу 2015 года сносят 11 домов , построят 2 дома
07 | 2 | 06 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма, снос домов, составление актов обследования земельных участков после сноса домов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020г.г. |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | по этапу 2015 года начато строительство
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения
07 | 3 | 01 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | заключено соглашение на обслуживание бесхозяйнных тепловых сетей подключенных к тепловым сетям АО "Воткинский завод" | недостатчное финансирование для подготовки паспортов объектов
07 | 3 | 01 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 01 | 3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020 гг. |  | Актуализация схемы теплоснабжения | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 01 | 4 | Ремонт изоляции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сокращение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | нет | отсутствие финансирования
[9 empty] | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 01 | 5 | Строительство новых и капитальный ремонт ветхих тепловых сетей | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "КТС" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сокращение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения
07 | 3 | 02 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 3 | Актуализация схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Актуализация схемы водоснабжения | Финансирование прошло в рпмках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 02 | 4 | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации очистных сооружений водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 5 | Модернизация оборудования очистных сооружений, насосных станций, аналитического центра | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обесепение бесперебойного холодного водоснабжения Привокзального и Восточного районов | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 6 | Разведка и бурение скважин | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 7 | Установка приборов учета воды на скважины и насосные станции | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2017г.г. |  | Учет подъема и подачи воды в сеть | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 8 | Ликвидация бездействующих скважин | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2017г.г. |  | Исполнение законодательства в сфере охраны природы | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 02 | 9 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и сетей водопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2018г.г. |  | Надежное обеспечение города качественной питьевой водой | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения
07 | 3 | 03 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 3 | Актуализация схемы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Актуализация схемы водоотведения | Финансирование прошло в рпмках реализации МП "Энергосбережения"
07 | 3 | 03 | 4 | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации очистных сооружений канализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 5 | Модернизация системы отопления на очистных сооружениях канализации МУП «Водоканал» г. Воткинска по адресу: 3 км Камской ж/дороги | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015г. |  | Сокращение расходов предприятия на приобретение пара, потерь при его транспортировке, обеспечение непрерывного технологического процесса и обогрева производственных помещений | работы по модернизации системы отопления выполнены. Оптимизированны затраты на отопление и технологический процесс. Отказались от эксплуатации опасного производственного объекта - паропровода. | Соглашение по предоставлению субсидий МУП "Водоканал" заключено на 2,5 млн.руб. Выплачено 0,9 млн.руб.
07 | 3 | 03 | 6 | Модернизация оборудования очистных сооружений, канализационных насосных станций, аналитического центра | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 03 | 7 | Строительство и капитальный ремонт инженерных сооружений и канализационных сетей | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "Водоканал" | 2015-2020г.г. |  | Обеспечение нормативно-допустимого сброса стоков с очистных сооружений сбрасываемых в р.Вотка | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения |  |  |  |  | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 1 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача на баланс, в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | нет | недостаточное финансирование для подготовки паспортов объектов
07 | 3 | 04 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Ликвидация аварий на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 3 | Строительство и капитальный ремонт линий электропередач | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2020г.г. |  | Надежное обеспечение уличного освещения города. Сокращение затрат на содержание эл. сетей. Предотвращение аварийных ситуаций. | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 4 | Замена опор воздушных линий наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2016-2019г.г. |  | Надежное обеспечение уличного освещения города. Предотвращение аварийных ситуаций. | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 5 | Замена светильников наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2017г.г. |  | Надежное обеспечение уличного освещения города. Экономия электроэнергии. | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 04 | 6 | Строительство новых электрических подстанции в границах города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП "ВГЭС" | 2015-2016г.г. |  | Бесперебойное электроснабжение г. Воткинска | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения
07 | 3 | 05 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2017г.г. |  | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 05 | 2 | Проектные и строительно-монтажные работы по газификации улиц и районов города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2017г.г. |  | Газификация жилых домов | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 05 | 3 | Выявление бесхозяйных газопроводов в границах городского округа, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2017г. |  | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | нет | недостаточное финансирование для подготовки паспортов объектов
07 | 3 | 05 | 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных газопроводах в границах городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 2015-2020 гг. |  | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 06 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 07 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. |  | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 07 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 2015-2020 гг. |  | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 07 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление капитального строительства | 2015-2020 гг. |  | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | нет | отсутствие финансирования
07 | 3 | 08 |  | Разработка и утверждение муниципальной программы комплексного развития сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газа коммунальной инфраструктуры города Воткинска на 2016 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управление Архитектуры и градостроительства | 2015г. |  | Планирование мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры г. Воткинска | нет | отсутствие финансирования
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Увеличение колличества урн, контейнеров... | выполнено
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ | выполнено
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Обеспечение надежности существующего наружного освещения | выполнено
07 | 4 | 06 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Реализация наказов избирателей, в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | выполнено
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | выполнено
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | выполнено
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | 3 раза в весенне-летний период | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | выполнено
07 | 4 | 10 |  | Акарицидная обработка (против клещей) территорий детских садов, оздоровительных лагерей, парков, мест массового пребывания граждан | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Акарицидная обработка территорий детских садов, оздоровительных лагерей, парков, мест массового пребывания граждан | выполнено
07 | 4 | 11 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежедневно в рабочем порядке | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Сарапула в сфере благоустройства | выполнено
07 | 4 | 12 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежедневно в рабочем порядке | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | выполнено
07 | 4 | 13 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | ежегодно | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов | выполнено
07 | 4 | 14 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 гг. | по обращениям СМИ | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | выполнено
07 | 4 | 15 |  | Проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов. | Управление архитектуры и градостроительства | 2015-2020 гг. | не определен | Новый полигон твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающий завод | нет | отсутствие финансирования
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
07 | 5 | 01 |  | Строительство автомобильной дороги в обход города Воткинска, реконструкция дороги Воткинск – Кельчино – граница Пермского края | Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | вывод транзитного транспорта из города Воткинска, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе и снизить транспортный поток по городским дорогам, что в конечном итоге приведет к сохранению их дорожного покрытия. | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 02 |  | Строительство автодорожной магистрали, обеспечивающей выезд на объездную дорогу | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | вывоз с промышленных предприятий крупногабаритной и тяжелой продукции минуя жилую зону города и будет способствовать открытию новых и расширению действующих производств | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 03 |  | Реконструкция улицы Локомотивная и моста через реку «Вотка» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | будет снижена эксплуатационная нагрузка на автомагистраль Воткинской плотины до допустимых параметров, что позволит сохранить нормативное состояние «тела» плотины Воткинского пруда и продлить срок эксплуатации еще более чем на 80 лет. | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 04 |  | Приведение муниципальных и региональных дорог в нормативное состояние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Уменьшение колличества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | осуществлен кап. Ремонт дорог на сумму 67,0 млн.руб.
07 | 5 | 05 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Принято Постановление Администрации г.Воткинска №2839 от 31.12.2015г.
07 | 5 | 06 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | 2 раза в год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | выполнено
07 | 5 | 07 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | выполнено
07 | 5 | 08 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | выполнено
07 | 5 | 09 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | выполнено
07 | 5 | 10 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | выполнено
07 | 5 | 11 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Воткинск». | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | не определен
07 | 5 | 12 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежедневно в рабочем порядке | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | выполнено
07 | 5 | 13 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | по мере необходимости | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | выполнено
07 | 5 | 14 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно в рамках бюджетного финансирвоания | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | нет | отсутствие финансирования
07 | 5 | 15 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | ежегодно | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | выполнено
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | выполнено
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | выполнено
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 годы | ежедневно в рабочем порядке | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | выполнено

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
2015г.
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2014 год | план на конец отчетного (текущего) года 2015 год | факт на конец отчетного периода 2015
МП | Пп
«Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | - | - | - | -
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 1.6 | 6.1 | 1.72 | -4.38 | 28.2 | 107.5
07 | 1 | 3 | Доля площади территории города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории города | % | 5.6 | 9.7 | 5.6 | -4.1 | 57.73 | 100
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 20.72 | 20.92 | 21.35 | 0.43 | 102.06 | 103.04
07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.18 | 0.21 | 0.43 | 0.22 | 204.76 | 238.89
07 | 1 | 6 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья. | кв. м | 18000 | 21000 | 42175 | 21175 | 200.83 | 234.31
07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 39647 | 39647 | 39647 | 0 | 100 | 100
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 3700 | 3500 | 1531 | -1969 | 43.74 | 41.38
07 | 1 | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа. | тыс. рублей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 1 | 10 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 2 | 20 | 2 | -18 | 10 | 100
Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 0%
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 2012 года | кв.м | 0 | 4048.08 | 4048.08 | 0 | 100% | 0%
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 58 | 57 | 58 | 1 | 101.8% | 100%
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 78 | 75 | 76 | 1 | 101.3% | 97.44%
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 77 | 75 | 73.5 | -1.5 | 98% | 95.45%
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 49 | 47 | 43 | -4 | 91.49% | 87.76%
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 73.5 | 73 | 73.5 | 0.5 | 100.7% | 100%
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 254 | 250 | 187 | -63 | 74.8% | 73.62%
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 67 | 65.4 | 67 | 1.6 | 102.4% | 100%
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 198 | 195 | 184 | -11 | 94.36% | 92.93%
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 545 | 530 | 755 | 225 | 142.5% | 138.5%
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 73 | 72.5 | 73 | 0.5 | 100.7% | 100%
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 68 | 67 | 68 | 1 | 101.5% | 100%
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктурына праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 0 | 100% | 100%
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов, единиц. | единиц | 1 | 2 | 6 | 4 | 300% | 600%
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, процентов. | км. | 106.132 | 106.15 | 115.876 | 9.726 | 109.2% | 109.2%
07 | 4 | 3 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов. | шт. | 4460 | 4500 | 4551 | 51 | 101.1% | 102%
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 0%
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
07 | 5 | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 41.8 | 42.3 | 41.8 | -0.5 | 98.82% | 100%
07 | 5 | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2 | 0 | -2 | 0% | 0%
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5.7 | 5 | 6.1 | 1.1 | 122% | 107%
07 | 5 | 5 | Доля граждан, пользующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов. | процентов | 59 | 65 | 65 | 0 | 100% | 110.2%
"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Содержание и развитие городского хозяйства" на 2015-2020 годы"
2015 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2015-04-21 | 761 | Увеличены БА за счет средств ФБ и РБ на переселение граждан из аварийного фонда в рамках реализации 185-ФЗ;
Увеличены БА на выполнение мероприятий по обустройству остановочных павильонов.
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2015-12-31 | 2850 | Увеличены БА за счет средств ФБ и РБ и местного бюджета на выполнение мероприятий по содкржанию и благоустройству города.

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс
07 | 1 | «Территориальное развитие (градостроительство» | Морданов А. А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.796 | 0.796 | 1 | 1 | 1
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.4451 | 1 | 1 | 0.692 | 1.4451
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 3.281 | 1 | 0.5 | 0.1524 | 3.281
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 0.983 | 1 | 0.9333 | 0.9493 | 0.9831
07 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 0.768 | 0.8416 | 0.09091 | 0.9963 | 0.9125
07 | 6 | Создание условий для реализацмм муниципальной программы | Обухов А.В. | Управление ЖКХ | 1.003 | 1 | 1 | 0.9967 | 1.003