Приложение 3

к Порядку разработки,    реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск»

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

##### УТВЕРЖДАЮ:

##### Зам. Главы Администрации

##### по социальным вопросам

##### _______________ Ж.А. Александрова

##### Отчет о реализации муниципальной программы

##### «Развитие культуры на 2015-2020 г.г.»

за 2017 г.

| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  | И |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр | ЦС |  | ВР |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату |  |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | К плану на 1 января отчетного года |  |  | К плану на отчетную дату |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  | Развитие культуры |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 687,1 |  |  | 119 501,6 |  |  | 119 478,5 |  | 117,5 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  |  |  |  | 101 687,1 |  |  | 119 501,6 |  |  | 119 478,5 |  | 117,5 |  |  | 100,0 |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 359,0 |  |  | 24 368,9 |  |  | 24 368,4 |  | 114,1 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  |  |  |  | 21 359,0 |  |  | 24 368,9 |  |  | 24 368,4 |  | 114,1 |  |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 01 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечноинформационномуобслуживанияю населения |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 0310161610 0310161619 |  | 611 |  | 21 359,0 |  |  | 24 044,2 |  |  | 24 043,7 |  | 112,6 |  |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 01 |  |  |  |  | Комплектование библиотечных фондов |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 03101R5190 |  | 612 |  | 0,0 |  |  | 16,3 |  |  | 16,3 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 03101R5190 |  | 612 |  | 0,0 |  |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 02 |  |  |  |  | Укрепление материально технической базы |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0310260180 |  | 612 |  | 0,0 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 1 | 04 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0310460620 |  | 612 |  | 0,0 |  |  | 212,0 |  |  | 212,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 2 |  |  |  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 327,7 |  |  | 80 921,6 |  |  | 80 920,9 |  | 120,2 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  |  |  |  | 67 327,7 |  |  | 80 921,6 |  |  | 80 920,9 |  | 120,2 |  |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 01 |  |  |  |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 0320160110 |  | 244 |  | 0,0 |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0320160110 |  | 622 |  | 100,0 |  |  | 134,9 |  |  | 134,9 |  | 134,8 |  |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 02 |  |  |  |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 0320261620 0320261629 |  | 621 |  | 61 799,0 |  |  | 69 716,1 |  |  | 69 714,5 |  | 112,8 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0320261627 |  | 622 |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 03 |  |  |  |  | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 0320361600 0320361609 |  | 621 |  | 5 428,7 |  |  | 5 823,1 |  |  | 5 823,0 |  | 107,3 |  |  | 100,0 |
| 03 | 2 | 07 |  |  |  |  | Уплата налога на имущество |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 01 | 0320760620 |  | 622 |  | 0,0 |  |  | 5 188,0 |  |  | 5 188,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 4 |  |  |  |  |  | Развитие местного народного творчества |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 03 | 4 | 01 |  |  |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 04 | 0340161640 |  | 244 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 03 | 5 |  |  |  |  |  | Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 650,4 |  |  | 11 743,7 |  |  | 11 722,8 |  | 100,6 |  |  | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  |  |  |  | 11 650,4 |  |  | 11 743,7 |  |  | 11 722,8 |  | 100,6 |  |  | 99,9 |
| 03 | 5 | 01 |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015-2020 годы" |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  | 08 | 04 | 0350160030 |  | 121, 122, 129, 242, 244 |  | 5 123,4 |  |  | 4 901,9 |  |  | 4 884,5 |  | 95,3 |  |  | 99,9 |
| 03 | 5 | 02 |  |  |  |  | Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 |  | 08 | 04 | 0350260120 0350260127 |  | 111, 112,119, 242, 244 |  | 6 527,0 |  |  | 6 830,1 |  |  | 6 826,6 |  | 104,6 |  |  | 100,0 |
| 03 | 5 | 07 |  |  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 |  | 08 | 04 | 0350761660 |  | 244 |  | 0,0 |  |  | 11,7 |  |  | 11,7 |  |  |  |  | 100,0 |
| 03 | 6 |  |  |  |  |  | Развитие туризма |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  | 2416,4 |  |  | 2416,4 |  | 185,9 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 2416,4 |  |  | 2416,4 |  | 185,9 |  |  | 100,0 |
| 03 | 6 | 02 | 6 |  |  |  | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0360260170 |  | 244 |  | 0 |  |  | 11,9 |  |  | 11,9 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 03 | 6 | 02 | 7 |  |  |  | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.) |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  | 08 | 01 | 0360260110 0360260117 |  | 244 |  | 0 |  |  | 870,9 |  |  | 870,9 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0360260110 0360260119 |  | 622 |  | 1300 |  |  | 1433,6 |  |  | 1433,6 |  | 110,3 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |  | 08 | 01 | 0360260180 |  | 622 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100,0 |

| Форма 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2017 год |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Развитие культуры | Всего | 136 779,5 | 130 336,0 | 95,3 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 119 501,6 | 119 501,6 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 118 797,1 | 118 786,7 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 669,0 | 669,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
|  |  |  | приносящая доход деятельность | 17 290,7 | 10 857,6 | 62,8 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 24 937,2 | 24 907,5 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 24 368,9 | 24 368,4 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 24 346,2 | 24 345,7 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
|  |  |  | приносящая доход деятельность | 568,3 | 539,1 | 94,9 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 97 644,0 | 91 239,4 | 93,4 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 80 921,6 | 80 920,9 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 80 871,6 | 80 870,9 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | приносящая доход деятельность | 16 722,4 | 10 318,5 | 61,7 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | Всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | приносящая доход деятельность |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | Всего | 11 732,0 | 11 722,8 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 11 732,0 | 11 722,8 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 11 713,0 | 11 703,8 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | приносящая доход деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | 6 | Развитие туризма | Всего | 2 416,3 | 2 416,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 2 416,3 | 2 416,3 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 1 816,3 | 1 816,3 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | приносящая доход деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Форма 3 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  |  |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| Мп | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию библиотеки |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки -в стационарных условиях; - вне стационара -через сеть интернет |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  | В стац. Ежегодно количество посещений не менее 231,0 тыс. Вне стац. Ежегодно количество посещений не менее 12,0 тыс. Через Интернет Ежегодное обслуживание не менее 1300 виртуальных пользователей |  | В стационаре – 234465 чел. Вне стационара – 12000 чел. Через Интернет - 1300 чел. |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда |  | Поступления 1047 экз.книг, периодические издания – 5853 экз. |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  | Количество обработанных документов |  | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 1500 документов |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. |  | За счет внебюджета 113948,20 т.р. были приобретены: - комплект акустической аппаратуры; - системный блок, клавиатура, мышь; - счетчики (3шт); - электрические лампы (100 шт.) |  |  | Отсутствие финансирования из бюджета МО «Город Воткинск» |  |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  | Аттестация проведена. |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска. |  | МБУ «ЦБС» | 2017 год | 2017 год |  |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г. Воткинска |  | Оплата производится вовремя |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 01 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры |  |  | Проведено 6 массовых городских мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 1 | Работа «Организация мероприятий» |  | Учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений |  |  | Проведено 325 мероприятий; приняло участие 122608 человек |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 02 | 2 | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%). |  |  | 68 клубных формирований- 1817 человек; сохранность -81% |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 3 | Участие досуговых учреждений в массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2017 год | 2017 год |  | Участие в организации и проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей. |  |  | 4 учреждения досугового типа приняли участие и являлись соорганизаторами 26 массовых городских мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - в стационарных условиях; - вне стационарных условиях; - через сеть Интернет. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год | 2017г |  | Организация всех видов предъявленных обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа Число посетителей всего: 38 000 чел. |  |  | - в стационарных условиях – 22989 - вне стационара 14 727 через сеть интернет -1500 итого: 39 216 чел. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» : - в стационарных условиях; - вне стационарных условиях; |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017 год | 2017г |  | Организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на стационарных экспозициях и временных выставках. Всего 72 единицы |  |  | - в стационарных условиях –70 ед; - вне стационара – 3 ед; Итого: 73 ед. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 3 | Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2017г. | 2017г |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Всего 300 единиц хранения. |  |  | Изучены и созданы учетные записи в Государственный каталог музейного фонда РФ - 407 ед.хр. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения | 2017 год | 2017год |  | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятий. |  |  | Объявления, афиши, публикации регулярно размещаются в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и официальных сайтах учреждений. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 год | 2017год |  | Высокая оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. |  |  | По результатам мониторинга коэффициент удовлетворенности составил 87,6% |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2017 год | 2017год |  | Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания. |  |  | Текущий ремонт осуществлен в 3 зданиях ( в 2-х зданиях МАУ ДО «ДШИ №2 , в 1 здании МАУ ДО «ВДШИ №1» ) на общую сумму 126,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Уплата налога на имущество организаций |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2017 год | 2017год |  | Уплата налога на имущество организаций |  |  | Уплата налога на имущество организаций производится своевременно |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |
| 03 | 3 | 01 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 год | 2017г | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности |  |  | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В. закреплено за индивидуальными предпринимателями и организациями |  |  | Ввиду недостаточного финансирования, на большую часть объектов культурного наследия нет утвержденных границ территорий и зон охраны |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2017 год | 2017г | Проверка состояния объектов культурного наследия, охранных обязательств на ОКН. |  |  | В настоящее время ОКН: «Дом Быкова» (ул.Спорта,30) требует воссоздания; «Обелиск героям, павшимв борьбе за Советскую власть» (Партизанская площадь, ул.8Марта), «Красная больница» (ул.1Мая, 132), «Волостное правление» (ул.Кирова,6), «Дом Пьянкова» (ул.Ленина,5) – требуют ремонтно-восстановительных работ; «Дом Граховых» (ул.Ленина, 31) включен в региональную программу кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР. (2019-2020 гг.) |  |  | Недостаточность финансирования, в т.ч. из республики, на паспортизацию объектов культурного наследия, входящих в единый государственный реестр |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. |  | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2017 год | 2017г | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Проведены профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на паспортизацию и ремонт объектов культурного наследия |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2017 год | 2017г | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников |  |  |  | Проведено 6 национальных праздников и мероприятий: «Звени удмуртская песня», «Масленица», «Гуждор», «Сабантуй», «Дуслык», «Осенины» |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2017 год | 2017г | Оказание методической и практической помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. |  |  |  | Финансовую поддержку (субсидию) получили «Общество русской культуры» и Воткинское отделение «Удмурт кенеж» НКО оказывается постоянная информационная поддержка в виде личных консультаций и через сеть Internet. |  | Необходимо помещение для деятельности национальных культурных объединений (Дом дружбы народов) |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером |  | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 год | 2017г | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. |  |  |  | Организовано 5 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству (108 чел.) |  | Необходим центр для развития художественных промыслов и ремесел, что требует значительных финансовых вложений |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2017 год | 2017г | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» |  |  |  | На отчетный период 22 коллектива имеют звания «народный», «образцовый» |  | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2017 год | 2017г | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  |  |  | Достигнуты значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы. |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. |  |  |  | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  |  |  | Налог уплачивается своевременно |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР | 2017 год | 2017 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. |  |  |  | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 05 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2017 год | 2017 год | Контроль за выполнением муниципального задания |  |  |  | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов |  |  |  | Руководителям учреждений своевременно вносить изменения в муниципальные задания в случае необходимости |  |
| 03 | 5 | 06 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2017 год | 2017 год | Работа с рекламой, со средствами массовой информации |  |  |  | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сфере культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры. | 2017 год | 2017 год | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |  | Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях культуры |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 |  | Создание условий для развития туристско –рекреационного кластера на территории города Воткинска | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, Управление архитектуры и градостроительства |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  |  | 2017 год | 2017 год | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  |  |  | Предложения по брендированию города разработаны Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города. В оформлении городского праздника «День с Чайковским» традиционно стала использоваться бело-салатовая цветовая гамма. Единой цветовой гаммой «Ёлки с Чайковским» стали бордовый, бежевый и золотистый тона. |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 2 | Участие в организационных мероприятиях по включению инвестиционных проектов города Воткинска в сфере туризма в подпрограмме «Развитие туризма» государственной программы УР «Развитие культуры» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства |  |  |  |  | Ведется работа по реализации инвестпроектов «Скай-парк» и «Яхт-клуб». Разработан проект «Дом сказок Е.Пермяка». В рамках грантовых программ разработан проект «Горбатый медведь – первый в России музей писателя Е.А. Пермяка» |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 01 | 3 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чайковский» (сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, реконструкция набережной | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Благоустройство центральной части города |  |  |  |  | Завершены реконстр.работы по благоустройству прибрежной зоны Музея-усадьбы П.И. Чайковского и набережной Воткинского пруда от памятника –Якоря до плотины на сумму 20,0 млн. руб. |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 |  | Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 1 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска в сфере туристической деятельности | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности |  |  |  |  | Готовятся материалы для размещения на официальном сайте города – «Воткинск туристический» (рубрика) |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Регулярно пополняемый реестр объектов туристической индустрии для развития внутреннего въездного туризма |  |  |  |  | В сотрудничестве с отделом торговли и потребительского рынка составлен перечень кафе и гостиниц для предложения гостям города. Новый объект сферы питания «Пиковая дама» задействован в реализации нового тур.маршрута «Воткинск гастрономический» |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 3 | Освещение деятельности в туриндустрии, осуществляемой в городе Воткинске о существующих турмаршрутах на территории города, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Информационная поддержка туриндустрии города, продвижение туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса |  |  |  |  | Материалы по теме выкладываются на официальном сайте Администрации города Воткинска в разделе «Новости» и сайте городов «Галактики П.И. Чайковского». Материалы нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским» выложены в соц.сетях, направлено 130 писем в адрес заместителей глав администраций по соц.вопросам, начальников управлений культуры МО УР, руководителей предприятий г.Воткинска, директоров школ городов Ижевск, Чайковский. |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 4 | Организация и проведение рекламно-информационных туров, пресстуров для представителей печатных и электронных средств массовой информации | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города |  |  |  |  | В сотрудничестве с Ассоциацией туроператоров УР, осуществлен рекламно-информационный тур «Влюбиться в Удмуртию» (город включили в турмаршрут). 27 октября состоялась презентация нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским» для туроператоров УР. Подана заявка в Ростуризм по организации рекламного пресс-тура «Welcome-тур на родину П.И. Чайковского». На 4 марта запланирована презентация нового турмаршрута «Воткинск гастрономический» |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 5 | Участие муниципального образования «Город Воткинск» и организаций города на государтственных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска |  |  |  |  | 28-30 апреля участие в VIII Всероссийской выставке «Туризм. Спорт. Отдых». 21 ноября состоялись выступления в МКи ТУР на республиканском семинаре и на заседании тематической секции «Культура» для гостей и участников презентации «Событийного календаря УР на 2018 г.». 16 декабря – выступление перед руководителями учреждений культуры города-побратима Клин. |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города |  |  |  |  | Продолжают действовать договоры о культурном сотрудничестве с городами городами-партнерами (Галактика городов П.И. Чайковского): г.Чайковский, г. Клин. Представители Администраций Воткинского района и города Чайковский участвовали в презентации нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским». |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 7 | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, День города и др.) | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма |  | 2017 год | 2017 год | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно Плана событийных мероприятий. «День с Чайковским» календарь событийных мероприятий УР. Достигнута договоренность с МКиТ УР о проведении «Дня с Чайковским» 5 мая. |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 02 | 8 | Содействие созданию новых туристических продуктов и инвестиционных проектов в сфере туристических услуг. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, отдел инвестиций |  | 2017 год | 2017г | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города |  |  |  |  | Два проекта города: «Яхт-клуб» и «Дом сказок Е.Пермяка» отобраны для участия в республиканской презентиции инвестиционных проектов области туризма. 23-24 декабря, 6 января на базе ДК «Юбилейный» состоялись первые театрализованные представления в рамках нового турмаршрута «Ёлка с Чайковским». Разработан проект «Горбатый медведь» - основа нового турмаршрута, посвященного писателю-сказочнику Е.А. Пермяку. Достигнута договоренность с Федерацией туриндустрии УР о формировании тур.групп для участия в празднике «День с Чайковским». Готовится презентация турмаршрута «Воткинск гастрономический» |  |  |  |  |

| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | единиц | 244 300 | 244 300 | 246 465 | 100,9 | 100,9 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 14 951,3 | 16830,9 | 16830,4 | 112,6 | 100,0 |
| 03 | 1 | 938 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондоф | Количество документов | единиц | 1 500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 6 407,7 | 7213,2 | 7213,2 | 112,6 | 100,0 |
| 03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 325 | 325 | 325 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 19 418,30 | 27 725,70 | 27724,9 | 142,8 | 100,0 |
| 03 | 02 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 67 | 67 | 68 | 101,4 | 101,4 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 34 130,60 | 43 990,60 | 43989,8 | 128,9 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея | человек | 38 000 | 38 000 | 39 216 | 103,2 | 103,2 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 856,9 | 2329,2 | 2329,1 | 125,4 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | 72 | 72 | 73 | 101,3 | 101,3 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 392,7 | 1746,9 | 1746,9 | 125,4 | 100,0 |
| 03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | единиц | 300 | 300 | 407 | 135,6 | 135,6 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 1 392,7 | 1746,9 | 1746,9 | 125,4 | 100,0 |

Форма 5

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за 2016 год) | План на конец отчетного периода (План на 2017 год) |  | Факт на конец отчетного периода (факт 2017 год) |  | Относительное отклонение факта от плана % |  |  | Темп роста к уровню прошлого года % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 1 |  | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам |  |  |  | процент | 102 | 102 |  | 102 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |
| 03 | 1 | 2 |  | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) |  |  |  | процент | 7,3 | 3,8 |  | 3,41 |  | 0,8 |  |  | 46,7 |  | отсутствие новых поступлений |
| 03 | 1 | 3 |  | Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой |  |  |  | мероприятия | 1584 | 1600 |  | 1600 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |
| 03 | 1 | 4 |  | Число книговыдач |  |  |  | единиц | 762563 | 758000 |  | 762907 |  | 1,006 |  |  | 100 |  |  |
| 03 | 1 | 5 |  | Количество пользователей |  |  |  | пользователь | 38394 | 37650 |  | 38 551 |  | 1,02 |  |  | 100,4 |  |  |
| 03 | 1 | 6 |  | Количество посещений |  |  |  | единиц | 244618 | 245000 |  | 246465 |  | 1,005 |  |  | 100,7 |  |  |
| 03 | 1 | 7 |  | Количество записей в электронном каталоге |  |  |  | запись | 1497 | 1500 |  | 1500 |  | 1 |  |  | 100,2 |  |  |
| 03 | 1 | 8 |  | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» |  |  |  | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |
| 03 | 1 | 9 |  | Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями |  |  |  | процент | 97,2 | 80 |  | 82,8 |  | 1,03 |  |  | 85,1 |  |  |
| 03 | 1 | 10 |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности |  |  |  | процент | 100 | 80 |  | 100 |  | 1,25 |  |  | 100 |  |  |
| 03 | 2 |  |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 1 |  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |  |  | процент | 75 |  | 60 | 75 |  |  | 1,25 | 100 |  |  |  |
| 03 | 2 | 2 |  |  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности |  |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 03 | 2 | 3 |  |  | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |  |  | человек | 22,7 |  | 23,6 | 23,2 |  |  | 0,9 | 102,2 |  |  |  |
| 03 | 2 | 4 |  |  | Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет |  |  | человек | 67 |  | 139,5 | 64 |  |  | 0,45 | 95,5 |  |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 5 |  |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  |  | процент | 77 |  | 204 | 71,4 |  |  | 0,35 | 92,7 |  |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 6 |  |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  |  | процент | 18 |  | 20 | 15,4 |  |  | 0,77 | 85.5 |  |  |  |
| 03 | 2 | 7 |  |  | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год |  |  | % посещений на 1 жителя в год | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 03 | 2 | 8 |  |  | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 03 | 2 | 9 |  |  | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства |  |  | единиц | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |
| 03 | 2 | 10 |  |  | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР |  |  | единиц | 1 |  | 9 | 1 |  |  | 0,111 | 100 |  |  | Плановый показатель не актуален, требует внесения изменений |
| 03 | 2 | 11 |  |  | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году |  |  | процент | 90 |  | 100 | 100 |  |  | 1 | 111,1 |  |  |  |
| 03 | 2 | 12 |  |  | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год |  |  | единиц | 750 |  | 770 | 615 |  |  | 0,79 | 79,06 |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 1 |  |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |  | процент | 16,67 |  | 20 |  | 20 |  | 1 | 359,9 |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 |  |  |  | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества |  | единиц | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 0,66 | 66,6 |  |  | С 2017 г. учитываются только те коллективы, в которых указывается прямая национальная принадлежность. |
| 03 | 4 | 2 |  |  |  | Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2 |  | единиц в год | 145660 |  | 145660 |  | 155000 |  | 1,06 | 106,4 |  |  |  |
| 03 | 5 |  |  |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 5 | 1 |  |  |  | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли |  | процент | 14.4 |  | 14.6 |  | 14,7 |  | 1,006 |  |  | 1,02 |  |
| 03 | 5 | 2 |  |  |  | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли |  | процент | 21 |  | 25,9 |  | 21 |  | 0,81 |  |  | 100 |  |
| 03 | 5 | 3 |  |  |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики |  | процент | 69,1 |  | 64,5 |  | 64,5 |  | 1 |  |  | 0,9 |  |
| 03 | 5 | 4 |  |  |  | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры |  | процент | 78 |  | 88 |  | 87,6 |  | 0,9 |  |  | 112,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 |  | 1 |  |  |  | Объем туристического потока | тыс. чел | 73,0 |  | 82,3 |  | 74,3 |  | 0,9 |  |  | 101,7 |  |
| 03 | 6 |  | 2 |  |  |  | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел | 9,6 |  | 10.3 |  | 10,95 |  | 1,06 |  |  | 114,06 |  |
| 03 | 6 |  | 3 |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 250,1 |  | 30,1 |  | 114,7 |  | 3,8 |  |  | 45,6 |  |
| 03 | 6 |  | 4 |  |  |  | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 31,9 |  | 34,4 |  | 34,4 |  | 1 |  |  | 107,8 | Данные будут скорректированы подразделением отдела сводных стастистических работ в г.Воткинске |
| 03 | 6 |  | 5 |  |  |  | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 28,4 |  | 30,6 |  | 30,6 |  | 1 |  |  | 107,7 | Данные будут скорректированы подразделением отдела сводных стастистических работ в г.Воткинске |

Форма 6.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 31.01.2017г | 174.1 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2017 год. |
| 2 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Город Воткинск» «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | 01.11.2017 г. | 2503 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2017 год. |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 03 | хх | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,903 | 0,903 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,990 | 0,990 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,787 | 0,787 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | 4 | Развитие местного народного творчества | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,833 | 0,833 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,953 | 0,952 | 1 | 0,999 | 1 |
| 03 | 6 | «Развитие туризма на 2016-2020 годы» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0,981 | 0,981 | 1 | 1 | 1 |