## Тит
УТВЕРЖДАЮ
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата
Администрации города Воткинска
_________________ Бородина И.В.
" 26 " июля 2018г.
Отчет о реализации муниципальной программы
"БЕЗОПАСНОСТЬ"
по состоянию на 01 июля 2018г.

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату*
МП | Пп
06 |  | «Безопасность» | Всего | 4742.2 | 1891.4 | 39.88%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4742.2 | 1891.4 | 39.88%
|  |  | в том числе: | - | - | -
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 4742.2 | 1891.4 | 39.88%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Всего | 4140.2 | 1792.5 | 43.3%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4140.2 | 1792.5 | -
|  |  | в том числе: |  |  | -
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 4140.2 | 1792.5 | 50%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | - | - | -
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | 3) иные источники | - | - | -
06 | 2 | Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 год | Всего | 602 | 98.9 | 16.43%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 602 | 98.9 | 16.43%
|  |  | в том числе: | - | - | -
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 602 | 98.9 | 16.43%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | - | - | -
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | 3) иные источники | - | - | -
*Кассовые расходы

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
06 |  |  |  | Программа «Безопасность»
06 | 1 |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 01 |  | Модернизация и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения. | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 01 | 1 | Приобретение звуковых извещателей для комплексной системы экстренного оповещения населения и дальнейшее их обслуживание | Управление ГО и ЧС |  | - |  |  | -
6 | 1 | 1 | 2 | Установка дополнительного пакета програмного обеспечения для системы видоенаблюдения "Безопасный город"плотине Воткинского пруда | Управление ГО и ЧС | 2016-12-01 |  |  |  | -
6 | 1 | 1 | 3 | Монтаж пульта управления комплексной системой экстренного оповещения населения в ЕДДС города | Управление ГО и ЧС | - | - | - |  | -
06 | 1 | 02 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС
6 | 1 | 2 | 1 | Модернизация учебных классов и других помещений курсов гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО" города Воткинска" | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 02 | 2 | Получение лицензии курсами гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Воткинска" на ведение образовательной деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | Управление ГО и ЧС | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Предоставлении услуг, в соответствии с лицензией | Предоставление образовательных услуг, в соответствии с лицензией | -
06 | 1 | 02 | 3 | Обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации помещений складов мобилизационного резерва Правительства Удмуртской Республики | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Помещение складов находится под АОПС | Помещение складов находится под АОПС. Проводится ежемесячное тех.обслуживание | -
6 | 1 | 2 | 4 | Обновление учебно-материальной базы курсов гражданской защиты и учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 02 | 5 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | По плану ГО | По плану ГО | Привитие навыков выживания в экстремальной ситуации и оказания помощи пострадавшим при ЧС | Проведены соревнования: 18.04.2018 - "Соревнований постов радиационного и химического наблюдения РХН"; 27.04.2018 "Соревнования санитарных постов"; 19.05.2018 "Школа безопасности" | -
06 | 1 | 02 | 6 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Приобретение памяток, статьи в СМИ | Памятка населению "Памятка о мерах пожарной безопасности" (6000 экз), Статьи в СМИ
[6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-01
06 | 1 | 04 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурной диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 04 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социальнозначимыми объектами | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Содержание в рабочем состоянии прямых линий связи | Линии находятся в рабочем состоянии | -
06 | 1 | 04 | 2 | Оснащение ЕДДС города современными техническими средствами и программным обеспечением "Географическая информационная система "ГЕО-Экстремум" | Управление ГО и ЧС | - | - | Повышение готовности оперативный дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе возникновения ЧС
06 | 1 | 07 |  | Проведение дератизационных и акарицидных обработок территории | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 07 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | май 2018 - июнь 2018 | 23.06.2018г | Снижение групповой заболеваемости ГЛПС | 23.06.18 проведеа дератизационная обработка (обработано 15 га) | -
06 | 1 | 07 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях Муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | май 2018 - июнь 2018 | 23.05.2018 - 29.06.2018 | Снижение групповой заболеваемости КВЭ | в период с 23.05-29.06.2018гг -Акарицидная обработка - (первичная обработано 57 га) | -
06 | 1 | 07 | 3 | Приобретение адъютант-вакцины для домашних животных, в случаях ухудшения обстановки по бешенству в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Воткинска | Управление ГО и ЧС | - | - | - | - | -
06 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 08 | 1 | Оказание муниципальной работы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Повышение уровня знаний, практических навыков действий в ЧС и выполнении мероприятий ГО | Обучено в области ГО - 724 человека | -
06 | 1 | 08 | 2 | Оказание муниципальной работы «Мероприятия в сфере гражданской обороны» | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Повышение уровня знаний, практических навыков действий в ЧС и выполнении мероприятий ГО | Подготовлено и обучено в области ГО - 700 человеко-часов | -
06 | 1 | 08 | 3 | Оказание муниципальной услуги «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Принятие и обработка заявок и обращений | Принятио и обработано 45 485 заявок и обращений от граждан | -
6 | 2 |  |  | «Профилактика правонарушений» на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы
6 | 2 | 1 |  | Координация деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов гражданского общества в области профилактики правонарушений.
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 1 | 1 | Координация работы структурных подразделений Администрации по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений
6 | 2 | 1 | 2 | Рассмотрение на координационных совещаниях результатов совместной с правоохранительными органами деятельности по вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Повышение эффективности взаимодействия
6 | 2 | 1 | 3 | Анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений охраны общественного порядка и выработка основных направлений по ее совершенствованию на заседаниях постоянных комиссий Воткинской городской Думы, на заседаниях межведомственных комиссий Администрации города | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | Планирование работы и корректировка планов работы по профилактике правонарушений
6 | 2 | 2 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах
6 | 2 | 2 | 1 | Проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | Ежемесячно | Сокращение количества фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Проведено 11 совместных рейдов. Составлено 8 протоколов по ст.7 Закона УР №57 РЗ
6 | 2 | 2 | 2 | Организация совместно с правоохранительными органами рейдов с целью профилактики правонарушений на территории образовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 |  | Сокращение количества правонарушений, совершенных на территории образовательных учреждений
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
6 | 2 | 2 | 3 | Проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по проверке правил проведения молодежных дискотек в развлекательных учреждениях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | Ежемесячно | Сокращение количества правонарушений, совершенных на развлекательных мероприятиях для молодежи | Проведено 8 рейдов
Управление культуры, спорта и молодежной политики
Общественные объединения правоохранительной направленности
6 | 2 | 2 | 4 | Заключение соглашений с частными охранными предприятиями, службами безопасности для участия в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | Обеспечение безопасности населения во время проведения массовых мероприятий | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка задействуются силы ДНД
Отдел режима секретности и мобилизационной работы
6 | 2 | 3 |  | Создание общественных добровольных формирований по охране правопорядка | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 |  | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | На данный момент в ДНД состоит 25 человек
6 | 2 | 3 | 1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | На данный момент в ДНД состоит 25 человек, за аналогичный период прощлого года было 24 человека
Управление учета и отчетности
6 | 2 | 3 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | 2018 | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Подготовка к конкурсу "Лучший народный дружинник"
Отдел режима секретности и мобилизационной работы
6 | 2 | 4 |  | Профилактика правонарушений на административных участках | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Сокращение числа правонарушений на административных участках
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 4 | 1 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2015-2020 |  | Создание условий для работы участковых уполномоченных полиции
6 | 2 | 4 | 2 | Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | 2015-2020 |  | Создание бытовых условий для участковых уполномоченных полиции и членов их семей
6 | 2 | 4 | 3 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением представителей органов местного самоуправления | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Информирование населения, закрепленного за административными участками,
[5 empty] | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске |  |  | о деятельности участковых уполномоченных
6 | 2 | 4 | 4 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный города Воткинска» с награждением победителей | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Повышение престижа должности участкового уполномоченного полиции
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 5 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними
6 | 2 | 5 | 1 | Организация и проведение рейдов в местах пребывания несовершеннолетних на территории города Воткинска | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 | 2018 | Исполнение Закона Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» | Проведено 8 рейдов. Составлен 1 протокол.
6 | 2 | 5 | 2 | Реализация комплекса мер по решению проблем занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательно-трудовых колоний, осужденных условной мере наказания, и состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | 2018 | Социальная реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних | Межведомственное взаимодействие с Центром занятости населения, с МО МВД России "Воткинский" и образовательными организациями города
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 5 | 3 | Проведение мониторинга преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Анализ ситуации в целях выявлении криминогенной среды среди несовершеннолетних
6 | 2 | 5 | 4 | Проведение в общеобразовательных учреждениях дней профилактики и городских месячников правовых знаний | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Правовое просвещение несовершеннолетних и формирование законопослушного поведения
Управление образования
6 | 2 | 5 | 5 | Организация поездок несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в исправительно – воспитательные учреждения УР | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Укрепление социально-полезных связей родителей и детей, находящихся в местах лишения свободы
6 | 2 | 5 | 6 | Проведение городского фестиваля волонтерских отрядов | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | 2018-12-01 | Формирование здорового образа жизни. Профилактика всех видов зависимости у несовершеннолетних | Проведение фестиваля запланировано на декабрь 2018г.
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 5 | 7 | Проведение ежегодного смотра-конкурса общественных воспитателей несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Привлечение внимания общественных организаций к проблемам детей и подростков
Управление образования
6 | 2 | 5 | 8 | Работа Межведомственного консилиума по принятию мер в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально -опасном положении
6 | 2 | 5 | 9 | Выделение целевой финансовой помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации на получение паспортов, приобретение одежды, питания | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Социальная ресоциализация и реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы
6 | 2 | 6 |  | Профилактика рецидивов преступности | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Сокращение количества правонарушений лицами, ранее совершавшими правонарушения
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 6 | 1 | Организация взаимодействия с «Центром занятости населения» по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы по отбытию срока наказания и лицам, досрочно освободившимся из мест лишения свободы | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 6 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (по письменным запросам УФСИН России) | Управление социальной поддержки населения | 2015-2020 |  | Предоставление актуальной информации
6 | 2 | 6 | 3 | Организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (обязательные и исправительные работы) | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Трудоустройство лиц, имеющих условные сроки наказания
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 7 |  | Предотвращение терроризма и экстремизма на территории города | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 |  | Отсутствие актов (попыток свершения) терроризма, экстремизма в г.Воткинске
6 | 2 | 7 | 1 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 | 2018 | Предотвращение национальной и религиозной неприязни в молодежной среде | Проведение массовых мероприятий с участием молодежи, вовлечение в различные всероссийские акции, митинги, субботники, спортивные мероприятия.
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 7 | 2 | Осуществление контроля за соблюдением инициаторами публичных акций требований Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и анкетированиях» и Закона Удмуртской Республики от 28.06.2005 г. № 27-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Удмуртской Республики» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2015-2020 |  | Соблюдение требований законодательства
6 | 2 | 7 | 3 | Участие в совместных учениях и практических тренировках по отработке действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2015-2020 |  | Координация действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов
Отдел по делам ГО и ЧС
6 | 2 | 8 |  | Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 |  | Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории города Воткинска
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 8 | 1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | Ежемесячно | Снижение количества правонарушений, повышение | Функционирует 9 точек видеонаблюдения на территории МО "Город Воткинск" с выводом информации на пульт управления ЕДДС, в т.ч. ежемесячное обслуживание видеокамер (трафик, электрическая энергия, тех.обслуживание)
раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам
6 | 2 | 8 | 2 | Организация мониторинга криминогенной ситуации на территории города Воткинска | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | Ежемесячно | Снижение количества правонарушений, повышение
раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам
6 | 2 | 9 |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2015-2020 |  | Сокращение количества правонарушений на территории города Воткинска
6 | 2 | 9 | 1 | Информирование населения через средства массовой информации | Управление организационной работы Аппарата Главы муниципального образования «Город Воткинск» и Воткинской городской Думы | 2015-2020 | 2018 | Предупреждение населения о возможных угрозах безопасности и мерах по ликвидации угроз | Работа ведется
6 | 2 | 9 | 2 | Разработка, изготовление, приобретение буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров, направленных на профилактику правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | Ежеквартально | Распространение наглядной информации среди населения | Распространение памяток, брошюр , направленных на профилактику правонарушений среди населения
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 9 | 3 | Оформление информационных стендов по профилактике правонарушений и безопасности жизни в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования для детей и их родителей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 |  | Информирование несовершеннолетних

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | [7 empty] | (гр9/гр7*100) | (гр9/гр8*100)
06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной услуги «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1098.3 | 511.45 | 452.8 | 41.23% | 88.53%
|  |  |  | Работающее население | Человек | 750 | 375 | 537 | 71.6% | 143.2%
|  |  |  | Учащиеся учебных учреждений | Человек | 650 | 325 | 187 | 28.77% | 57.54%
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной работы «Мероприятия в сфере гражданской обороны» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 75.3 | 37.7 | 37.7 | 50.07% | 100%
|  |  |  | Неработающее население | Человеко-часов | 1400 | 700 | 700 | 50% | 100%
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной работы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2866.6 | 1433.3 | 1202 | 41.93% | 83.86%
|  |  |  | Принятие, обработка заявок | шт | 92000 | 46000 | 45485 | 49.44% | 98.88%
|  |  |  | Оповещение руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения | шт | 52 | 26 | 26 | 50% | 100%
|  |  |  | Тренировки по обеспечению организации дежурно-диспетчесрских услуг | шт | 52 | 26 | 25 | 48.08% | 96.15%
|  |  |  | Информирование населения | шт | 90 | 45 | 47 | 52.22% | 104.4%

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % ** | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошедший год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | 2017г | 2018г |  |  | (гр8/гр6*100)
06 |  |  | «Безопасность»
06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
|  | 1 | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН). | % | 95 | 95 | 95 | 100% | 100%
|  | 2 | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска» | человек | 2800 | 2800 | 1424 | 0% | 50.86% | В 2018г. показатель единицы изимерения - "человек"
|  | 3 | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска» | человеко-часов | 18312 |  |  |  | 0% | В 2017г. показатель единицы изимерения - "человеко-часы"
|  | 4 | Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан | шт | 92191 | 92000 | 45485 | 49.44% | 49.34%
|  | 5 | Обеспеченность сетей водоснабжения исправными пожарными гидрантами, пожарными пирсами и другими источниками забора воды | % | 88 | 95 | 88 | 92.63% | 100%
|  | 6 | Количество зарегистрированных пожаров в лесных массивах, прилегающих к городской черте | шт | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 7 | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | Число случаев | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
|  | 8 | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | Число случаев | 13 | 0 | 0 | 0% | 33%
06 |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020
06 | 2 | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 1753 | 1752 | 828 | 47.26% | 47.23%
|  | 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 52 | 52 | 15 | 28.85% | 28.85%
|  | 3 | Количество участников народных дружин и общественных объединений правоохранительной напрвленности | человек | 60 | 60 | 25 |  | 100%
|  | 4 | Колчиество граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений | человек | 11711 | 11711 | 6000 | 51.23% | 51.23%
|  | 5 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстемистской направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%

## Справочно=ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы руководитель Аппарата Администрации г.Воткинска
__________Бородина И.В.
Отчет о реализации муниципальной программы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной прграммы за счет средств бюджета городского округа
за 1 полугодие 2018 года
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
06 |  |  |  |  | Программа "Безопасность" | Всего | [5 empty] | 4742.2 | 2181.35 | 1891.4 | 39.8844 | 86.7078
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 933 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 4672.2 | 2181.35 | 1891.4 | 40.482 | 86.7078
06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Всего | [5 empty] | 4140.2 | 2082.45 | 1792.5 | 43.295 | 86.0765
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 4140.2 | 2082.45 | 1792.5 | 43.295 | 86.0765
06 | 1 | 01 |  |  | Модернизация и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения. | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 01 | 2 |  | Монтаж и установка комплексной системы экстренного оповещения населения, попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработке гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190 | 244 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 01 | 3 |  | Монтаж пульта управления комплексной ситемой экстренного оповещения населения в ЕДДС города | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 |  |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933
06 | 1 | 02 | 1 |  | Модернизация учебных классов и других помещений курсов гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС" города Воткинска" | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 2 |  | Получение лицензии курсами гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Воткинска" на ведение образовательной деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 3 |  | Обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации помещений складов мобилизационного резерва Правительства Удмуртской Республики | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 4 |  | Обновление учебно-материальной базы курсов гражданской защиты и учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 5 |  | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 6 |  | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 03 |  |  | Поддержание в готовности оперативной группы МО "Город Воткинск" к действиям в районах угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 03 | 1 |  | Приобретение для оперативной группы транспортного средства повышенной проходимости для выполнения задач по предназначению | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 03 | 2 |  | Приобретение индивидуальных средств радио-химической и биологической защиты (РХБЗ), приборов разведки и контроля | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 04 |  |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурной диспетчесркой службы | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 04 | 1 |  | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социальнозначимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 04 | 1 |  | Оснащение ЕДДС города современными техническими средствами и программным обеспечением "Географическая информационная система "ГЕО-Экстремум" | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Воткинска и в лесных массивах, прилегающих к городской черте | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 05 | 1 |  | Ремонт и замена неисправных пожарных гидрантов, установка новых гидрантов с обозначением знаками мест их расположения и направления движения к ним | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 | 2 |  | Проведение работ по обустройству минерализованных полос в прилегающей к городу лесной зоне и уход за ними. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 | 3 |  | Установка пожарных аншлагов и благоустройство мест отдыха в лесных массивах | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 06 |  |  | Обеспечение безопасности на водных объектах | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 06 | 1 |  | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 07 |  |  | Проведение дератизационных и акарицидных обработок территории | Всего | 933 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 1 |  | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619 | 244 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 2 |  | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях Муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619 | 244 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 3 |  | Приобретение адъютант-вакцины для домашних животных, в случаях ухудшения обстановки по бешенству в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619
06 | 1 | 08 |  |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Всего | 933 |  |  |  |  | 4040.2 | 1982.45 | 1692.5 | 100 | 99
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 4040.2 | 1982.45 | 1692.5 | 100 | 99
06 | 1 | 08 | 1 |  | Оказание муниципальной работы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 2866.6 | 1433.3 | 1202 | 41.9312 | 83.8624
06 | 1 | 08 | 2 |  | Оказание муниципальной работы «Мероприятия в сфере гражданской обороны» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 75.3 | 37.7 | 37.7 | 50.0664 | 100
06 | 1 | 08 | 3 |  | Оказание муниципальной услуги «Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 1098.3 | 511.45 | 452.8 | 41.2274 | 88.5326
06 | 1 | 08 | 4 |  | Уплата налога на имущество | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610860620 | 244
06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 602 | 98.9 | 98.9 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 532 | 98.9 | 98.9 | 18.5902 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 18.5902 | 100
06 | 2 | 5 |  |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | Всего | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
06 | 2 | 05 | 6 | 1 | Проведение городского фестиваля волонтерских отрядов | Администрация города Воткинска | 933 | 03 | 14 | 620561920 |  | 8.4 |  |  | 100 | 100
06 | 2 | 05 | 7 | 1 | Проведение ежегодного смотра-конкурса общественных воспитателей несовершеннолетних | Администрация города Воткинска | 933 | 03 | 14 | 620561920 |  | 11.6 |  |  | 100 | 100
06 | 2 | 08 |  |  | Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города. | Всего | 933 |  |  |  |  | 582 | 98.9 | 98.9 | 18.5902 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 532 | 98.9 | 98.9 | 18.5902 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 18.5902 | 100
06 | 2 | 08 | 1 | 1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 06208619 | 244 | 532 | 98.9 | 98.9 | 18.5902 | 100
06 | 2 | 03 | 1 | 1 | Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 03 | 14 | 0620361930 0620307480 | 622 | 50 |  |  | 100 | 100