## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по ЖКХ и транспорту
В.А. Пальянов
"__________" __________________ 2019г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы"
по состоянию на 01.01.2019

## ф 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13*100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | 0 |  |  |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022годы | Всего | [5 empty] | 1600 | 41181.2 | 41078.56 | 2567.41 | 99.7508
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 99.2 | 98.88 | 0 | 99.6774
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 0 | 710 | 701.4 | 0 | 98.7887
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 0 | 40372 | 40278.28 | 0 | 99.7679
16 | 0 | 01 |  |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 |  |  |  |  | 0 | 14952.5 | 14938.7 | 0 | 99.9077
16 | 0 | 01 | 1 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Управление ЖКХ | 935 | 05 | 03 | 16001L5552 | 244 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление капитального строительства | 940 | 05 | 03 | 16001L5550 | 244 | 0 | 14952.5 | 14938.7 | 0 | 99.9077
16 | 0 | 04 | 1 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Управление капитального строительства, МАУ "УКС г. Воткинска" | 940 | 05 | 03 | 16004L5551 | 622 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1600462399 | 622 | 0 | 800 | 800 | 0 | 100
[10 empty] | 16004L5550 | 622 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 100
[9 empty] | 05 | 1600460180 | 622 | 0 | 376.4 | 376.4 | 0 | 100
[10 empty] | 1600462800 | 622 | 0 | 1853.1 | 1853.1 | 0 | 100
[10 empty] | 16004L5600 | 622 | 0 | 6800.4 | 6800.4 | 0 | 100
16 | 0 | 05 | 1 | 1 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Управление капитального строительства | 940 | 05 | 03 | 16005L5550 | 244 | 0 | 3589.6 | 3509.68 | 0 | 97.7736
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 07 | 160050069 | 244 | 0 | 99.2 | 98.88 | 0 | 99.6774
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 | 01 | 07 | 1600560060 | 244 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 100
[10 empty] | 1600560069 |  | 0 | 606.8 | 598.2 | 0 | 98.5827

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы" за счет всех источников финансирования
за 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
16 |  | Формирование современной городской среды" на территории мунициплаьного образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы | Итого | 41181.2 | 41078.58 | 99.75%
|  |  | бюджет города Воткинска | 41181.2 | 41078.58 | 99.75%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 5178.1 | 5155.4 | 99.56%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 6158.8 | 6158.8 | 100%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 26254.7 | 26254.7 | 100%
|  |  | иные источники (ср-ва населения) | 3589.6 | 3509.68 | 97.77%

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы"
за 2018 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
16 | 0 |  |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы
16 | 0 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды
16 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Управление ЖКХ, Управление капитального строительства | 2018 - 2022 годы | 2018 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в соответствии с минимальным перечнем работ
16 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, Управление капитального строительства | 2018 - 2022 годы | 2018 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены, сдача-приемка выполненных работ произведена без замечаний
16 | 0 | 02 | 1 | Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление ЖКХ | 2018 - 2020 годы | 2018 | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии Правилами благоустройства города | Заключены соглашения с собственниками о долевом участии в финансировании работ по благоустройству дворов согласно протоколам общих собраний собственников
16 | 0 | 02 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Управление ЖКХ | 2018 - 2022 годы | 2018 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | В 2018 году работы производились, исходя из минимального перечня работ (асфальтирование), согласно размеру софинансирования | -
16 | 0 | 03 | 1 | Содействие в определении перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Управление архитектуры и градостроительства, Управление экономики, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2018 - 2020 годы | 2018 | Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с ОМС | Работа ведется | -
16 | 0 | 04 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, МАУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2022 годы | 2018 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | В 2018 году выполены работы по благоустройству части набережной Воткинского пруда на следующих участках: площадка у памятника "Якорь", часть Набережной (от ул. Ст. Разина в сторону дамбы) согласно разработанному проекту, в рамках объема финансирования | -
16 | 0 | 04 | 2 | Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, Управление капиательного строительства | 2018 - 2022 годы | 2018 | Сдача-приемка работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Работы выполнены, исходя из размера финансирования, произведена сдача-приемка выполненных работ | -
16 | 0 | 05 | 1 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Управление ЖКХ, Управление капиательного строительства | 2018 - 2022 годы | 2018 | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 16 до 20%. В период с 09.01.2018 по 09.02.2018 прошли общественные обсуждения по территориям, 18.03.2018 состоялось рейтинговое голосование, по итогам которого определены общественные территории, благоустраиваемые в период 2018-2022. | -
16 | 0 | 06 | 1 | Организация заседаний общественной комиссии | Управление ЖКХ | 2018 - 2022 годы | 2018 | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий | Заседание общественной комиссии проходит ежемесячно, доводится информация о ходе работ | -
16 | 0 | 07 | 1 | Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Управление ЖКХ | 2018 - 2022 годы | 2018 | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы | Информация о ходе реализации муниципальной программы с постоянной регулярностью освещаются в СМИ, интернет-сообществах, ТВ.

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2018 год
в 2018 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы"
за 2018 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, (гр 8/гр 6*100) % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2017 год) | план на конец отчетного (текущего) года 2018 год | факт на конец отчетного периода
МП | Пп
"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
16 | 0 | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Единица измерения | 18 | 15 | 15 | 100% | 83.33% | Работы по благоустройству всех дворовых территорий, включенных в адресный перечень согласно программе, выполнены
|  |  |  | кв.м | 12735 | 13000 | 14962 | 115.1% | 117.5%
16 | 0 | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | проценты | 2.5 | 2 | 4 | 200% | 160%
| 0 | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | проценты
16 | 0 | 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | единица | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | В рамках благоустройства дворовых территорий, исходя из размера софинансирования жителями и объема выполняемых работ (асфальтирование), обустройство площадок для отдыха не предусматривается
кв.м
16 | 0 | 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города | проценты | 25 | 25 | 25 | 100% | 100%
| 0 | 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | единица | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | В 2018 году выполены работы по благоустройству части набережной Воткинского пруда на следующих участках: площадка у памятника "Якорь", часть Набережной (от ул. Ст. Разина в сторону дамбы) согласно разработанному проекту, в рамках объема финансирования
16 | 0 | 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | проценты
|  |  |  | кв.м | 0 | 0 | 3135.5 | 0% | 0%
16 | 0 | 8 | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | проценты | [5 empty] | В 2018 году выполены работы по благоустройству части набережной Воткинского пруда на следующих участках: площадка у памятника "Якорь", часть Набережной (от ул. Ст. Разина в сторону дамбы) согласно разработанному проекту, в рамках объема финансирования
|  |  |  | кв.м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100% | 100%
16 | 0 | 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% | Доля участия населения определена согласно протоколам общих собраний собственников помещений многоквартирных домов
| 0 | 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 3509.68 | 0% | 0%
16 | 0 | 11 | Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий города | количество проведенных мероприятий по благоустройству | 19 | 17 | 16 | 94.12% | 84.21% | Доля участия населения определена согласно протоколам общих собраний собственников помещений многоквартирных домов

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы"
за 2018 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-03-30 | 443 | В соответствии с Решением Воткинской городской Думы о внесении изменений в бюджет. По итогам рейтингового голосования по отбору общественных территорий для включения в программу
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-06-29 | 1014 | В соответствии с Решением Воткинской городской Думы о внесении изменений в бюджет
3 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-07-05 | 1040 | В соответствии с Решением Воткинской городской Думы о внесении изменений в бюджет
4 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-10-03 | 1558 | Уточнение наименований соисполнителей программы
5 | Постановление Администрации города Воткинска | 2018-11-13 | 1887 | Уточнение адресного перечня благоустройства придомовых территорий на период с 2018 по 2022 годы

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022 годы"
за 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп (гр 7*гр 10) | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс (гр 8/гр 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16 |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2022годы | Пальянов В.А. | Управление ЖКХ | 0.81523 | 0.904 | 0.9 | 0.998 | 0.9018