Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы» за 2018 год

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Обеспечено поступление в бюджет города Воткинска 48 233,8 тыс. руб. от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В рамках программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы» за 2018 год проведены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска (далее – Управление), в том числе:

1) произведена оплата труда с учетом начислений работникам Управления в полном объеме за 12 месяцев 2018 года – 7 005,1 тыс.руб.;

2) заключены и исполнены договоры на приобретение материальных запасов на 2018 год;

3) заключены и исполнены договоры на получение услуг почтовой связи, интернета, телефонной связи на 2018 год;

4) осуществлены закупки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для осуществления возложенных на Управление полномочий по процедуре электронного аукциона (1 аукциона по паспортизации объектов, 1 аукцион по межеванию лесов, 3 аукциона по межеванию земель под автодорогами и их паспортизации,  4 аукциона по охране объектов казны, 1 аукцион по определению рыночной стоимости объектов) с экономией 1883,2 тыс.руб.;

5) осуществлена полугодовая статистическая и бухгалтерская отчетность;

6) велось делопроизводство, обработано и направлено на рассмотрение 4801 ед. входящей корреспонденции (из них физические лица- 986);

7)сформировано 40 архивных дел;

8)подготовлено 168 ед. внутренних документов Управления, из них по кадровому составу-70.

Расходная часть на содержание Управления исполнена в сумме 7474,7 тыс.руб., т.е. 98,9 % от плановых назначений.

2. Основное мероприятие: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе:

1) проведено 31 заседаний комиссии по приватизации муниципального имущества;

2) объявлено 14 торгов по продаже муниципального имущества, из них 6 - состоялось;

3) заключено 6 договоров купли-продажи муниципального имущества в рамках ФЗ №178-ФЗ;

4) заказано и получено 31 технических паспортов на автомобильные дороги.

5) зарегистрировано право муниципальной собственности на 63 объекта, в том числе: 2 - помещения, 58 - сети коммунальной инфраструктуры;

6) поставлено на учет в качестве бесхозяйных 26 объектов недвижимого имущества;

7) осуществлена государственная регистрация прекращения залога (обременения) на 4 объекта;

8) подготовлено 202 проектов постановлений Администрации, 283 проектов писем Администрации;

9) заключены договоры на содержание имущества казны города Воткинска, произведена оплата коммунальных и других услуг за содержание объектов имущества казны.

Расходная часть на исполнение мероприятий по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом составляет сумму 3364,1 тыс.руб., т.е. 91,3 % от плановых назначений.

3. Основное мероприятие: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами, в том числе:

1) подготовлено: договоров аренды – 185, дополнительных соглашений – 88, соглашений о расторжении – 159, расчетов арендной платы – 1232, договоров безвозмездного срочного пользования – 17;

2) подготовлено: договоров купли-продажи – 70, в т.ч. для ИЖС – 60;

3)по итогам аукционов заключено договоров аренды 1 земельного участка, купли-продажи  в собственность 6 земельных участков.

4) заказано и получено 2022 выписки из ЕГРН;

5) в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 16 проверок;

6) подготовлено 903 проектов постановлений Администрации, 114 проектов писем  и 1818 проектов писем УМИиЗР.

Расходная часть на исполнение мероприятий по эффективному управлению и распоряжению земельными ресурсами составляет сумму 1070,1 тыс.руб., т.е. 96,1% от плановых назначений.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы» повлияли:

1. длительность процедур проведения аукционов и длительность выполнения работ, в рамках заключенных контрактов;

2. низкая ликвидность объектов, вследствие чего снижение доходности по основному мероприятию «Приватизация муниципального имущества»;

3. отсутствие ресурса в виде муниципального имущества, которое может быть передано в аренду. Расторжение договоров аренды по инициативе арендаторов.

Начальник Управления 			А.П. Горбунов