Пояснительная записка

по   исполнению муниципальной программы Управления образования

за 1 полугодие  2018 года.

# Управление образования Администрации города Воткинска является ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы.

Реализация программы осуществляется по 6 подпрограммам.

# На реализацию программы "Развитие образования и воспитание" запланировано в бюджете  по состоянию на 1 июля 2018 года 1 155 556,8 –тыс. рублей, из них:

- 841 690,5 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 313 866,3 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск»

# фактические расходы составили 622 682,0 тыс. рублей, что составляет 53,9 % из них:

- 464 452,7 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 158 229,3 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск»

Подпрограмма 01.1. «Развитие дошкольного образования»

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 517 440,2 тыс. рублей, из них:

- 420 999,5 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 96 440,7 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Фактические расходы по состоянию на 01.07.2018 года составили  273 912,0  тыс. рублей,  что составляет – 52,9 % из них:

- 224 110,8 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 49 801,2 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Средства из бюджета УР выделяются на следующие направления:

организация образовательного процесса (заработная плата - 403 717,8 тыс. рублей, приобретение игрушек – 1 643,0 тыс. рублей) в сумме 405 360,8 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили 212 851,9 тыс. рублей;

курсы повышения квалификации на  год в сумме 292,6 тыс. рублей (154 человека), фактические расходы на отчетную дату составили 201,4 тыс. рублей (106 человек);

компенсация части родительской платы в сумме 14 433,8 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили 10 808,6 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей инвалидов от оплаты за содержание детей в ДОУ- 266,0 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили 41,5 тыс. рублей;

расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами  - 646,3 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили 207,4 тыс. рублей;

Средства местного бюджета  в 1 полугодии 2018 года направлены на оплату коммунальных услуг в сумме – 29913,2   тыс. рублей, оплату медицинских осмотров -1386,6 тыс. рублей, продукты питания – 14546,0  тыс. рублей, производственный контроль – 306,9 тыс. рублей, услуги связи – 401,5 тыс. рублей, интернет -130,9 тыс. рублей, вывоз мусора - 290,7 тыс. рублей, обслуживание АПС – 127,2 тыс. рублей, диспетчеризация- 63,5 тыс. рублей, оплата земельного налога – 1610,3 тыс. рублей и другие прочие расходы.

Подпрограмма 01.2. «Развитие общего образования»

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 448 459,0 тыс. рублей, из них:

- 405 560,3 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 42 898,7 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Фактические расходы по состоянию на 01.07.2018 года составили  261 293,7  тыс. рублей,  что составляет – 58,3 % из них:

- 236 585,2 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 24 708,5 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Средства из бюджета УР выделяются на следующие направления:

организация образовательного процесса в школах в сумме 345 069,8 тыс. рублей (заработная плата -339 495,8 тыс. рублей, приобретение учебников – 4 458,8 тыс. рублей, учебно-наглядные пособия – 1 115,2 тыс. рублей), фактические расходы на отчетную дату составили  205 998,2 тыс. рублей;

организация образовательного процесса и содержание имущества МКОУ «Воткинская специальная коррекционная школа» в сумме 28 558,4 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили  15 695,9 тыс. рублей;

содержание детей-сирот в МКОУ «Воткинский Детский дом» в сумме 31 574,9 тыс. рублей, фактические расходы на отчетную дату составили  14 815,1 тыс. рублей;

курсы повышения квалификации на  год в сумме 357,2 тыс. рублей (188 человек), фактические расходы на отчетную дату составили 76,0 тыс. рублей (40 человек);

Средства местного бюджета 1 полугодии 2018 года направлены на оплату коммунальных услуг в сумме 21838,3   тыс. рублей, оплату медицинских осмотров 191,3  тыс. рублей, услуги связи- 229,7 тыс. рублей, вывоз мусора-250,6 тыс. рублей, обслуживание АПС-119,9 тыс. руб., диспетчеризация - 47,9 тыс. рублей,  земельный налог – 1289,9 тыс.рублей и другие прочие расходы.

Подпрограмма 01.3. «Дополнительное образование и воспитание детей»

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 126 320,3 тыс. рублей, из них:

- 91,2 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 126 229,1 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск»

Соисполнителем данной подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. На выполнение муниципального задания ДШИ на 2018 год в бюджете предусмотрено 46 200,3 тыс. рублей и 239,4 тыс. рублей на уплату земельного налога. В городе Воткинске организуют образовательный процесс две школы (школа искусств и муз.школа), в которых по муниципальному заданию обучаются 1010 детей. Фактические расходы за 1 полугодие составили 22 865,3 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату составили 21 718,3 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 932,1 тыс. рублей, земельный налог – 79,9 тыс. рублей, прочие расходы -135,0 тыс. рублей.

По учреждениям дополнительного образования подведомственным Управлению образования Администрации города Воткинска  в бюджете на отчетную дату запланировано 79 880,6 тыс. рублей. На выполнение муниципального задания, которые выданы четырем учреждениям дополнительного образования, запланированы средства в объеме 76 119,6 тыс. рублей на организацию учебного процесса 6872  детей.

Фактические расходы на выполнение муниципального задания за 1 полугодие составили 37198,8 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату составили 33 946,9 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 2 559,2 тыс. рублей, услуги связи – 98,3 тыс. рублей, оплату медицинских осмотров 41,1  тыс. рублей, вывоз мусора-10,4 тыс. рублей, обслуживание АПС-33,9 тыс. рублей, диспетчеризация- 9,0 тыс. рублей., и другие прочие расходы.

Кроме этого были произведены расходы на уплату земельного налога в сумме 123,5 тыс. рублей.

Средства бюджета УР запланированы на курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений подведомственных Управлению образования Администрации города Воткинска в сумме 91,2 тыс. рублей (48 человек) на весь 2018 год. Фактические расходы на отчетную дату отсутствуют, так как проведение курсов запланировано во втором полугодии.

Подпрограмма 01.4. «Создание условий для реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 42 166,4 тыс. рублей, из них:

- 42 166,4 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Фактические расходы на отчетную дату составили  20 401,5  тыс. рублей, что составляет  48,4% из них:

-20401,5 тыс. рублей – средства МО «Город Воткинск».

По данной подпрограмме выделяются средства на содержание Управления образования, МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Воткинска», ХЭП, Методический кабинет (заработная плата, коммунальные услуги, связь, интернет, обслуживание бухгалтерской программы БАРС, вывоз мусора, приобретение материалов для ремонта кухонного оборудования, сетей тепло - водоснабжения в образовательных учреждениях).

Подпрограмма 01.5. «Детское и школьное питание»

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 3 662,1 тыс. рублей, из них:

- 1 762,1 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 1 900,0 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Фактические расходы по состоянию на 01.07.2018 года составили  2 221,9  тыс. рублей,  что составляет – 60,7 % из них:

- 1 474,6 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 747,3 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

За счет средств республиканского и местного бюджетов организовано  питание для 6282 учащихся, что составляет 52,8% от общего состава школьников, в том числе:

- учащиеся из малообеспеченных семей – 64;

- учащиеся из классов ЗПР – 233;

- обеспечение питанием учащихся кулинарным изделием -5985 человек.

Подпрограмма 01.6. "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"

Организация отдыха детей в каникулярное время

На реализацию подпрограммы на 2018 год запланировано 17 508,8 тыс. рублей, из них:

- 13 277,4 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 4 231,4 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Фактические расходы по состоянию на 01.07.2018 года составили  4 665,3  тыс. рублей,  что составляет – 26,6 % из них:

- 2 282,1 тыс. рублей - средства бюджета УР,

- 2 383,2 тыс. рублей – собственные средства  бюджета МО «Город Воткинск».

Средства из бюджета УР выделяются на следующие направления:

организация питания детей в пришкольных лагерях- 5 904,4 тыс. рублей (2556 детей), частичная компенсация стоимости путевки в загородные лагеря для учащихся школ города- 4 680,3 тыс. рублей (782 путевки), укрепление материальной базы МАУ ДОЛ «Юность» - 2 280,0 тыс. рублей, всего по линии Министерства образования и науки УР на организацию летнего отдыха выделено 12 864,7 тыс. рублей.

на мероприятия по организации временного трудоустройства подростков и организацию вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков в 2018 году выделены средства из Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР в сумме 412,7 тыс. рублей,  в том числе Управлению образования – 75,1 тыс. рублей (трудоустройство 8 подростков), Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска (соисполнитель программы) -337,6 тыс. рублей (трудоустройство 6 человек, организация профильных смен на базе МАУ ДОЛ «Юность» в августе месяце для 63 человек и осенней смены в МАУ СШ «Знамя» для 30 человек).

На 01 июля 2018 года фактические расходы за счет средств бюджета УР составили – 2 282,1 тыс. рублей или 17,2 % от плана, в том числе укрепление материальной базы МАУ ДОЛ «Юность» - 2 125,9 тыс. рублей, выплата компенсации части стоимости путевки в загородные лагеря для учащихся школ города- 35,1 тыс. рублей (6 путевок), произведена выплата заработной платы  подросткам в сумме 121,1 тыс. рублей (13 человек). Оставшиеся средства будут освоены во втором полугодии 2018 года.

Средства местного бюджета в 2018 году предусмотрены на следующие мероприятия.

Содержание МАУ ДОЛ «Юность»   в сумме 4020,2  тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания в сумме 3824,2 тыс. рублей, уплату земельного налога – 173,2 тыс. рублей, софинансирование на укрепление материально-технической базы лагеря – 22,8 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 полугодие составили 2 382,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания 2324,7 тыс. рублей, уплату земельного налога – 57,7 тыс. рублей.

Софинансирование питания малообеспеченных детей в пришкольных лагерях- 80,3 тыс. рублей (255 человек), частичная компенсация стоимости путевки в загородные лагеря для учащихся школ города (льготная категория)- 35,1 тыс. рублей (30 путевок по 10% от средней стоимости (30*1170 руб.)), организация профильных отрядов на базе учреждений дополнительного образования детей – 30,0 тыс. рублей (450 человек). По данным направлениям фактические расходы на 01.07.2018 года составили 35,1 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут освоены во втором полугодии 2018 года.

Софинансирование  мероприятий по организации временного трудоустройства подростков – 2,1 тыс. рублей (Управление образование- 0,8 тыс. рублей, Управление культуры, спорта и молодежной политики – 1,3 тыс. рублей), организацию вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков – 32,7 тыс. рублей (Управление культуры, спорта и молодежной политики). Фактические расходы на 01.07.2018 года составили 0,8 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут освоены во втором полугодии 2018 года.