| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 01 |  |  |  | Изучение наркоситуации, выявление причин и условий, способствующих наркотизации населения и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск» | 2017-2021 |  | За 6 месяцев 2019 года |  | Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 01 |  | 1 |  | Сбор и анализ информации о состоянии наркоситуации в г.Воткинске | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Анализ ситуации для корректировки программ, планов профилактики |  | 1 раз в квартал Антинаркотической комиссией МО «Город Воткинск» совместно с ГУ ММО МВД России «Воткинский» проводится мониторинг информации о состоянии наркоситуации в городе Воткинске. На территории города Воткинска за отчетный период в сфере незаконного оборота наркотических средств совершено 66, из них 41 преступление совершенно с целью сбыта наркотиков. Их незаконного оборота изъято 1000 грамм наркотических средств. |  |
| 13 | 1 |  | 01 |  | 2 |  | Проведение социологических исследований | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск» Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Выявление действительного количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях |  | В целях выявления действительного количества лиц, употребляющих наркотические средства, запланировано проведение социологического опроса граждан города Воткинска в III квартале 2019 года. |  |
| 13 | 1 |  | 01 |  | 3 |  | Системное пополнение информационно-аналитической базы данных о фактах незаконного оборота наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия |  | В системном режиме ГУ ММО МВД России «Воткинский» направляет информационные материалы по совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. |  |
| 13 | 1 |  | 01 |  | 4 |  | Организация межведомственного обмена информацией о лицах, допускающих немедицинское употребление наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск БУЗ УР «Воткинский межрайонный психологический диспансер министерства УР» | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия для корректировки программ, планов профилактики |  | По итогам 6 месяцев 2019 года в Воткинский районный суд направлено - 28 материалов в отношении лиц, совершивших преступления в области НОН. |  |
| 13 | 1 |  | 02 |  |  |  | Совершенствование системы профилактики наркомании | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление социальной поддержки населения Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, правоохранительных органов, общественных объединений по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Воткинска |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 02 |  | 1 |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики наркомании | Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав БУЗ УР «Воткинская городская больница МЗ УР | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики |  | - Приняли участие в обучающих семинарах для педагогов, врачей –наркологов по линии Минздрава УР, МОиН УР. - Приняли участие в семинарах для психологов общеобразовательных организаций и учреждений среднего специального образования по линии Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР. |  |
| 13 | 1 |  | 02 |  | 2 |  | Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях | Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Ведение профилактики всех видов зависимости среди несовершеннолетних |  | Охват антинаркотическими акциями -3 700 чел. |  |
| 13 | 1 |  | 03 |  |  |  | Профилактика рецидивов злоупотребления наркотическими средствами | Управление культуры, спорта и молодежной политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав БУЗ УР «Воткинская городская больница МЗ УР ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков |  |  |  |
| 13 |  |  | 03 |  | 1 |  | Оказание содействия в трудоустройстве лицам, привлеченным по административной ответственности по ст.6.9 КоАП, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию и нуждающихся в трудоустройстве | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск ГУ «Воткинский центр занятости населения» | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года. |  | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков |  | Работа учреждений системы профилактики осуществляется по межведомственным планам. Службой занятости выдано 28 направления для постановки на учет в качестве ищущего работу. |  |
| 13 | 1 |  | 03 |  | 2 |  | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, условно осужденным к лишению свободы или освободившимся из мест лишения свободы | ГУ «Воткинский центр занятости населения» Управление социальной поддержки населения Администрации города Воткинска | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Сокращение количества рецидивов употребления наркотиков, совершения преступлений, связанных с употреблением наркотиков |  | В центре занятости населения города Воткинска размещена информация о наличии вакантных мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. При постановке на учет в уголовно- исполнительной инспекции города Воткинска данной категории лиц выдаются направления для постановки на учет в ЦЗН, выдано 30 направлений, из них: 10 осужденных поставлены в качестве ищущих подходящую работу, 5 осужденных были признаны безработными, 15 осужденных получили услугу по информированию о вакансиях на рынке труда, 5 несовершеннолетних осужденных прошли профориентирование (проф.тестирование) . |  |
| 13 | 1 |  | 04 |  |  |  | Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Формирование навыков здорового образа жизни |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 04 |  | 1 |  | Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий во внеурочное время | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Формирование навыков здорового образа жизни |  | Регулярно субъектами профилактики проводится работа по формированию позитивного отношения несовершеннолетних граждан города Воткинска к своему здоровью. Проведено 30 культурно-массовых и спортивных мероприятия. |  |
| 13 | 1 |  | 04 |  | 2 |  | Обучение навыкам здорового образа жизни в детских и молодежных летних лагерях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Формирование навыков здорового образа жизни |  | В ДОЛ «Юность» а также в лагерях с дневным пребыванием проведены кинолектории, профилактические игровые программы, спортивные состязания, интерактивные занятия, в т.ч с представителями полиции и ветеранами МВД (в рамках месячника, посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией). |  |
| 13 | 1 |  | 04 |  | 3 |  | Организация социальных конкурсов и проектов, направленных на профилактику различных видов зависимости несовершеннолетних | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Формирование навыков здорового образа жизни |  | Принято участие в написании социальных проектов по линии Министерства культуры, спорта и молодежной политики УР. |  |
| 13 | 1 |  | 05 |  |  |  | Взаимодействие с общественными организациями | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Расширение числа субъектов профилактики |  | Действует 20 волонтерских отрядов с охватом 465 человек и молодежные общественные организации на базе общеобразовательных школ и учреждений СПО города Воткинска, а также городской волонтерский отряд на базе МЦ «Победа». Действуют 2 общественные организации «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы». |  |
| 13 | 1 |  | 05 |  | 1 |  | Организация взаимодействия с общественными организациями, с религиозными объединениями в области профилактики наркомании | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики |  | Осуществляют деятельность 18 общественных организаций. Представители РПЦ принимали участие в разработке и реализации социальных проектов, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма. Общественные организации города Воткинска приняли активное участие в разработке социальных проектов на получение грантовой поддержки. |  |
| 13 | 1 |  | 05 |  | 2 |  | Проведение конкурса среди волонтерских отрядов на лучшую профилактическую работу | Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов профилактики |  | Городской фестиваль волонтерских отрядов запланирован на декабрь 2019 года. |  |
| 13 | 1 |  | 06 |  |  |  | Информирование населения о последствиях злоупотребления наркотическими средствами | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск ГУ ММО МВД России «Воткинский» | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 06 |  | 1 |  | Информирование через СМИ о деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту наркотиков | Антинаркотическая комиссия МО «Город Воткинск ГУ ММО МВД России «Воткинский» | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Информирование населения о правовой ответственности за употребление и сбыт наркотиков |  | За текущий период опубликовано 6 статей в СМИ, в том числе на сайте МО «Город Воткинск», в том числе в печатных изданиях - 5. Проведено совещание с председателями садоводческих товариществ о запрете культивирования наркосодержащих растений. Проведена ОПО «Мак» |  |
| 06 | 3 |  | 06 |  | 2 |  | Изготовление и размещение социальной рекламы о последствиях злоупотребления наркотическими средствами | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами |  | Изготовлены и размещены 2 баннера по профилактике наркозависимости в городе Воткинске. |  |
| 06 | 3 |  | 06 |  | 3 |  | Тиражирование информационных материалов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в разных группах населения по результатам социологических исследований | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2021 |  | за 6 месяцев 2019 года |  | Снижение количества случаев злоупотребления наркотическими веществами |  | Изготовлено 225 буклетов по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции. |  |