## Тит.лист
УТВЕРЖДАЮ
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата
Администрации города Воткинска
_________________ Бородина И.В.
" 18" июля 2019г.
Отчет о реализации муниципальной программы "БЕЗОПАСНОСТЬ"
по состоянию на 01 июля 2019г.

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2019г.
Наименование муниципальной программы "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
06 |  | Наименование муниципальной программы | Всего (1+2+3)
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 4386 | 1986.3 | 45.3
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 4386 | 1986.3 | 45.3
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Всего (1+2+3)
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 3934.1 | 1857.6 | 47.2
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3934.1 | 1857.6 | 47.2
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 2 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" | Всего (1+2+3)
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 451.9 | 128.7 | 28.5
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 451.9 | 128.7 | 28.5
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2019г.
Наименование муниципальной программы "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6 | 1 |  |  | Наименование подпрограммы 1
06 | 1 | 0 1 |  | Основное мероприятие 1
06 | 1 | 0 1 | 1 | Модернизация и обслуживание автоматизированнйо системы централизолванного оповещения населения (АСЦО) | Управление по делам ГО и ЧС , отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска | 2019 | 20.03.2019; 05.06.2019 | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведены проверки АСЦО 20.03.2019г., 05.06.2019г.
06 | 1 | 01 | 2 | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление по делам ГО и ЧС , отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска | 2019 | Ежемесячно | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведено 25 тренировок по обеспечению организации дежурно-диспетчерских услуг. Проведено 26 оповещений руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения. Приобретен сервер КСЭОН "Марс-Арсенал"
06 | 1 | 01 | 3 | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, КСОН, «Рупор»). | Управление по делам ГО и ЧС , отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска | 2019 | Ежемесячно | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций
06 | 1 | 02 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций
06 | 1 | 02 | 5 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | 2019 | Май 2019г | Повышение качества обучения всех категорий обучающихся на курсах гражданской защиты и культуры безопасности жизнедеятельности | Проведены соревнования: 14-15.05.19 "Соревнования санитарных постов" (участники 50 чел); 22.05.19 "Школа безопасности" (участники - 102чел.)
06 | 1 | 02 | 6 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2019 | Январь - Июнь 2019 | Повышение качества обучения всех категорий обучающихся на курсах гражданской защиты и культуры безопасности жизнедеятельности | Размещены статьи в СМИ в кол-ве 47 шт. На сайте муниципального образования «Город Воткинск» размещена памятка для населения «Осторожно клещи!", "Осторожно - бешенство!", "Как уберечь ребенка от падения из окна", "Памятка туристам", "Памятка владельцам квадрокоптеров" С населением, проживающем в частном секторе проведены беседы, роздано 89 памяток по действиям при угрозе подтопления, номера телефонов экстренных служб и ЕДДС города Воткинска
06 | 1 | 04 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурной диспетчерской службы |  |  |  | Поддержание оборудования ЕДДС в рабочем состоянии
06 | 1 | 04 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 2019 | Ежемесячно | Повышение готовности оперативных дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе или возникновении ЧС, а также на обращения граждан | Линии связи обслужены, находятся в рабочем состоянии
06 | 1 | 04 | 3 | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов «112» | Управление ГО и ЧС | 2019 | Ежемесячно | Повышение готовности оперативных дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе или возникновении ЧС, а также на обращения граждан | Получено по Распоряжению Правительства УР от 06.05.19 № 34 от "СГЗ УР" оборудование для "Системы обработки экстренных вызовов "112" на сумму150,2 тыс. руб.
06 | 1 | 05 |  | Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Воткинска |  |  |  | Сокращение количества пожаров
06 | 1 | 05 | 3 | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения МО "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности. | Управление ГО и ЧС | 2019 | Январь - Июнь 2019 | Снижение количества пожаров (загораний) , сведение к минимуму материального ущерба от пожаров в черте города | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены агитационные материалы и памятки по соблюдению правил и мер пожарной безопасности. В учебных заведениях города Воткинска, совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР проводятся беседы о недопущении поджогов сухой травянистой растительности и разведения костров. Распространение "Памяток населению по требованиям и ограничениям вводимым противопожарным режимом" (май 2019г). Памятка "О мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период", "Противопожарные правила поведения в лесу". Совместно с ОНД и ПР ГУ МЧС проведено 29 рейдов, населению вручена 1261 памятка. Постановлением Администрации города Воткинска от08.05.2019 №803 с 9 по 28.05.2019 вводился особый противопожарный режим.
06 | 1 | 05 | 4 | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории МО "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 2019 |  | Снижение количества пожаров (загораний) , сведение к минимуму материального ущерба от пожаров в черте города | Заключен Договор по организации и осуществлению тушения пожаров с ООО "РН-Пожарная безопасность". Получены услуги тушения пожара в кол-ве 1,15часа (28.04.2019г).
06 | 1 | 06 |  | Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  | Недопущение гибели людей на водных объектах
06 | 1 | 06 | 1 | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС | 2019 | Ежедневно | Недопущение гибели людей на водных объектах | Ежедневное патрулирование акватории Воткинского пруда. Участие в массовых мероприятиях "Крещенские купания", "Паводок 2019", подготовка и оборудование, сдача в эксплуатацию муниципального пляжа. Установка знаков о запрете купания в 15 местах неорганизованного отдыха населения на мводных объектах.
06 | 1 | 06 | 2 | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС | 2019 | 2 квартал 2019 | Недопущение гибели людей на водных объектах | В целях пропаганды правил безопасного поведения на водных объектах и информирования населения, на сайте муниципального образования размещены памятки и плакаты по безопасному поведению на водных объектах в летний период: "Правила весенней безопасности", "Противопаводковые мероприятия в весенний период", "Опасный лед"
06 | 1 | 07 |  | Проведение дератизационных и акарицидных обработок территории |  |  |  | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями
06 | 1 | 07 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | Май-Июнь 2019 | Июнь 2019г | Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС (5 и более случаев) в местах проведения дератизационных обработок | Проведена барьерная дератизация территории МО "Город Воткинск", обработано 15 га
06 | 1 | 07 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | Май-Июнь 2019 | Май-Июнь 2019 | Отсутствие групповой заболеваемости КВЭ (5 и более случаев) на территориях, подлежащим акарицидным обработкам | Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории МО "Город Воткинск", обработано 57 га
06 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальных услуг (работ) |  |  |  | Выполнение муниципального задания
06 | 1 | 08 | 1 | Оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации" | Управление ГО и ЧС | 2019 | Ежемесячно | Обучение населения в области гражданской обороны | Обучено в области ГО - 713 человек по 10 категориям обучения.
06 | 1 | 08 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны " | Управление ГО и ЧС | 2019 | Май-Июнь 2019 | Обучение населения в области гражданской обороны | Подготовлено и обучено в области ГО - 49 человек
06 | 1 | 08 | 3 | Оказание муниципальной работы «Обеспечение повседневной оперативной деятельности» | Управление ГО и ЧС | 2019 | Ежемесячно | Принятие заявок от населения, организаций Единой дежурно-диспетчерской службой. | Принято и обработано 48300 заявок и обращений от граждан
06 | 2 |  |  | «Профилактика правонарушений» на территории МО «Город Воткинск»
06 | 2 | 0 1 |  | Координация деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений
06 | 2 | 0 1 | 1 | Координация работы структурных подразделений Администрации по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности, правопорядка при проведении 42 культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий
06 | 2 | 0 1 | 2 | Рассмотрение на координационных совещаниях результатов совместной с правоохранительными органами деятельности по вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Повышение эффективности взаимодействия | В целях поваышения эффективности обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органгами выявлены мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику.
06 |  |  |  | Анализ деятельности в сфере профилактики правонарушений охраны общественного порядка и выработка основных направлений по ее совершенствованию на заседаниях постоянных комиссий Воткинской городской Думы, на заседаниях межведомственных комиссий Администрации города | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Планирование работы и корректировка планов работы по профилактике правонарушений | Проведено 2 совместные межведомственные комиссии.
06 | 2 | 02 |  | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах
6 | 2 | 2 | 1 | Проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2019 |  | Сокращение количества фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Проведено 7 совместных рейдов.
6 | 2 | 2 | 2 | Проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Управление образования | 2019 |  | Сокращение количества правонарушений, совершенных на территории образовательных учреждений | Проведено 23 совместных рейдов
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
6 | 2 | 2 | 3 | Проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по проверке правил проведения молодежных дискотек в развлекательных учреждениях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Сокращение количества правонарушений, совершенных на развлекательных мероприятиях для молодежи | При проведении массовых мероприятий для охраны общественного порядка привлекались члены ДНД и волонтеры.
Управление культуры, спорта и молодежной политики
Общественные объединения правоохранительной направленности
6 | 2 | 3 |  | Создание общественных добровольных формирований по охране правопорядка | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка
6 | 2 | 3 | 1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Воткинск». | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Из бюджета МО "Город Воткинск" выделено 50 тыс.рублей, которые будут освоены во 2 полугодии
Управление учета и отчетности
6 | 2 | 3 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 |  | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Ведется регулярная работа по вовлечению новых членов в ряды ДНД, созданной на базе МЦ "Победа". На конец отчетного периода в дружине числится 25 человек. Представителями добровольной народной дружины, совместно с сотрудниками полиции, проведено 10 профилактических рейдов. Принимали активное участие в охране обществееного порядка при проведнии спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. В ходе проведенной работы выявлено 21 административное правонарушение.
Отдел режима секретности и мобилизационной работы
6 | 2 | 4 |  | Профилактика правонарушений на административных участках | Аппарат Администрации города Воткинска |  |  | Сокращение числа правонарушений на административных участках
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 4 | 1 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2019 |  | Создание условий для работы участковых уполномоченных полиции | Управлением имущества Администрации города Воткинска предоставлено 7 опорных пунктов.
6 | 2 | 4 | 3 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением представителей органов местного самоуправления | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Информирование населения, закрепленного за административными участками, | Размещение информации в СМИ, на официальном сайте Администрации города Воткинска, информационных стендах.
[5 empty] | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске |  |  | о деятельности участковых уполномоченных
6 | 2 | 4 | 4 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный города Воткинска» с награждением победителей | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Повышение престижа должности участкового уполномоченного полиции | в 1 полугодии конкурс не проводился
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 5 |  | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | Сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними
6 | 2 | 5 | 1 | Организация и проведение рейдов в местах пребывания несовершеннолетних на территории города Воткинска | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2019 |  | Исполнение Закона Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» | Произведено 83 совместных рейда
6 | 2 | 5 | 2 | Реализация комплекса мер по решению проблем занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательно-трудовых колоний, осужденных условной мере наказания, и состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Социальная реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних | Межведомственное взаимодействие с Центром занятости населения, с МО МВД России "Воткинский" и образовательными организациями города
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 5 | 3 | Проведение мониторинга преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Анализ ситуации в целях выявлении криминогенной среды среди несовершеннолетних | Снижение числа правонарушений. В 2019 году зарегистрировано - 14 правонарушений (АППГ - 15).
6 | 2 | 5 | 4 | Проведение в общеобразовательных учреждениях дней профилактики и городских месячников правовых знаний | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Правовое просвещение несовершеннолетних и формирование законопослушного поведения | Проведены месячними правовых знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений
Управление образования
6 | 2 | 5 | 6 | Организация проведения мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета (культурные, спортивные, досуговые мероприятия)". | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 | Январь - Июнь 2019 | Формирование здорового образа жизни. Профилактика всех видов зависимости у несовершеннолетних | Проведено 32 культурно-досуговых профилактических мероприятия. В летний период в Воткинске проходит операция «Подросток-лето. 2019», в рамках которой организуется досуг несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета В июне были реализованы 3 проекта: «Культурное наследие», «Активное лето» и «Свой ход»
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 5 | 8 | Работа Межведомственного консилиума по принятию мер в отношении несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально – опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально -опасном положении | 74 семьи поставлено на учет. С данными семьями ведется работа
6 | 2 | 6 |  | Профилактика рецидивов преступности | Аппарат Администрации города Воткинска |  |  | Сокращение количества правонарушений лицами, ранее совершавшими правонарушения
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 6 | 1 | Организация взаимодействия с «Центром занятости населения» по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы по отбытию срока наказания и лицам, досрочно освободившимся из мест лишения свободы | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы | "Центром занятости населения" заключено 4 соглашения с предприятиями города на предоставление 8 рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 3 человека - трудоустроено на вакантные места.
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 6 | 2 | Информирование о положении на рынке труда и наличии вакантных мест для содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (по письменным запросам УФСИН России) | Управление социальной поддержки населения | 2019 |  | Предоставление актуальной информации | 85 информационных письма от УФСИН России- уведомление об освобождающихся лицах из мест лишения свободы
6 | 2 | 6 | 3 | Организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (обязательные и исправительные работы) | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Трудоустройство лиц, имеющих условные сроки наказания | Предоставляются вакантые места по трудоустройству лиц (исправительные работы)
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 7 |  | Предотвращение терроризма и экстремизма на территории города | Отдел режима секретности и мобилизационной работы |  |  | Отсутствие актов (попыток свершения) терроризма, экстремизма в г.Воткинске
6 | 2 | 7 | 1 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2019 | Январь - Июнь 2019 | Предотвращение национальной и религиозной неприязни в молодежной среде | Проведение массовых мероприятий с участием молодежи, в том числе и национальных объединений, вовлечение в различные всероссийские акции, митинги, спортивные мероприятия.
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 7 | 2 | Осуществление контроля за соблюдением инициаторами публичных акций требований Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и анкетированиях» и Закона Удмуртской Республики от 28.06.2005 г. № 27-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Удмуртской Республики» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2019 |  | Соблюдение требований законодательства | На территории не допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с криминальными, террористическими и экстремистскими проявлениями, оперативная обстановка в целом остается под контролем.
6 | 2 | 7 | 3 | Участие в совместных учениях и практических тренировках по отработке действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов | Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2019 |  | Координация действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов
Отдел по делам ГО и ЧС
6 | 2 | 8 |  | Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории города Воткинска
Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске
6 | 2 | 8 | 1 | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Отдел по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС | 2019 |  | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | Функционирует 19 точек видеонаблюдения на территории МО "Город Воткинск" с выводом информации на пульт управления ЕДДС, в т.ч. ежемесячное обслуживание видеокамер (трафик, электрическая энергия, аренда опор). Данные по запросу ММО МВД России "Воткинский" предоставлялись 8 раз.
6 | 2 | 8 | 2 | Организация мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на территории МО "Город Воткинск" и на значимых транспортных развязках. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2019 |  | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам
6 | 2 | 8 | 3 | Организация взаимодействия по обеспечению правопорядка на территории МО "Город Воткинск" при чрезвычайных ситуациях. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2019 |  | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам
6 | 2 | 9 |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений | Межведомственная комиссия по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске |  |  | Сокращение количества правонарушений на территории города Воткинска
6 | 2 | 9 | 1 | Информирование населения через средства массовой информации | Управление организационной работы Аппарата Главы муниципального образования «Город Воткинск» и Воткинской городской Думы | 2019 |  | Предупреждение населения о возможных угрозах безопасности и мерах по ликвидации угроз | В средсвах массовой информации размещено 71 оперативное предупреждение и другой экстренной информации о возникновении возможных угроз природного и техногенного характера.
6 | 2 | 9 | 2 | Разработка, изготовление, приобретение буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров, направленных на профилактику правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Распространение наглядной информации среди населения | Информационный банер будет размещен в июле 2019г. Выпущено 250 буклетов "Скажи наркотикам - НЕТ!", 500 памяток по соблюдению режима пожарной безопасности, 100 листовок "Действия при подтоплении".
Управление культуры, спорта и молодежной политики
6 | 2 | 9 | 3 | Оформление информационных стендов по профилактике правонарушений и безопасности жизни в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования для детей и их родителей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 |  | Информирование несовершеннолетних | Распространение памяток, брошюр , направленных на профилактику правонарушений среди населения

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01.07.2019г.
Наименование муниципальной программы "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | х |  | "БЕЗОПАСНОСТЬ"
06 | 1.08.1 | 933 | Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 973.2 | 486.6 | 401.3 | 41.2351 | 82.4702
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 1400 | 700 | 713 | 50.9286 | 101.8571
06 | 1.08.2 | 933 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 75.3 | 37.65 | 36.9 | 49.004 | 98.008
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 100 | 50 | 49 | 49 | 98
06 | 1.08.3 | 933 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2563.6 | 1281.8 | 1337.1 | 52.1571 | 104.3142
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | шт. | 92000 | 46000 | 48300 | 52.5 | 105
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2019г.
Наименование муниципальной программы "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2018 год) | План на конец отчетного 2019 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 |  |  | "БЕЗОПАСНОСТЬ"
06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
|  | 1 | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН). | % | 96.4 | 100 | 96 | 0.96 | 99.5851
|  | 2 | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска» | человек | 2871 | 1500 | 762 | 0.508 | 26.5413
|  | 3 | Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан | шт | 94145 | 92000 | 48300 | 0.525 | 51.3038
|  | 4 | Обеспеченность сетей водоснабжения исправными пожарными гидрантами, пожарными пирсами и другими источниками забора воды | % | 97 | 100 | 96 | 0.96 | 98.9691 | Увеличение числа гидрантов (315 шт, не исправно 13 шт)
|  | 5 | Количество зарегистрированных пожаров в лесных массивах, прилегающих к городской черте | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | Число случаев | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | Число случаев | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
06 | 2 |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск"
|  | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 1698 | 1255 | 685 | 1.8321 | 40.3416
|  | 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 31 | 52 | 14 | 3.7143 | 45.1613
|  | 3 | Количество участников народных дружин и общественных объединений правоохранительной напрвленности | человек | 24 | 60 | 15 | 0.25 | 62.5
|  | 4 | Колчиество граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений | человек | 11723 | 13690 | 9290 | 0.6786 | 79.2459
|  | 5 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстемистской направленности | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
Note on D11: Автор: БЕЗОПАСНО