## ф 2
Утверждаю
Зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________ (О.Ю.Сорокина)
22 июля 2019 года
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
по состоянию на 01 июля 2019 года
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2019
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату*
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 |  | "Управление муниципальными финансами" | Всего (1+2+3) | 16323.5 | 3978.3 | 24.4
|  |  | 1) бюджет муниципального образования "Город Воткинск" | 16323.5 | 3978.3 | 24.4
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | 9340.7 | 3978.3 | 42.59
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 7102 | 0 | 0
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
14 | 1 | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Всего (1+2+3) | 15504.3 | 3953.3 | 25.5
|  |  | 1) бюджет муниципального образования "Город Воткинск" | 15504.3 | 3953.3 | 25.5
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | 9221.5 | 3953.3 | 42.9
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 6402 | 0 | 0
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
14 | 2 | "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Всего (1+2+3) | 819.2 | 25 | 3.05
|  |  | 1) бюджет муниципального образования "Город Воткинск" | 819.2 | 25 | 3.05
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | 119.2 | 25 | 20.97
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 700 | 0 | 0
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
* кассовые расходы

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2019
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
14 | 1 |  |  | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г
14 | 1 | 0 1 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Изданы: - постановление Администрации г.Воткинска «О мерах по исполнению «Бюджета муниципального образования»Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год»; - постановление Администрации г.Воткинска «Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования «Город Воткинск» на долгосрочный период до 2025 года»; - приказ Управления финансов «Об утверждении единого перечня кодов (целей) и наименований субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции бюджетным и автономным учреждениям МО «Город Воткинск», при финансировании из бюджета МО «Город Воткинск»; - приказ Управления финансов «По утверждению перечней кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа и находящиеся в их ведении казенные учреждения»; - приказ Управления финансов «По составлению и ведению сводной бюджетной росписи и кассовому плану; по учетной политике Управления финансов» | Изданы : - приказ от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи Бюджета муниципального образования «Город Воткинск», Бюджетных росписей главных распорядителей средств Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (главных администраторов источников финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Город Воткинск») ; - приказ от 09.01.2019 №2 " Об утверждении Перечня наименования кодов целевых субвенций, выделенных из бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; - приказ от 09.01.2019 №3 "Об утверждении детализации для аналитического учета доходов и расходов автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении финансов"; - приказ от 09.01.2019 №4 "Об учетной политике Управления финансов"; - Постановление Администрации г.Воткинска от 28.06.2019 №1114 об утверждении "Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; - Постановление Администрации г.Воткинск от 12.02.2019 №320 «Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования «Город Воткинск» на долгосрочный период до 2025 года»; | В рабочем порядке
- постановление Администрации г.Воткинска от 18.01.2019 №30 «О мерах по исполнению «Бюджета муниципального образования»Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год
14 | 1 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2018г | 2018г | Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск», прогноз бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями постановления Администрации г.Воткинска от 21.10.2015 №2127 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета МО «Город Воткинск» по основным видам налоговых и неналоговых доходов | Начата работа по составлению проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск», прогноза бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с требованиями постановления Администрации г.Воткинска от 21.10.2015 №2127 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета МО «Город Воткинск» по основным видам налоговых и неналоговых доходов». Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 1 полугодие 2019 года, сформированных в рамках муниципальных программ составляет - 99,5% расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск ( план на 2019 год - не менее 96%) | В рабочем порядке
14 | 1 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Исполнен бюджет муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 № 359-РН «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и достигнуты результаты: - объем налоговых и неналоговых доходов – не менее 95%; - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности - собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - не более 1%; - исполнены расходные обязательства муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) – не менее 90%. | Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» за 1 полугодие 2019 года исполнен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 № 359-РН «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и достигнуты результаты: - объем налоговых и неналоговых доходов – 400 674 тыс.руб. или 57,5% от годового плана - 696 451,6 тыс.руб. ( план на 2019 год - не менее 95%); - в соответствии с Соглашением Минфина Удмуртии от 29.04.2019 №1-434/115 действующим с 01.01.2019, показатель отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», анализируется по результатм финансового года; - исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 №359-РН "О Бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый | В рабочем порядке
период 2020 и 2021 годов" (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) – 358 077 тыс.руб. или 39,9 % от годового плана - 898 031 тыс.руб. (план на 2019 год - не менее 90%). К концу года показатели достигнут планового значения
14 | 1 | 04 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: - начислены проценты по бюджетным кредитам; -проведена сверка начислений процентов по муниципальному долгу с Минфином УР | Обязательства по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие 2019 года выполнены: - погашены бюджетные кредиты в сумме - 132 049,2 тыс.руб.; - начислены и перечислены проценты по бюджетным кредитам в сумме 59,5 тыс.руб.; - с Минфином УР проведена сверка начисления и перечисления процентов по муниципальному долгу | В рабочем порядке
14 | 1 | 05 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Проведена единая финансовая, бюджетная и налоговая политика, координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования «Город Воткинск» | За 1 полугодие 2019 года проводилась единая финансовая, бюджетная и налоговая политика, координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования «Город Воткинск»: - проведено 1 заседание Межведомственной комиссии в целях повышения роли имущественных налогов и неналоговых доходов бюджета МО "Город Воткинск"; - проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка; - проведено 4 заседания комиссии по исполнению мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга; - проведено 2 заседания Комиссии по рассмотрению результатов проверок использования средств бюджета и объектов собственности МО "Город Воткинск". | В рабочем порядке
14 | 1 | 06 |  | Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Санкционирование расходов Бюджета города, оплата денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита Бюджета города и ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей и главных администраторов источников финансирования дефицита Бюджета города осуществлялось Управлением финансов | Достигнуто эффективное и целевое расходование средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 1 полугодие 2019 года : - в соответствии с Соглашением Минфина Удмуртии от 29.04.2019 № 1-434/115 действующим с 01.01.2019, показатель отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», анализируется по результатам финансового года; - исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 №359-РН "О Бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) – 358 077 тыс.руб. или 39,9% от годового плана - 898 031 тыс.руб. ( план на 2019 год - не менее 90%). К концу года показатели достигнут планового значения | В рабочем порядке
14 | 1 | 07 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Бюджетный учет велся в соответствии с требованиями приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н, от 08.06.2018 №132н, от 29.11.2017 №209н, от 30.03.2015 №52н ; федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 №256н, 257н, 260н, от 30.05.2018 №122н, от 27.02.2018 №32н, от 30.12.2017 №274н, 275н, 278н ; отчетность формируется и представляется в Минфин Удмуртии в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н. В течение года ГРБС МО "Город Воткинск" оказывается методологическая помощь по ведению бухгалтерского учета и отчетности | Бюджетный учет велся в соответствии с требованиями приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н ; от 08.06.2018 №132н; от 29.11.2017 №209н; от 30.03.2015 №52н; федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 №256н, 257н, 260н, от 30.05.2018 №122н; от 27.02.2018 №32н; от 30.12.2017 №274н, 275н, 278н. Отчетность сформирована и представлена в Минфин Удмуртии в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н, от 25.03.2011 №33н. В течение отчетного периода ГРБС МО "Город Воткинск" оказывалась методологическая помощь по ведению бухгалтерского учета и отчетности. К концу года показатели достигнут планового значения | В рабочем порядке
14 | 1 | 08 |  | Составление отчетности об исполнении бюджетамуниципального образования "Город Воткинск", формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Сформирована достоверная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск», иная финансовая отчетность в установленные сроки, с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Удмуртской Республики. Представлена указанная отчетность в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки. | Отчет об исполнении бюджета МО "Город Воткинск", иная финансовая отчетность за 2018 год сформирована в соответствии с требованиями Министерства финансов УР и представлена в установленные сроки. Годовой отчет за 2018 год принят - основание Уведомление Министерства финансов УР о принятии отчета № 2064/09-15 от 18.04.2019 и утвержден Решением Воткинской городской Думы от 05.06.2019 №406-РП. Ежемесячная и квартальная отчетность в 2019 году сформирована и направлена в Минфин Удмуртии в соответствии со сроками и требованиями Минфина Удмуртии. | В рабочем порядке
14 | 1 | 09 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Сформирован сводный реестр расходных обязательств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки. | Сформирован сводный реестр расходных обязательств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, представлен в Министерство финансов УР в установленные сроки. Достигнуто исполнение расходных обязательства муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 №359-РН "О Бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) в сумме – 358 077,0 тыс.руб. или 39,9% от годового плана - 898 031,0 тыс.руб. ( план на 2019 год - не менее 90%). К концу года показатели достигнут планового значения | В рабочем порядке
14 | 1 | 10 |  | Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Обеспечен контроль за уплатой налога на имущество и на землю учреждениями города Воткинска в полном объеме в установленные сроки | Обеспечен контроль за уплатой налога на имущество и на землю учреждениями города Воткинска в полном объеме в установленные сроки. | В рабочем порядке
14 | 1 | 11 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Проведены совещания по вопросам планирования и исполнения бюджета. Разработаны методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: - по вопросам составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности; - составления и ведения реестра расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства РФ: - издан приказ Управления финансов Администрации г. Воткинска «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи Бюджета муниципального образования «Город Воткинск», Бюджетных росписей главных распорядителей средств Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск»)»; - подготовлена Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы; | Проведено 4 заседания комиссии (совещание) по исполнению мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов МО "Город Воткинск" (Протокол от 6.02.2019; 29.03.2019; 02.04.2019; 19.06.2019). Разработаны и доведены методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: 1) по вопросам составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности направлены письма ГРБС об изменениях в бюджетной классификации приказ МФ РФ №132н, №209н , в Инструкции по бюджетному и бухгалтерскому учету и отчетности №157н, №162н, №183н, 174н, №191н, №33н); 2) по вопросам составления и ведения реестра расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст.87, 158); 3) издан приказ Управления финансов Администрации г.Воткинска от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи Бюджета муниципального образования «Город Воткинск», Бюджетных росписей главных распорядителей средств Бюджета муниципального образования | В рабочем порядке
[8 empty] | - составлен Перечень наименования кодов целевых субвенций, выделенных из бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; подготовлено Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | «Город Воткинск» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск»); 4) Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена Постановлением Администрации г.Воткинска от 28.06.2019 №1114; 5) составлен Перечень наименования кодов целевых субвенций, выделенных из бюджета муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный приказом Управления финансов Администрации г.Воткинска от 09.01.2019 №2.
14 | 1 | 12 |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) | 2019г | 2019г | Актуализированы нормативные правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании «Город Воткинск» в соответствии с изменениями Бюджетного законодательства РФ. Проведены проверки внутреннего финансового контроля в соответствии с планами контрольно-ревизионной работы на 2019 год | Актуализированы нормативные правовые акты по вопросам организации внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Воткинск» в соответствии с изменениями Бюджетного законодательства РФ. За 1 полугодие 2019 года проведено 14 проверок , из них в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы на 2019 год - 11 и внеплановых - 3. Объем проверяемых бюджетных средств - 569 667,6 тыс.руб. . | В рабочем порядке
14 | 1 | 13 |  | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: проведена сверка по суммам оплаты с Министерством финансов УР, осуществлен контроль за условиями оплаты процентов по кредитам с целью недопущения просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск». Достигнута достоверность и полнота отражения информации о долговых обязательствах муниципального образования «Город Воткинск» в муниципальной долговой книге. Соблюдены ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», установленных Бюджетным законодательством РФ - не более 10% к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ. Размещена информация на официальном сайте МО «Город Воткинск» о состоянии внутреннего муниципального долга | Обязательства по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие 2019 года выполнены в полном объеме: 1) проведена сверка по суммам оплаты с Министерством финансов УР, осуществлен контроль за условиями оплаты процентов по кредитам с целью недопущения просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск». 2) Достигнута достоверность и полнота отражения информации о долговых обязательствах муниципального образования «Город Воткинск» в муниципальной долговой книге. 3)Соблюдены ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», установленных Бюджетным законодательством РФ - не более 10% к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ. Информация о состоянии внутреннего муниципального долга размещена на официальном сайте МО «Город Воткинск». | В рабочем порядке
14 | 1 | 14 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Подготовлен пакет документов в Министерство финансов УР для проведения реструктуризации бюджетных кредитов. Уточнены условия возврата бюджетных кредитов и процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики с целью снижения нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Воткинск». | С целью снижения нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Воткинск», в Министерство финансов УР направлено обращение для реструктуризации бюджетных кредитов в сумме 104 263,7 тыс.руб., срок погашения которых - 2019 год. | В рабочем порядке
14 | 1 | 15 |  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Проведены совещания с главными распорядителями средства бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам реализации муниципальной программы. Совместно с главными распорядителями средств бюджета приняли участие в онлайн-вебинаре на тему « Управление муниципальными финансами в 2019 году: новации и основные направления развития » с целью совершенствования управления муниципальными финансами | В 1 полугодии 2019 года проведены совещания с главными распорядителями средства бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам реализации муниципальной программы: 1) проведено 1 заседание Межведомственной комиссии в целях повышения роли имущественных налогов и неналоговых доходов бюджета МО "Город Воткинск"; 2) проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка; 3) проведено 4 заседания комиссия по исполнению мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга; 4) проведено 2 заседания Комиссии по рассмотрению результатов проверок использования средств бюджета и объектов собственности МО "Город Воткинск" . | В рабочем порядке
14 | 1 | 16 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Опубликована информация о муниципальных финансах муниципального образования «Город Воткинск» в СМИ, размещена в сети Интернет, на официальном сайте МО «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» в доступной для пользователей форме | В отчетном периоде опубликована информация о муниципальных финансах муниципального образования «Город Воткинск» в СМИ, размещена в сети Интернет, на официальном сайте МО «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» в доступной для пользователей форме | В рабочем порядке
14 | 1 | 17 |  | Финансовый контроль в сфере закупок муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии со ст.99 гл.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г | Заключены контракты, договоры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Финансовый контроль в сфере закупок проведен на предмет соответствия объема финансового обеспечения плану графику, плану закупок, идентификационному коду закупок. В отчетном периоде, 1 полугодии 2019 года, заключено 580 муниципальных контрактов, договоров на общую сумму 154 485,4 тыс.руб. в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. | В рабочем порядке
14 | 2 |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2017-2021 годы | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2019г | 2019г
14 | 2 | 0 1 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска | 2019г | 2019г | Актуализированы методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества управления общественными финансами с целью достижения качества финансового менеджмента – не ниже 80%. | Актуализированы методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества управления общественными финансами с целью достижения качества финансового менеджмента: направлены письма об изменениях в бюджетную классификацию приказ МФ РФ №132н, №209н ; в Инструкции по бюджетному и бухгалтерскому учету и отчетности №157н, 162н, 183н, 174н, №191н, №33н; направлены рекомендации по переходу на новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету). Результаты проведенного за 2018 год мониторинга качества финансового менеджмента - 94,89% , при плане на 2019 год - не ниже 80%. | В рабочем порядке
14 | 2 | 02 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Сохранена взаимосвязь между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск». Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год, формируемый в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) – не менее 96%. | Сохранена взаимосвязь между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск». Проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, формируется в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) – не менее 96%. | В рабочем порядке
14 | 2 | 03 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами | Органы местного самоуправления | 2019г | 2019г | Проведены совещания, семинары, разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами с целью достижения: - качества финансового менеджмента – не ниже 80%; - отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений города Воткинска (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - не более 1% | Проведены совещания, семинары, разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами с целью достижения: - качества финансового менеджмента – не ниже 80%. Фактически, по результатм мониторинга за 2018 год - 94,89% ; - в соответствии с Соглашением Минфина Удмуртии от 29.04.2019 №1-434/115 действующим с 01.01.2019, показатель отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», анализируется по результатм финансового года. В отчетном периоде проведено 4 заседания комиссии (совещание) по исполнению мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов МО "Город Воткинск" (Протокол от 6.02.2019; 29.03.2019; 02.04.2019; 19.06.2019). Разработаны и доведены методические рекомендации для главных распорядителей | В рабочем порядке
средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: 1) по вопросам составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности направлены письма ГРБС об изменениях в бюджетной классификации приказ МФ РФ №132н, №209н , в Инструкции по бюджетному и бухгалтерскому учету и отчетности №157н, №162н, №183н, 174н, №191н, №33н); 2) по вопросам составления и ведения реестра расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст.87, 158); 3) издан приказ Управления финансов Администрации г.Воткинска от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи Бюджета муниципального образования «Город Воткинск», Бюджетных росписей главных распорядителей средств Бюджета муниципального образования; 4) Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена Постановлением Администрации г.Воткинска от 28.06.2019 №1114; 5) составлен Перечень наименования кодов целевых субвенций, выделенных из бюджета муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный приказом Управления финансов
Администрации г.Воткинска от 09.01.2019 №2 К концу года показатель достигнет планового значения
14 | 2 | 04 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) | 2019г | 2019г | Составлены нормативные правовые акты Администрации города Воткинска по внутреннему финансовому контролю главных распорядителей бюджетных средств с целью выявления (снижения) неэффективных расходов бюджета и недопущения не целевого использования средств бюджета. Ежеквартально составлен отчет по контрольно-ревизионной работе для представления в Министерство финансов УР в установленные сроки на основании отчетов ГРБС города Воткинска в соответствии с постановлением Администрации г.Воткинска от 07.10.2014г. № 2247 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». В соответствии с изменениями Бюджетного законодательства РФ, внесены предложения по повышению качества контрольной деятельности, составлены и | Осуществлялся внутренний финансовый контроль ГРБС в соответствии с разработанным Порядком по осуществлению внутреннего финансового контроля ГРБС, утвержденным Постановлением Администрации г.Воткинска от 07.10.2014 №2247. В соответствии с представленными отчетами ГРБС проведено проверок по внутреннему финансовому контролю - 13, аудиту - 2 ; отделом внутреннего финансового контроля Администрации г.Воткинска - 14, из них внеплановых - 3 | В рабочем порядке
доведены информация о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании «Город Воткинск» на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» до пользователей любой категории
14 | 2 | 05 |  | Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации г.Воткинска | 2019г | 2019г | Реализованы мероприятия по развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» с целью своевременного и качественного ведения бюджетного учета, составления отчетности, представления отчетности в Министерство финансов УР: приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения. | По результатам мониторинга "Управления муниципальными финансами" за 2018 год , проведенного Минфином Удмуртии и полученного гранта в сумме 3 000, 0 тыс.руб., реализованы мероприятия по развитию информационной системы на сумму 439,3 тыс.руб. (приобретение оргтехники). За отчетный период приобретено и заменено технических средств для установки программного обеспечения на сумму 4,3 тыс.руб. | В рабочем порядке
14 | 2 | 06 |  | Проведение мониторинга и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", применение результатов оценки | Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска | 2019г | 2019г | Составлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» до 15.06.2018 с публикацией данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» с целью достижения среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - не ниже 80%. | Составлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2018 год ( до 15.06.2019 ) и составляет 94,89% с публикацией данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» с целью достижения среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - не ниже 80%. | В рабочем порядке
14 | 2 | 07 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | 2019г | 2019г | Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере управления финансами с целью улучшения качества ведения бюджетного учета и составления отчетности | Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации 4-х муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере управления финансами с целью улучшения качества ведения бюджетного учета и составления отчетности | В рабочем порядке
14 | 2 | 08 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента | Администрация города Воткинска | 2019г | 2019г | Проведено поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента, дополнительным финансированием из бюджета с целью повышения качества управления муниципальными финансами | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента, производилось дополнительным финансированием из бюджета с целью повышения качества управления муниципальными финансами в 1 полугодии 2019 года в сумме 260,7 тыс.руб. | В рабочем порядке
14 | 2 | 09 |  | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация города Воткинска | 2019г | 2019г | Опубликованы сведения на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» с целью достижения публичности и открытости исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: - результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемые ГРБС; - отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ежемесячно); - сведения о кредиторской задолженности органов власти и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (ежемесячно); - муниципальная долговая книга и верхний предел муниципального долга (ежемесячно); - отчет об исполнении плана ФХД (ежеквартально); - прочие сведения и нормативные документы, требующие публичности | Опубликованы сведения на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» с целью достижения публичности и открытости исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: - результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемые ГРБС; - отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ежемесячно); - сведения о кредиторской задолженности органов власти и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (ежемесячно); - муниципальная долговая книга и верхний предел муниципального долга (ежемесячно); - отчет об исполнении плана ФХД (ежеквартально); - отчет по фонду оплаты труда (ежемесячно); - прочие сведения и нормативные документы, требующие публичности | В рабочем порядке
14 | 2 | 10 |  | Разработка и публикация "Бюджета для граждан" | Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г.Воткинска | 2019г | 2019г | С целью исполнения принципа прозрачности (открытости) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ст.36 БК РФ) осуществлено опубликование сведений о Бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в форме, доступной для любых категорий пользователей на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | С целью исполнения принципа прозрачности (открытости) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ст.36 БК РФ) осуществлено опубликование сведений о Бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в форме, доступной для любых категорий пользователей на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | В рабочем порядке
14 | 2 | 11 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Администрация города Воткинска | 2019г | 2019г | В целях повышения эффективности и качества работы главных распорядителей бюджетных средств, произведено премиальное стимулирование участников реализации подпрограммы «Повышения эффективности бюджетных расходов» муниципального образования «Город Воткинск» на период до 2021 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов в пределах средств, предусмотренных данной программой | В целях повышения эффективности и качества работы главных распорядителей бюджетных средств, премиальное стимулирование участников реализации подпрограммы «Повышения эффективности бюджетных расходов» муниципального образования «Город Воткинск» на период до 2021 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов в пределах средств, предусмотренных данной программой, в 1 полугодии 2019 года не производилось в связи с высокой нагрузкой на Бюджет МО "Город Воткинск". | В рабочем порядке

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх |  |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы
14 | 0 | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | тыс.руб. | 562274.8 | 696451.6 | 400674 | 57.5 | 71.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов в 1 полугодии 2019 года - 400 674 тыс.руб., исполнение к соответствующему периоду 2019 года - 71,20 %. К концу года показатель достигнет планового значения
14 | 0 | 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» к доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 0 | не более 10 | 0 | 0 | 0 | Дефицит бюджета, не обеспеченный источниками погашения дефицита на 01.07.2019 - 44469,0 тыс. руб. К концу года показатель достигнет планового значени
14 | 0 | 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 0 | не более 1 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Соглашением Минфина Удмуртии от №1-434/84 действующим с 01.01.2019, показатель отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», анализируется по результатм финансового года
14 | 0 | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) | % | 99.4 | не менеее 96 | 99.5 | 103.64 | 100.1 | Бюджет МО "Города Воткинска" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован по программно-целевому методу, доля муниципальных программ составляет 99,5%
14 | 1 |  | Наименование подпрограммы "организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
14 | 1 | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный финансовый год | % | 102.9 | не менее 95 | 57.5 | 0.6 | 55.9 | Объем налоговых и неналоговых доходов в 1 полугодии 2019 года - 400674 тыс.руб., исполнение - 55,9 %. К концу года показатель достигнет планового значения
14 | 1 | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» | % | 97.9 | не менее 90 | 39.7 | 0.44 | 40.55 | Расходные обязательства бюджета МО "Город Воткинск" за 1 полугодие 2019 года выполнены в сумме 905 150,1 тыс.руб. при плане 2 280 313,4 тыс.руб или на 39,7 %. К концу года показатель достигнет планового значения
14 | 1 | 3 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 75 | 0.75 | 75 | Финансовый контроль осуществляют все главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю на основании плана проверок на 2019 год
14 | 1 | 4 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» без учета безвозмездных поступлений | % | 22.3 | не более 100 | 19.59 | 5.1 | 87.85 | Выполнение в пределах плана на 2019 год
14 | 1 | 5 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0.013 | не более 10 | 0 | 0 | 0 | Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в сумме 6613,2 тыс.руб., за 1 полугодие 2019 года исполнение - 59,5 тыс.руб. Погашение процентов по обслуживанию бюджетных кредитов производится в соответсвии с Соглашениями. Объем расходов Бюджета МО "Город Воткинск" за 1 полугодие 2019 года ( за исключением расходов за счет субвенций) - 381 844,1 тыс.руб. К концу года показатель достигнет планового значения
14 | 1 | 6 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный период, 1 полугодие 2019 года, отсутствует.
14 | 2 |  | Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
14 | 2 | 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |  | II Степень качества управления | надлежащее управление | II Степень качества управления | 1 | 1 | По результатм мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2018 год, проведенного Министерством финансов УР присвоена II Степень качества управления финансами ( I место по УР)
14 | 2 | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 92.73 | не ниже 80 | 94.89 | 1.19 | 102.3 | В соответствии с постановление Администрации города от 30.03.2017 №679 проведен мониторинг ГРБС МО "Город Воткинск" за 2018 год
14 | 2 | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 76.896 | 100 | 76.6983 | 0.78 | 101 | По результатм мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2018 год, проведенного Министерством финансов УР присвоена II Степень качества управления финансами (I место по УР)
14 | 2 | 4 | Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования «Город Воткинск» к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 1.33 | не более 5 | 0 | 0 | 0 | Сумма недополученных доходов в результате действия налоговых льгот будет отражена после получения статистической отчетности. К концу года показатель достигнет планового значения
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
|  |  | Начальник Управления |  |  |  |  | Н.Г.Корпачева
|  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  | Е.Б.Соломенникова
|  |  | Начальник Бюджетного отдела |  |  |  |  | Т.Е.Семенова
|  |  | Начальник отдела доходов и ФОЭ |  |  |  |  | Т.А.Вершинина