## тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по архитектуре, строительству и имущественным отношениям
_____________ (ФИО)
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы"
за 1 полугодие 2019 года

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2021 годы | Всего | 14201.2 | 6598.2 | 46.4623
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 14201.2 | 6598.2 | 46.4623
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 14201.2 | 6598.2 | 46.4623
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
хх | … | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска
15 | 0 | 0 1 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2017-2021 гг.
15 | 0 | 01 | 1 | Реализация мероприятий по проведению кадастровых работ с целью формирования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановке их на государственный кадастровый учет | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Доведение до 86,75% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Доля поставленных на кадастровый учет домов составляет - 80 %. По состоянию на 30.06.2019 отстутвуют утвержденные проекты планировки и межевания территории. Во втором полугодии 2019 года планируется проведение мероприятия при условии утверждения проекта планировки и межевания территории под МКД в районе ул. Достоевского.
15 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право на заключение договоров аренды -2 земельных участков, в собственность- 1 земельный участок. Средства поступили в бюджет МО "Город Воткинск". | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по межеванию 8-ми земельных участков, освободившихся после сноса ветхих домов. Ведется работа по постановке на кадастровый учет, запрос технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. По 2-м земельным участкам заказана рыночная оценка. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Сформированный резерв земельных участков для муниципальных нужд | Работа по данному мероприятию не осуществлялась
15 | 0 | 01 | 5 | Реализация мероприятий на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, в том числе работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | 228 земельных участков сформированы и поставлены на кадастровый учет. Ведется предоставление участков. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Заключен муниципальный контракт на выполенение работ по межеванию земельного участка площадью 497 га. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | Предоставлено 363 муниципальные услуги. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Доведение до 100% доли земельных участков, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности | Зарегистрировано в муниципальную собственность 6 земельных участков | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 9 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Эффективное управление земельными ресурсами | Даны консультации юридическим и физическим лицам - 1253. | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 10 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаимодействие: сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 195, ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве 1608 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 11 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Выявление фактов: самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по назначению, незаконной переуступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками. Направление материалов в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, с целью привлечения нарушителей к административной и иной ответственности | Проведено проверок в кол-ве 10; из них выявлено 3 случая нарушения требований земельного законодательства. 2 собственника з/уч привлечены к административной ответственности Воткинским отделом Управлением Росреестра по УР на сумму 10,0 тыс.руб (на основании материалов). | Отсутствие ресурсного обеспечения для привлечения квалифицированных специалистов
15 | 0 | 01 | 12 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Администрирование доходов от использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 18313,4 тыс.руб
15 | 0 | 02 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2017-2021 гг.
15 | 0 | 02 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Реализация муниципального имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления, пополнение доходной части бюджета МО "Город Воткинск" | Утвержден Прогнозный План приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2019-2021 годы (Решение Воткинской городской Думы от 27.03.2019 № 391-РП). Количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.6 | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
15 | 0 | 02 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 1.2.5 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Администрирование доходов от использования имущества в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 312,2 тыс.руб
15 | 0 | 02 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Учет имущества МО «Город Воткинск» в соответствии с действующим законодательством | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с действующим законодательством | С начала года включено в состав имущества казны: движимого и недвижимого имущества на сумму -499,2 тыс.руб. ; исключено на сумму- 2052 тыс.руб.
15 | 0 | 02 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 1.2.3 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 1.2.4
15 | 0 | 02 | 9 | Предоставление муниципальных услуг согласно утвержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий
15 | 0 | 02 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Обеспечение содержания объектов, включенныхв состав казны | Расходы, направленные на содержание объектов казны составляют 3193,7 тыс.руб., в т.ч. коммунальные расходы 1013,7 содержание и ремонт 151,1, охрана и содержание спец. счетов 2029,9 т.р.
15 | 0 | 03 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг.
15 | 0 | 03 | 1 | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2021 гг. | в течение года | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения на сумму 3074,2тыс.руб.
|  |  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  | Название подпрограммы
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2018 г. | План на конец отчетного (текущего) года 2019 г. | Факт на конец отчетного периода 2019 г.
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15 | 0 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2020 годы
|  | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.06 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 10 | ведется предоставление земельных участков в рамках 68-РЗ.
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 80 | 89.45 | 80 | 0.89435 | 1 | отсутствие ресурсного обеспечения
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 57 | 56.6 | 56.8 | 0.99648 | 0.99649 | За счет экономии денежных средств, в сзязи с проведением аукционов в электронном виде.
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 62.5 | 62.2 | 61.3 | 1.0147 | 0.9808 | В связи с паспортизацией бесхозяйных объектов
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию | % | 105.4 | 100 | 90.76 | 0.9076 | 0.8611
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию | % | 102.7 | 100 | 1.65 | 0.0165 | 0.016066 | Продажа объектов заплпнирована на 3-4 кв. 2019 года
|  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 18.6 | 70 | 18.6 | 0.26571 | - | отсутствие технической возможности у заявителей
|  | 7 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 100.3 | 100 | 56.4 | 0.564 | 0.56231
|  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 69.4 | 100 | 66.4 | 0.664 | 0.95677 | Ведется прием на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление участков для ИЖС. 228 земельных участков сформированы и поставлены на кадастровый учет. Ведется предоставление участков.
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов