## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
(должность)
_______________ /А.А.Асылханова
(подпись) (ФИО)
____________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы: "Развитие туризма"
по состоянию на 31.12.2024

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы: Развитие туризма
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходв,%
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
17 | 0 |  |  |  | Развитие туризма | Всего | [5 empty] | 140 | 858.424 | 858.424 | 613.16 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 140 | 53.81 | 53.81 | 38.4357 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 0 | 804.614 | 804.614 |  | 100
17 | 0 | 01 |  |  | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 70 | 9.88 | 9.88 | 14.1143 | 100
17 | 0 | 04 |  |  | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма. | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 70 | 43.93 | 43.93 | 62.7571 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 01 | 13 |  | 244 | 0 | 199 | 199 |  | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 01 | 13 |  | 622 | 0 | 605.614 | 605.614 |  | 100

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 |  | "Развитие туризма" | Всего (1+2+3) | 858.424 | 858.424 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 858.424 | 858.424 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель : Управление развития города
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | 1 |  |  | Задача 1. Создание благоприятной информационной среды для туристов, формирование имиджа Воткинска, как города привлекательного для туризма
17 | 1 | 1 |  | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Управление экономики | январь-декабрь | 2024 | Разработана и принята имиджевая символика города, отражающая основные уникальные характеристики города, как территории благоприятной для проживания, туризма и инвестирования. Создана система пешеходной туристской навигации, установка уличных конструкций, информационных стоек в аэропорту, на ж/д вокзале Ижевска, в центре города. Подготовлены материалы для презентации Воткинска на участие города во Всероссийском ежегодном конкурсе "Туристическое событие" | 1. Подготовка документов на конкурс "Лучшие муниципальные проекты в УР в 2023" с проектом "Развиваем туризм - влюбляем в Воткинск!". Проект занял призовое место и город получил на "Музыкальную дорогу" - 600 тыс.руб. 2.Содействие Министерству по туризму УР по размещению брендинга НТМ на туробъектах по пути следования НТМ (Музей И.П. Чайковского и Благовещенский собор). 3.Содействие ДК "Юбилейный" по установке арт-объектов на набережной. Установлены 4 арт-объекта напротив ДК "Юбилейный" 4. Направлено письмо в Министерство по туризму УР о размещении и продаже брендированной продукции НТМ в учреждениях города (Музей истории и культуры и Музей И.П. Чайковского). 5. Проведена инвентаризация табличек "ДаУр", информация направлена в Министерство по туризму УР. 6.Запуск информационного тура ретропоезд "Чайковский экспресс", уникальный тематически поезд на паровой тяге, подготовленный специально для путешествия. 7. Город Воткинск в четвертый раз стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды с проектом "Сила музыки и ветра".
17 | 1 | 2 |  | Поддержка предложений от МСП индустрии гостеприимства на информационных ресурсах Администрации города Воткинска | Управление экономики | в течение года | 2024 | Сформировано, опубликовано и ежеквартально обновляется предложение по размещению, питанию и организции досуга на сайте для туристов и гостей города в сети «Интернет» на официальном сайте города Воткинска. | Предложение по размещению, питанию и организации досуга для туристов и гостей города опубликовано на сайтах: на votkarte - туристическом путеводителе по Воткинску и на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в сети "Интернет"
17 | 1 | 02 |  | Задача 2. Формирование и продвижение туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов
17 | 1 | 02 | 1 | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма | Управление экономики, Управление культуры, спорта и молодежной политики | в соответствии с планом событийных мероприятий | в соответствии с планом событийных мероприятий | Участие в подготовке мероприятий к 180-летию П.И. Чайковского: приглашение гостей, выстриивание взаимодействия с информационными партнерами. Оказано содействие в подготовке и запуску 3 новых туристских маршрутов. Разработаны 3 тематические экскурсии по грроду. Разработана линейка сувенирной продукции города Воткинска к 180 летиюП.И. Чайковского и к Новогодним праздникам. Запущены 2 видеоролика о туристских мероприятиях в городе и 1 аудиоролик. Сформирован городской реестр объектов индустрии гостеприимства для развития внутреннего туризма. Подготовлен и проведен промотур для туроператоров Удмуртии и Пермского края. Увеличен туристический поток до 145 тыс. человек в год. | 1.Разработан новый туристический путеводитель , в котором содержатся все объекты туристического показа. 2. Размещены 2 баннера по НТМ: на въезде с Ижевска по ул.Пригородная и на въезде на плотину. 3. Оказано содействие Министерству по туризму УР по организации автопробега Ижевск-Воткинск "Навстречу 185-летию Чайковского" 4. 25 августа 2024 года состоялся гала-концерт "Фрагменты из опер и балетов П.И. Чайковского" в рамках масштабного проекта "Путь Чайковского" с участием Музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и маэстра Юрия Башмета

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы: "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы : "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель : Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2023 год) | План на конец отчетного 2024 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 |  |  | Развитие туризма
17 | 0 | 1 | Объем туристического потока | человек | 232000 | 266800 | 356062 | 1.3346 | 153.475
17 | 0 | 2 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | человек | 7480 | 8228 | 9375 | 1.1394 | 125.3342
17 | 0 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.руб. | 22.6 | 24.8 | 80.4 | 3.2419 | 355.7522 | Реализация инвестиционных проектов: ООО "ЭверестЭкстра" Строительство гостиницы", ООО "ПаркузГрупп" "Строительство базы отдыха "Деревня рыбака"
17 | 0 | 4 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн.руб. | 17.6 | 19.4 | 22.3 | 1.1495 | 126.7045
17 | 0 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн.руб. | 13.1 | 14.4 | 24 | 1.6667 | 183.2061
17 | 0 | 6 | Численность граждан, посетивших объекты туристической индустрии | тыс.чел. | 141.4 | 169.6 | 195 | 1.1498 | 137.9066

## ф 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель Управление экономики
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2024-01-30 | 77 | В краткой характеристике и приложениях 5,6 внесены изменения по финансированию
2 | постановление Администрации города Воткинска | 2024-11-05 | 1365 | Продлен срок реализации программы

## ф7
Ф 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2024
Наименование муниципальной программы: Развитие туризма
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
17 |  | Развитие туризма | заместитель главы Администрации по экономике финансам и инвестициям | Управление экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1